## Formato
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | CÓDIGO
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | [6 empty] | VERSIÓN
|  |  |  | FORMATO |  | RESUMEN EJECUTIVO ESTADO DE AVANCE SEMANAL | [6 empty] | FECHA |  | Del 23/04/20 al 29/04/20
R E S U M E N G E R E N C I A L
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS
RESUMEN DE APROBACIONES
Estudios y Diseños |  |  |  | UF1 |  |  |  | UF2 |  |  |  | UF3 |  | UF4
Tránsito y Transporte |  |  |  | D-2056-2018-1 16/7/18 EPS4G-0629-18 26/7/18 APROBACION VERSION FINAL V5 |  |  |  | D-2182-2017-1 18/12/17 EPS4G-0022-18 17/01/18 OBSERVACIONES VERSION FINAL UF2,1 Y UF2,2 |  |  |  | D-1792-2017-1 27/10/17 EPS4G-0498-17 8/11/17 APROBADO COLAS DEL PEAJE D-2056-2018-1 16/7/18 EPS4G-0629-18 26/7/18 APROBACION VERSION FINAL V5 |  | D-2182-2017-1 18/12/17 EPS4G-0022-18 17/01/18 OBSERVACIONES D-807-2019-1 28/2/19 EPS4G-0305-19 14/3/19 OBSERVACIONES UF4,1 - 4,2 D-20190409-007982 EPS4G-0478-19 23/04/19 APROBADO UF4,2 OBSERVACIONES UF4,1 V2 D-20190523-008450 EPS4G-0636-19 06/06/19 APROBADO UF 4,1 V2 D-20190620-008778 EPS4G-0830-19 22/07/19 OBSERVACIONES SEÑALIZACION APROBADO UF 4,2 D-02-01-20191210-010888 - 16/12/19 EPS4G-1418-19 - 26/12/19 NO OBJECION UF4,2
D-03-2018-1 6/08/18 EPS4G-0677-17 10/8/18 UF2.1 APROBADO VERSION FINAL V5
Diseño Pavimentos |  |  |  | D-762-2017-1 09/06/17 EPS4G-0286-17 20/06/17 NO OBJETADO ESPERA VERSION FINAL D-500-2018-1 22/02/18 EPS4G-0207-18 27/03/18 APROBADA VERSIÓN FINAL |  |  |  | D-788-2017-1 13/6/17 EPS4G-0287-17 20/6/17 APROBADO UF2,1 D-2182-2017-1 18/12/17 EPS4G-0008-18 11/01/18 SE APRUEBA VERSION FINAL UF2,1 D-2346-2018-1 03/08/18 EPS4G-0699-18 15/08/18 OBSERVACIONES UF 2.2 D-2977-2018-1 11/09/18 EPS4G-0850-18 05/10/18 OBSERVACIONES UF 2.2 D-02-01-20190514-008319 EPS4G-0590-19 27/05/19 EPS4G-0591-19 27/05/19 OBSERVACIONES UF2,2 D-02-01-2019619-008758 EPS4G-0739-19 27/06/19 EPS4G-0591-19 27/05/19 OBSERVACIONES UF2,2 D-02-01-20190716-009094 EPS4G-0838-19 22/7/19 OBSERVACIONES UF2,2 ANI 2019-500-021380-1 EPS4G-0819-19 17/07/19 EPS4G-0839-19 22/7/19 OBSERVACIONES UF2,2 |  |  |  | CT-DVM-086-16 15/7/16 EPS4G-0277-16 03/08/16 NO OBJETADO D-02-01-20190617-008722 EPS4G-0555-19 16/05/19 OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL PAVIMENTO ZONA PEAJE D-02-01-20190617-008722 EPS4G-0728-19 26/06/19 OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL PAVIMENTO ZONA PEAJE D-02-01-20190719-009152 EPS4G-0871-19 31/7/19 OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL PAVIMENTO ZONA PEAJE D-02-01-20190724-009186 EPS4G-0872-19 31/7/19 OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL PAVIMENTO ZONA PEAJE |  | D-1269-2018-1 10/05/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA Vol. Iv PAVIMENTOS UF4,1 D-808-2019-1 28/2/19 EPS4G-0337-19 18/3/19 OBSERVACIONES UF 4,2 D-907-2019-1 7/3/19 EPS4G-0344-19 19/03/19 OBSERVACIONES UF 4,2 D-20190311-007592 EPS4G-0346-19 19/03/19 OBSERVACIONES UF 4,2 D-20190403-007901 EPS4G-0480-19 23/04/19 EPS4G-0486-19 25/04/19 OBSERVACIONES UF 4,2 D-20190508-008256 EPS4G-0582-19 23/05/19 NO OJECION PAVIMENTOS GEOTECNIA, AMBIENTAL UF 4,2 D-20190626-008832 EPS4G-0796-19 11/7/19 NO OJECION PAVIMENTOS GEOTECNIA, AMBIENTAL UF 4,2 EPS4G-0545-19 15/5/19 OBSERVACIONES DISEÑO MEZCLA ASFALTICA UF 4,2 D-20190520-008430 D-20190520-008390 EPS4G-0630-19 5/6/19 OBSERVACIONES DISEÑO MEZCLA ASFALTICA UF 4,2 D-20190703-008900 EPS4G-0802-19 11/7/19 EPS4G-0818-19 17/7/19 OBSERVACIONES DISEÑO MEZCLA ASFALTICA UF 4,2 D-20200120-000154 EPS4G-0122-20 - 3/02/20 NO OBJECION UF4,1
Diseño Geométrico |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0140-2016 19/9/16 EPS4G-0383-16 14/10/17 APROBADO PARCIALMENTE EPS4G-0362-16 27-09-16 EPS4G-0361-16 27-09-16 D-400-2018-1 13/02/18 EPS4G-0113-18 19/02/18 MODIFICACIÓN LA ALDEA APROBADO D-1719-2018-1 18/09/18 EPS4G-0428-18 06/06/18 OBSERVACIONES SAN JERONIMO D-1719-2018-1 18/06/18 EPS4G-0499-18 28/06/18 OBSERVACIONES SAN JERONIMO D-3010-2018-1 18/09/18 EPS4G-0860-18 08/11/18 OBSERVACIONES SAN JERONIMO D-3384-2018-1 18/12/18 EPS4G-0955-18 08/11/18 EPS4G-0959-18 08/11/18 OBSERVACIONES SAN JERONIMO D-3985-2018-1 30/01/19 EPS4G-0002-19 02/01/19 OBSERVACIONES SAN JERONIMO ANI 2018-500-0393221-1 EPS4G-1053-19 11/12/18 OBSERVACIONES SAN JERONIMO D-291-2019-1 25/01-19 D-374-2019-1 30/01/19 EPS4G-0181-19 18/02/19 OBSERVACIONES SAN JERONIMO D-3867-18-1 06/12/18 EPS4G-0003-19 02/01/19 OBSERVACIONES ALDEA D-02-01-20190612-008682 EPS4G-0700-19 19/06/19 OBSERVACIONES ALDEA |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0140-16 19/9/16 EPS4G-0383-16 14/10/17 EPS4G-0362-16 27-09-16 EPS4G-0361-16 27-09-16 NO OBJETADOS PARCIALMENTE D-1685-2017-1 20/09/17 EPS4G-0458-17 13/10/17 NO OBJETADO PARCIALMENTE AL ESTUIDIO V10 (UF2,1) ATENDER OBSERVACIONES VFINAL D-1953-2017-1 16/11/17 EPS4G-0537-17 22/11/17 ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL ESPECIALISTA EBEJICO Y A LA VFINAL UF2,1 |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0140-16 19/9/16 EPS4G-0383-16 14/10/17 EPS4G-0362-16 27-09-16 EPS4G-0361-16 27-09-16 NO OBJETADOS PARCIALMENTE D-636-2017-1 19/5/17 EPS4G-0236-17 23/5/17 NO OBJETADO PARCIALMENTE ÁREA DEL PEAJE CONTINUA OBJETADA D-02-01-20190403-008157 EPS4G-0505-19 06/05/19 OBSERVACIONES AL DISEÑO ACTUALIZACION |  | DEV-SAL-INTV-0140-16 19/9/16 EPS4G-0383-16 14/10/16 EPS4G-0362-16 27-09-16 EPS4G-0361-16 27-09-16 NO OBJETADOS PARCIALMENTE D-1269-2018-1 10/05/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA Vol. II GEOMETRICO UF4,1 D-02-01-20190314-007592 EPS4G-0346-19 19/3/19 OBSERVACIONES UF4,2 D-02-01-20190424-008085 EPS4G-0509-19 06/05/19 OBSERVACIONES UF4,2 D-20190708-008964 EPS4G-0826-19 18/7/19 OBSERVACIONES ITS POSTES SOS APROBADO UF 4,2 D-20190719-009146 EPS4G-0844-19 26/7/19 NO OBJECION ITS POSTES SOS APROBADO UF 4,2 OBSERVACIONES DEL AREA URBANISMO D-02-01-20191227-011066 - 30/12/19 EPS4G-0040-20 - 09/01/20 OBSERVACIONES UF4.1 D-02-01-20191206-010871 - 9/12/19 EPS4G-1400-19 - 17/12/19 EPS4G-1430-19 - 30/12/19 OBSERVACIONES UF 4,1 D-01-01-20200113-000066 - 14/01/20 EPS4G-0066-20 - 15/01/20 OBSERVACIONES UF4,1
Diseño Estructuras |  |  |  | PUENTE 001 PK0+160 NO OBJETADO D-1268-201 10/05/2018 EPS4G-0398-18 25/05/2018 PUENTE 003 PK1+940 NO OBJETADO D-2100-2018-1 17/07/2018 EPS4G-0676-18 10/08/2018 D-02-01-20190718-009115 18/07/2019 EPS4G-0893-19 8/08/2019 PUENTE 004 PK 2+100 NO OBJETADO D-1235-2018-1 07/05/2018 EPS4G-0399-18 25/05/2018 PUENTE 005 PK2+920 NO OBJETADO D-1235-2018-1 07/05/2018 EPS4G-0399-18 25/05/2018 PUENTE 006 PK3+320 NO OBJETADO D-2151-2017-1 15/12/17 EPS4G-0041-18 23/01/18 PUENTE 007 PK5+240 NO OBJETADO D-2100-2018-1 17/07/2018 EPS4G-0676-18 10/08/2018 PUENTE 010 PK 6+040 NO OBJETADO D-1608-2018-1 08/06/2018 EPS4G-0505-18 29/06/2018 PUENTE 014 PK7+920 NO OBJETADO D-2151-2017-1 28/12/2017 EPS4G-0060-18 01/02/2018 PUENTE 015 PK8+115 NO OBJETADO D-1606-2018-1 07/06/2018 EPS4G0504-18 29/06/2018 PUENTE 017 PK8+404 NO OBJETADO D-1608-2018-1 08/06/2018 EPS4G-505-18 29/06/2018 PUENTE 018 PK8+705 NO OBJETADO D-2588-2018-1 23/08/2018 EPS4G-0754-18 07/09/2018 PUENTE 022 PK9+777 NO OBJETADO D-1941-2018-1 05/07/2018 EPS4G-0616-18 24/07/2018 PUENTE 023 PK 10+120 PUENTE 024 PK10+440 NO OBJETADO D-2244-2017-1 20/1/17 EPS4G-0028-18 30/04/2018 PUENTE 042 PK2+300 NO OBJETADO D-1268-2018 10/05/2018 EPS4G-0398-18 25/05/2018 MURO 003 PK0+740 NO OBJETADO D2062-2017-1 01/12/2017 EPS4G-05-79-17 18/12/2017 MURO 004 PK0+810 NO OBJETADO D-2062-2017-1 01/12/17 EPS4G-0579-17 18/12/2017 MURO 007 PK2+300 NO OBJETADO D-1179-2018-1 27/04/2018 EPS4G-0397-18 25/05/2018 MURO 009 PK2+500 NO OBJETADO D-1786-2018-1 21/06/2018 EPS4G-0573-18 16/07/2018 MURO 010 PK4+390 NO OBJETADO D-1863-2018-1 27/06/2018 EPS4G-0600-18 23/07/2018 MURO 011 PK4+500 NO OBJETADO D-1341-2018-1 16/05/2018 EPS4G-0424-18 05/06/2018 MURO 012 PK4+880 NO OBJETADO D-1314-2018-1 11/05/2018 EPS4G-0425-18 05/06/2018 MURO 013 PK4+970 NO OBJETADO D-1618-2018-1 08/06/2018 EPS4G-0507-18 29/06/2018 MURO 014 PK5+060 NO OBJETADO D-1654-2018-1 13/06/2018 EPS4G-0508-18 29/06/2018 MURO 016 PK5+840 NO OBJETADO D-1950-2017-1 15-11-2017 EPS4G-0548-17 28/11/2017 MURO 018 PK6+420 NO OBJETADO D-1786-2018-1 21/06/2018 EPS4G-0573-18 16/07/2018 MURO 019 PK6+700 NO OBJETADO D-1618-2018-1 08/06/2018 EPS4G-0507-18 29/06/2018 MURO 020 PK7+260 NO OBJETADO D-1786-2018-1 21/06/2018 EPS4G-0573-18 16/07/2018 MURO 021 PK7+500 NO OBJETADO D-1618-2018-1 08/06/2018 EPS4G-0507-18 29/06/2018 MURO 023 PK8+080 NO OBJETADO D-1341-2018-1 16/05/2018 EPS4G-0424-18 05/06/2018 MURO 024 PK8+160-MURO 025 PK8+280 NO OBJETADO D-1341-2018-1 16/05/2018 EPS4G-0424-18 05/06/2018 MURO 026 PK8+690 NO OBJETADO D-1618-2018-1 08/06/2018 EPS4G-0507-18 29/06/2018 MURO 028 PK8+950 NO OBJETADO D-1341-2018-1 16/05/2018 EPS4G-0424-18 05/06/2018 MURO 029 PK9+140 NO OBJETADO D-1341-2018-1 16/05/2018 EPS4G-0424-18 05/06/2018 MURO 030 PK9+190-MURO 032 PK9+520-MURO 035 PK10+030 NO OBJETADO D-1314-2018-1 11/05/2018 EPS4G-0425-18 05/06/2018 MURO 034 PK29+840 NO OBJETADO D-1786-2018-1 21/06/2018 EPS4G-0573-18 16/07/2018 MURO 036 PK11+280 NO OBJETADO D-1044-2018-1 16/04/2018 EPS4G-0309-18 04/05/2018 MURO 037 PK5+720-MURO 072 PK5+8660-MURO 073 PK5+990 NO OBJETADO D-2219-2018-1 26/07/2018 - EPS4G-0700-18 16/08/2018 MURO 134 PK2+400 NO OBJETADO D-1863-2018-1 27/06/2018 EPS4G-0600-18 23/07/2018 ODT 007 PK0+072-ODT 008 PK0+604 NO OBJETADO D-1044-2018-1 16/04/2018 - EPS4G-0309-18 04/05/2018 ODT 009 PK0+736 NO OBJETADO D-2062-2017-1 01/12/2017 EPS4G-0579-7 18/12/2017 ODT 010 PK1+040 NO OBJETADO D-121-2018-1 16/01/2018 EPS4G-0071-18 06/02/2018 ODT 011 PK1+619 NO OBJETADO D-2151-2017-1 13/12/2017 EPS4G-0041-18 24/01/2018 ODT 014 PK2+606 NO OBJETADO D2242-2017-1 20/01/2018 EPS4G-0029-18 18/01/2018 ODT 018 PK3+729 NO OBJETADO D-1044-2018-1 16/04/2018 EPS4G-0309-18 04/05/2018 ODT 029 PK6+821 NO OBJETADO D-2565-2018-1 17/08/2018 EPS4G-0734-18 29/08/2018 ODT 055 PK12+410 NO OBJETADO D2062-2017-1 01/12/2017 EPS4G-059-17 18/12/2017 ODT 057 PK12+766 NO OBJETADO D-1044-2018-1 16/04/2018 EPS4G-0309-18 04/05/2018 |  |  |  | MURO 039 PK18+430 NO OBJETADO D-1786-2018-1 21/06/2018 EPS4G-0573-18 16/07/2018 MURO 042 PK21+450-MURO 043 PK20+480 NO OBJETADO D-1851-2018-1 27/06/2018 EPS4G-0545-18 09/07/2018 MURO 044 PK20+650 NO OBJETADO D-1179-2018-1 27/04/2018 EPS4G-0397-18 25/05/2018 MURO 045 PK21+090 NO OBJETADO D-1314-2018-1 11/05/2018 EPS4G-0425-18 05/06/2018 MURO 047 PK21+800 NO OBJETADO D-637-2018-1 07/03/2018 EPS4G-0202-18 26/03/2018 MURO 048 PK21+950 - MURO 058 PK23+930 - MURO 093 PK22+300 NO OBJETADO D-1863-2018-1 27/06/2018 EPS4G-0600-18 23/07/2018 MURO 049 PK22+200 - MURO 050 PK22+300 NO OBJETADO D-1025-2018-1 12/04/2018 EPS4G-0303-18 04/05/2018 MURO 051 PK22+400 NO OBJETADO D-3300-2018-1 12/10/2018 EPS4G-0947-18 29/06/2018 MURO 053 PK22+950 NO OBJETADO D-1654-2018-1 13/06/2018 EPS4G-0508-18 29/06/2018 MURO 054 PK23+180 NO OBJETADO D-1720-2018-1 18/06/2018 EPS4G-0506-18 29/06/2018 MURO 055 PK23+570 NO OBJETADO D-3356-2018-1 18/10/2018 EPS4G-0972-18 15/11/2018 MURO 056 PK23+600 NO OBJETADO D-2242-2017-1 28/12/2018 EPS4G-0029-18 18/01/2018 MURO 057 PK23+720 NO OBJETADO D-1079-2018-1 20/04/2018 EPS4G-0351-18 11/05/2018 MURO 059 PK23+920 NO OBJETADO D-1025-2018-1 12/04/2018 EPS4G-0303-18 04/05/2018 MURO 060 PK28+450 NO OBJETADO D-1941-2018-1 05/07/2018 EPS4G-0616-18 24/07/2018 MURO 089 20+360 NO OBJETADO MURO 090 PK22+780 NO OBJETADO D-1101-2018-1 23/04/2018 EPS4G-0359-18 15/05/2018 PUENTE 029 PK20+380 NO OBJETADO D-1863-2018-1 27/06/2018 EPS4G |  |  |  | MURO 001 PK0+250 NO OBJETADO D-2587-208-1 23/08/2018 EPS4G-0780-18 13/09/2018 MURO 002 PK0+580 NO OBJETADO D-2242-2017-1 28/12/2017 EPS4G-0028-18 18/01/2018 ODT 005 PK0+715- ODT 006 PK0+800 NO OBJETADO D-855-2018-1 27/03/2018 - EPS4G-0256-18
Diseño Geotecnia y Suelos |  |  |  | EPS4G-0029-18 18/01/18 APROBADO D-2299-2017-1 2/01/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACIÓN PUENTE 014 K7+920 D-121-2018-1 17/01/18 EPS4G-0050-18 29/01/18 Muro 023 K8+080, Muro 36 K11+280, ODT007 K0+072, ODT 008 K0+604, ODT010 K1+040, ODT 018 K3+729, ODT057 K12+766, Puente 001 K0+153 APROBADO D-122-2018-1 17/01/18 EPS4G-0050-18 29/01/18 modificación de los diseños del puente K10+120 APROBADO D-322-2018-1 07/02/18 EPS4G-0100-18 14/02/18 Modificación de los diseños del puente 042 K2+300, Puente 004 K2+100, Muro 011 K4+500 APROBADO D-498-2018-1 22/02/18 Modificación muro 013 K4+970 y Puente 005 K2+920 EPS4G-0187-18 21/03/18 APROBADO D-679-2018-1 12/03/18 Modificación Muro 14 K5+060 EPS4G-201-18 26/3/18 APROBADO D-635-2018-1 07/03/18 Modificación Puente 015 K8+404 EPS4G-199-18 26/03/18 APROBADO D-759-2018-1 16/03/18 EPS4G-0241-18 11/04/18 Modificación Muro 019 K6+700, Muro 021 K7+500, Muro 026 K8+690 APROBADO D-781-2018-1 20/03/18 EPS4G-0240-18 11/04/18 MODIFICACIÓN PUENTE 10 K6+040 APROBADO D-1314-2018-1 16/05/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACION Muro 012 K4+880, Muro 030 K9+190, Muro 035 K10+030, Muro 045 K21+090 y Modificación del diseño estructural del Muro 032 K9+520, Muro 042 K21+450, Muro 043 K20+480 y MURO 044 K21+090 D-1341-2018-1 16/05/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACION Muro 024 K8+160, Muro 028 K8+950, Muro 029 K9+140, Muro 089 K20+360 y Modificación del diseño estructural del Muro 011 K4+500, Muro 023 K8+080 y Muro 025 K8+280. D-1606-2018-1 07/06/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACION PUENTE 015 K8+115 D-1941-2018-1 5/7/18 EPS4G-0616-18 24/7/18 MODIFICACION ODT029 K6+821 APROBADO |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0235-17 13/01/17 EPS4G-0039-17 25/01/17 NO OBJETADO (UF2.2) |  |  |  | CT-DVM-085-16 15/7/16 EPS4G-0267-16 30/7/16 NO OBJETADO D-1817-2017-1 31/10/17 EPS4G-0534-17 20/11/17 MODIFICACIÓN ODT 005 K0+715 D-2151-2017-1 15/12/17 EPS4G-0587-17 22/12/17 MODIFICACIÓN ODT 006 K0+800 D-2242-2017-1 26/12/17 EPS4G-0029-18 18/01/18 MODIFICACIÓN MURO 056 K23+600 ODT098 K22+050 APROBADO D-1443-2018-1 24/05/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA SOSTENIMIENTO TALUDES Y TERRAPLENES D-2587-2018-1 23/8/18 RESPUESTA ESPECIALISTA MURO 001 K0+250 D-3356-2018-1 19/10/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MURO 001 K0+250 |  | DEV-SAL-INTV-0221-16 22-12-16 EPS4G-0480-16 27/12/16 D-299-2018-1 16/3/17 EPS4G-0138-17 27/09/17 D-603-2017-1 15/5/17 EPS4G-0247-17 30/5/17 D-808-2019-12 8/2/19 EPS4G-0337-19 18/3/19 OBSERVACIONES UF 4,2
D-513-2017-1 24-4-17 EPS4G-0192-17 4/05/17 NO OBJETADO (UF2.1) D-1817-2017-1 31/10/17 EPS4G-0534-17 20/11/17 NO OBJETADO PARCIAL MODIFICACIÓN MUROK22+480 D-1950-2017-1 16/11/17 EPS4G-0548-17 27/11/17 NO OBJETADO PARCIAL MODIFICACIÓN MURO 044 K20+650 D-2023-2017-1 27/11/17 EPS4G-0560-17 11/12/17 MODIFICACIÓN MURO 051 K22+400 Y PUENTE 039 K23+500 D-2242-2017-1 26/12/17 EPS4G-0029-18 18/01/18 MURO 056 K23+600 ODT 098 K22+050 APROBADO D-95-2018-1 15/01/18 EPS4G-0049-18 29/01/18 MODIFICACIÓN MURO 042 K21+450, MURO 047 K21+800 ODT 101 K22+520, PUENTE 040 K23+860 UF2,1 APROBADO D-2299-2017-1 2/01/18 EPS4G-0059-18 31/01/18 MODIFICACIÓN PUENTE 031 K20+680 UF1 APROBADO D-321-2018-1 07/02/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA Modificación de los diseños del Muro 050 K22+300, 049 K22+200, Muro 055 K23+570 Puente 59 K23+920, 35 K22+080 D-431-2018-1 14/02/18 EPS4G-0117-18 19/02/18 MODIFICACIÓN PUENTE 030 K19+500 APROBADO D-499-2018-1 22/02/18 EPS4G-0187-18 21/03/18 APROBADO D-679-2018-1 12/03/18 12/03/18 Muro 53 K22+950, Puente 29 K20+380 EPS4G-0201-18 26/03/2018 APROBADO D-638-2018-1 07/03/18 Modificación taludes y terraplenes calzada derecha EPS4G-0197-18 23/03/18 OBSERVACIONES D-637-2018-1 07/03/18 Modificación Puente 040 K23+860, Puente K20+680, Muro 42 K21+450, Muro 47 K21+800, ODT 101 K22+520 EPS4G-0202-18 26/03/18 APROBADO D-1079-2018-1 19/04/18 MODIFICACIÓN MURO 057 K23+720 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA D-1101-2018-1 23/04/18 Modificación Muro 090 K22+780, Muro 051 K22+400, Muro 054 K23+180 ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA D-1444-2018-1 26/05/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACION PUENTE 033 K21+500 D-1557-2018-1 1/06/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACION PUENTE 028 K19+900 PUENTE 032 K21+220. D-1606-2018-1 07/06/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACION PUENTE 035 K22+080 D-1720-2018-1 18/06/18 EPS4G-0506-18 28/6/18 MODIFICACION MURO 051 K22+400 Y MURO 054 K23+180 APROBADOD-1941-2018-1 5/07/18 EPS4G-0616-18 24/7/18 MODIFICACION PUENTE 022 K9+777 MURO 060 K28+450 APROBADO D-3356-2018-1 19/10/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MURO 055 K23+570
Geología |  |  |  | D-602-2017-1 15/5/17 EPS4G-0232-17 19/05/2017 NO OBJETADO |  |  |  | D-705-2017-1 01/06/17 EPS4G-0261-17 06/06/17 NO OBJETADO (UF2.1) |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0171-16 28-10-16 EPS4G-416-16 11/11/16 NO OBJETADO
Hidrología, Hidráulica |  |  |  | D-674-2017-1 25/5/17 EPS4G-0262-17 06/06/17 NO OBJETADO D-636-2018-1 07/03/18 ODT 016 K3+237, 17 K3+477, 20 K3+960, 25 K5+889, 27 K6+433 EPS4G-0180-18 23/03/18 OBSERVACIONES |  |  |  | D-1068-2017-1 24/7/17 EPS4G-0359-17 08/08/17 NO OBJETADO UF2,1 D-636-2018-1 07/03/18 ODT 081 K18+005, 094 K21+520, 095 K21+612, 096 K21+708 EPS4G-0180-18 23/03/18 OBSERVACIONES |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0111-2016 23-8-16 EPS4G-0325-16 5-09-16 NO OBJETADO D-855-2018-1 27/03/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACIÓN ODT 0+715 Y 0+800 |  | D-02-01-2019-1213-010923 - 16/12/19 EPS4G-1400-19 - 17/12/19 EPS4G-0053-20 - 13/01/20 OBSERVACIONES UF4,1
Túnel | [11 empty] | DEV-SAL-INTV-0110-2016 18/08/17 EPS4G-0321-16 5-09-16 APROBADO PARCIALMENTE DISEÑO GEOMETRICO PLAN DE OBRAS D-753-2017-1 8/6/17 EPS4G-0275-17 12/6/17 APROBADO DISEÑO ESPERA VERSION FINAL D-1442-2017-1 24-05-18 EPS4G-0453-18 13/6/18 OBSERVACIONES ACTUALIZACION ESTUDIO REMITEN TOMOS Y CD
Redes |  |  |  | D-2138-2017-1 13/12/17 EPS4G-0040-18 23/01/18 D-166-2018-1 22/01/18 EPS4G-0053-18 29/01/18 D-417-2018-1 14/02/18 EPS4G-0126-18 21/02/18 INVENTARIO DE REDES SECAS D-480-2018-1 20-02-18 EPS4G-0166-18 12/03/18 Actuaciones 00,16,17,19,24 Y 26 APROBADO |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0127-16 2/9/16 EPS4G-0331-16 12/9/16 ESTUDIOS NO OBJETADO PARCIALMENTE D-1197-2017-1 08/8/17 EPS4G-0368-17 11/8/17 PRESUPUESTO NO OBJETADO D-1765-2017-1 25/10/17 D-1782-2017-1 26/10/17 EPS4G-0497-17 8/11/17 OBJETADO D-1862-2017-1 7/11/17 EPS4G-0518-17 15/11/17 NO OBJETADO D-2022-2017-1 27/11/17 EPS4G-0566-17 12/12/17 APROBADO PARCIALMENTE ITEM 122 AL 130 OBSERVACIONES ITEM 131 AL 154 D-417-2018-1 14/02/18 EPS4G-0126-18 21/02/18 INVENTARIO DE REDES SECAS APROBADO D-481-2018-1 20/02/18 EPS4G-0166-18 12/03/18 Actuaciones 34,44,45,46,47,48,49,50 y 51 APROBADO |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0127-16 2/9/16 EPS4G-0331-16 12/9/16 ESTUDIOS NO OBJETADO PARCIALMENTE D-1197-2017-1 08/8/17 EPS4G-0368-17 11/8/17 PRESUPUESTO NO OBJETADO D-1765-2017-1 25/10/17 D-1782-2017-1 26/10/17 EPS4G-0497-17 8/11/17 OBJETADO D-1862-2017-1 7/11/17 EPS4G-0518-17 15/11/17 NO OBJETADO D-2022-2017-1 27/11/17 EPS4G-0566-17 12/12/17 APROBADO PARCIALMENTE ITEM 122 AL 130 OBSERVACIONES ITEM 131 AL 154 D-417-2018-1 14/02/18 EPS4G-0126-18 21/02/18 INVENTARIO DE REDES SECAS APROBADO |  | DEV-SAL-INTV-0127-16 2/9/16 EPS4G-0331-16 12/9/16 ESTUDIOS NO OBJETADO PARCIALMENTE D-1197-2017-1 08/8/17 EPS4G-0368-17 11/8/17 PRESUPUESTO NO OBJETADO D-1765-2017-1 25/10/17 D-1782-2017-1 26/10/17 EPS4G-0497-17 8/11/17 OBJETADO D-1862-2017-1 7/11/17 EPS4G-0518-17 15/11/17 NO OBJETADO D-2022-2017-1 27/11/17 EPS4G-0566-17 12/12/17 APROBADO PARCIALMENTE ITEM 122 AL 130 OBSERVACIONES ITEM 131 AL 154
Urbanismo y Paisajismo |  |  |  | D-294-2018-1 05/02/18 EPS4G-0105-18 15/02/18 NO OBJECIÓN PARCIAL CONDICIONADA |  |  |  | D-920-2017-1 06/07/17 EPS4G-0346-17 21/07/17 OBJETADO (UF2,1) OBJETADO OBSERVACIONES D-2191-2018-1 24/7/18 EPS4G-0673-18 8/8/18 OBSERVACIONES D-20190530-008512 EPS4G-0640-19 07/06/19 URBANISMO Y PAISAJISMO OBSERVACIONES UF2,1 D-20190530-008512 EPS4G-0669-19 13/06/19 URBANISMO Y PAISAJISMO OBSERVACIONES UF2,1 |  |  |  | D-2967-2018-1 13/9/18 EPS4G-0844-18 4/10/18 URBANISMO Y PAISAJISMO OBSERVACIONES D-523-2019-1 8/2/19 EPS4G-0257-19 01/03/19 OBSERVACIONES D-20190409-007984 EPS4G-0477-19 23/04/19 OBSERVACIONES DE TRANSITO D-20190509-008279 EPS4G-0543-19 15/5/19 NO OBJECION ACCESIBILIDAD PARA TODOS PEAJE, EDIFICIO DE APOYO Y OFICINAS DE ATENCION PROVICIONALES D-20190530-008509 EPS4G-0641-19 07/06/19 URBANISMO Y PAISAJISMO OBSERVACIONES v14 D-20190715-009072 EPS4G-0855-19 30/7/19 URBANISMO Y PAISAJISMO OBSERVACIONES SEÑALIZACION
Edificaciones | [7 empty] | D-1152-2017-1 01/08/17 EPS4G-0378-17 14/8/17 OBSERVACIONES OBJETADO |  |  |  | D-2151-2018-1 19/7/18 EPS4G-0674-18 10/8/18 OBSERVACIONES D-3070-2018-1 19/9/18 EPS4G-886-18 17/10/18 OBSERVACIONES D-840-2019-1 04/03/19 EPS4G-0360-19 26/3/019 OBSERVACIONES D-02-01-20190417-008058 EPS4G-0517-19 9/5/19 NO OBJECION CONDICIONADA EDIFICIO DE APOYO A LAS OBSERVACIONES DE TRANSITO DEL URBANISMO D-02-01-20190618-008744 EPS4G-0733-19 26/06/19 OBSERVACIONES AL PEAJE PROVISIONAL D-20190621-008806 EPS4G-0823-19 17/7/19 EDIFICACIONES (CCO DOS TUNELES - CAFETERIA) OBSERVACIONES D-02-01-20190723-009161 EPS4G-0845-19 26/7/19 OBSERVACIONES AL PEAJE PROVISIONAL D-02-01-20190812-009389 EPS4G-0845-19 2/9/19 OBSERVACIONES AL PEAJE PROVISIONAL D-02-01-20191209-010877 - 16/12/19 EPS4G-1431-19 - 30/12/19 EPS4G-0011-20 - 07/01/20 OBSERVACIONES MODIFICACION EDIFICIO DE APOYO UF3 D-02-01-20191205-010834 - 13/12/19 EPS4G-1425-19 - 27/12/19 EPS4G-0065-20 - 15/01/20 OBSERVACIONES CCO EDIFICIOS A-B-C-S
CRÍTICOS POR DEFINIR DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | OFICIO ENTREGA |  | FECHA |  | OFICIO OBSERVACIONES |  |  |  | FECHA
Respuesta a comunicación EPS4G-1179-19 referente al acceso la Puerta | [6 empty] | D-02-01-20191113-0010561 |  | 2019-11-13 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
ENTREGA MODIFICACION DEL DISEÑO DE LA SEÑALIZACION DE LA UNIDAD FUNCIONAL 2,1 | [6 empty] | D-02-01-20200430-001297 |  | 2020-04-30 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
ALCANCE AL OFICIO D0000344 EDIFICACION CCO VOL X. UNIDAD FUNCIONAL 3 | [6 empty] | D-02-01-20200428-001275 |  | 2020-04-28 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
ENTREGA 18 DE SOLICITUDES DE INFORMACION DE ESPECIFICACIONES A ESTRUCTURA - RFI | [6 empty] | D-02-01-20200428-001265 |  | 2020-04-28 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
RESPUESTA A COMUNICACIÓN EPS4G-0367-20 REFERENTE A LA ENTREGA DEL DISEÑO ESTRUCTURAL ODT 209 K18+400 RETORNO SAN JERONIMO | [6 empty] | D-02-01-20200428-001266 |  | 2020-04-28 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
Notificacion verificacion de la unidad funcional 3,1C | [6 empty] | D-02-01-20200327-000931 D-02-01-20200406-001036 |  | 27/03/2020 06/04/2020 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
NOTA: Según el Numeral 6.2 de la Parte General del Contrato, las observaciones de la Interventoría no se entienden como aprobación o desaprobación y no sirven de excusa para el no cumplimento de los resultados requeridos en las especificaciones técnicas o para el no cumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones bajo el Contrato.
2. CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES
CONSTRUCCIÖN
UF | Tramos |  | Tramite |  |  |  | Estado actual | [7 empty] | % Avance
1 y 3 | C. Nueva Túnel de Occ - S. Jerónimo Segundo Tubo del túnel |  | Licencia Ambiental |  |  |  | • ANLA otorgó Licencia Ambiental con Resolución 00606 del 25-05-17 y notificada el 30-05-17. • ANLA resolvió con Resolución 00764 del 30-06-17 Recurso de Reposición interpuesto a la Resolución 00606, y con radicado ANLA 2017050989-2-000 del 07-07-17 dio respuesta al oficio de solicitud de aclaración de aspectos de la Resolución 00606. La Licencia Ambiental se encuentra en firme. • Con Radicado ANLA 2017061185-1-000 del 04-08-17, el Concesionario informó inicio de actividades de Construcción de la Segunda Calzada Túnel – San Jerónimo UF1 y UF3 a partir del 15-08-17. ICA #1 • Con radicado ANLA 2018034042-1-000 del 23-03-18 Concesionario remitió para revisión primer informe ICA. • Aclaración de información relacionada con balance de masas, con consecutivo ANLA 2018145938-1-000 del 18-10-18. • Requerimiento de información con Auto ANLA 01626 del 09-04-19. • Solicitud espacio revisión inquietudes sobre presentación GDB de ICA, con consecutivo ANLA 2019077505-1-000 del 7-06-19. • Confirmación espacio con con consecutivo ANLA 2019077505-2-000 del 17-06-19. • Reunión ANLA –DEVIMAR revisión inquietudes GDB el 20-06-19 • Radicado ICA ajustado con las observacione y no conformidades evidenciadas por la ANLA en sus revisiones, con consecutivo ANLA 2019146459-1-000 radicado el 25-09-19. ICA #2 • Con Radicado ANLA 2018145916-1-000 del 18-10-18 Concesionario remitió para revisión segundo informe ICA. La ANLA con radicado 2018162560-2-000 del 21-11-18 al Concesionario solicitó corregir la GDB de acuerdo a lo exigido en la Resolución 2182 del 2016. con consecutivo ANLA 2018162560-2-000 del 21-11-18 • Envió información complementaria de monitoreo de ruido con consecutivo ANLA 2018169333-1-000 del 04-12-18. • Envio corrección GDB según lo requerido en la Resolución 2182 del 2016 con consecutivo ANLA 2019069672 del 09-05-19 (se remitio información compilada ICA 1,2 y 3). • Solicitud espacio revisión inquietudes sobre presentación GDB de ICA, con consecutivo ANLA 2019077505-1-000 del 7-06-19. • Confirmación espacio con con consecutivo ANLA 2019077505-2-000 del 17-06-19. • Reunión ANLA –DEVIMAR revisión inquietudes GDB el 20-06-19. • Radicado ICA ajustado con las observacione y no conformidades evidenciadas por la ANLA en sus revisiones, Con consecutivo ANLA 2019146460-1-000 radicado el 25-09-19. ICA #3 • Con Radicado ANLA 2019056421-1-000 del 03-05-19 Concesionario remitió para revisión del tercer informe ICA de la UF 1, • Con radicado ANLA 2019068390-2-000 del 23-05-19 se consideró que la GDB del ICA #3 se encuentra no conforme. • ANLA solicitó reunión para revisión de inquietudes sobre la manera de presentar la GDB en los ICA del Expediente LAV 0001-2017 y LAV0066-2017 con radicado 2019077505-2-001 del 17-06-19 • Reunión ANLA –DEVIMAR revisión inquietudes GDB el 20-06-19. Cambio Menor o ajuste dentro del giro ordinario • ANLA autorizó cambio menor para el acceso al muro No. 2 ubicado en el K00+754 al K00+80 con radicado 2018013491-2-000 del 11-02-18. • ANLA Autorizó cambio menor para el acceso para la Construcción del Portal Santa Fe, con radicado 2018020660-2-000 del 26-02-18. • ANLA Autorizó cambio menor para la construcción del polvorín en el área de la ZODME 9, con radicado 2018020642-2-000 del 26-02-18. • ANLA Autorizó cambio menor en la localización de la planta de vigas en el predio de las oficinas del PK 13, como infraestructura asociada del proyecto Construcción de la Segunda Calzada Túnel – San Jerónimo UF1 y UF3 con radicado 2018128079-2-000 del 17-09-18. • ANLA no autorizó cambio menor para la adecuación de un acceso para el ingreso de equipos de perforación y excavación al interior del Túnel en el Portal Santa Fe, con radicado 2018175836-2-000 del 17-12-18. • ANLA Autorizó cambio menor en la localización de la zona de sitio de acopio y almacenamiento de materiales del Túnel para el proyecto Construcción de la Segunda Calzada Túnel – San Jerónimo UF1 y UF3 con radicado ANLA 2019032493-2-000 del 15-03-19 Modelo Hidrogeológico • Remisión estudio de ajuste y actualización del Modelo Hidrogeológico del Túnel ubicado en la UF3 con radicado ANLA 2018115991-1-000 del 24-08-18, requerimiento de información con Auto ANLA 06931 del 19-11-18. Respuesta requerimiento con radicado ANLA 2018186787-1-000 del 31-12-18, en proceso de revisión por parte de la autoridad. • Con Resolución 00476 del 28-03-19 ANLA aprobó el Modelo Hidrogeológico ajustado del segundo tubo del Túnel de Occidente, no autorizó el aumento de los caudales de infiltración, solicito incluir y monitorear los 17 piezómetros construidos en la UF3 con la temporalidad definida en la Ficha SMF-09 • Concesionario solicitó mesa técnica DEVIMAR-ANLA, con radicado ANLA 2019061123-1-000 del 13-05-19, Concesionario radicó informe con las justificaciones del aumento de los caudales con base en lo expuesto en la mesa de trabajo; con radicado 2019080206-1-000 del 12-06-19 se remitió información del régimen subterráneo antes de iniciar y durante la construcción del túnel, la cual dio alcance al radicado 2019061123-1-000; Con radicado 2019081564-1-000 del 14-06-19 remitió información técnica adicional relacionada que da alcance al comunicado 2019080206-1-000. Visita técnica de ANLA el 18-06-19. Con radicado 2019091834-1-000 del 03-07-19 se dio alcance a los radicados 2019080206-1-000 y 2019081564-1-000 en atención a los compromisos de la mesa técnica con la finalidad de evaluar la situación actual de la condición del túnel. Plan Inversión 1% • Remisión a las siguientes autoridades ambientales la versión preliminar del Plan de Inversión del 1% sin avalúo comercial de predios: 1. Corantioquia con radicado 160-COE1802-5639 del 20-02-18 2. ANLA con radicado 2018016794-1-000 del 16-02-18. • Concesionario remitió versión final del Plan de Inversión del 1%, con los avalúos comerciales, para evaluación y aprobación por la autoridad: 3. Corantioquia con radicado 120-COE1808-26581 del 23-08-18 4. ANLA con radicado 2018115984-1-000 del 24-08-18 • Con Resolución ANLA 00759 del 07-05-19 se aprobó Plan de Inversión del 1% y requirió información previa al inicio de su ejecución. | [7 empty] | 100%
|  |  | Modificación Licencia Ambiental resolución 00606 del 25-05-18 "Construcción Box Coulvert Polígono la Frísola – el Polvorín UF1" |  |  |  | ANLA con Resolución 02318 del 14-12-18 ANLA Autorizó la modificación de la Licencia ambiental resolución 0606 asociada al poligono " La frisola - El Polvorín" | [7 empty] | 100%
|  |  | Modificación Licencia Ambiental resolución 00606 del 25-05-18 "ajustes en el trazado de calzada nueva entre el Túnel de Occidente y San Jerónimo e infraestructura asociada" |  |  |  | ANLA con Resolución 02472 del 14-12-18 Autorizó la modificación de la Licencia ambiental resolución 0606 asociada al polígono denominado "ajustes al trazado e inclusión de infraestructura asociada." | [7 empty] | 100%
|  |  | Modificación Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25 de mayo de 2017 UF1 y UF3 punto de vertimiento Q. la Culebra |  |  |  | Modificación de Licencia Ambiental • Solicitud ANLA con VITAL 3800090086967819001 y radicado 2019116382-1-000 del 09-08-19, copiado a Corantioquia con radicado 160AN-COE1908-26762 del 09-08-2019. • Pago evaluación 08-08-19 • Radicación EIA modificación, con VITAL 3800090086967819002 y radicado 2019131795-1-000 del 3-09-19, copiado a Corantioquia con radicado 160AN-COE1909-29916 del 02-09-19. • Acta de aprobación información reliminar del 10-09-19. • Auto de inicio 07363 del 12-09-19. • Notificación visita seguimiento ANLA con radicado 2019144352-2-000 del 23-09-19. • visita de evaluación el 01 y 02-10-19, Autorización Plan de Manejo Arqueológico • ICANH con radicado 4253 del 20-09-17, remitió autorización ICANH 6834 del 19-09-17 para la prospección arqueológica de las áreas a modificar en las UF1, 2.1 y 3. Certificación Presencia de comunidades étnicas • Ministerio del Interior otorgó Certificación 0967 del 19-09-17 de no presencia de comunidades en las áreas a modificar en la UF1 y UF3. • Ministerio del Interior otorgó Certificación 0250 del 05-04-18 para las áreas a modificar en la UF1 y UF3 solicitadas con radicado EXTMI18-7032 23-02-18. | [7 empty] | 60%
|  |  | Sustracción DMI asociado a la Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25-05-18 |  |  |  | No se requirió sustracción según acuerdo 0488 del 25-01-17 en el primer proceso de Licenciamiento de la UF1 y 3 | [7 empty] | 100%
|  |  | Sustracción DMI polígono la Frísola - El Polvorín, asociado a la Modificación de Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25-05-18 |  |  |  | Se autorizo según acuerdo del consejo directivo de Corantioquia N° 180ACU-1811-552 del 21-11-18. la sutracción definitiva de 2,258 Ha y temporal de .15Ha Con comunicación D-3784-2018-1 radicada en Corantioquia el 30-11-18 Concesionario renunció al derecho de interposición de recurso de reposición contra el acuerdo 180ACU-1811-552, con el propósito de acelerar el trámite de modificación de licencia que se encuentra en proceso. • Pago por evaluación el 17-12-18 con soporte Corantioquia SF SP926 | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Restricción del Uso y Aprovechamiento de Especies Forestales restringidas de orden Regional asociado a la Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25-05-18 |  |  |  | Se autorizó con Resolución Corantioquia 040-RES1705-2420 del 11-05-17 para la Resolución 00606 del 25-05-18. | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Restricción del Uso y Aprovechamiento de Especies Forestales de orden Regional asociado a la Modificación de la Licencia Ambiental resolución 00606 del 25-05-18 "ajustes en el trazado de calzada nueva entre el Túnel de Occidente y San Jerónimo e infraestructura asociada" |  |  |  | • Corantioquia otorgó con resolución 040-RES1808-4319 del 03-08-18 y notificada el 08-03-18 levantamiento de restricción al uso y aprovechamiento de especies forestales. • Pago por evaluación el 17-12-18 con soporte Corantioquia SF SP925. | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Veda Nacional asociado a la Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25-05-18 |  |  |  | Se autorizó con Resolución MADS 0908 del 11-05-17 para el primer proceso de licenciamiento | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Veda Nacional polígono la Frísola - El Polvorín, asociado a la Modificación de Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25-05-18 |  |  |  | Se autorizó con Resolución MADS 2468 del 29-11-17 para el área solicitada para la proceso mediación de la Licencia de la UF1 y 3 Polígono (Polígono la Frísola - el Polvorín) | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Veda Nacional asociado a la Modificación de la Licencia Ambiental resolución 00606 del 25-05-18 "ajustes en el trazado de calzada nueva entre el Túnel de Occidente y San Jerónimo e infraestructura asociada" |  |  |  | MADS Autorizó con resolución 2241 del 27-11-18 • Con radicado MADS 00001 del del 30-11-18 Concesionario renunció al derecho de interposición de recurso de reposición contra la resolución 2241 del 27-11-18, quedando en firme. | [7 empty] | 100%
2.1 | C. Nueva S. Jerónimo Santa Fe de Antioquia |  | Licencia Ambiental |  |  |  | Licencia Ambiental • Se otorgó con Resolución ANLA 00639 del 02-06-17 y notificada el 06-06-17. La licencia ambiental se encuentra en firme. • DEVIMAR con Radicado ANLA 2017061186-1-000 del 04-08-17, informó inicio de actividades de Construcción de la Segunda Calzada San Jerónimo – Santa Fe de Antioquia UF2.1 a partir del 15 de noviembre de 2017. • Con Radicado ANLA 2017087082 del 17-10-17 DEVIMAR envió a la Autoridad copia de la Certificación MININTERIOR 01013 del 05-10-17 para evaluar las implicaciones que esta puede generar a la Resolución ANLA 00639 del 02-06-17. ICA #1 • Con radicado ANLA 2018082026-1-000 del 25-06-18 Concesionario remitió para revisión primer informe ICA. • Solicitud espacio revisión inquietudes sobre presentación GDB de ICA, con consecutivo ANLA 2019077505-1-000 del 7-06-19. • Solicitud corrección y presentación de la GDB respectiva conforme a especificaciones de la Resolución 2182 de 2016, con consecutivo ANLA 2019061852-2-000 del 14-06-2019. • Confirmación espacio con con consecutivo ANLA 2019077505-2-000 del 17-06-19. • Reunión ANLA –DEVIMAR revisión inquietudes GDB el 20-06-19. ICA #2 • Con radicado ANLA_2019000547-1-000 del 04-01-19 Concesionario remitió para revisión primer informe ICA. • Solicitud corrección y presentación de la GDB respectiva conforme a especificaciones de la Resolución 2182 de 2016, con consecutivo ANLA 2019017982-2-000 del 15-02-19. • Envio corrección GDB de acuerdo a la norma vigente para el año 2019 (Resolución 0077 de 2019), con consecutivo ANLA 201944964-1-000 del 08-04-19, (se remitio información compilada ICA 1,2 y 3). • Solicitud espacio revisión inquietudes sobre presentación GDB de ICA, con consecutivo ANLA 2019077505-1-000 del 7-06-19. • Solicitud corrección y presentación de la GDB respectiva conforme a especificaciones de la Resolución 2182 de 2016, con consecutivo ANLA 2019061852-2-000 del 14-06-2019. • Confirmación espacio con con consecutivo ANLA 2019077505-2-000 del 17-06-19. • Reunión ANLA –DEVIMAR revisión inquietudes GDB el 20-06-19 ICA #3 • Con radicado ANLA 2019041050-1-000 del 01-04-19 Concesionario remitió para revisión tercer informe ICA. • Solicitud espacio revisión inquietudes sobre presentación GDB de ICA, con consecutivo ANLA 2019077505-1-000 del 7-06-19. • NO se acepta el ICA por no conformidad de GDB y se solicita presentar nuevo informe, según consecutivo ANLA 2019068390-2-000 del 23-05-19. • Confirmación espacio con con consecutivo ANLA 2019077505-2-000 del 17-06-19. • Reunión ANLA –DEVIMAR revisión inquietudes GDB el 20-06-19. Cambio Menor • ANLA autorizó cambio menor para la reubicación de la Planta 2, conformada por una planta de triturado, concreto y asfalto, con radicado 2018100750-2-000 del 30-07-18 • ANLA con radicado 2019089532 2 000 del 29-06-19, NO considero como cambio menor el cambio en los diseños en el puente del río Cauca • Con radicado ANLA 2019106576 1 000 del 24-07-19, se radicó el informe ajustado para la nueva solicitud de cambio menor del puente Rio Cauca. • Con radicado ANLA 2019119391-2-000 del 14-08-19 se aprueba cambio menor. • Solicitud cambio menor de relocalización en la ZODME 24 de la zona de acopio temporal de materiales autorizado en tre los PK 32+870 y PK 34+000 con te Res 00137 de 2019 , con Radicado ANLA 2019131045 del 02-09-19. Plan de Inversión del 1% • ANLA con Resolución 02212 del 29-11-18 aprobó el Plan de Inversión del 1% y modificó la resolución 00639 del 02-06-18, la cual otorgó Licencia Ambiental para la construcción de la segunda calzada de la UF2.1 Tramo San Jerónimo- Santa Fe de Antioquia. • Con radicado ANLA 2019050122-1-000 del 17-04-19 se remitió información adicional. | [7 empty] | 100%
|  |  | Modificación Licencia Ambiental resolución 00639 del 02-06-18 "ajustes en el trazado y solicitud de concesiones" |  |  |  | • ANLA autorizó con resolución 0137 del 08-02-19 la modificación de la Resolución 00639 del 02-06-19 para el polígono "Ajustes al Trazado e inclusión de infraestructura asociada" • Con oficio 160HX-1905-5491 del 02-05-19 Corantioquia concluyo que el polígono autorizado con la modificación de licencia ambiental no presenta inconsistencias con el POMCA del rio Aurrá. • Con Radicado ANLA 2019057914-1-000 del 07-05-19 Concesionario remitió copia del oficio 160HX-1905-5491 en cumplimiento del Artículo tercero de la resolución 00137 de 2019. | [7 empty] | 100%
|  |  | EIA Modificación Licencia Ambiental Resolución 00639 del 02 de junio de 2017 - Polígono Fuente de materiales Q. Seca con placa de autorización temporal N° TBC-08101. |  |  |  | Con Resolución 00885 del 22-05-19 ANLA autorizó Modificación de Licencia Ambiental Resolución 00639, asociada a la inclusión del Polígono de la fuente de materiales Q. Seca. La Secretaría de Minas del departamento de Antioquia con Resolución 2018060228012 del 14 de junio de 2018 concedió a DEVIMAR autorización temporal con placa TBC-08101 para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción en la fuente Q. Seca, municipio de Sopetrán. | [7 empty] | 100%
|  |  | Sustracción Reserva Ribereña Rio Cauca asociado a la Licencia Ambiental Resolución 00639 del 02-06-18 |  |  |  | • Con acuerdo del Consejo Directivo de Corantioquia N° 180ACU1803-525 del 21-03-18 y notificado el 04-04-18, se sustrajo de manera definitiva 7,90ha y temporal 3,54 ha de una parte del área de la Reserva Ribereña del Río Cauca para las actividades de Mejoramiento y Construcción de las UF2.1. • Con consecutivo DEVIMAR 02-01-20190329007851 radicado en Corantioquia el 29-03-19 se informó inicio de actividades a partir del 01-04-19. | [7 empty] | 100%
|  |  | Sustracción Reserva Ribereña Rio Cauca asociado la Modificación Licencia Ambiental resolución 00639 del 02-06-18 "ajustes en el trazado y solicitud de concesiones" |  |  |  | Según ajustes realizados por el concesionario se informó que no se requiere de SRRRC para la Modificación de la Licencia Ambiental UF2.1. | [7 empty] | 100%
|  |  | Sustracción RRRC Predio requerido para reubicación de la IE Los Almendros |  |  |  | • Con acuerdo del Consejo Directivo de Corantioquia N° 180ACU1902-562 del 20-02-19 y notificado el 14-03-19, se sustrajo de manera definitiva 1,082Ha de una parte del área de la Reserva Ribereña del Río Cauca para la reubicación de la IE Escuela Normal Superior Santa teresita – Sede los Almendros Municipio de Sopetran y Construcción del centro histórico de la comunidad de los Almendros | [7 empty] | 100%
|  |  | Autorización Temporal Fuente de materiales de construcción Q. Seca |  |  |  | • La Secretaría de Minas del departamento de Antioquia con Resolución 2018060228012 del 14 de junio de 2018 concedió a DEVIMAR autorización temporal con placa TBC-08101 para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción en la fuente Q. Seca Municipio de Sopetran. | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Restricción del Uso y Aprovechamiento de Especies Forestales de orden Regional asociado a la Licencia Ambiental Resolución 0639 del 02-06-18 |  |  |  | Se negó con Resolución Corantioquia 040-RES1706-2857 el 07-06-17 primera solicitud asociada a la Licencia Ambiental Resolución 0639 del 02-06-18 Se negó con Resolución Corantioquia 040-RES1712-7098 del 14-12-17 y notificada el 04-01-18, segunda solicitud Aprobo con resolución Con resolución Corantioquia 040-RES1808-4625 del 01-08-18 notificada el 09-08-18 tercera solicitud | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Restricción del Uso y Aprovechamiento de Especies Forestales de orden Regional asociado a la Modificación de la Licencia Ambiental Resolución 0639 del 02-06-18 |  |  |  | • Solicitud aprovechamiento de especies restringidas para la Modificación de la UF2.1 con radicado 120-COE1803-8791 (D-715-2018-1) del 14-03-18. • Solicitud aclaración con radicado Corantioquia 120-COE1804-8708 (R-2028-2018-1) del 12-04-18 • Aclaración de información con radicado 120-COE1804-13470 (D-1160-2018-1) del 26-04-18. • Solicitud de información con radicado 120-COI1807-17725 del 30-07-18 • Auto de inicio 040-ADM1808-4061 del 09-08-18. • Visita de evaluación el 30-10-18. • Requerimiento de información adicional con acto administrativo 040-ADM1811-5590 del 13-11-18 y notificado el 14-11-18. • Respuesta con radicado 20-COE1811-37914 del 23-11-18. • Pendiente respuesta Autoridad Ambiental. | [7 empty] | 70%
|  |  | Levantamiento de veda Nacional asociado a la Licencia Ambiental Resolución 00639 del 02-06-17 |  |  |  | Se autorizó mediante Resolución 0692 del 04-04-17 para el primer proceso de Licenciamiento. | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de veda Nacional asociado a la Modificación de la Licencia Ambiental Resolución 00639 del 02-06-17 |  |  |  | MADS Autorizó con resolución 2240 del 27-11-18 Con radicado MADS 00002 del del 30-11-18 Concesionario renunció al derecho de interposición de recurso de reposición contra la resolución 2240 del 27-11-18, quedando en firme | [7 empty] | 60%
1, 2.1 y 3 | C. Nueva Túnel de Occ - S. Jerónimo segundo Tubo del túnel |  | Acuerdo de coexistencia proyectos superpuestos Autopistas al Mar 1 - Conexión Valles de Aburra - Rio Cauca, asociado a la Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25-05-18 |  |  |  | Firmado entre el INVIAS y DEVIMAR el 27-03-17 | [7 empty] | 100%
|  |  | Acuerdo de coexistencia proyectos superpuestos Autopistas al Mar 1 - Conexión Valles de Aburra - Rio Cauca, asociado a las modificaciones de las Licencias Ambientales Resoluciones 00606 del 25-05-17 y 00639 del 02-06-17 |  |  |  | Según concepto técnico ANLA N°03835 del 19-01-18 presentado por el grupo evaluador de la ANLA, señaló que en cumplimiento del requerimiento N1 del acta 34 del 20-04-18, el Concesionario aporto información de soporte de la gestión realizada ante el INVIAS y la GEP de la Gobernación de Antioquia, para lo cual se incluyeron las fichas de coexistencia, dentro del Plan de Manejo Ambiental; por lo cual se considero en dicho concepto que este requerimiento fue atendido dentro de la información adicional presentada, por lo que se acepta la información presentada y se acatarán las medidas planteadas para el programa de manejo ambiental del proyecto. • ANLA en cumplimiento del Artículo 2.2.2.3.6.4 del decreto 1076 de 2015 presentó pronunciamiento sobre el acuerdo de coexistencia de proyectos superpuestos, lo anterior teniendo en cuenta lo especificado en el Artículo Noveno de la Resolución ANLA 02472 del 27-12-18 el cual modificó el artículo décimo segundo de la Resolución 606 del 25 de mayo de 2017, en el sentido de incluir la FICHA: Anexo 2-9. Fichas (Ficha de Coexistencia, manejo y responsabilidad individual de los impactos ambientales generados en el área superpuesta, en el Plan de Manejo Ambiental, dando por finalizado este proceso y teniendo en cuenta que el INVIAS no presentó concepto frente al acuerdo planteado por DEVIMAR | [7 empty] | 100%
|  |  | Acuerdo de coexistencia proyectos superpuestos Autopistas al Mar 1 - Conexión Valles de Aburra - Rio Cauca, asociado a las modificaciones de las Licencias Ambientales Resoluciones 00606 del 25-05-17 y 00639 del 02-06-17 |  |  |  | ANLA no se pronuncio de forma explicita en la Resolución 00137 del 08-02-19 sobre el acuerdo de coexistencia de proyectos entre el Concesionario y el INVIAS en el marco del proceso de trámite de solicitud de modificación de la Licencia ambiental Resolución 00639 del 02-06-17.
REHABILITACIÓN UF2.2, REHABILITACIÓN UF4.2 Y MEJORAMIENTO UF 1 Y UF2.1
UF | Tramo |  | Trámite |  |  |  |  | Estado actual | [6 empty] | % Avance
1 y 2.1 | C. Existente Salida Túnel de Occidente - Santa Fe de Antioquia Ruta 6204 |  | Documento PAGA de Mejoramiento |  |  |  |  | Con oficio D-609-2017-1 el 15-05-17 se radico la V2 del PAGA, con oficio EPS4G-0241-17 el 25-05-17 se emitió concepto de No Objeción al documento. Con oficio D-0899-2017-1 el 29-06-17 se remitió la V3 del PAGA, con oficio EPS4G-0312-17 radicado el 10-07-17 se solicitó al Concesionario remitir una nueva versión que incluya la totalidad de los permisos del capitulo 7 treinta días antes de iniciar la ejecución de las obras. Con oficio EPS4G-405-17 radicado el 08-09-17 se dio viabilidad a la ejecución de las actividades de Mejoramiento propuestas por el Concesionario en el PK12+600 y sitios que no requieran aplicación de permisos. Con comunicación EPS4G-0269-18 radicada el 23-04-18 en el Concesionario, se presentó concepto de No Objeción al documento PAGA de Mejoramiento V3, quedando condicionando el inicio de las actividades que requieran la utilización de la ZODME a la No Objeción previa de éstas. Con comunicación EPS4G-0269-18 el 23-04-18, se dio el concepto de No Objeción al PAGA de Mejoramiento V3 Con comunicación EPS4G-0414-18 el 30-05-18 y radicado ANI 2018-409-053521-2, se envió a la ANI el PAGA de Mejoramiento V3 No Objetado - Con oficio EPS4G-0297-19 radicado el 14-03-19, Interventoría emite la No Objeción al PAGA de Mejoramiento UF1 y UF2.1 V4 | [6 empty] | 95%
|  |  | Permiso de Aprovechamiento Forestal |  |  |  |  | Corantioquia autorizó con Resolución 16HX-RES1711-6804 del 30-11-17 Con Resolución 160HX-RES1811-6542 del 26-11-18 Corantioquia autorizó poda de manejo para dos (2) Individuos. Con Resolución 160CI-RES1811-6673 del 29-11-18 Corantioquia autorizó Tala de un (1) individio en la UF4.2. | [6 empty] | 100%
|  |  | Permiso de Ocupación de Cauce |  |  |  |  | El 05-05-17 Corantioquia Negó porque No se requiere permiso de ocupación del Cauce NN11, el 22-05-17, Corantioquia Negó por que no se requiere los permisos para los siguientes cauces: NN016, NN14, NN18, NN17, NN20, NN04 y NN05, esta decisión no implican la no ejecución de las obras proyectadas. Corantioquia otorgó el 22-05-17 permiso para la Ocupación del Cauce NN06, NN02; el 26-05-17 permiso para ocupación de los cauces Caño el Garabato, NN021 y Cañada Honda; el 28-06-17 permiso para ocupación del Cauce Caño el Cangrejo, el 28-08-17 permiso para ocupación Cauce La Mica, el 23-11-17 permiso para el cauce NN07. el 28-11-17 para el Cauce q. el Sable, el 12-12-17 se otorga ocupación para el cauce Afluente Q. La Frísola (NN1). | [6 empty] | 100%
|  |  | Concesión de aguas superficiales |  |  |  |  | El día 11-09-17 se recibe notificación de la resolución 160HX-RES1709-4795 del 07-09-17 mediante la cual autoriza el permiso. Oficio D-1672-2017-1 radicado 09-10-17 mediante el cual se da cumplimiento a los artículos 3 y 5 de la resolución que otorga. Oficio D-1918-2017-1 del 10-11-17 Mediante el cual se radica el PUEAA. | [6 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Restricción del Uso y Aprovechamiento de Especies Forestales de orden Regional |  |  |  |  | Corantioquia autorizó con Resolución 040-RES1711-6587 el 27-11-17 | [6 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Veda Nacional |  |  |  |  | Ministerio de Medio Ambiente autorizó con Resolución 2115 del 30-10-17 | [6 empty] | 100%
|  |  | Sustracción Reserva Ribereña Rio Cauca |  |  |  |  | Primera solicitud Sustracción de Reserva: Con Acuerdo del Consejo Directivo de Corantioquia N°180-ACU1706-499 del 09-06-17, negó sustracción del área de Reserva Ribereña del Río Cauca para las actividades de Mejoramiento y Construcción de las UF2.1. Con acuerdo del Concejo Directivo de Corantioquia N° 180-ACU1803-525 del 21-03-18 y notificado el 04-04-18.se sustrajo de manera definitiva 7,90ha y temporal 3,54 ha de una parte del área de la Reserva Ribereña del Río Cauca para las actividades de Mejoramiento y Construcción de las UF2.1. • Con consecutivo DEVIMAR 02-01-20190329007851 radicado en Corantioquia el 29-03-19 se informó inicio de actividades a partir del 01-04-19. | [6 empty] | 100%
|  |  | Disposición material sobrante |  |  |  |  | ZODME 14 y ZODME 15 municipio de San Jerónimo. El Concesionario con comunicación D-21-2018-1 de 5 de enero de 2018 y radicado Corantioquia No. 160HX-COE1801-360 solicitó a la Autoridad visita al predio Guacamayas, para utilizarlo como ZODME. La Autoridad realizó visita el 16 de febrero de 2018 (Comunicado Corantioquia 160HX-COI1802-3488 del 16 de febrero de 2018). Con Informe Técnico 160HX-IT1805-4742 del 11-05-18 se consideró viable ambientalmente la disposición del material sobrante de las excavaciones proveniente de las obras de construcción del Proyecto Mejoramiento de la vía existente Túnel – Santa Fe de Antioquia; la cual está sujeta a algunas obras y actividades de diseño del sitio, con sus planos y diseños, y la elaboración de un plan de manejo ambiental para el sitio; para lo cual se deberá tener en cuenta lo estipulado en la Resolución 0472 del 28-02-18. | [6 empty] | 100%
2.2 | C. Existente Cativo- Manglar - Cañasgordas Ruta 6203 |  | Documento PAGA de Rehabilitación |  |  |  |  | El 17-04-17 se realizó mesa de trabajo para actualización del documento PAGA. Con oficio D-608-2017-1 del 15 -05-17, se radico el documento ajustado. Interventoría emitió concepto de No Objeción al documento con oficio EPS4G-0234-17 el 23-05-17 Se realizó Comité Ambiental el día 12 de junio de 2018, donde se revisó la trazabilidad de las comunicaciones radicadas en el Concesionario relacionadas con el cierre ambiental de este PAGA. Con comunicación D-2041-2018-1 radicada el 16-07-18 en Interventoría, se presentó información pendiente para continuar con el proceso de evaluación del Cierre Ambiental del PAGA de Rehabilitación de la UF2.2. Con Comunicación EPS4G-0626-18 (R-4237-2018-1) radicada el 26-07-18 Interventoría consideró que el Concesionario ha realizado las gestiones y actividades pertinentes para efectuar el Cierre Ambiental del PAGA de Rehabilitación. Con comunicación EPS4G-0780-18 el 19-09-18 y radicado ANI 2018-409-096837-2, se envió a la ANI el PAGA de Rehabilitación V2 No Objetado. | [6 empty] | 100%
|  |  | Permiso de Emisiones Atmosféricas |  |  |  |  | Corpourabá otorgó permiso con Resolución Corpourabá 200-03-20-0228-2017 el 23-02-17. Con Resolución 200-03-20-01-0543-2 del 17-04-18 Corpourabá suspendió parcialmente un permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas que fue otorgado con resolución 0228 del 23-02-17.Con Resolución 200-03-20-01-0596-2019 del 22-05-19 Corpourabá da por terminado el permiso de emisiones atmosféricas. | [6 empty] | 100%
|  |  | Concesión de aguas superficiales |  |  |  |  | Corpourabá otorgó ampliación de caudal Q. Los Perros. con Resolución 200-03-20-01-1310-2016 del 12-10-17 | [6 empty] | 100%
4.2 | C. Existente Santa Fe de Antioquia - Bolombolo. |  | Documento PAGA de Rehabilitación |  |  |  |  | Se radicó el 26-08-16 con oficio DEV-SAL-INTV-0116-2016 la V0, el 14-09-16 con oficio EPS4G-0335-16 Interventoría no presentó observaciones al documento, a excepción de que se encontraba pendiente incluir totalidad de soportes de los permisos ambientales mencionados en el Capítulo 7. Con comunicación EPS4G-0091-18 radicada el 12-02-18 se solicitó actualizar información en el PAGA de Rehabilitación de la UF4.2. Con comunicación D-1182-2018-1 radicada el 30-04-18 Concesionario informó que actualizará la V0 del PAGA de rehabilitación y será enviada a la Interventoría para iniciar el proceso de revisión para la No Objeción. Con comunicación EPS4G-0331-18 radicada en el Concesionario el 08-05-18, se informó quedar pendiente por recibir el PAGA de Rehabilitación de la UF4.2 para proceder con la revisión. Con comunicación D-1604-2018-1 se radicó PAGA de Rehabilitación de la UF4.2. Con comunicación EPS4G-0471-18 radicada el 15-06-18 se dio objeción al documento. Concesionario remitió la V2 ajustada con los comentarios realizados por Interventoría, con comunicado D-2039-2018-1. Interventoría emitió concepto de No Objeción con comunicado EPS4G-0633-18 radicada el 27-07-18 con consecutivo DEVIMAR R-4267-2018-1. Interventoría emitió concepto de No Objeción con comunicado EPS4G-0633-18 radicada el 27-07-18 con consecutivo DEVIMAR R-4267-2018-1. | [6 empty] | 90%
|  |  | Permiso de Aprovechamiento Forestal |  |  |  |  | Se autorizó con Resolución Corantioquia 160HX-RES1711-6262 del 14-11-17 | [6 empty] | 100%
|  |  | Permiso de Ocupaciones de Cauce |  |  |  |  | ➢ Ocupación de Cauce: Corantioquia el 25-07-17 negó al no requerir permiso para ocupación de los cauces Q. Sabaletica y Q. Guasimal. Corantioquia otorgó permiso de ocupación el 23-08-17 para el cauce de la Q. La Palma, el 21-11-17 permiso para el cauce con expediente HX8-17-51, el 22-11-17 permiso para los cauces con expedientes HX8-17-53, HX8-17-52, HX8-17-54 y HX8-17-55 y el 23-11-17 permiso para los cauces con expedientes HX8-17-49 y HX8-17-58. Con Resolución 160HX-RES1901-405 del 30-01-19 y 160HX-RES1905-2628 del 27-05-19, Corantioquia autorizó modificaciones de los permisos de ocupación de cauce de los expedientes HX8-2017-55 y HX8-2017-49, respectivamente. Corantioquia autorizó modificación del permiso de ocupación de cauce del expediente HX8-2017-55. Solicitud de modificación ante Corantioquia de la Resolución 160HX-RES1711-6556, con radicado 160HXCOE1809-30967 (D-3081-2018-1) del 25-09-1. | [6 empty] | 83%
|  |  | Vertimientos |  |  |  |  | Mantenimiento de baños portátiles con tercero autorizado | [6 empty] | 100%
|  |  | Concesión de aguas superficiales |  |  |  |  | Corantioquia autorizó Concesión de Aguas en el Rio Cauca con Resolución 160CI-RES1701-195 el 12 de enero de 2017. Se resolvió recurso de reposición Resolución 160CI-RES1703-1255 del 13-03-17 y notificada el 28-03-17. | [6 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Restricción del Uso y Aprovechamiento de Especies Forestales de orden Regional |  |  |  |  | Corantioquia otorgó permiso con Resolución 040-RES1706-3088 el 22-06-17 y notificada el 29-06-17 | [6 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Veda Nacional |  |  |  |  | MADS otorgó permiso con Resolución No. 1244 el 20-06-17 El Concesionario con comunicación M&M 0024-18 del 15 de febrero de 2018 y radicado MADS E1-2018-004546, envío alcance información previa solicitada en el Resolución No. 1244 del 20-06-17. | [6 empty] | 100%
|  |  | Materiales de Construcción |  |  |  |  | Terceros autorizados | [6 empty] | 100%
|  |  | Disposición material sobrantes: |  |  |  |  | Escombrera Municipal de Santa Fe de Antioquia. Con comunicación D-270-2018-1 radicada el 01-02-18, el Concesionario informó que utilizará esta escombrera como sitio para disponer material estéril y escombros provenientes de las actividades de Rehabilitación de la UF4.2. Con comunicación D-1182-2018-1 radicada el 30-04-18 | [6 empty] | 100%
UF |  | REUNIONES / ACTIVIDADES | [6 empty] | PARTICIPANTES | [5 empty] | FECHA
UF2.1 |  | Seguimiento PMA y PSM , inventario frentes de obra activos, actividas técnicas en ejecución, verificación y seguimiento implementación accesos frentes de obra, manejo de residuos, cruces ocupacionaes de cauce, manejo aguas superficiales, obras de conservación y restauración de la estabilidad geotécnica en sitios con y sin condiciones geotécnicas especiales, acopio de materiales, preparación y aplicación de concretos Recopilación de información formato registro fotografico y diligenciamiento cuadro de seguimiento medidas ambientales implementadas en obra | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-22
NA |  | Respuesta comunicado 02-01-20200416001128 “Respuesta EPS4G-0287-20 relacionado con No conformidades del acopio temporal de material de excavación PK 24+850 UF 2.1”, con oficio EPS4G-0385-20 y radicado de recibido DEVIMAR R-01-01-20200422000711 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-22
NA |  | Requerimiento NO conformidades evidenciadas en los sitios de Ocupación de Cauce ubicados en 6 +800, PK 16+250 y PK 13+750 los cuales fueron autorizados para las actividades de Mejoramiento de la UF1y2.1, con oficio EPS4G-0387-20 y radicado de recibido DEVIMAR R-01-01-20200422000713 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-22
NA |  | Solicitud concepto MADS-DBBS solicitado por la ANI al Concesionario con radicado de salida 2019-605-0336567-1 del 24-10-2019 relacionado con aclarar si la rehabilitación ecológica, reposición de especies y restauración de áreas corresponden a medidas de compensación, con oficio EPS4G-0388-20 y radicado de recibido DEVIMAR, R-01-01-20200422000714 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-22
NA |  | Alcance comunicado EPS4G-0310-20 relacionado con la revisión de la información remitida con radicado 02-01-20200317000864 “copia de ICA #5 UF2.1 y de ICA#3 UF1y3 ajustado con lista de chequeo”, con oficio EPS4G-0389-20 y radicado de recibido DEVIMAR, R-01-01-20200422000716 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-22
UF2.1 y UF1 |  | Seguimiento estado de cumplimiento requerimientos generados por la supervisor ambiental de la ANI durante la visita realizada el 04-02-2020 a los sitios identificados como: ZODME 15, PK 6+400, 10+90, 20+600 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | del 22/04/2020 al 23/04/2020
UF1 |  | Seguimiento PMA y PSM , inventario frentes de obra activos, actividas técnicas en ejecución, verificación y seguimiento implementación accesos frentes de obra, manejo de residuos, cruces ocupacionaes de cauce, manejo aguas superficiales, obras de conservación y restauración de la estabilidad geotécnica en sitios con y sin condiciones geotécnicas especiales, acopio de materiales, preparación y aplicación de concretos Recopilación de información formato registro fotografico y diligenciamiento cuadro de seguimiento medidas ambientales implementadas en obra | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-23
NA |  | Solicitud cumplimiento NO conformidades evidenciadas en el puente en construcción ubicado en el PK 20+700 D y el talud ubicado en el PK 22 + 500, con oficio EPS4G-0394-20 y radicado de recibido DEVIMAR R-01-01-20200423000729 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-23
NA |  | Respuesta comunicado D-02-01-20200422001195 del 20 de abril del 2020, con asunto “Respuesta a comunicado No EPS4G-0322-20 del 8 de abril de 2020. Revisión informe de cierre ambiental UF4, Anexo Ambiental Comunicado D-02-01-20200221000569 notificación Unidad Funcional 4, con oficio EPS4G-0395-20 y radicado de recibido DEVIMAR R-01-01-20200424000738 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-24
NA |  | Revisión y aprobación formato de tramites ambientales recibido de parte del Concesionario el 23-04-2020 vía correo electrónico | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-24
NA |  | Actualización estado obligaciones permisos de Aprovechamiento forestal, Levantamiento de veda Regional y ocupaciones de cauce otorgados para las actividdes de Mejoramiento en la UF1y2.1, en el formato de seguimiento de la Interventoría A-E4G-02 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | Los días 24/04/2020, 25-04-2020 27-04-2020 28-04-2020
NA |  | Elaboración de información cartográfica (geoPDF), necesario para el levantamiento de puntos de control Unidades funcionales: 1,3 y 2.1 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-25
NA |  | Actualización en el formato de seguimiento de la Interventoría A-E4G-02 del estado obligaciones permisos de Aprovechamiento forestal, Levantamiento de Veda Regional, Levantamiento de Veda nacional y Concesión de Aguas otorgados para las actividdes de Rehabilitación de la UF4 con la información recibida con radicado DEVIMAR D-02-01-20200422001195. | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | del 25-04-2020 al 27/04/2020
NA |  | Respuesta al comunicado 02-01-20200416001129 con asunto “Respuesta EPS4G-299-20 Seguimiento No conformidades observadas en los accesos a los frentes de obra activos en toda la UF1, planta trituradora PK 11+000 y lo puentes ubicados entre PK 6+240 y PK 9+120, , con oficio EPS4G-0409-20 y radicado de recibido DEVIMAR R-01-01-20200427000758 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-27
NA |  | Respuesta comunicado D-02-01-20200416001127 “Respuesta EPS4G026120 relacionado con No conformidades encontradas en el tramo comprendido entre los PK19+000 al PK 25+500 y el frente de obra ubicado en el PK 30+960, , con oficio EPS4G-0411-20 y radicado de recibido DEVIMAR R-01-01-20200427000758 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-27
NA |  | Reintegro recursos afectados en la Subcuenta ambiental asociados a la implementación de los planes de inversión del 1% en atención al memorando ANI 20201010051153 del 24 de marzo de 2020, , con oficio EPS4G-0415-20 y radicado de recibido DEVIMAR R-01-01-20200427000758 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-27
NA |  | Alcance comunicado EPS4G-0340-20 relacionado con la revisión de la información remitida con radicado 02-01-20200401-000977 “copia de ICA #5 UF1y3, con oficio EPS4G-0419-20 y radicado de recibido DEVIMAR R-01-01-20200428000770 | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-28
UF1 y UF2.1 |  | Seguimiento en campo PMA PMA y protocolo de Bioseguridad en relación con medidas ambientales | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-28
NA |  | Envió correo electrónico a la Ingeniera Residente Ambiental de DEVIMAR relacionado con: 1. Informe de seguimiento ambiental realizado a los requerimientos generados por la supervisora ambienrtal de la ANI durante la visita del periodo de febrero. 2. Solicitud al Concesionario contar en en los frentes de obra activos con soportes que permitan evidenciar la ejecución de los mantenimientos propuestos en el protocolo de bioseguridad para las USP y el envió semanal de los mismos y los soportes de manetnimiiento y disposición final emitido por el prestador del servicio. | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-28
NA |  | Elaboración de informe semanal | [6 empty] | ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2020-04-29
3. SOCIAL
PROGRAMA |  |  |  | UF | REUNIONES / ACTIVIDADES / OBSERVACIONES DE LA SEMANA | [9 empty] | FECHA
Programa 1. Atención al usuario |  |  |  | 2.1 | Seguimiento a PQRS del proyecto. | [9 empty] | 2020-04-29
|  |  |  | 1 | Atención a PQRS interpuesta por la señora Maribel Acevedo Carmona predio UF1_MAR1_095 | [9 empty] | 2020-04-24
Programa 2. Capacitación personal vinculado al proyecto |  |  |  | 1 | Capacitación al personal sobre medidas de prevención del COVID-19 UF 1 | [9 empty] | 2020-04-28
|  |  |  | 2.2 | Capacitación al personal sobre medidas de prevención del COVID-19 UF 2.2 | [9 empty] | 2020-04-24
Programa 3. Vinculación mano de obra |  |  |  | 1 | Seguimiento a l cumplimiento del protocolo de bioseguridad, Revisión de seguridad social y uso adecuado de los elementos de proteción personal para prevenir el COVID-19 UF 1 | [9 empty] | 2020-04-28
|  |  |  | 2.2 | Seguimiento a l cumplimiento del protocolo de bioseguridad, Revisión de seguridad social y uso adecuado de los elementos de proteción personal para prevenir el COVID-19 UF 2.1 | [9 empty] | 2020-04-24
|  |  |  | 4 | Seguimiento a l cumplimiento del protocolo de bioseguridad, Revisión de seguridad social y uso adecuado de los elementos de proteción personal para prevenir el COVID-19 UF 4 | [9 empty] | 2020-04-24
Programa 4. Información y participación comunitaria |  |  |  | 1 | Socialización de los protocolos de bioseguridad a las comunidades del area de influencia UF 1 | [9 empty] | 2020-04-28
|  |  |  | 1 | Socializacion de los protocolos de bioseguridad a las comunidades del area de influencia UF 4 | [9 empty] | 2020-04-25
4. ESTADO DE AVANCE PREDIAL - VER HOJA "PREDIAL"
UNIDAD FUNCIONAL |  | TEMA | [6 empty] | ACTIVIDAD | [5 empty] | FECHA
TODAS |  | REVISIÓN Y ANALISIS DE INSUMOS PREDIALES | [6 empty] | Estudio de Fichas Prediales y Avaluos Comerciales Corporativos de las Unidades Funcionales 1 y 2 | [5 empty] | 23/04/2020-29/04/2020
UF2 |  | REMISORIO 115 EN RESPUESTA AL OFICIO 02-01-20200407001052 | [6 empty] | La Interventoría dejó "NO OBJETADO" la modificación al Avalúo del Predio MAR1_UF2_154 | [5 empty] | 2020-04-23
UF1 |  | ENVÍO OFICIO EPS4G-0430-20 EN RESPUESTA AL OFICIO 02-01-20200408001054 | [6 empty] | La Interventoría dejó en observación la modificación de la Ficha Predial del Predio MAR1_UF1_265 | [5 empty] | 2020-04-24
UF2 |  | REMISORIO 117 EN RESPUESTA AL OFICIO 02-01-20200408001059 | [6 empty] | La Interventoría dejó en observación la modificación de la Ficha Predial del Predio MAR1_UF2_134B | [5 empty] | 2020-04-24
UF1 Y UF2 |  | COMITÉ DE PREVIA APROBACIÓN DE APÓRTES No.9, 10 y 11 | [6 empty] | Se realizó COMITÉ DE PREVIA APROBACIÓN DE APORTES No.9, 10 y 11, se analizaron los Predios MAR1_UF1_031, MAR1_UF1_165, MAR1_UF2_010A, MAR1_UF2_014A, MAR1_UF2_023, MAR1_UF2_003A, MAR1_UF2_157 | [5 empty] | 2020-04-28
UF2 |  | REMISORIO 124 EN RESPUESTA AL OFICIO 02-01-20200316000834 | [6 empty] | La Interventoría dejó en observación la modificación al Avalúo del Predio MAR1_UF2_043 | [5 empty] | 2020-04-29
TODAS |  | REVISIÓN DE LA PLATAFORMA OLYMPUS | [6 empty] | Se realizó verificacion, observación y aprobacion de cada uno de los datos que se ingresaron a la plataforma Olympus por parte del Concesionario. | [5 empty] | 23/04/2020-29/04/2020
5. FINANCIERA
TEMAS DE CONTROL EN EL PERIODO
La ANI, se pronuncia y acepta el período de cura para el tema de la entrega de estados financieros (firma de auditor y revisor fiscal), el concesionario, responde a la ANI, y se subsana el presunto incumplimiento Se solicita al concesionario allegar pólizas acordes con el otrosí 4 firmado el 26 de abril de 2018, quién las radica el 31/05/18
6. RIESGOS DEL PROYECTO EN EL PERIODO
ÁREA |  | TIPO DE RIESGO | [6 empty] | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ASIGNACIÓN
Ambiental |  | Demora en la obtención de las Licencias y/o Permisos Ambientales | [6 empty] | ELA : Interventoría presento la NO Objeción a la Estrategia de Licenciamiento Ambiental Mediante Oficio EPS4G-0027-17 el día 23 de enero de 2017. EIA Con Resolución ANLA 00606 del 25 de mayo de 2017 se otorgó Licencia Ambiental para la Construcción de la UF1 y 3 Con Resolución ANLA 00639 del 02 de junio de 2017 se otorgó Licencia Ambiental para la Construcción de la UF2,1 Concesionario radicó en la Interventoría el 20 de octubre de 2017 comunicación D-1746-2017-1 en la cual solicitó a la ANLA conceptuar sobre los efectos y el alcance que tiene la Certificación 01013 del 05 de octubre de 2017 sobre la Licencia Ambiental Resolución 00639 la cual autoriza la Construcción de la UF2.1. pendiente que el Concesionario allegue copia del radicado en la ANLA PAGA Con comunicación EPS4G-0335-16 del 14 de septiembre de 2016 se aprobó el documento PAGA de Rehabilitación de la UF4.2, interventoría solicitó presentar nueva versión con la totalidad de los permisos para emitir concepto de No Objeción No Objeción V2 del documento PAGA de Rehabilitación de la UF2.2 con oficio EPS4G-0234-17 el 23 de mayo de 2017. Con oficio EPS4G-405-17 radicado el 08 de septiembre de 2017 se dio viabilidad a la ejecución de las actividades de Mejoramiento propuestas por el Concesionario asociadas al PAGA de mejoramiento de la UF1 y 2.1. | [5 empty] | 100 % PRIVADO
Diseño |  | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños. | [6 empty] | UF1, 2.1 y 3 condicionados a que se ajusten los temas pendientes a las Excepciones establecidas en el Contrato. Mediante oficio EPS4G-026-15 del 18/11/2015, se da la No Objeción al Contrato de Diseño, establecido como obligación contractual del Concesionario. La Interventoría manifiesta la No Objeción al Trazado en Planta y Perfil correspondiente al Diseño Geométrico presentado por el Concesionario de las Unidades Funcionales 1, 2.1 y 3, quedando condicionado a que se ajusten los temas pendientes a las Excepciones establecidas en el Contrato. Las Unidades Funcionales 2.2 y 4.2 no requieren de aprobación de Estudios de Detalle y aprobación del Trazado geométrico a excepción de Diseño Planimétrico y Estudios y Diseños para Estabilización de sitios con pérdida de banca. | [5 empty] | 100 % PRIVADO
Predial |  | Sobrecostos en la adquisición de predios. | [6 empty] | Los mayores costos por incremento de áreas de afectación predial, a las concertadas en el otrosí Nº 3, las debe asumir el Concesionario. Debido a que, la diferencia en valores resultante del comparativo entre los diseños Fase II y Fase III, que fueron objeto del Otrosí Nº 3, se obtuvieron de un diseño presentado por el Concesionario Versión Final, el cual tenía inmerso las afectaciones totales del Proyecto Autopista al Mar 1. | [5 empty] | Compartido: 100-120% Privado; 120-200% :30% privado, 70% Publico >200%: 100% publico
Redes |  | Sobrecostos por interferencia de redes. | [6 empty] | Plan de Manejo y Traslado de Redes Objetado por Costos, aprobación de Diseño Geométrico y Plan de Obras.DEV-SAL-INTV-0060-2016 (Interventoría). 12/05/2016. El Concesionario entregó a la Interventoría el Plan de Manejo de Redes. EPS4G-0171-16 (Concesionario). 27/05/2016. La Interventoría remite al Concesionario las observaciones realizadas por el Especialista de Redes al Plan de Manejo de Redes. ANI Rad. Salida No. 2016-300-024364-1. 11/08/2016. Envió a la Interventoría Instructivo Traslado y Protección de Redes-Marco Legal y Contractual. EPS4G-0331-16 (Concesionario). 12/09/2016. La Interventoría informa que el Plan de Manejo y Traslado de Redes continúa Objetado por Costos.EPS4G-227-17 (18/5/17) - Observaciones del especialista de interventoría. Respuesta oficio D-1197-2017-1, Aclaraciones al presupuesto del Plan de manejo y/o traslado de redes. Mediante oficio EPS-4G-0368-17 (11 de agosto de 2017); Se da la NO OBJECIÓN a los ITMS presentados con cantidades y precios. No se da la NO OBJECIÓN a los precios unitarios que presentan cantidades de ejecución en (0); que de presentarse deberán ser enviadas para estudio y aprobación. Mediante oficio D-1521-2017-1 el CONCESIONARIO entrega la validación de planos de las intervenciones 1,2,3,4,5,6,7 y 23 de Red Eléctrica para la UF1, mediante oficio EPS4G-0341-17 del 22 de septiembre de 2017, la Interventoría informa que una vez revisadas las descripciones de los ítems y cantidades de obra de la Unidad Funcional 1 (Energía y alumbrado), éstas no corresponden en descripción y cantidades en la mayoría de los ítems presentados . Por consiguiente, el concesionario deberá ajustarse de acuerdo con las cantidades y precios no objetados y presentar nuevamente cada actuación acorde con lo previamente establecido. En caso de presentarse o considerarse cantidades nuevas, deben presentarse debidamente. Igualmente, los planos presentados no muestran la georreferenciación (Coordenadas N-E) y el abscisado de la vía; además se solicita que los planos sean enviados en archivo DWG. En reunión de comité Técnico del 03 el concesionario presenta archivos DWG con coordenadas y abscisado y corrección de ítems de acuerdo con lo inicialmente aprobado. La interventoría solicita que se de respuesta formal mediante oficio. Mediante oficio D1765-2017-1 de 25 de Oct de 2017, el concesionario informa sobre los documentos entregados en la reunión del 03 de octubre. | [5 empty] | Compartido: 100-120% Privado; 120-200% :30% privado, 70% Publico >200%: 100% publico
Tarifa Diferencial |  | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | [6 empty] | No aceptación por parte del Concesionario de continuar con la Tarifa Diferencial. DEV-SAL-ANI-0073-2016 (ANI). 07/06/2016. El Concesionario argumenta que las Resoluciones que establecen la Tarifa Diferencial solo regirán a partir del Acta de Terminación de la Unidad Funcional donde está ubicada la Estación de Peaje. Por su parte, el Contrato establece que el plazo que correrá desde el 1 de julio de 2016 hasta que se cumpla la condición descrita, "el concesionario tendrá el derecho al recaudo correspondiente de las tarifas que al momento de la entrega de la Estación de Peaje se estén cobrando al público". EPS4G-0198-16 (Gobernación de Antioquia). 20/06/2016. La Interventoría solicita a la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación copia de las Resoluciones o Actos Administrativos expedidos por la Gobernación para la creación de las Tarifas excepcionales y Diferenciales para algunos usuarios de la estación de Peaje de Aburra. | [5 empty] | 100% Publico
7. CONTROL DE PROGRAMACIÓN
Autopistas de la Prosperidad Mar 1
Unidad Funcional |  |  | Porcentaje de Participación (%) |  | Programado | Ejecutado | Comienzo | Fin | Duración (días)
Unidad Funcional 1 |  |  | 38.89 |  | 53.62% | 65.08% | 2016-11-10 | 2021-12-19 | 1865
Unidad Funcional 2.1 |  |  | 21.84 |  | 48.05% | 55% | 2017-11-05 | 2021-10-15 | 1440
Obras Adicionales UF2.2 |  |  | 0 |  | 100% | 100% | 2016-11-15 | 2017-04-15 | 151
Unidad Funcional 3 |  |  | 34.69 |  | 63.54% | 68.19% | 2016-11-10 | 2021-12-19 | 1865
Unidad Funcional 4,1 |  |  | 4.58 |  | 100% | 100% | 2016-11-10 | 2020-03-31 | 1237
Unidad Funcional 4,2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 2016-11-10 | 2020-03-31
Unidad Funcional 4 |  |  |  |  | 100% | 100%
Total del Proyecto |  |  | 100 |  | 57.969 | 65.5567 | 2016-11-10 | 2021-12-19 | 1865
AVANCE DE OBRA
Unidad Funcional 1 - Mejoramiento de la calzada actual y construcción de calzada nueva entre el Túnel de Occidente y San Jerónimo
AVANCE DE OBRA ESTADÍSTICO
Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Atrasado
Avance total de la UF |  |  | 53.62% |  | 65.08% |  | -11.46%
Inicio |  | Fin |  | Duración (Días) | % Programado por día |  | Semanas | % Programado hoy
2016-11-10 |  | 2021-12-19 |  | 1865 | 53.62%
AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD
ABSCISAS |  |  |  | ACTIVIDADES CRITICAS SEGUN ANEXO #1 DE MAR 1 POR LA CUARENTENA DEL COVID-19 |  |  |  | OBSERVACIONES Y DATOS GENERALES
INICIAL |  | FINAL
PK 0+072 |  | PK 0+160 |  | Acopio de material de rezaga, portal Santafe. |  |  |  | Se sigue acopiando material de rezaga o descombro del nuevo túnel, del Portal Santafé. Este material se extrae (del nuevo túnel con vehículos dumper), para luego ser llevado a la planta de trituración del PK 11+700. Sobre la plataforma se han colocado equipos, contenedores, llantas, campamento, materiales y herramienta pesada.
PK 3+300 |  |  |  | ODT - Retorno La Aldea. Para evitar inundaciones en alrededores de obra y en la Escuela. |  |  |  | Personal con herramienta menor y medios mecánicos (pajarita CAT), hizo excavación e instalación del acero de refuerzo y de su formaleta para canal que bordea la vía hacia La Aldea Baja y la escuela de la vereda; este canal hará las veces de anden peatonal. También se hizo el realce para un muro de choque. En la ODT # 204, se empleo tubería recta Titan x 900 mm. Sector aledaño al Telesférico de La Aldea / Palmitas. Este tramo de obra de drenaje no se encuentra relacionado en el Plan de Obras.
PK 5+990 |  |  |  | Cunetas sector Ebéjico |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Se realiza instalación de encofrado y se funde cuneta triangular en el CI, sobre el pavimento rígido que da acceso al municipio de Ebéjico.
PK 6+200 |  | PK 7+000 |  | Taludes: (Por estabilidad global / local) Perfilado, pernos, malla, concreto lanzado, drenes; para no afectar la vía existente. Habrá inyección de pernos. |  |  |  | Continua actividad de perforación de pernos pasivos (con medios mecánicos) para sostenimiento y consolidación del talud de la vía existente, (PK 7+200)
PK 9+200 |  |  |  | Corte de talud (perfilación) |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Continua corte mecanico y retiro de material en su parte baja a fin de facilitar (con baja pendiente) la entrada a Mestizal # 1
PK 10+700 |  |  |  | Box - Doña Rosa |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Se reinicia intervencion del box culvert. Se tiende y asegura por tramos, formaleteria para armar la losa superior (o aerea).
PK 11+700 Zona del retorno # 1 |  |  |  | Acopio y trasiego de material de descombro traído de los portales del nuevo túnel. |  |  |  | Corresponde a la planta de trituración que estaba instalada en La Volcana. Se evidencia la presencia de volquetas de doble viaje que ingresan material de rezaga. Hay maquinaria que acomoda material (como bulldozer D6T y excavadora sobre oruga CAT).
PK 14+134 |  |  |  | ODT # 065 |  |  |  | Inactivo
PK 14+820 |  | PK 15+600 |  | ODT + redes de drenajes superficiales sobre terraplén |  |  |  | Inactivo
PK 16+400 |  |  |  | ODT + redes de drenajes en plataforma y relleno |  |  |  | Se realiza instalación de encofrado y se funden escalas 10 y 11 de disipador. Se utiliza concreto premezclado.
PK 17+300 |  |  |  | Corte talud (perfilación) |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Se presentaron actividades de corte mecánico con CAT y retiro de material. Sector ubicado cerca a Guaracú I
PK 18+800 |  |  |  | Rellenos para terraplén |  |  |  | Frente o relacionado en Anexo #1. Actividad de lleno y compactación material (cerca a acceso hacia el conjunto residencial Palmeras 1). Se realiza excavación para construcción de filtro, se tiene acopiados: geotextil, piedra filtro y tubería en PVC de 2"; esto con el fin de extender la instalacion de las redes de drenaje.
PK 11 |  | Zodme La Cueva |  | Rellenos, redes de drenajes superficiales, paisajismo, revegetalizacion etc. |  |  |  | Inactivo
PK 16 |  | Zodme Guacamayas |  | Rellenos, redes de drenajes superficiales, paisajismo, revegetalizacion etc. |  |  |  | Hay llegada de material de corte y descapote. Se construyen cunetas perimetrales (en concreto) bordenado los cortes del relleno.
|  |  |  | Concretos premezclados |  |  |  | Las plantas concreteras del PK 13 y del PK 1+200 harán la fabricación de: concretos lanzados, concretos estructurales, morteros de inyección y los concretos simples; según los requerimientos de cada uno de los frentes activos.
|  |  |  | Mantenimiento de redes |  |  |  | Personal de apoyo que actuaran según necesidades
Unidad Funcional 2
Subsector 1 | Unidad Funcional 2.1 - Mejoramiento de la calzada actual y construcción de calzada nueva entre San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia
AVANCE DE OBRA ESTADÍSTICO
| Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Diferencia
| Avance total de la UF |  |  | 48.05% |  | 55% |  | -6.95%
| Inicio |  | Fin |  | Duración (Días) | % Programado por día |  | Semanas | % Programado hoy
| 2017-11-05 |  | 2021-10-15 |  | 1440 | 48.05
AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD
| ABSCISAS |  |  |  | ACTIVIDADES CRÍTICAS SEGÚN ANEXO #1 DE MAR 1, POR LA CUARENTENA DEL COVID-19 |  |  |  | OBSERVACIONES Y DATOS GENERALES
| INICIAL |  | FINAL
| PK 22+300 |  |  |  | Lleno y compactación - CD |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Se continua actividad de lleno y extendido con material granular sobre el intradós del muro en HA. Se le hicieron previamente la construcción interna de sus fronteras de drenaje (utilizando geodren planar y la impermeabilización del muro armado). Sobre la calzada existente se tendera tubería Titan acampanada x 900 mm, para conducir aguas pluviales hacia la nueva ODT de la CD.
| PK 22+800 |  |  |  | Lleno y compactación - CD |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Se continua la limpieza y adecuación de terreno para construcción de cuneta, costado derecho de calzada en construcción.
| PK 22+810 |  |  |  | Construcción de canaleta perimetral para aguas pluviales - Ci |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Se realiza adecuación de terreno, retiro de lodos para instalación de paneles de malla electrosoldada y del encofrado para canal perimetral.
| PK 24+150 |  |  |  | Lleno - CD |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Se realiza lleno material seleccionado. Se intervienen llenos mecanizados sobre ODTs. # 103 y 104. Sector variante de Sopetrán.
| PK 24+300 CD - Box # 106 |  |  |  | Trabajos mecánicos para encoles y encausamiento, a fin de evitar inundación - Sitio Piedras Verdes |  |  |  | Inactivo.
| PK 24+400/700 CD |  |  |  | Retorno #2 |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Se realiza sobre el ramal de la calzada existente (o PK 23+500), la demolición (por medios mecánicos) y retiro de la carpeta asfáltica.
| PK 25+050 |  |  |  | Lleno y compactación - CD Sector Villa del Marques |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Se realiza lleno y extensión de material acopiado. Hubo lleno mecanizado sobre la ODT # 112.
| PK 25+800 CD |  |  |  | Cunetas |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Actividad finalizada.
| PK 27+400 CD - Box # 126 |  |  |  | Trabajos de excavación, de llenos y corregir posible inestabilidad sobre la nueva calzada - Sitio cercano a la planta de asfaltos |  |  |  | Inactivo.
| PK 28+800 |  |  |  | Construcción de canaleta perimetral - CD |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Se realizo retiro de lodos. Hay instalación de paneles de malla electrosoldada y del encofrado para construir un canal perimetral.
| PK 29+100 |  | PK 30 +400 |  | Cuneta / Canales - CD |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo # 1. Se realiza la construcción de canal perimetral y de cunetas triangularse para conducción de aguas pluviales.
| PK 31+080 |  | PK 31+190 |  | ODT # 153 - CD |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Se fundió losa de caja de conexión. Se utilizo concreto premezclado. Se fundió buzón de conexión en ODT # 153., se funde canaleta bajante en ODT # 152 (PK 31+080). Sector La Laguna
| PK 31+230 |  |  |  | ODT # 154 - CD |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Se fundió unión entre ODTs . Se encofra canaleta bajante en ODT # 154 (en la losa inferior de esta canaleta en su punto de descargue de aguas, a ODT). Sector La Laguna.
| PR 6+700 |  |  |  | Puente Amarrillo sobre el Rio Cauca |  |  |  | Frente no relacionado en Anexo #1. Trabajos finalizados con arreglos (mediante soldaduras) de algunos perfiles de acero.
[5 empty] | Concretos premezclados |  |  |  | Las plantas concreteras del PK 13 y del PK 1+200 harán la fabricación de: concretos lanzados, concretos estructurales, morteros de inyección y los concretos simples; según los requerimientos de cada uno de los frentes activos.
[5 empty] | Mantenimiento de redes |  |  |  | Personal de apoyo que actuaran según necesidades
Subsector 2 | Unidad Funcional 2.2 - Rehabilitación entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas
AVANCE DE OBRA ESTADÍSTICO
| Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Atrasado
| Avance total de la UF |  |  | 100% |  | 100% |  | 0%
| Inicio |  | Fin |  | Duración (Días) | % Programado por día |  | Semanas | % Programado hoy
| 2016-11-15 |  | 2017-04-15 |  | 151 | 0.66225 |  | 20 | 100
AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD
| TRAMO: PR 66+000 a PR 91+000 |  |  | 25 | Pavimentación (km) |  | 15 | Fresado y repavimentación (km) |  | 10
MUROS PARA LA UNIDAD FUNCIONAL 2.2
| ABSCISAS |  |  |  | TIPO DE MURO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE |  |  | OBSERVACIONES Y DATOS GENERALES
| INICIAL |  | FINAL
| PR 66+400 |  | PR91+440 |  | REHABILITACIÓN |  |  | 100% |  |  | Se finalizaron actividades en esta unidad funcional.
Unidad Funcional 3
AVANCE DE OBRA ESTADÍSTICO
Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Diferencia
Avance total de la UF |  |  | 63.54% |  | 68.19% |  | -4.65%
Inicio |  | Fin |  | Duración (Días) | % Programado hoy
2016-11-10 |  | 2021-12-19 |  | 1865 | 63.54
AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD
Actividades de Obra |  |  |  |  | Ejecutado (km) |  | Ejecutado (%) |  | Otra / Adel (%) | Observaciones
PRELIMINARES |  |  |  |  | - |  | -
ABSCISAS |  |  |  | ACTIVIDAD |  |  |  | OBSERVACIONES Y DATOS GENERALES
INICIAL |  | FINAL
PK0+060 |  | PK0+130 |  | ESTACIÓN O PLAYA DE PEAJES |  |  |  | El cobro se hace sin contratiempos en ambos sentidos. Hay bastante transito de vehículos de carga y de motos. Se sigue control a vehículos, por la cuarentena obligatoria ordenada por el Gobierno Nal. (Covid-19). Hay también control Policial. Se realiza también cada 20 min. (y en un solo sentido) detención o parada de vehículos a fin de intervenir las galerías entre los túneles. Frente no relacionado en Anexo #1. Personal, realiza la colocación de bases metálicas modulares, sobre los hierros de la cimentación, en las islas.
PK 0+700 |  | o CCO del TUNEL | [5 empty] | Se encuentran estacionadas 2 grúas, una ambulancia y un carro de inspección a fin de prestar los servicios de emergencia, cuando los usuarios los requieran.
PK 0+650/700 |  |  |  | MOVIMIENTO TIERRA o MATERIAL DE DESCOMBRO |  |  |  | Sobre la pata del talud rehabilitado, se hace el acopio 'provisional' del material de rezaga que se extrae del nuevo túnel, portal Medellín; para después transportarlo a la planta de trituración ubicada en el PK 11+700. Se utiliza cargador articulado CAT 950, un Bobcat y muchas volquetas de eje sencillo y eje doble que lo extraen del túnel. Continuamente se transporta hacia la planta trituradora este material de descombro, para evitar excesiva altura en el patio de acopio y posible derrame hacia la vía en uso. Se trabaja con personal PARE/SIGA
Unidad Funcional 4
Subsector 1 | Unidad Funcional 4,1 - Rehabilitación Sector 4.1 Venecia - Peñalisa (Salgar) 8,8 KM
AVANCE DE OBRA ESTADÍSTICO
| Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Diferencia
| Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Diferencia
| Avance total de la UF |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| Inicio |  | Fin |  | Duración (Días) | % Programado hoy
| 2016-11-10 |  | 2020-03-31 |  | 0 | 100%
AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD
| Actividades de Obra |  |  |  |  | Programado (%) |  | Ejecutado (%) |  | Otra / Adel (%) | Observaciones
| - |  |  |  |  | - |  | - |  | -
| ABSCISAS |  |  |  | ACTIVIDAD |  |  |  | OBSERVACIONES Y DATOS GENERALES
| INICIAL |  | FINAL
| PR 48+000 |  | PR 44+200 |  | REHABILITACION DE LA VIA, MEDIANTE PARCHEO / BACHEO |  |  |  | Trabajos terminados.
| PR 48+000 |  | PR 46+800 |  | REHABILITACION DE LA VIA, MEDIANTE COLOCCION DE UNA SOBRECARPETA ASFALTICA |  |  |  | Trabajos terminados.
| PR 48+000 |  | PR 44+200 |  | TRABAJOS DE SEGURIDAD VIAL |  |  |  | Trabajos terminados.
Subsector 2 | Unidad Funcional 4.2 - Obras de rehabilitación Bolombolo-Santa Fe de Antioquia
AVANCE DE OBRA ESTADÍSTICO
| Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Atrasado
| Avance total de la UF |  |  | 100% |  | 100% |  | 0%
| ABSCISAS |  |  |  | ACTIVIDAD |  |  |  | OBSERVACIONES Y DATOS GENERALES
| INICIAL |  | FINAL
| PR 0+000 Bolombolo |  | PR 73+000 |  | REHABILITACION DE LA VIA, MEDIANTE PARCHEO / BACHEO |  |  |  | Trabajos terminados.
| PR 0+000 Bolombolo |  | PR 73+000 |  | REHABILITACION DE LA VIA, EXTENDIDO DE SOBRE CARPETA ASFALTICA, TIPO MDC-19 |  |  |  | Trabajos terminados.
| PK 13+620 |  |  |  | RECUPERACION DE LA VIA - PERDIDA DE BANCA CD |  |  |  | Trabajos terminados.
| PK 26+000 |  |  |  | RECUPERACION DE LA VIA - PERDIDA DE BANCA CD |  |  |  | Trabajos terminados.
| PK 43+646 |  | o PR 44+100 |  | RECUPERACION DE LA VIA - PERDIDA DE BANCA CD |  |  |  | Trabajos terminados.
8. CONTROL TÉCNICO DE TRASLADO DE REDES
TEMAS DE CONTROL EN EL PERIODO |  |  |  |  | COMENTARIO | [9 empty] | CONCEPTO
Traslado de redes eléctricas y alumbrado público UF1 y UF3. |  |  |  |  | En la UF 1: El concesionario en este periodo ejecuto las siguientes actividades: En recorrido de inspección de interventoría, se evidenció que el concesionario suspendió actividades del traslado de redes en la UF1, debido a la contigencia por el COVID-19.. Avance a la fecha: Redes electricas:76% - Redes alumbrado público: 65% y Telecomunicaciones 75%. En la UF3: El concesionario en este periodo ejecuto las siguientes actividades: En recorrido de inspección de interventoría, se evidenció que el concesionario suspendió actividades del traslado de redes en la UF3, debido a la contigencia por el COVID-19.. Avance a la fecha: Redes electricas:75% - Redes alumbrado público: 60% y Telecomunicaciones 70%. En reunión del martes 10 de marzo de 2020, se solicito nuevamente la lista de chequeo de los sitios por intervenir de las UF1 y UF3, el concesionario informo que la proyección la entregaría próximamente. a la fecha del presente informe no se ha entregado ninguna informacion. | [9 empty] | La excavación, cimentación, instalación y vestida de postes se han ejecutado de acuerdo con las normas EPM. El presupuesto de redes eléctricas se encuentra con NO objeció-n Parcial (falta torre de energía 115 kV, de la UF 2.1.)
Traslado de redes Húmedas UF1 y UF3 |  |  |  |  | En la UF 1 : En el periodo informado, En recorrido de inspección de interventoría, se evidenció que el concesionario suspendió actividades del traslado de redes En la UF3 y UF1 en en la vía, debido a la contigencia por el COVID-19. | [9 empty] | El presupuesto actualizado de redes húmedas obtiene el concepto de NO objeción.
Traslado de redes secas, UF2.1. Actuaciónes 34. |  |  |  |  | Se realiza actividad de excavación, construcción de cajas de inspección norma EPM, instalacón de seis (6) tubos conduit de D=6", Sector Ciudadela Premium en San Jerónimo, para el tralado de redes de Energía. Frente Inactivo
Traslado de redes húmedas UF2.1. |  |  |  |  | Actividad de excavación e instalación de redes de acueducto en tuberia PVC 10" y dos (2) redes polietileno de 90mm, sector Villa del Marquéz PK25+080.
9. CONTROL TÉCNICO DE TÚNELES
TEMAS DE CONTROL EN EL PERIODO |  |  |  |  | COMENTARIO | [9 empty] | CONCEPTO
Portal Medellín - segundo tubo Túnel Occidente Actividades de excavación por método de perforación y voladura + perfilado mecánicos) en túnel principal- Sección - completa, Tipo SA-3 (Portal Medellín). Reinicio de actividades de construcción del entronques en Galerías de Conexión Peatonal Nos 1, 2 3, 4, 5 y 6, y Galerías de Conexión Vehicular Nos 1, 2 y 3. |  |  |  |  | En este periodo el concesionario continuó con las siguientes actividades: En Portal Medellín (PK0+804)-UF3.1A, El día 22 de abril de 2020 en el PK2+479,5, se ejecutó cambió de sostenimiento de Tipo SB-3 a SA-3; Por otro lado se continuó con la excavación, sección completa del del túnel principal, por el método de perforación y voladura , mas perfilado mecánico, en terrenos con sostenimiento Tipo SA-3, en el PK2+540,2 L acumulada=1.736,2 m a origen, para el sellado se instalaron 3 cm de concreto lanzado de 30 MPa (Adicionado con macrofibra estructural de polipropileno 5Kg/m3); se instalaron bulones expansivos Tipo MIDI, marca Bulteck, en tres bolillo (2,0 m (T) X (2,0m (L) ) de longitud 4m, con placas de reparto de 20mX20m y e= 6mm, y finalmente la instalación de 5 cm de concreto lanzado de 30 MPa (Adicionado con macro-fibra estructural de polipropileno - 5Kg/m3). En Galería de Conexión Peatonal No 1 (1+230): En este periodo, se reiniciaron actividades de construccion de entronques, las cuales se habian suspendido, debido a la emergencia del COVID-19, con la (Demolición revestimiento, con retro cargador, e=50 cm) de esta galería en el túnel existente (K9+580). La excavación de la galería desde el túnel nuevo, continua suspendida, avanza en terrenos con sostenimiento Tipo SG- III, sección completa, en el PK0+009- L acumulada=9 m a origen; éste avance esta adelantado, teniendo en cuenta el programa de obra actualizado, el cual contempla el inicio de excavación, el día 31 de marzo de 2021. En Galería de Conexión Peatonal No 2 (2+165): En este periodo, se reiniciaron actividades de construccion de entronques, las cuales se habian suspendido,debido a la emergencia del COVID-19, con la (Demolición revestimiento, con retro cargador, e=50 cm) de esta galería en el túnel existente (K10+545). La excavación de la galería desde el túnel nuevo, continua suspendida; avanza en terrenos con sostenimiento Tipo SG- III, sección completa, en el PK0+003- L acumulada=3 m a origen; éste avance esta adelantado, teniendo en cuenta el programa de obra actualizado, el cual contempla el inicio de excavación, el día 21 de enero de 2021. Igulamente se reiniciaron actividades, de construcción de los entronques de la Galería de Conexión Vehicular No 1 (1+695) (10+074) (Precorte hastial derecho e=50cms), Galería de Conexión Peatonal No 3 (2+675) (11+054), (Precorte revestimiento, hastial izquierdo) , Galería de Conexión Vehicular No 2 (3+165) (11+544) construcción viga soporte losas y anclado al terreno, la Galería de Conexión Peatonal No 4 (3+645) (12+024) construcción viga soporte losas y anclado al terreno, la Galería de Conexión Peatonal No 5 (4+050) (12+485) (Precorte revestimiento, hastial izquierdo) y Galería de Conexión Vehicular No 3 (4+445) (12+905) construcción viga soporte losas y anclado al terreno, y la Galería de Conexión Peatonal No 6 (4+940) (13+430)(Precorte revestimiento, hastial izquierdo). Se continuó la ventilación del túnel, con ventilador axial Zitron 286 KW, el bombeo y tratamiento de aguas de infiltración y aguas industriales producto de la perforación. En el periodo informado, se evidenció que la PTAR continuó con el tratamiento de las aguas residuales y de perforación del túnel Portal Medellín, sin embargo el vertimiento de las aguas residuales a la quebrada LA CULEBRA, permanece suspendido, el vertimiento se esta realizando por el sistema de drenaje del túnel existente el cual descarga en la quebrada LA FRISOLA. Se evidenció que continúan las infiltraciones con menor caudal, sin embargo en las reuniones de seguimiento de obra anteriores, y del pasado 10 de marzo de 2020, se le ratifico la solicitud de continuar con el monitoreo de caudales y el control y encausamiento adecuado (construcción de cunetas), tanto de las aguas de infiltración como de perforación del túnel, además del mantenimiento permanente que se le debe ejecutar a la rasante actual; ya que ésta presenta baches llenos de agua y desniveles pronunciados. Igualmente se le informó nuevamente al concesionario que debe relanzar concreto en los "PATEROS" que están con escaso concreto de sostenimiento. | [9 empty] | De acuerdo con el programa de trabajo presentado por el concesionario para la UF3.1A, el concesionario continuó actividades de excavación por el sistema de perforación y voladura, del túnel principal en el Portal Medellín, sin atrasos evidentes.
Portal Santa Fe - Segundo Tubo Túnel de Occidente Actividades de excavación por el sistema perforación y voladura en túnel principal- Sección - completa, Tipo SA-2, (Portal Santa Fe). |  |  |  |  | En el Portal Santa Fe de Antioquia (PK5+410)-UF3.1C. El día 20 de abril de 2020,en el PK3+490,90 se ejecutó cambió de sostenimiento de Tipo SB-3, a SA-3. Por otro lado se continuó con la excavación, en sección completa del túnel principal, por el método de perforación y voladura y perfilado mecánico, en terrenos con sostenimiento Tipo SA-3, en el PK3+453,9 L acumulada=1.956,1 m a origen, para el sellado se instalaron 3 cm de concreto lanzado de 30 MPa (Adicionado con macrofibra estructural de polipropileno 5Kg/m3), se instalaron bulones expansivos Tipo MIDI, marca Bulteck, en tres bolillo (2,0m (T) X (2,0m (L) ) de longitud 4m, con placas de reparto de 20mX20m y e= 6mm, y finalmente la instalación de 5 cm de concreto lanzado de 30 MPa (Adicionado con macro-fibra estructural de polipropileno - 5Kg/m3). En el PK4+390, se instaló concreto de 31,5 MPa en el nicho SOS N°1 en terreno tipo SA-3, y en el PK4+450 , se ejecuto la instalación de paraguas de atices para excavación de galería vehicular N°3. Portal Santa Fe; este avance está adelantado, teniendo en cuenta el programa de obra actualizado, el cual contempla el inicio de excavación, el día 12 de marzo de 2021. Por otro lado continúan las infiltraciones con menor caudal, e infiltraciones intensas localizadas sin control alguno; por lo anterior en las reuniones de seguimiento de obra anteriores, y del pasado 10 de marzo de 2020, se le ratificó la solicitud de continuar con el monitoreo de caudales y el control y encausamiento adecuado (construcción adecuada de cunetas), tanto de las aguas de infiltración como de perforación del túnel; además del mantenimiento permanente que se le debe ejecutar a la rasante actual; ya que ésta presenta baches llenos de agua y desniveles pronunciados. El concesionario relanzó concreto en los "PATEROS" en PK4+050 a PK3+780 que estaban con escaso concreto de sostenimiento; a la fecha del presente informe, falta relanzar desde el PK3+780 hasta el frente actual. | [9 empty] | Para la UF3.1C Se continuó la excavación por medio de sistema de perforación y voladura, del túnel principal, sin atrasos evidentes.
TEMAS DE CONTROL EN EL PERIODO PUENTES |  |  |  |  | COMENTARIO | [9 empty] | CONCEPTO
Construcción de Puentes: PK10+120 UF1; Puente PK23+500 UF2.1; Puente PK3+320 (La Aldea) UF1, Puente PK0+157 UF1 , Puente PK22+080 (El Sapo) UF2.1, Puente PK2+100 UF1, Puente PK2+300 UF1, Puente PK10+440 UF1, Puente 6+040 UF1, Puente PK7+920 UF1, Puente PK1+940 UF1, Puente 8+115 UF1, Puente PK22+640 UF2.1, Puente PK21+840 UF2.1 , Puente PK21+500 UF2.1, Puente PK18+293 UF2.1, Puente PK0+930UF1, Puente PK5+240 UF1, Puente PK5+540 UF1, Puente PK6+900 UF1, Puente PK11+110 UF1, Puente PK8+404 UF1, Puente PK9+160 UF1, Puente PK1+440 UF1, Puente PK2+920 UF1, Puente PK2+500 UF1, Puente PK6+240 UF1, Puente PK7+000 UF1, Puente PK7+750 UF1, Puente PK8+705 UF1, Puente PK8+800 UF1, Puente PK20+680 UF2.1, Puente PK21+220 UF2.1, Puente PK4+500 UF1. |  |  |  |  | PUENTE PK0+160: En este Puente se iniciaron actividades el 22 de enero de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y el replanteo topográfico de ubicación de los caissons con coordenadas y cotas. ESTRIBO 1 Caisson 1 h=14,5m Caisson 2 h=14,0m; PILA 1 Caisson 3 h= 12,30; Caisson 4 h= 12,50m; Caisson 5 h= 11,82m; Caisson 6 h= 11,60m; PILA 2 Caisson 7 h= 10,55m, Caisson 8 h= 9,90m, Caisson 9 h= 11,80m, Caisson 10 h= 9,90m; PILA 3 Caisson 11 h= 12,60m, Caisson 12 h= 11,70m, Caisson 13 h= 14,00m, Caisson 14 h= 13,90m. PILA 4: Caisson 15 h=15,3m, Caisson 16 h=16,1m, Caisson 17 h=16,4m, Caisson 18 h=16,03m. ESTRIBO 2 Caisson 19 h=18,6m Caisson 20 h=15,3m. INFRAESTRUCTURA TERMINADA: Construcción de Caissons, Dados, Columnas en H y Vigas Cabezales en PILA1, PILA 2 y PILA 3. ESTRIBO 2, fundida de Caissons y solado, instalación acero de refuerzo para viga cabezal, pedestales y topes sísmicos, cuerpo del estribo, aletas integradas y se funde. PILA 4, se instala acero de refuerzo de los núcleos de los Caissons 15, 16, 17 y 18 y se funden. Se realiza el realce de los Caisson hasta el nivel del dado. Se adecua área para fundir el Dado, se instala plataforma, se instala acero de refuerzo del Dado, se funde y se instala acero de refuerzo y encofrado de columna en H y se funde. Se instalan andamios de carga y plataforma acero de refuerzo y se Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 1: Se funde núcleo de los Caisson 1 y 2. Se instala acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde. Se instala acero de refuerzo de topes sísmicos, pedestales, cuerpo del Estribo, aletas integradas y se funde. Se funden losas de aproximación en los Estribos 1 y 2. SUPRESTRUCTURA Montaje de nuevo lanza Vigas e instalación de mortero de nivelación sobre pedestales. Instalación de Vigas vanos 1, 2, 3, 4 y 5 sobre apoyos de neopreno, construcción de diafragmas, instalación de prelosas y acero de refuerzo de la losa y diafragmas y se funden. Instalación de plataformas y acero de refuerzo para construcción de voladizos vanos 1, 2, 3 y 4. Se funde tramo vano 4 costado izquierdo. | [9 empty] | Se le recomienda al concesionario que para el inicio de actividades de cada proyecto de Puentes, los diseños deben estar No Objetados por la interventoría del Proyecto.
PUENTE PK0+930 UF1: El concesionario inicia actividades el día 18 de enero de 2019 con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras, la demarcación topográfica de ubicación de caissons con coordenadas y cotas y con la excavación y construcción de anillos de los caisson. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1.Caisson 1 h=20,87m, caisson 2 h= 19,37m PILA 1. Caisson 3 h=18,4m, caisson 4 h=18,5m PILA 2. caisson 5 h= 20,4m, caisson 6 h= 18,3m. ESTRIBO 2.Caisson 7 h=21,01m, caisson 8 h= 19,54m El avance en excavación y construcción de anillos es del 103,6%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funde núcleos del Caissons 1 y 2. Instalación acero de refuerzo de la Viga Cabezal, pedestales y topes sísmicos, cuerpo del Estribo y se funde. Se funde losa de aproximación Estribo 1. PILA 1: Se funde núcleo Caisson 3 y 4. Se instala acero de refuerzo de las Columnas y se funden hasta el nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 2: Se funde núcleo Caisson 5 y 6. Se nstala acero de refuerzo de Columnas y se funden hasta el nivel de la Viga cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal, topes sísmicos , pedestales y se funde. ESTRIBO 2. Se funde el núcleo de los Caissons 7 y 8. Se instala acero de refuerzo Viga Cavezal, cuerpo del Estribo y se funde con los topes sísmicos, los pedestales y aleta izquierda. Se funde losa de aproximación Estribo 2. Frente Inactivo. SUPERESTRUCTURA. Instalación de mortero de nivelacióin sobre pedestales. Instalación de lanza vigas y vigas sobre apoyos de neopreno en el vano 1 , 2 y 3 y construcción de diafragmas. En en los vanos 2 y 3, se instalan prelosas, acero de refuerzo de la losa y se funden. Instalación de pre-losas vano 1. Se instala acero de refuerzo y se funde losa vano 1. Instalación de plataformas y acero de refuerzo para construcción de voladizos vanos 1, 2 y 3. Se funden voladizos vanos 2 y 3 por ambos costados.
PUENTE PK1+440 UF1: El concesionario inicia actividades el día 26 de noviembre de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisoon se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1 caisson 1 h=12m, ESTRIBO 1 Caisson 2 h=9m,PILA 1. Caisson 3 h= 20,15m, caisson 4 h= 20m,PILA 2. caisson 5 h= 15m, caisson 6 h= 14,83m., ESTRIBO 2. Caisson 7 h=22,65m ; Caisson 8 h=20m; Caisson 9 h=22,6m . El avance en la excavación y construcción de anillos es del 109,0%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1 : Instalación acero de refuerzo y fundida de Caisson 1 y 2. Instalación acero de refuerzo de Viga Cabezal, pedestales y cuerpo Estribo. Se funde la Viga Cabezal, cuerpo del estribo, topes sísmicos, pedestales y aletas. Se funde los a de aproximación Estribo 1. PILA 1: Se funden los núcleos de los Caisson 3 y 4, se funden columnas hasta el nivel de la Viga Cabezal. Instalación acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde. PILA 2: Se funden los núcleos de los Caisson 5 y 6 y se instala acero de refuerzo de las columnas y se funden, se instala acero de refuerzo la Viga Cabeszal, topes sísmicos y pedestales.. Se funde Viga cabezal. ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caisson 7, 8 y 9. Se instala solado y acero de refuerzo de la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. Se funde losa de aproximación Estribo 2. SUPERESTRUCTURA Montaje de lanza Vigas e instalación de mortero de nivelación sobre pedestales. Instalación de Vigas sobre apoyos de neopreno , prelosas, construcción de diafragmas y acero de refuerzo de las losas en vanos 1, 2 y 3 y se funden. Instalación de plataforma y acero de refuerzo de voladizos vanos 1, 2 y 3 y se funden por ambos costados. Instalación acero de refuerzo y encofrado New Jersey por ambos costados voladizos 2 y 3 y se funden. Instalación de encofrado y acero de rfuerzo de New Jersey vano 1.
PUENTE PK1+940 UF1: El concesionario inicia actividades el día 07 de junio de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisoon se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1 caisson 1 h=25,91m, ESTRIBO 1 Caisson 2 h=24,04m, PILA 1 Caisson 3 h=18,82m, PILA 1 Caisson 4 h=19,2m, PILA 1 Caisson 5 h=18,5m. Pila 1 Caisson 6 h= 18,6m, ESTRIBO 2: Caisson 7 h=10m, Caisson 8 h=10m. El avance en la excavación y construcción de anillos es del 81,5%. INTRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Se funden los núcleos de los Caissons 1 y 2, se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde. Se instalan los aisladores de neopreno. Se instala acero de refuerzo de la dovela sobre Estribo. PILA 1: Se instala acero de refuerzo de los núcleos de los Caissons 3, 4, 5 y 6. Se realzan Caisson hasta nivel de Dado. Se instala plataforma e instalación de acero de refuerzo del Dado y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado de columnas y se funde. ESTRIBO 2: Se funde el núcleo de los caissons 7 y 8. Instalación acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde. Se instalan los aisladores de neopreno. Se instala acero de refuerzo de la Dovela sobre Estribo. SUPERESTRUCTURA Se instala plataforma e instalación acero de refuerzo Dovela sobre Pila y Dovelas 1. Se funde zona inferior. Se instala acero de refuerzo y encofrado de los muros de las Dovelas y se funden. Se instala acero de refuerzo y encofrado de la losa superior de las dovelas y se funde. Instalación de carros de avance, plataforma y acero de refuerzo y encofrad para construcción de Dovelas N°2 y se funde. Desplazamientos carros de avance e instalación acero de refuerzo y encofrado para Dovelas N°3, 4, 5 6, 7, 8, 9 y 10 y se funden; incluyendo el tensionamiento de los cables en cada una de las Dovelas. Se realiza desistalacin y retiro de carros de avance.. Instalación acero de refuerzo y encofrado Dovelas sobre Estribos 1 y 2. y se funde.Falta construir los muros pantalla y aletas de los Estribos. Instalación de acero de refuerzo para construcción de New Jersey por ambos costados. Instalación acero de refuerzo y encofrado aletas y muro espaldar Estribo 2 y se funden a nivel de ménsual.
PUENTE PK2+100 UF1: El concesionario inicia actividades el día 14 de febrero de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance:ESTRIBO 1:caisson 1 h=13.20 m; caisson 2 h=13.09m. PILA 1: caisson 3 h=17.90m; caisson 4 h=17,35m; PILA 2: caisson 5=18,45m; caisson 6 h=16,5m, ESTRIBO 2 Caissson 7 h=12.28m; caissson 8 h=11.44m. El avance en la excavación y fundida de anillos es del 110,9%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caisson 1 y 2, la Viga Cabezal, cuerpo del Estribo, topes sísmicos, pedestales y aletas integradas. PILA 1: Se funden los núcleos de los Caisson 3 y 4, las columnas, Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. Se instala el lanza vigas y las Vigas 1,2,3 y 4 del vano 1. PILA 2: Se funde el núcleo del Caisson 5 y 6 y las Columnas. Se instala plataforma para construir Viga Cavezal, se instala acero de refuerzo y se funde con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caisson 7 y 8, las columnas, se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde incluyendo topes sísmicos y pedestales. Se instala acero de refuerzo del último tramo del estribo y se funde. Se funde losa aproximación Estribos 1 y 2. SUPERESTRUCTURA VANO ESTRIBO 1 - PILA 1: Instalación de vigas 1, 2, 3 y 4 con neoprenos en los apoyos. Instalación de prelosas, instalación de acero de refuerzo de la losa y fundida de la losa y diafragma. Se instala acero de refuerzo para los voladizos ambos costados y se funden. Se instala acero de refuerzo de New Jersey. VANO PILA 1 -PILA 2: Instalación de vigas 5, 6, 7 y 8 con neoprenos en los apoyos e instalación de prelosas y acero de refuerzo de la losa y diafragmas y se funde. Se instala acero de refuerzo para los New Jersey. VANO PILA 2 - ESTRIBO 2: Instalación de vigas 9, 10, 11 y 12 con neoprenos en los apoyos e instalación de prelosas y fundida de diafragma. Se instala acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación de plataforma y acero de refuerzo para voladizos C.D y C.I y se funden. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funden tramos de New jersey por ambos costados. Se termina de construir los New Jersey por ambos costados.
PUENTE PK2+300 UF1: El concesionario inicia actividades el día 01 de marzo de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. La excavación de los caisson queda finalizada. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caissons 1 y 2, la Viga Cabezal, cuerpo del Estribo, pedestales y topes sísmicos. Se funde losa de aproximación. PILA 1: Se funden los núcleos de los Caisson 3 y 4 y las Columnas. Se funde la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. PILA 2: Se funden núcleos de los Caisson 5 y 6 y se instala acero de refuerzo de las Columnas y se funden hasta el nivel de inicio de la Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde. ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caisson 7 y 8, el Estribo con Viga cabezal, topes sísmicos, pedestales y aletas integradas. Se funde losa de aproximación. SUPERESTRUCTURA VANO ESTRIBO 1 - PILA 1: Instalación de Vigas 1, 2, 3 y 4 con neoprenos en los apoyos, instalación de prelosas, acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación acero de refuerzo y plataforma para voladizos. VANO PILA 1 - PILA 2: Instalación de Vigas 5, 6, 7 y 8 con neoprenos en los apoyos e instalación de prelosas y acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación acero de refuerzo para New Jersey. VANO PILA 2 - ESTRIBO 2: Instalación de Vigas 9, 10, 11 y 12 con neoprenos en los apoyos. Se funde Diafragma, se instalan prelosas y acero de refuerzo de la losa y se funde. Se instala plataforma y acero de refuerzo para voladizos por ambos costados y se funden. Instalación de acero de refuerzo, encofrado y fundida de tramos de New Jersey por ambos costados. New Jersey terminados.
PUENTE PK2+920 UF1: El concesionario inicia actividades el día 22 de octubre de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance:ESTRIBO 1: Caisson 1, h=16,31m; Caisson 2, h= 17.65m. PILA 1: Caisson 3 h=14,8m; Caisson 4 h=16,59m. ESTRIBO 2: Caisson 5, h=19m; Caisson 6, h=19,37m. El avance en la excavación y fundida de anillos es del 92,6%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caisson 1 y 2. Instalación acero de refuerzo de Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo y se funde con las aletas. Se funden mesetas de nivelación (Grouting). PILA 1: Se instala acero de refuerzo del Caisson 3 y 4 y se funde el núcleo de los Caissons. Se instala acero de refuerzo de Columnas y se funden hasta nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. . Se funden mesetas de nivelación (Grouting). ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caisson 5 y 6. Se instala acero de refuerzo de la Viga cabezal y se funde incluyendo los topes sísmicos, pedestales y aletas. Se construyen las losas de aproximación en los Estribos 1 y 2. . Se funden mesetas de nivelación (Grouting). SUPRESTRUCTURA Montaje de lanza vigas e instalación de apoyos de neopreno y Vigas en los vanos 1 y 2. Construcción de diafragmas e instalación de pre-losas. Se instala acero de refuerzo de las losas y se funden los dos vanos. Instalación acero de refuerzo de New Jersey por ambos costados y se funden.
PUENTE PK2+500 UF1: El concesionario inicia actividades el día 27 de mayo de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación de se está realizando con la Pilotiadora y se lleva el siguiente avance:ESTRIBO 1: Caisson 1, h=11,50m; Caisson 2, h= 11.20m. PILA 1: Caisson 3 h=19,5m Caisson 4 h=16m. ESTRIBO 2: Caisson 5 h=15m Caisson 6 h=13,34 El avance en la excavación es del 74,6%. INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caisson 1 y 2. Se instala acero de refuerzo y se funde la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo , aletas y se funde. Se funde losa de aproximación Estribos 1 . PILA 1: Se funde núcleos de Caissons 3 y 4 y columnas hasta el nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2. Se funde el núcleo del Caisson 5 y 6. Se instala acero de refuerzo de Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. Se funde losa de aproximación Estribo 2. SUPERESTRUCTURA VANO ESTRIBO 1 - PILA 1: Instalación de Vigas 1, 2, 3 y 4 con neoprenos en los apoyos e instalación de prelosas y fundida de diafragma. Instalación acero de refuerzo para la losa y se funde. Instalación de acero de rfuerzo y plataforma para voladizos y se funden VANO PILA1 - ESTRIBO 2: Instalación de Vigas 5, 6, 7 Y 8, con neoprenos en los apoyos e instalación de pre-losas y acero de refuerzo de la losa. Se funde losa de aproximación Estribo 2. Instalación de acero de refuerzo, encofrado y fundida tramos de New Jersey por ambos costados. Se termina la construcción de los New Jersey
PUENTE PK3+320 UF1: El concesionario inicia actividades el día 18 de diciembre de 2017. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Caisson 1 , 2 y 3 fundidos. Estribo Terminado, con viga cabezal topes sísmicos, pedestales, mortero de nivelación y aletas integradas. ESTRIBO 2: Caisson 4 , 5 y 6 fundidos. Estribo Terminado, , con viga cabezal topes sísmicos, pedestales, mortero de nivelación y aletas integradas. SUPERESTRUCTURA Instalación de seis (6) vigas preesforzadas con apoyos de neopreno en los extremos. Se instalan las prelosas, acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación acero de refuerzo , encofrado y se funden New Jersey por ambos costados. Instalación acero de refuerzo y encofrado bordillo paso peatonal y se funde por ambos costados. Se instala acero de refuerzo del anden y se funde por ambos costados. Instalación y pintura de baranda peatonal por ambos costados. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación Estribos 1 y 2 y se funden. Pendiente la instalación de las juntas de dilatación.
PUENTE PK4+500 UF1: El consecionario inicia actividades el día 19 de diciembre de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y marcación topográfica de los caissons. En cuanto a la excavación de Caissons y construcción de anillos se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1: Caisson1 h=12m, Caisson 2 h=12m. PILA 1: Caisson 3 h=10m, Caisson 4 h=6,7m. PiILA 2: Caisson 5 h=14,3m, Caisson 6 h=6,6m . PILA 3: Caisson 7 h=18,1m, Caisson 8 h=15,5m. ESTRIBO 2: Caisson 9 h=16m, Caisson 10 h=18,6m. El avance en excavación y construcción de anillos es del 75,0%.
PUENTE PK5+240 UF1: El concesionario inicia actividades el día 16 de enero de 2019 con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y la demarcación topográfica de caissons con coordenadas y cotas: CONTROL DE EXCAVACIÓN PILA 1. Caisson 3 h=17,2m, Caisson 4 h=16,8m, Caisson 5 h=20,2m, Caisson 6 h=18,9m PILA 2. caisson 7 h=19,92m, caisson 8 h=16,80m, caisson 9 h=23,12m, caisson 10 h=20m ESTRIBO 1. Caisson 1 h=10m Caisson2 h=10m. ESTRIBO 2. Caisson 11 h=15m Caisson 12 h=15m. El avance en excavación y construcción de anillos es del 93,7% INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caissons 1 y 2. Instalación acero de refuerzo y encofrado de la Viga Cabezal y se funde. se instala acero de refuerzo del cuerpo del Estribo. PILA 1: Se funden los núcleos de los 3, 4, 5 y 6. Se realiza realce de Columnas a nivel de Dado. Instalación de andamios y plataforma para Dado. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde el Dado y el primer tramo de las Columnas. Instalación acero de refuerzo y encofrado de columnas rectangulares y se funden hasta el tramo 4. PILA 2: Se funden caisson 7, 8, 9 y 10. Se adecua área para construcción del Dado, se instala platafor, ma y acero de refuerzo del dado y se funde. Se funden Columnas A y B hasta el nivel de Dovelas. Instalación de plataforma para construcción de Dovela sobre Pila y Dovelas N°1. Se instala acero de refuerzo y encofrado para Dovelas sobre Pila y Dovelas 1 y se funden. Instalación de carros de avance, acero de refuerzo y encofrado para Dovelas N°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12 y se funden incluyendo el tensionamiento de los cables. ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caissos 11 y 12. Se instala acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde.
PUENTE PK5+540 UF1: El concesionario inicia actividades con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y demarcación topográfica de caissons con coordenadas y cotas el día 22 de noviembre de 2018. CONTROL DE EXCAVACIÓN Excavación y construcción de anillos de los siguientes Caisson lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1. caisson 1 h= 10m; caisson 2 h= 10m. PILA 1. Caisson 3 h= 20m, caisson 4 h= 20m, caisson 5 h= 20m, caisson 6 h=20m. PILA 2. Caisson 7 h=20m, Caisson 8 h=20m, Caisson 9 h=20m, Caisson 10 h=20m. PILA 3. Caisson 11 h=16,70m, Caisson 12 h=16,70m, Caisson 13 h=15,20m, Caisson 14 h=14,30m, PILA 4. Caisson 15 h=15m, Caisson 16 h=15m, Caisson 17 h=15m, Caisson 18 h=16m. PILA 5. Caisson 19 h=12m, Caisson 20 h=12m, Caisson 21 h=11m, Caisson 22 h=11m. PILA 6. Caisson 23 h=12m, Caisson 24 h=12m, Caisson 17 h=13m, Caisson 26 h=12m. ESTRIBO 2. Caisson 27 h=12m, Caisson 28 h=14m El avance en excavación y construcción de anillos es del 113,3% INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1. Se funden los núcleos de los Caisson 1 y 2. Se funde Viga cabezal, cuerpo del estribo, pedestales, topes sísmicos y aletas. PILA 1. Se funden los núcleos de los caisson 3, 4, 5 Y 6. Se funde el Dado, instalación del acero de refuerzo de Columna en H y se funde. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal, pedestales, topes sísmicos y se funde. PILA 2. Se funden los núcleos de los Caissons 7, 8, 9 y 10, se instala acero de refuerzo del Dado y se funde. Se instala acero de refuerzo y se funde último tramo de Columna en H. Se instala acero de refuerzo y se funde la Viga cabezal con los topes sísmicos y los pedestales. PILA 3. Se funden los núcleos de los Caisson 11, 12, 13 y 14 . Se realizan realces de columnas hasta el nivel del dado; se instala acero de refuerzo del Dado y se funde. Se instala acero de refuerzo de la Columna en H y se funde hasta el nivel de Viga Cabezal. Instalación andamios de carga e instalación acero de refuerzo para Viga Cabezal topes sísmicos, pedestales y se funde.. PILA 4: Se funde el núcleo de los Caisson 15, 16, 17 y 18. Fundida de caisson con realce hasta nivel de Dado. Se instala acero de refuerzo y encofrado del Dado y se funde. Se funde último tramo de columna en H. Se instala encofrado y acero de refuerzo Viga Cabezal topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 5: Instalación acero de refuerzo de núcleos de Caissons 19, 20, 21 y 22 y se funden a nivel del Dado. Se instala acero de refuerzo y encofrado del Dado y se funde. Se instala acero de refuerzo último tramo de Columna en H y se funde. Instalación plataforma y acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 6: Fundida de núcleos de Caissons 23, 24, 25 y 26. Se realzan a nivel de Dado. Se instala acero de refuerzo del Dado y se funde e instalación acero de refuerzo de Columna en H y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2: Se funde núcleo de Caisson 27 y 28. Instalación acero de refuezo y encofrado de columnas y se funden. Se instala encofrado y acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. Se funden losas de aproximación Estribos 1 y 2. SUPERESTRUCTURA Instalación de mortero de nivelación con SIKA GROUT sobre pedestales. Se realiza el montaje del lanza-vigas. Se instalan vigas sobre apoyos de neopreno y se funde Diafragma en el vano 1.
PUENTE PK6+040 UF1: El concesionario inicia actividades el día 10 de abril de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1 Caisson 1 h=18,74m, ESTRIBO 1 Caisson 2 h=17,31m, PILA 1 Caisson 3 h=18,60m, PILA 1 Caisson 4 h= 18,70m PILA 2 Caisson 5 h=13m, PILA 2 Caisson 6 h=11,4m. ESTRIBO 2 Caisson 7 h=10m, Caisson 8 h=10m. El avance en la excavación y construcción de anillos es del 106,2%. INFRAESTRUCTURA Se instala el acero de refuerzo y se funde el núcleo de los Caisson 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se istala acero de refuerzo y espirales para inicio de las columnas 3, 4, 5 y 6. Se instala el encofrado y se funden las Columnas 3 h=12m y Columna 4 h=15m de la PILA 1. Se instala acero de refuerzo de Columnas 5 y 6 de la PILA 2 y se funden la Columna 6 h=17m y la columna 5 h=13m, hasta el nivel donde inicia la viga cabezal. En la PILA 1 Se fundio la Viga Cabezal, pedestales, topes simiscos y mortero de nivelación con sika grout. En la PILA 2 se instalan de andamios de carga, se instala acero de refuerzo y se funde la Viga Cabezal con los topes sísmicos y los pedestales. ESTRIBO 1 se funde Viga cabezal, se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde el cuerpo del Estribo, topes sismicos, pedestales, aletas y losa de aproximación. ESTRIBO 2. Se funde núcleo de los Caissons 7 y 8. Se instala acero de refuerzo Viga Cabezal , cuerpo del Estribo, topes sísmicos y pedestales y se funde. Instalación acero de refuerzo aleta derecha y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado aleta izquierda y se funde. Se funde losa de aproximación Estribo 2. Infraestructura terminada.
PUENTE PK6+240 UF1: El concesionario inicia actividades el día 10 de abril de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación de los Caissons se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1: Caisson 1, h=17,22m; Caisson 2, h=14,5m PILA 1: Caisson 3 h=20,4m; Caisson 4 h=21m; Caisson 5 h=24,2m; Caisson 6 h=20,6m PILA 2: Caisson 7 h=15m, Caisson 8 h=15,7m, Caisson 9 h=15m, Caisson 10 h=15,4m ESTRIBO 2: Caisson 11 h=17,0m. Caisson 12 h=14,4m El avance en la excavación es del 77,9%. INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se funden núcleos de Caisson 1 y 2. Adecuación de área para construcción de Estribo. PILA 1: Instalación acero de refuerzo núcleos Caissons 3, 4 y 6. PILA 2: Se funden Caisson 7, 8, 9 y 10. Adecuaciones para construcción de Dado. Instalación acero de refuerzo para Dado y se funde. ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caisson 11 y 12. Instalación acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado para pedestales y topes sísmicos, cuerpo del Estribo y aleta derecha y se funde.
PUENTE PK6+900 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 3 de diciembre de 2018. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1: Caisson 1 h=9,4m, Caisson 2 h=10m PILA 1. Caisson 3 h=14m, Caisson 4 h=14m, Caisson 5 h=13,1m, Caisson 6 h=13,2m PILA 2. caisson 7. h=25,53m caisson 8. h=27,25m; caisson 9 h=26m; caisson 10 h=28,25m. ESTRIBO 2: Caisson 11,h=34,7m caisson 12,h=36,1 m. INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Se funden los caissons 1 y 2. Se realzan a nivel de Viga cavezal. Se funde solado. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde. ESTRIBO 2. Se funden los núcleos de los Caissons 11 y 12. Se instala concreto de solado para Viga Cabezal. PILA 1: Se funden núcleos de Caisson 5 y 6.Se instala acero de refuerzo para realce de stas Columnas a nivel de Dado. Instalación acero de refuerzo núcleo de Caisson 3. PILA 2. Instalación de acero de refuerzo y fundida de núcleos Caisson 7, 8, 9 y 10. Se instala plataforma y acero de refuerzo para el Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado y se funden Columnas A y B hasta el nivel de Dovelas. Instalación de plataforma, cimbra y acero de refuerzo para losa superior y construir dovela sobre pila y se funde. Se instalan aisladores sísmicos y tubería pasante para conectar la losa con la Dovela sobre Pila. Se funden bloques de concreto para construir la Dovela sobre Pila. Instalación de plataforma y acero de refuerzo para construcción Dovela sobre Pila. Se funde losa inferior y muros.Instalación acero de refuerzo losa superior Dovela sobre Pila 2 y Dovelas 1. El avance en excavación y construcción de anillos es del 105,3,%
PUENTE PK7+000 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 8 de febrero de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN TRAMO 1 ESTRIBO 1: Caisson 1 h=28,65m Caisoon 2 h=27,61m PILA 1:Caisson 3 h=11m Caisson 4 h=24,05m Caisson 5 h=27,85m Caisson 6 h=28,45m PILA 2: Caisson 7 h=18,5m Caisson 8 h=24,5m Caisson 9 h=15,5m Caisson 10 h=20m PILA 3: caisson 11 h=20,5m, caisson 12 h=18,6m, caisson 13 h=18,05m, caisson 14 h=20,86m El avance en excavación y construcción de anillos de los Caissons en el TRAMO 1 es del 81,7%. CONTROL EXCAVACIÓN TRAMO 2 PILA 4: caisson 15. h=22,75m caisson 16. h=19,68m PILA 5: caisoon 17 h=17m, caisson 18 h=22,6 PILA 6: caisson 19 h=22,63m, caisson 20 h=18,82m PILA 7: caisson 21 h=26,18m, caisson 22 h=23,37m PILA 8: caisson 23 h=22,67m, caisson 24 h=21,55 ESTRIBO 2: Caisson 25 h=18m, caisson 26 h=15,44m. El avance en excavación y construcción de anillos es del 106,2% INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se funden Caisson 1 y 2, solado e instalación acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales, cuerpo del Estribo y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado de aletas y muros laterales y se funden. PILA 1: Se funden Caisson 3, 4, 5 y 6. Se instala acero de refuerzo y encofrado del Dado y se funde e instalación acero de refuerzo de Columna en H. y se funde . Se instalan andamios de carga, plataforma e instalación acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 2.: Se funden núcleos de Caissons 7, 8, 9.y 10. Instalación de solado para construir Dado. Instalación acero de refuerzo Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo, encofrado y se funde último tramo Columna en H. Se instalan andamios de carga, plataforma, acero de refuerzo, para Viga Cabezal, topes sísmicos, pedestales y se funde. PILA 3: Se funden Caissons 11, 12, 13 y 14. Adecuación área construcción de Dado. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde el Dado y Columna en H. Instalación acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 4: Se funde Caisson 15 y 16. Instalación acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal, con topes sísmicos y pedestales. PILA 5: Se funde Caisson 17 y 18. Instalación acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal, con topes sísmicos y pedestales. PILA 6: Se funde Caisson 19 y 20. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal con topes sísmicos y pedestales. PILA 7: Se funde Caisson 21 y 22. Instalación acero de refuerzo para Viga Cavezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 8: Se funden Caisson 23 y 24. Instalación acero de refurzo y encofrado Viga Cabezal y se funde con los pedestales y topes sismicos. ESTRIBO 2: Se fundio Caisson 25 y 26. Instalación andamios de carga y plataforma para construir Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y los pedestales. Instalación acero de refuerzo cuerpo del Estribo y se funde. Se funde losa aproximación Estribo 2. INFRAESTRUCTURA terminada.
PUENTE PK7+750 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 1 de JUNIO de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1: Caisson 1 h=13,25m Caisoon 2 h=14m PILA1: Caisson3 h=12m Caisson 4 h=9m PILA 2: Caisson 5. h=14m Caisson 6. h=14m PILA 3: Caisson 7 h= 15m Caisson 8 h=14m PILA 4: Caisson 9 h= 15m Caisson 10 h=15m ESTRIBO 2: Caisson 11 h=18,6m caisson 12 h=18m. INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se funde núcleo del Caisson 1 y 2. Instalación acero de refuerzo para Viga Cabezal. Se retira el acero por error en niveles de subrasante. Se realiza demolición de la parte superior de los Caisson para ajustarlos a la rasante de diseño. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal. Instalación acero de refuerzo cuerpo del Estribo, topes sísmicos y pedestales. Se funde aleta derecha. Se funde losa de aproximación. PILA 1: Se funden Caissons 3 y 4. Se demuele un tramo para ajustarlos a la rasante de diseño. Se funde Viga Cabezal con topes sísmicos y pedestales. PILA 2: Se funde Caisson 5 y 6. Se demuele un tramo para ajustarlos a la rasante de diseño. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 3. Se funden Caisson 7 y 8. Elevación de Columnas a nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 4. Instalación acero de refuerzo de núcleos de Caisson 9 y 10 y se funden. Se realzan columnas a nivel de Viga cabezal. Instalación andamion de carga. Instalación de acero de refuerzo y encofrado de Viga Cabeza, pedestales y topes sísmicos y se funde. ESTRIBO 2: Se funden núcleos de los Caissons 11 y 12. Se demuele un tramo para ajustarlos a la rasante de diseño. Se instala solado para Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de Viga Cabezal y se funde, con topes sísmicos y pedestales. Se instala acero de refuerzo del cuerpo del Estribo y se funde con las aletas integradas. Se funde losa de aproximación. El avance en excavación y construcción de anillos es del 77,4% SUPERESTRUCTURA Instalación de Vigas vanos 1 , 2, 3, 4 y 5, con neoprenos en los apoyos, instalación de prelosas tipo A y B y construcción de diafragmas. Instalación acero de refuerzo de las losas y se funden. Instalación de plataforma, acero de refuerzo del voladizos por ambos costados y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado de New Jersey por ambos costados y se funden. Se realizan acabados de New Jersey.
PUENTE PK7+920 UF1: El concesionario inicia actividades el día 08 de mayo de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson.. Se terminó la excavación y construcción de anillos de los Caisson con un avance del 112,0%. INFRAESTRUCTURA Se instala acero de refurzo y se funden los núcleos de los Caisson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se instaló el encofrado y se terminaron de fundir los Caisson 5, 6, 7 y 8 hasta el nivel donde se va a construir el Dado. En la PILA 1 y PILA 2, se termina la construcción de muros y placa de piso en concreto reforzado para nivelar piso, se instala acero de refuerzo y encofrado y se funden los DADOS y se termina la construcción de las columnas en H. Columna PILA 1 h=14,5m y Columna PILA 2 h=12,4m. En estas Pilas se inicia con la instalación de andamios de carga para construir las Vigas Cabezales . En el ESTRIBO 1 se funde la viga cabezal, cuerpo del estribo, pedestales, aletas y topes sismicos. En el ESTRIBO 2 se funde la viga cabezal, topes sísmicos, pedestales, cuerpo del Estribo y aletas integradas. Se funde la viga cabezal topes sísmicos y pedestales de la PILA 1 y PILA 2. INFRAESTRUCTURA terminada. Se funden las losas de aproximación Estribos 1 y 2. SUPERESTRUCTURA Instación y montaje del equipo lanza-vigas. Instalación de vigas sobre apoyos de neopreno y prelosas en el vano 3. Se construye Diafragma.
PUENTE PK8+115 UF1: El concesionario inicia actividades el día 03 de juliode 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. La excavación de los Caisson está terminada con un avance del 122,7%. INFRAESTRUCTURA En el ESTRIBO 1 se instala el acero de refuerzo y se funden los núcleos de los Caisson 1 y 2, se instala acero de refuerzo de columnas y se funden hasta el nivel de la Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con el segundo tramo del cuerpo del Estribo. En la PILA 1 se instala el acero de refuerzo y se funde el núcleo del Caisson 3 y 4. Se funde Columna 3 de h=0,4m y Columna 4 de h=1,5m, se funde la Viga Cabezal con los topes sísmicos y los pedestales. En la PILA 2 se instala el acero de refuerzo y se funden los núcleos de los caisson 5 y 6, se funde la Columna 5 y 6, se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y los pedestales. En el ESTRIBO 2 se instala el acero de refuerzo y se funde el núcleo de los Caisson 7 y 8. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funden Columnas 7 y 8. Se instala acero de refuerzo y se funde la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y aletas. Se funden las losas de aproximación en el Estribo 1 y el Estribo 2. INFRAESTRUCTURA terminada. SUPERESTRUCTURA Instalación de cuatro vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno en cada uno de los vanos 1, 2 y 3. Se instalan las pre-losas.; se instala el acero de refuerzo de las losas y se funden incluyendo los diafragmas. Instalación de plataforma y acero de refuerzo voladizo vano 3 y se funde por ambos costados. Se inicia instalación acero de refuerzo y encofrado para New Jersey y se funden por ambos costados.
PUENTE PK8+404 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 2 de abril de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1. caisson 1 h=11m, caisson 2 h=13m; caisson 3 h=0m; caisson 4 h=0m. PILA 1. caisson 5 h=16m; caisson 6 h=10,3m; caisson 7 h=10,2m; caisson 8 h=9,7m INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Instalación de acero de refuerzo de los núcleos Caissons 1 y 2 y se funden. PILA 1. Se funden los núcleos de los Caissons 5, 6, 7 y 8. Se instala acero de refuerzo de las Columnas y se funden hasta el nivel de la Viga Cabezal. Se instala plataforma y acero de refuerzo y encofrado de la Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y pedestales. Inactivo Estribo 2, por corte de talud adyacente. El avance en excavación y construcción de anillos es del 70,2%
PUENTE PK8+705 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 10 de mayo de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1. caisson 1 h=14m, caisson 2 h=12,2m; caisson 3 h=16m PILA 1. caisson 4 h=16m; caisson 5 h=15,44m; caisson 6 h=15m ESTRIBO 2: Caisson 7 h=12m, Caisson 8 h=12m, Caisson 9 h=3m El avance en excavación y construcción de anillos es del 104,2% INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caissons 1, 2 y 3. Adecuación área para construir Estribo. Instalación acero de refuerzo Viga cabezal , topes sísmicos y pedestales y se funden de ambas calzadas. Se instala acero de refuerzo y encofrado del cuerpo del Estribo y aletas y se funden ambas calzadas. Se funde losa de aproximación Estribo 1. PILA 1: Se funden los núcleos de los Caissons 4, 5 y 6. Se funden de Columnas hasta el nivel de Viga Cabezal. Instalación andamios de carga y plataforma para Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde con los topes sísmicos y los pedestales. ESTRIBO 2: Caissons 7, 8 y 9 fundidos. Se instala solado y acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y los pedestales. Se instala acero de refuerzo y encofrado del cuerpo del Estribo. Se funde el cuerpo del Estribo de la calzada izquierda y derecha. INFRAESTRUCTURA terminada. Se construye losa en concreto reforzado para la unión entre los puentes PK8+705 y PK8+800.
PUENTE PK8+800 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 13 de mayo de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1: Caisson 1 h=12m, Caisson 2h=12m, Caisson 3 h=12m PILA 1: Caisson 4 h=14m, Caisson 5 h= 11,5m, Caisson 6 h=12m PILA 2: caisson 7 h=12m , Caisson 8 h=12m, caisson 9 h=14,9m, caisson 10 h=15,3m, caisson 11 h=15,5m, Caisson 12 h=12m PILA 3. caisson 13 h=20,34m Caisson 14 h=18,45m caisson 15 h=18,1m caisson 16 h=17,7m caisson 17 h=18,2m caisson 18 h=18,24m PILA 4. caisson 19 h=19m, caisson 20 h=18m; caisson 21 h=18m; caisson 22 h=17,2m; caisson 23 h=18m caisson 24 h= y 16,2m ESTRIBO 2. caisson 25 h=15,50m; caisson 26 h=17,4m; caisson 27 h=18,2m El avance en excavación y construcción de anillos es del 102,6% INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Instalación acero de refuerzo y fundida de núcleos Caissons 1, 2 y 3. Se instala solado, acero de refuerzo y encofrado y se funde la Viga Cabezal ambas calzadas. Se instala acero de refuerzo cuerpo del Estribo, topes sísmicos y pedestales y se funde calzada izquierda y derecha. ESTRIBO 2. Instalación de acero de refuerzo de los núcleos Caissons 25, 26 y 27 y se funden. Se instala acero de refuerzo de Columnas y se funden a nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde la Viga Cabezal, cuerpo del estribo con topes sísmicos y pedestales de ambas calzadas. PILA 1: Instalación acero de refuerzo de núcleos 4, 5 y 6 y se funden. Alzado de Columnas 4, 5 y 6 a nivel de Viga Cabezal. Instalación andamios de carga. PILA 2: Instalación acero de refuerzo del núcleo caisson 7, 8, 9, 10 y 11 y se funden. Realce de columnas de Caissons a nivel de Dado. Instalación de plataforma para construcción de Dado. Instalación acero de refuerzo para Dado. PILA 3: Instalación acero de refuerzo del núcleos caissons 13, 14, 15, 16, 17 y 18. y se funden. Se instala acero de refuerzo elevación columnas a nivel de Dado. Se funde realce de Columnas 14, 15, 16 y 17 a nivel de Dado. Instalación de andamios de carga y plataforma para construcción de Dado. Instalación acero de refuerzo para Dado. PILA 4: . Instalación de acero de refuerzo núcleos Caisson 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y se funden. Se funden las Columnas hasta el nivel de Dado. Se instala plataforma para el Dado. Se instala acero de refuerzo y se funde Dado e instalación acero de refuerzo de Columna en H y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal , topes sísmicos y pedestales y se funde.
PUENTE PK9+160 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 2 de abril de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1. caisson 1 h=23,8m; caisson 2 h=22m caisson 3 h=22m; caisson 4 h=20,2m PILA 1. caisson 5 h=23m; caisson 6 h=20,8m; caisson 7 h=20,2m; caisson 8 h=20m. ESTRIBO 2. Caisson 9 h=16m Caisson 10 h=17,8m Caisson 11 h=18,8m Caisson12 h=17m INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Instalación de acero de refuerzo del núcleo Caisson 1, 2, 3 y 4 y se funden. Se funde último tramo de Columna 4. PILA 1: Se funde el núcleo del caisson 5, 6, 7 y 8. Se instala acero de refuerzo de Columnas 6, 7 y 8, se funden hasta el nivel de Viga Cabezal. Se instala plataforma y acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde. ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caissons 9, 10, 11 y 12. Se instala paltaforma y acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. Instalación acero de refuerzo cuerpo del Estribo costado izquierdo y se funde con los topes sísmicos y los pedestales. Frente inactivo. El avance en excavación y construcción de anillos es del 115,4%
PUENTE PK9+777 UF1. El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 8 de octubre de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN CALDADA IZQUIERDA: ESTRIBO 1. caisson 1 h=10,6m; caisson 2 h=10,5m PILA 1. caisson 3 h=5m; caisson 4 h=5m ESTRIBO 2. caisson 5 h=4m caisson 6 h=2m CALZADA DERECHA: ESTRIBO 1 . Caisson 1 h=10,4Mm Caisson 2 h=9,6m ESTRIBO 2. Caisson 3 h=10,6 Caisson 4 h=8,7m Frente inactivo. El avance en excavación y construcción de anillos es del 69,1%
PUENTE PK10+120 UF1:. Para todos los Caisson ya se instaló el acero de refuerzo y se fundieron los núcleos con concreto reforzado de 28MPa. En todos los caisson ya se instaló el acero vertical de las columnas y de los espirales. Las siguientes columnas estan fundidas a estas alturas: Columna 2 Estribo 1 h=2,6m; Columna 3 Pila 1 h=10,5m; Columna 4 Pila 1 h=15,00m, Columna 5 Pila 2 h=13,00m; Columna 6 Pila 2 h=15,00m; Columna 7 Estribo 2 h=0,60m y Columna 8 Estribo 2 h=3,90. Instalación de andamios de carga, plataforma, instalación de acero de refuerzo, encofrado y fundida de viga cabezal, topes sísmicos y pedestales en columnas 5 y 6 de la Pila 2 . De acuerdo a modificación del diseño no objetado por la interventoría, la luz del puente se amplía en 10,00m antes y después de los Estribos; con una placa maciza apoyada sobre estribos con tres pilotes en su cimentación. La excavación de los Caisson queda a las siguientes profundidades: PILA 1a Caisson 1a h=17m, PILA 2a Caisson 2a h= 17m, PILA 3a Caisson 3a h=13m, PILA 4a Caisson 4a h=13m, PILA 5a Caisson 5a h=11m y PILA 6a Caisson 6a h=11m. Se les instala la canasta de acero de refuerzo armada exteriormente y se funden los núcleos de los Caisson. Para las columnas 3 y 4 de la Pila 1 se instalaron los andamios de carga y la plataforma y se funde viga cabezal, pedestales, topes sismicos y el mortero de nivelación con SIKA GROUT. En las Columnas 7 y 8 Estribo 2, se instalan los andamios de carga, la plataforma, se instala el acero de refuerzo de la viga cabezal, cuerpo del Estribo y topes sísmicos y se funde. En el ESTRIBO 1 se instalan los andamios de carga , la plataforma y se instala acero de refuerzo y se funde la Viga Cabezal y cuerpo del Estribo. En Estribo 1a se funde Columna 1a de h=2,25m se realiza adecuación del area para construcción de la viga cabezal. En Estribo 2a se instala acero de refuerzo y encofrado para columnas 4a, 5a y 6a. Se funde Columna 5a h=2,20m, Columna 6a h=3,50m y Columna 4a de h=3,12. Para el Estribo 1a se funde la Viga Cabezal y el cuerpo del estribo con topes sísmicos y pedestales. En el ESTRIBO 2a se instala acero de refuerzo y se funde la viga cabezal, se instala acero de refuerzo del cuerpo del Estribo y se funde. Se instala plataforma para construir losa maciza entre Estribos 2 y 2a, se instala acero de refuerzo y se funde. Se instala plataforma, el acero de refuerzo para losa maciza entre Estribo 1a y 1 y se funde. Se funde losa de aproximación Estribo 1a y Estribo 2a..INFRAESTRUCTURA terminada, Frente de Obra Inactivo. Falta la SUPERESTRUCTURA del Puente.
PUENTE PK10+440 UF1: El concesionario inicia actividades el día 02 de marzo de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: PILA 1 Caisson 3 h=18,00m, PILA 1 Caisson 4 h=17,00m, PILA 1 Caisson 5 h=17,75m, PILA 1 Caisson 6 h= 17,60m PILA 2 Caisson 7 h=22m, PILA 2 Caisson 8 h=22m, PILA 2 Caisson 9 h=22m, PILA 2 Caisson 10 h= 22m. PILA 3 Caisson 11 h=15,15m, Caisson 12 h=14,8m, Caisson 13 h=14,99m y Caisson 14 h=14,8m. PILA 4 Caisson 15 h=13,88m Caisson 16 h=16,2m Caisson 17 h=14,3m Caisson 18 h=16,2m. PILA 5 Caisson 19 h=14,5m Caisson 20 h=14,5m Caisson 21 h=15,1m y caisson 22 h=12,8m. ESTRIBO 2 Caisson 23 h=13,6m Caisson 24 h=14m. ESTRIBO 1: Caisson 1 h=11,5m Caisson 2 h=11m. El avance en la excavación y fundida de anillos es del 125,2%. INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Instalación acero de refuerzo núcleos Caissons 1 y 2 y se funden. PILA 1: Se funden los núcleos de los Caissons 3, 4, 5 y 6. Se instala acero de refuerzo del Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado de la Columna en H y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado para Viga cabezal y se funde, con topes sísmicos y pedestales. PILA 2: Se funden los núcleos de los Caissons 7, 8, 9 y 10, el Dado, la Columna en H, la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. PILA 3: Se funden los núcleos de los Caissons 11, 12, 13 y 14. Instalación acero de refuerzo del Dado y columna en H. Se funde Dado. Se instala acero de refuerzo último tramo de columna en H y se funde. Se instala plataforma y acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde. Se instala acero de refuerzo de topes sísmicos y pedestales y se funden. PILA 4: Se funden los núcleos de los Caissons 15, 16, 17 y 18. Adecuación de área para construcción de Dado. Se instala acero de refuerzo del Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo último tramo de columna en H y se funde. Instalación andamios de carga, plataforma y acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 5: Se funden los núcleos de los Caissons 19, 20, 21 y 22. Adecuación de área para construcción de Dado. Se instala acero de refuerzo y se funde el Dado y último tramo de Columna en H. Instalación andamios de carga, plataforma y acero de refuerzo para Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. ESTRIBO 2. Se funden los núcleos de caissons 23 y 24.
PUENTE PK11+110 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 03 de Diciembre de 2018. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1: caisson 1 h=13,6m caisson 2 h=13,0m PILA 1: caisson 3 h=11m Caisson 4 h=11m caisson 5 h=11m caisson 6 h=11m PILA 2: caisson 7 h= 11m caisson 8 h=11m caisson 9 h=11,05 caisson 10 h=11m PILA 3: caisson 11 h=14m caisson 12 h=14m caisson 13 h=14m caisson 14 h=14m PILA 4: caisson 15 h=17,6m caisson 16 h=17,6 caisson 17 h=17,6m caisson 18 h=19,64m PILA 5: caisson 19 h=11,2m caisson 20 h=11,60m, caisson 21 h=13m,caisson 22 h=12,9m ESTRIBO 2: Caisson 23,h=12,9m caisson 24,h=15,7m. El avance en excavación y construcción de anillos es del 111,5% INFRAESTRUCTURA Se instaló el acero de refuerzo y se fundieron los núcleos de los Caisson del Estribo 1, Pila 1, Pila 2, Pila 3, Pila 4, Pila 5 y Estribo 2 La excavación de caissons del Estribo 1, Pila 1, Pila 2, Pila 3 y Pila 4 se realizó con la pilotiadora. ESTRIBO 1: Se instala acero de refuerzo de la Columnas 1 y 2 y se funden hasta el nivel de Viga Cabezal. Se instala plataforma y acero de refuerzo de Viga Cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo de pedestales, topes sísmicos y cuerpo del Estribo. PILA 1: Se instala acero de refuerzo del Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado de Columna en H y se funde hasta nivelde Viga Cabezal. Se instala plataforma, acero de refuerzo y se funde Viga Cabezal, con topes sísmicos y pedestales. PILA 2: Fundida de Caisson 7, 8, 9 y 10. Excavación y adecuaciones para construcción de Dado. Se funde solado e instalación acero de refuerzo para Dado. PILA 3: Instalación acero de refuerzo y encofrado para el Dado y se funde. Se funde Columna en H hasta el nivel de Viga Cabezal. Instalación andamios de carga, plataforma y acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 4: Instalación acero de refuerzo del dado y se funde e instalación acero de refuerzo del último tramo de Columna en H y se funde. Instalación de plataforma y andamios de carga para viga cabezal, plataforma e instalación acero de refuerzo y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 5: Instalación acero de refuerzo para el Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo tercer tramo Columna en H y se funde. Instalación de acero de refuerzo viga cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2: Instalación de solado, acero de refuerzo y se funde Viga Cabezal, con topes sísmicos y pedestales. Se instala acero de refuerzo del cuerpo del Estribo y aletas y se funde.
PUENTE PK17+205 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 25 de junio de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1: Caisson 1 h=10,5m, Caisson 2 h=14,2m PILA 1: Excavación del Caissons 3, 4 y 5 con la Pilotiadora: Caisson 3 h=11,83, Caisson 4 h=13,50; Caisson 6 h=12,8m PILA 2: Excavación del caissons con la Pilotiadora: Caisson 7 h=20,5m, Caisson 9 h=20,00. Caisson 8 h= 17,85m, Caisson 10 h=20m PILA 3: Excavación de Caissons 12 y 13 con la Pilotiadora h=10,20m, Caisson 11 h=15,3m, Caisson 14 H=15m PILA 4: caisson 15 h=11,3m, caisson 16 h=10,35m, caisson 17 h=11,37m, caisson 18 h=13m PILA 5. caisson 19 h=12m; caisson 20 h=9m; caisson 21 h=9,72m; caisson 22 h=11,13m ESTRIBO 2: caisson 23 h=26,5m; caisson 24 h=30m INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se funde núcleo del caisson 1 y 2. Elevación de Columnas a nivel de Viga cabezal. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado aletas integradas y se funden. PILA 1: Se funde núcleo del caisson 3, 4, 5 y 6. Realce de Caisson a nivel de Dado. Adecuaciones para construcción de Dado. Instalación acero de refuerzo del Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado tercer tramo de columna H. Instalación andamios de carga y paltaforma para Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y los pedestales. PILA 2: Se funde núcleo de Caisson 7, 8, 9 y 10. Se instala concreto de solado para Dado. Instalación acero de refuerzo y encofrado Dado y columna en H. y se funden. PILA 3: Se funde núcleos de Caissons 11, 12, 13 y 14. Se instala concreto de solado, se instala acero de refuerzo para el Dado y se funde e instalación acero de refuerzo último tramo de columna en H. Instalación andamios de carga, plataforma y acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde. PILA 4: Se funden los núcleos de los Caissons 15, 16, 17 y 18. Elevación de Caissons a nivel de Dado. Adecuación área para Dado. Instalación acero de refuerzo Dado y se funde e instalación acero de refuerzo y encofrado Columna en H y se funde. Instalación andamios de carga y pataforma para Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 5: Se funde núcleos de Caissons 19, 20, 21 y 22. Instalación de plataforma para Dado. Instalación acero de refuerzo para Dado y Columna en H y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga cabezal topes sísmicos y pedestales y se funde. ESTRIBO 2: Se funde núcleo de Caisson 23 y 24. Instalación de solado para construir Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo para Viga Cabezal y cuerpo Estribo, topes sísmicos, pedestales y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado para aletas y se funden. El avance en excavación y construcción de anillos es del 110,2%
PUENTE PK18+293 U2.1: El concesionario inicia actividades el día 10 de diciembre de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1 Caisson 1 h=10m Caisson 2 h=10m, PILA 1 Caisson 3 h=14,68m, PILA 1 Caisson 4 h=13m, PILA 2 Caisson 5 h=12,6m, PILA 2 Caisson 6 h=12m. PILA 3 Caisson 7 h=9m, PILA 3 Caisson 8 h=9m, ESTRIBO 2 Caisson 9 h=11,05m, Caisson 10 h=9m, . El avance en la excavación y fundida de anillos es del 104,1%. INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se funden núcleos de Caissons 1 y 2. Se funde solado para construir Viga cabezal del Estribo. PILA 1. Se funde núcleo del caisson 3 y 4. Se funden columnas hasta el nivel de Viga Cabezal. Instalación andamios de carga, plataforma y aceo de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA2. Instalación de acero de refuerzo de los núcleos de los Caisson 5 y 6 y se funden. Se instala acero de refuerzo de las Columnas y se funde a nivel de Viga cabezal. Instalación acero de refuerzo y encofrado de Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 3: Instalación de acero de refuerzo de los núcleos de los Caisson 5 y 8 y se funden. se instala acero de refuerzo de las Columnas y se funde a nivel de Viga cabezal. Se instala acero de refuerzo para Viga Cabezal topes sísmicos y pedestales y se funde. ESTRIBO 2: Se funde Caisson 9 y 10. Instalación de solado para Viga Cabezal. Instalación andamios de carga, plataforma, acero de refuerzo y se funde Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo y se funde. El Frente de obra se reactiva con la excavación de Caissons del Estribo 1.
6.PUENTE PK19+900 U2.1: El concesionario inicia actividades el día 19 de septiembre de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1: Caisson 1 h=7,5m, Caisson 2 h=6,5m, PILA 1: Caisson 3 h=5,4m, Caisson 4 h=8,4m, PILA 2: Caisson 5 h=15,2m, Caisson 6 h=18,2m ESTRIBO 2: Caisson 7 h=11,05m, Caisson 8 h=11m . El avance en la excavación y fundida de anillos es del 86,7%. INFRAESTRUCTURA PILA 2: Se funde núcleo del Caisson 5 y 6. Instalación acero de refuerzo y encofrado y se funden Columnas. Instalación andamios de carga, plataforma y acero de refuerzo para Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde.. ESTRIBO 2: Se funde el núcleo de los Caissons 7 y 8. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo, aletas integradas y se funde. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación y se funde.
PUENTE PK20+380 U2.1: El concesionario inicia actividades el día 19 de agosto de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: PILA 2 Caisson 5 h=9,37m, PILA 2 Caisson 6 h=9,8m, ESTRIBO 2 Caisson 7 h=11,3m, ESTRIBO 2 Caisson 8 h=13,11m. . El avance en la excavación y fundida de anillos es del 81,5%. INFRAESTRUCTURA PILA 2: Se funde núcleo de Caisson 5 y 6. Se realiza fundida de Columnas para llegar a nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de Viga Cabezal, pedestales y topes sísmicos y se funde. ESTRIBO 2: Se funde núcleo del Caisson 7 y 8. Instalación acero de refuerzo Columnas. Se funden Columnas a nivel de Viga Cabezal. Se instalan andamios de carga y plataforma para Viga Cabezal. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado de cuerpo del Estribo, topes sísmicos y pedestales y se funde. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación y se funde. Frente Inactivo.
PUENTE PK20+680 U2.1: El concesionario inicia actividades el día 10 de junio de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1: Caisson 1 h=10m, Caisson 2 h=9,3m PILA 1: Caisson 3 h=9m, Caisson 4 h=10,4m PILA 2: Caisson 5 h=7,9m, Caisson 6 h=8,8m ESTRIBO 2: Caisson 7 h=5,50m, Caisson 8 h=6m INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caissons 1 y 2. Se instala acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde. Se instala acero de refuerzo del cuerpo del Estribo, topes sísmicos y pedestales y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado de aletas integradas y se funden. Se funde losa de aproximación. PILA 1: Se funden los núcleos de los Caisson 3 y 4. Se funden Columnas a nivel de Viga cabezal. Instalación andamios de carga y plataforma para Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo para Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. ESTRIBO 2. Instalación acero de refuerzo núcleos Caissons 7 y 8 y se funden. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado aletas. El avance en la excavación y fundida de anillos es del 109,3%.
PUENTE PK21+220 U2.1: El concesionario inicia actividades el día 10 de junio de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1: Caisson 1 h=12m, Caisson 2 h=15m PILA 1: Caisson 3 h=14,92m, Caisson 4 h=13,8m ESTRIBO 2: Caisson 5 h=14,4m, Caisson 6 h=14,5m El avance en la excavación y fundida de anillos es del 128,2%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funden Caissons 1 y 2 e instalación acero de refuerzo de Columnas y se funden a nivel de Viga Cabezal. Adecuaciones para construcción Estribo. Muro en concreto ciclópeo. Instalación de plataforma. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal , cuerpo del Estribo, topes sísmicos, pedestales y aletas integradas y se funden. PILA 1. Se funde núcleo de caisson 3 y 4. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. Se funde Viga Cabezal con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2: Se funde el núcleo de los Caissons 5 y 6. Se instala acero de refuerzo y fundida de la Viga Cabezal y cuerpo del Estribo. Instalación acero de refuerzo para pedestales y topes sísmicos y se funden con aletas integradas. Se funde losa de aproximación Estribo 1 y 2.
PUENTE PK21+500 UF2.1 El concesionario inicia actividades el día 22 de octubre de 2018, con el replanteo topográfico de ubicacion de caisson y construcción de caminos de acceso al sitio de las obras. Se terminó con la excavación y construcción de anillos de los Caissons con un avance de 97,7%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se instala acero de refuerzo para la zapata y se funde. Se instala acero de refuerzo cuerpo del Estribo y se funde. Instalación acero de refuerzo aletas y se funden Estribo terminado. Se funde losa de aproximación. PILA 1. Se funden los núcleos de los Caisson 5 y 6. Se instala acero de refuerzo de Columna 5 y Columna 6 con rótula 6 y se funden hasta el nivel de Viga Cabezal. Instalación encofrado, acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo pedestales y topes sísmicos y se funde. PILA 2. Se funden los núcleos de los Caisson 7 y 8 e instalación acero de refuerzo de Columnas. Se funde Columna 7 y 8 hasta nivel de Viga Cabezal. Instalación andamios de carga, acero de refuerzo y encofrado de Viga Cabezal y se funde. ESTRIBO 2: Instalación de solado para construir zapata. Se instala acero de refuerzo y encofrado para la zapata y se funde. Instalación acero de refuerzo cuerpo del Estribo y se funde . Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funden.
PUENTE PK21+840 UF2.1: El concesionario inicia actividades el día 17 de agosto de 2018 con la demarcación topográfica de ubicación de Caisson y construcción de caminos de acceso al sitio de las obras. Se terminó con la excavación y construcción de anillos de los Caissons con un avance de 128,8%. INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Se funde el núcleo del caisson 1 y Caisson 2. Se instala acero de refuerzo de las columnas y se funden hasta el nivel de la Viga Cabezal. Instalación acero de refuerzo de Viga Cabezal, topes sísmicos, pedestales y cuerpo del Estribo y se funde. Encofrado de aletas. ESTRIBO 2. Se instala el acero de refuerzo y se funde el núcleo de los caisson 9 y 10. Se funde Viga Cabezal, cuerpo Estribo, topes sísmicos y pedestales y aleta derecha. Instalación acero de refuerzo de losa de aproximación y se funde. PILA 1. Se funde el núcleo de los caisson 3 y 4, se instala acero de refuerzo de las columnas y se funden hasta el nivel de la Viga cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos, pedestales y mortero de nivelación. PILA 2. Se instala el acero de refuerzo y se funde el núcleo de los caisson 5 y 6. Se instala acero de refuerzo de Columnas 5 y 6 y se funden hasta el nivel de la Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con los topes s´smicos y los pedestales. PILA 3. Se instala el acero de refuerzo y se funde el núcleo de los caissons 7 y 8. Se instala acero de refuerzo de Columna 7 y 8 y se funden hasta el nivel de la Viga Cabezal. Se instala el acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y pedestales. SUPERESTRUCTURA TRAMO PILA 3 - ESTRIBO 2: Instalación de Vigas 13, 14, 15 y 16 con neoprenos en los apoyos, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de la losa y se funde incluyendo el diafragma. TRAMO PILA 2 - PILA3: Instalación de Vigas 9, 10, 11 y 12 con neoprenos en los apoyos, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de la losa. Se funde losa y diafragma. TRAMO PILA 1 - PILA 2: Instalación de Vigas 5, 6, 7 y 8 con neoprenos en los apoyos, prelosas tipo A y B y se funde losa. TRAMO ESTRIBO 1 - PILA 1: Instalación de Vigas 1, 2, 3 y 4 con neoprenos en los apoyos. Se instalan prelosas Tipo A y B, se instala acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación acero de refuerzo, plataforma y se funden voladizos C.I y C.D. Instalación acero de refuerzo para New Jersey por ambos costados y se funde.
PUENTE PK22+080 UF2.1: El concesionario inicia actividades el día 08 de febrero de 2018, con excavación mecanica del sitio donde se van a construir los estribos, replanteo topográfico de ubicacion de caisson y construcción de caminos de acceso al sitio de las obras. Se terminó con la excavación y construcción de anillos de los Caissons con un avance de 98,4%. INFRAESTRUCTURA: ESTRIBO 1: Fundida de nucleo de caisson 1 y 2.Fundida de Viga cabezal, pedestales,cuerpo del estripo, topes sismicos y mortero de nivelación terminados. Se funde losa de aproximación PILA 1: Fundida de nucleo de los caisson 3 y 4.Costrucción de las Columna 3 h=11m y Columna 4 h=6m. Construcción de viga cabezal, pedestales, topes sismicos y mortero de nivelación terminados. PILA 2: Se funde núcleo de los caisson 5 y 6; se funden Columnas 5 y 6. Se instala acero de refuerzo de Viga cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 3:. Se funde núcleo del Caisson 7 y 8. Se instala acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2: Se funde el núcleo de los caisson 9 y 10 la Viga Cabezal, topes sísmicos, pedestales y aletas integradas . Se funde losa de aproximación. SUPERESTRUCTURA: TRAMO PILA 3 - ESTRIBO 2: Instalación de Vigas 13, 14, 15 y 16 con sus neoprenos. Instalación de prelosas, acero de refuerzo de la losa y se funde. TRAMO PILA 2 - PILA 3: Instalación de vigas 9, 10, 11 y 12 con sus neoprenos en los apoyos, instalación de prelosas tipo A y B y se istala acero de refuerzo de la losa y se funde. TRAMO PILA 1 - PILA 2: Instalación de Vigas 5, 6, 7 y 8 con sus respectivos neoprenos e instalación de prelosas tipo A y B y acero de refuerzo de la losa. Se funde losa y diafragma. TRAMO ESTRIBO 1 - PILA 1: Instalación de Vigas 1, 2, 3 y 4 con sus respectivos neoprenos en los apoyos, instalación de prelosas tipo A y B , acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación encofrado y acero de refuerzo para New Jersey costado izquierdo y dereccho. Se termina construcción de New Jersey.
PUENTE PK22+640 UF2.1: El concesionario inicia actividades el día 23 de julio de 2018 con la demarcación topográfica de ubicación de Caisson y construcción de caminos de acceso al sitio de las obras. Se terminó con la excavación y construcción de anillos de los Caissons con un avance de 108,9%. ETAPA INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Fundida de nucleo de los caisson 1 y 2. Se funde la viga cabezal, cuerpo del Estribo, topes sísmicos, pedestales y aletas. PILA 1. Fundida de nucleo de los caisson 3 y 4, las columnas, Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. PILA 2. Fundida de núcleo de caisson 5 y 6 , Columnas, Viga Cabezal, topes sismicos y pedestales. PILA 3 . Se funden los núcleos de los caisson 7 y 8. Se funde las Columnas, Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2 . Fundida de nucleo de los caisson 9 y 10 . Se funde Viga Cabezal, cuerpo, topes sísmicos, pedestales y aletas. Se funde losa de aproximación. ETAPA SUPERESTRUCTURA Se instalan las Vigas y neoprenos 1, 2, 3 y 4 del tramo entre el Estribo 1 y la Pila 1. Se instalan prelosas, se instala acero de refuerzo de la losa y se funde. En el tramo entre la Pila 1 y la Pila2, se instalan los neoprenos y las Vigas 5, 6, 7 y 8, se instalan las pre-losas, el acero de refuerzo de la losa y se funde. Para el tramo Pila 2 - Pila 3, se instalan las Vigas 9, 10, 11 y 12, se instalan las prelosas, se instala acero de refuerzo de la losa y se funde. Para el tramo Pila 3 - Estribo 2, se instalan las Vigas 13, 14, 15 y 16, y se funde la losa incluyendo los voladizos. Se construyen los diafragmas. Instalación de plataforma para construcción de voladizos, instalación de acero de refuerzo y fundida por ambos costados. Instalación de acero de refuerzo y encofrado para New jersey por ambos costados. Se termina de fundir el New Jersey. Queda pendiente en vano 4 por el costado izquierdo. Se instala acero de refuerzo losa de aproximación Estribo 1 y se funde.
PUENTE PK23+500 UF2.1. Para este Puente ya se terminó la etapa de la construcción de la INFRAESTRUCTURA: Construcción de los ESTRIBOS 1 y 2. Construcción de las PILAS 1, 2 y 3. En cuanto a la SUPERESTRUCTURA se han realizado las siguientes actividades: Lanzamiento de cuatro Vigas de L=25m entre el ESTRIBO 2 y la PILA 3, una véz colocados los neoprenos. Se instala el acero de refuerzo de losa se encofra y se funde con una dismesiones L:22.64m A:7,65m. En el tramo entre la PILA 2 y la Pila 3, se realiza el lanzado de las Vigas 9, 10, 11 y 12 de L=35m una véz instalados los neoprenos. Se instalan las pre-losas prefabricadas el acero de refuerzo de la losa y se funde. En el tramo PILA 1 PILA 2 se instalan los neoprenos y las vigas 5, 6, 7 y 8 de L=35m. En eltramo ESTRIBO 1 - PILA1 se instalan los neoprenos y las Vigas 1, 2, 3 y 4 de L=30m. Se termina de fundir la losa en concreto reforzado entre el Estribo 1 y el Estribo 2. Se construyeron los diafragmas. Se termina la construcción de Voladizos por ambos costados. Se termina la construcción de los New Jersey por ambos costados. Se funde losa de aproximación Estribo 2.
PUENTE PK33+100 UF2.1 VIADUCTO SOBRE EL RÍO CAUCA. Costado Medellín: Instalación de material rocoso de gran tamaño, para desviar el río hacia la márgen izquierda y poder trabajar en la Pila 1. Se protege el enrocado con sacos en geobags. Se termina la construcción de la plataforma y se inicia la instalación de equipo para perforación de caissons. Costado Santafe de Antioquia: Instalación de material rocoso de gran tamaño para desviar el río hacia la márgen derecha y poder trabajar en la Pila 2. Se formó una isla por la zona interna del material rocoso y geobags de 3m de altura. Se protegen los geobags con bolsas de flexoconcreto. Se realizó perforación en este sitio para definir profundidad de los Caissons. Se instala solado para instalación de tubería metálica para acceso a la isla Pila 2. Se instala bateria de 11 tubos en tubería metálica de 3m de diámetro, con atraque en concreto. Se instala el equipo de la Pilotiadora en la plataforma de la Pila 1, para dar inicio a la excavación de los Pilotes. En la excavación del primer pilote colapsa a 22 m de profundidad utilizando polímeros. Se realiza excavación del Pilote 30 a 37,50m utilizando bentonita y polímero PAC; y se instala el acero de refuerzo de núcleo y se funde. Adecuaciones para instalación de acero dado. TRAMO 1. ESTRIBO 1: Se excava y se funde el núcleo de los Pilotes 1 y 2 a un h= promedio efectivo de 21,2m. Excvavaciones y descabece de Pilotes. PILA 1: Se excava y se funde el núcleo de los Pilotes: 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 a h= promedio efectivo de 26,0m. Se realiza pruebas de integridad de los Pilotes y descabece. Instalación de solado y acero de refuerzo y encofrado del Dado. y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado del apoyo de los aisladores sísmicos y se funde. PILA 2: Se excava y se funde el núcleo de los Pilotes: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 a h= promedio efectivo de 30,0m. Se realizan pruebas de integridad de los Pilotes. Se realiza descabece de pilotes, se instala solado e instalación de acero de refuerzo del Dado. Se funde dado con concreto de 28 MPa. Se instala acero de refuerzo y encofrado para elemento de apoyo de aisladores sísmicos y se funden. Posicionamiento de aisladores sísmicos sobre pedestales. Adecuaciones para construcción pantallas temporales. Instalación de Torre Grua. PILA 3: Se excava y se funde el núcleo de los Pilote: 35, 36, 37 y 38 a h= promedio efectivo de 28,0m . Se realizan pruebas de integridad de los Pilotes. Se realiza descabece de pilotes. Instalación acero de refuerzo Dado y de la columna en H. Se funde Dado y Columna en H. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal. TRAMO II PILA 4. Se funde pilote 39 y 40 a h= promedio efectivo de 28,7m . Descabece de Pilotes. Instalación acero de refuerzo de Columnas y se funden a nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal con topes sísmicos y pedestales. PILA 5. Se funde pilote 41 y 42 a h= promedio efectivo de 29,50m. Descabece de Pilotes e instalación acero de refuerzo y encofrado de Columnas 41 y 42 y se funden. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. ESTRIBO 2. Se funde pilote 43 y 44 a h= promedio efectivo de 17,5m. Descabece de Pilotes. Instalación acero de refuerzode Columnas y se funden. Se instalan andamios de carga, plataforma, se instala acero de refuerzo Viga Cabezal , tpes sísmicos y pedestales y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo y se funde. Instalación acero de refuerzo aletas. El avance de la excavación de los Pilotes en el Tramo 1 es del 80,5%. El avance de la excavación de los Pilotes en el Tramo 2 es del 87,0%.
Ampliación Puente La Muñoz II UF2.1 |  |  |  |  | AMPLIACION PUENTE LA MUÑOZ II. PK18+700 UF2.1: El concesionario inicia el día 22 de octubre de 2018; con la actividad de ampliación del Puente La Muñóz II; existente de la UF2.1 en el PK18+700. VOLADIZO COSTADO IZQUIERDO: Se termina la ampliación del Voladizo por este costado y se instala carpeta asfálica para abrir este carril y continuar con la ampliación del voladizo por el costado derecho. VOLADIZO COSTADO DERECHO: Se realiza demolición de la carpeta asfáltica existente, demolición de New Jersey y escarificación de losa existente e instalación de plataforma para ampliación voladizo. Instalación de anclajes en U y acero de refuerzo sobre losa existente. Se funde losa de ampliación del voladizo y losa de aproximación estribo de entrada y salida.. Se está realizando instalación de baranda metálica por ambos costados del puente. Inactivo esta semana.
Ampliación Puente La Guaracú II UF2.1 |  |  |  |  | AMPLIACION PUENTE LA GUARACÚ II. PK19+220 UF2.1: El concesionario inicia el día 5 de agosto de 2019; con la actividad de ampliación del Puente La Guaracú II; existente de la UF2.1 en el PK19+220. VOLADIZO COSTADO DERECHO: Se implementa la señalizalización, cerrando el carril derecho de la vía. El concesionario ya ejecutó la instalación de reforzamiento estructural con tejido de fibra de carbono en las cuatro vigas de cada una de las cutro luces del Puente. Se continuó con la demolición de la carpeta asfáltica existente y escarificación de 5 cm de la losa existente en un ancho de 2,40 m y demolición de New Jersey por el costado derecho. Se terminan estas actividades. Se instalan anclajes de 1/2" y 3/4" y se realiza prueba de tracción estática a los anclajes. Se instala acero de refuerzo del voladizo y se funde incluyendo el bordillo. Demoliciones para prolongación del voladizo lado Medellín y Santafé de Antioquia. Se instala acero de refuerzo para viga con ménsula en prolongación de voladizo lado Medellín y se funde. Se realiza la construcción de la baranda metálica, instalación de pavimento flexible y se da apertura del carril derecho. VOLADIZO COSTADO IZQUIERDO: Instación de andamios y plataforma para ampliación Voladizo, demolición de carpeta asfáltica y New Jersey y escarificación de losa. Instalación acero de refuerzo ampliación Voladizo. Se funden módulos 1 , 2, 3 y 4. Excavación e instalación acero de refuerzo para losa prolongación voladizo y losa de aproximación y se funde. Se instala carpeta asfaltica y baranda vehicular. Se da vía por este carril. Ampliación terminada.
Ampliación Puente El Sapo UF2.1 |  |  |  |  | AMPLIACION PUENTE EL SAPO. PK20+920 UF2.1: El concesionario inicia el día 15 de agosto de 2019; con la actividad de ampliación del Puente El Sapo existente de la UF2.1 en el PK20+920. VOLADIZO COSTADO DERECHO: Se implementa la señalización, cerrando el carril derecho de la vía. El concesionario ya ejecutó la instalación de reforzamiento estructural con tejido de fibra de carbono en las cuatro vigas de cada una de las dos luces del Puente. Se continuó con la demolición de la carpeta asfáltica existente y escarificación de 5 cm de la losa existente en un ancho de 2,40 m y demolición de New Jersey por el costado derecho. Se terminan estas actividades. Se instalan anclajes de 1/2" y 3/4" y se realiza prueba de tracción estática a los anclajes. Se instala plataforma y acero de refuerzo pata fundir módulos en los Voladizos . Se funden los módulos 2 y 3 y se instala acero de refuerzo en módulos 1 y 4. Se tremina de fundir la losa de ampliación del Voladizo con el bordillo por el C.D. Excavaciones para prolongación del Voladizo lado Medellín y Santa fé de Antioquia. Empalme prolongación Voladizo lado Medellín con aleta existente. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación lado Santafé de Antioquia y se funde. Se instala pavimento flexible y baranda metálica y se da apertura del carril. VOLADIZO COSTADO IZQUIERDO: Se realiza demolición de carpeta asfáltica existente, demolición de New Jersey y escarificación de losa existente. Se instala acero de refuerzo para ampliación voladizo y construcción de guarda rueda y se funde vano 1 y 2. Se funde losa de aproximación estribo de salida. Instalación de baranda metálica. Se da vía por este carril. Ampliación terminada
Ampliación Puente La Guaira UF2.1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE LA GUAIRA. PK20+670 UF2.1. Se realiza actividad la instalación de fibra de carbono , inyección de juntas con sikadur 35 y protección con sikacolor en las vigas 2,3,4,6, 7, 8. VOLADIZO COSTADO DERECHO: Demolición y retiro de carpeta asfaltica costado derecho , demolicion de new jersey y escarificación del tablero. Se instalan los anclajes en U y en L, el acero de refuerzo y se funde la losa de ampliación del Voladizo. Se construye viga con ménsula y losa de aproximación lado Medellín y Santafé de Antioquia. Se construye el guarda ruedas, se instala pavimento flexible, se instala baranda metálica y se da vía por este carril. Se termina ampliaciónpor este costado.
11. CONTROL OPERATIVO
TEMAS DE CONTROL EN EL PERIODO |  |  |  |  | COMENTARIO | [9 empty] | CONCEPTO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |  |  |  |  | Durante la presente semana se reciben los reportes de las operadoras con respecto a los incidentes y accidentes ocurridos en las unidades funcionales del proyecto, con quince (15) eventos, con un (1) Fallecido. - Se reactiva el servicio de los vehículos de operación túnel de occidente, en las vías concesionadas y las bases de operación del túnel de occidente, se prestan los servicios de manera normal. - No se puede realizar la revisión de los niveles de Monóxido de Carbono (CO) , así como los niveles de visibilidad del túnel de occidente. - Se realiza inspección de teléfonos S.O.S. del Túnel de Occidente y los nichos de auxilio. | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 237
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO - UF3 |  |  |  |  | Ruta Medellín - Santa Fe de Antioquia. Unidad Funcional No 3. - El Peaje de Aburra PR45+300. Se encuentra en Operación Normal. sin cobro. - Se realiza seguimiento a la zona inestable del PR45+000 y se observa que no presenta movimientos. - Grua y Ambulancia disponibles. - Construccion de galerias al interior de tunel. - Actividades Policía de Carreteras PR45+400. | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 237
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO - UF1 |  |  |  |  | Ruta Medellín - Santa Fe de Antioquia Unidad Funcional No 1. - Desvío entre el PR35+300 al PR37+600 sector de la Aldea, se encuentra transitable. - Zona Inestable PR34+900 sin movimiento. - Se realiza control vehicular PR 30+400, 29+900 35+200 y 39+700. | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 231
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO - UF2.1 |  |  |  |  | Ruta Medellín - Santa Fe de Antioquia Unidad Funcional No 2.1. - La vía se encuentra en funcionamiento normal. - Desvío en el PR16+380 al PR16+660 Normal Funcionamiento. - Desvío en el PR15+030 al PR15+740. Normal Funcionamiento. - Desvío en el PR13+090 al PR12+000 .Normal Funcionamiento. - Reparación del Puente Paso Real. PR06+300. | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 237
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO - UF2,2 |  |  |  |  | Ruta Santa fé de Antioquia - Cañas gordas Unidad Funcional No 2.2. - Desvío de vía en el PR60+300 para la ejecución de obras del Túnel del Toyo estado transitable. - Zona Inestable del PR97+500 se presenta caída de material. - La Vía se Encuentra Transitable.. - Limpieza de Cunetas y Calzada PR90+000 PR 98+300 - Actividades Policía de Carreteras PR114+900. - Construcción de Disipador y Gaviones PR73+050. - Roceria PR90+000 al 104+600 | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 237
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO - UF4,2 |  |  |  |  | Ruta Santa Fé de Antioquia - Bolombolo Unidad Funcional No 4.2. - La Vía se Encuentra en Operación Normal. - Limpieza de Cunetas y Calzada PR15+200 al 23+600 - Ambulancia Disponible Anza PR45+000. - Demarcacion PR5+000 al PR30+500. - Instalacion de defensas metalicas PR 13+600. | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 237
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO - UF4,1 |  |  |  |  | Ruta Santa Fe de Antioquia - Bolombolo Unidad Funcional No 4.1. - Policia de transito en el PR 44+400. Puesto de control. - La Vía se Encuentra en Operación Normal. | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 237
ACCIDENTALIDAD
12. OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
1. ÁREA AMBIENTAL: CONCLUSIONES: - Interventorìa realizó solicitud de reintegro de recursos afectados de la subcuenta para ejecuciòn de actividades de los planes de inversiòn del 1%, en atenciòn al memorando ANI 20201010051153 del 24 de marzo de 2020. -Continua pendiente aprobación de los planes de rehabilitación ecológica asociados a los permisos de LVN - Se solicitó al concesioonario contar en campo con soportes que permitan evidenciar la ejecución de los mantenimientos propuestos para las USP en el protocolo de bioseguridad en los frentes de obra activos - Se encuentra en proceso la elaboración del concepto relacionado con la utilización de área remanentes para la adecuación del CAV solicitado en el acuerdo de SRRRC 525 RECOMENDACIONES, • A la ANI apoyar la gestión ante MADS y Corantioquia para agilizar el trámite de evaluación de los Planes de Compensación radicados por DEVIMAR ante las autoridades para evaluación y aprobación. 2. ÁREA PUENTES: - Las actividasdes resaltadas en rojo, son las que se realizaron esta semana en los Puentes que están activos.
ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ | [7 empty] | APROBÓ
Permisos Ambientales: Residente Ambiental. Gestión Social: Residente Social. Gestión Predial: Profesionales Prediales. Control de Programación: Residentes Técnicos. Compiló: Reinel Marín Caro-Auxiliar Técnico. |  |  |  |  | Subdirector Técnico y Operativo: Ing. Miguel Ángel Rodríguez Mantilla | [7 empty] | Directora de interventoría: Ing. Diana Patricia Serna Gómez

## Predial
CONSORCIO EPSILON 4G | [8 empty] | CONCESION AUTOPISTA AL MAR 1
CONSORCIO EPSILON 4G
Control semanal de Avance Predial |  |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO |  | Control semanal de Avance Predial
[5 empty] | 31 ENERO DE 2020 | 3 | P-CEC-012 |  | Periodo: Del 23 al 29 de abril de 2020
SEGUIMIENTO AVANCE PREDIAL | [7 empty] | ELABORÓ |  | REVISÓ |  | APROBÓ |  | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
Descripcion |  | 1 | 2 | 3 | Total | Observaciones
[8 empty] | NGB |  | RCM |  | EAUP |  | 42309 | 2 | PS-CEC-01
3 | 500 | 3 | 50 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO AVANCE SOCIO-PREDIAL
Inventario Total | 100% | 227 | 164 | 11 | 402 |  |  | Descripcion |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Observaciones
| 40% | 90.8 | 65.6 | 4 | 160.4
| 60% | 136.2 | 98.4 | 7 | 241.6 |  |  | Inventario Total | 100% | 227 | 164 | 11 | 0 | 402
Olympus | Total | 227 | 164 | 11 | 402 |  |  |  | 40% | 90.8 | 65.6 | 5 | 0 | 161.4
| 40% | 89 | 62 | 4 | 155 |  |  |  | 60% | 227 | 98.4 | 6 | 0 | 331.4
| 60% | 134 | 94 | 6 | 234 |  |  | Olympus | Total | 227 | 164 | 11 | 0 | 402
Expedientes recibidos en Interventoria | Total | 227 | 164 | 11 | 402 |  |  |  | 40% | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
| 40% | 90 | 65 | 4 | 159 |  |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60% | 136 | 98 | 7 | 241 |  |  | Expedientes recibidos en Interventoría | Total | 227 | 164 | 11 | 0 | 402
Expedientes Pendientes por Presentar | Total | 227 | 164 | 11 | 402 |  |  |  | 40% | 91 | 18 | 5 | 0 | 114
| 40% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60% | 38 | 0 | 6 | 0 | 44
| 60% | 1 | 1 | 0 | 2 |  |  | Expedientes Pendientes por Presentar | Total | 227 | 164 | 11 | 0 | 402
Aprobados | Total | 227 | 164 | 11 | 402 |  |  |  | 40% | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 47.6
| 40% | 89 | 65 | 4 | 158 |  |  |  | 60% | 98 | 98.4 | 0 | 0 | 196.4
| 60% | 134 | 97 | 7 | 238 |  |  | Ficha Social Revisada por Interventoría | Total | 232 | 164 | 11 | 0 | 407
En Revisión por la Interventoría | Total | 227 | 164 | 11 | 402 |  |  |  | 40% | 91 | 18 | 5 | 0 | 114
| 40% | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 60% | 43 | 4 | 6 | 0 | 53
| 60% | 2 | 1 | 0 | 3 |  |  | Ficha Social aprobada | Total | 227 | 168 | 11 | 0 | 406
No Aprobados | Total | 227 | 164 | 11 | 402 |  |  |  | 40% | 91 | 18 | 5 | 0 | 114
| 40% | 4 | 2 | 0 | 6 | Anulados |  |  | 60% | 43 | 4 | 6 | 0 | 53
| 6'0% | 5 | 4 | 0 | 9 |  |  | Ficha Social no aprobada | Total | 232 | 164 | 11 | 0 | 407
Avalúos Preliminares Presentados | Total | 227 | 164 | 11 | 402 |  |  |  | 40% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 40% | 89 | 64 | 4 | 157 |  |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60% | 134 | 95 | 7 | 236 |  |  | Ficha Social En Revisión | Total | 227 | 164 | 11 | 0 | 402
Avalúos Preliminares Aprobados | Total | 227 | 164 | 11 | 402 |  |  |  | 40% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 40% | 88 | 61 | 4 | 153 |  |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 60% | 132 | 92 | 6 | 230 |  |  | Predios con Unidades Sociales | Total | 220 | 127 | 4 | 0 | 351 | Información a la fecha
Avalúos Preliminares En Revisión | Total | 227 | 164 | 11 | 402 |  |  |  | 40% | 88 | 51 | 2 | 1 | 142
| 40% | 1 | 2 | 0 | 3 |  |  |  | 60% | 132 | 76 | 2 | 2 | 212
| 60% | 2 | 4 | 1 | 7 |  |  | Unidad Social Residente GCSP-F-013 | Total | 164 | 66 | 0.8 | 0 | 230.8 | Información a la fecha
Avalúos Preliminares No Aprobados | Total | 227 | 164 | 11 | 402 |  |  |  | 40% | 66 | 26 | 0.4 | 0 | 92.4
| 40% | 2 | 2 | 0 | 0 | Anulado |  |  | 60% | 98 | 40 | 0.4 | 0 | 138.4
| 60% | 4 | 3 | 0 | 7 |  |  | Unidad Social Productiva GCSP-F-014 | Total | 76 | 47 | 4 | 0 | 127 | Información a la fecha
[9 empty] | 40% | 30 | 19 | 2 | 0 | 51
[9 empty] | 60% | 46 | 28 | 2 | 0 | 76
OBSERVACIONES: Se desafectó el Predio MAR1_UF2_134A con oficio 02-01-20200408001059 del 8/04/2020. | [7 empty] | Otras Unidades Sociales GCSP-F-014 | Total | 89 | 23 | 3.2 | 0 | 115.2 | Información a la fecha
[9 empty] | 40% | 36 | 9 | 1.2 | 1 | 47.2
[9 empty] | 60% | 53 | 14 | 2 | 2 | 71
[8 empty] | No Aplica Compensación | Total | 226 | 97 | 12 | 0 | 335 | Información a la fecha
[9 empty] | 40% | 90 | 39 | 5 | 0 | 134
[9 empty] | 60% | 136 | 58 | 7 | 0 | 201
[8 empty] | No. Unidades sociales | Total | 329 | 136 | 4 | 0 | 469 | Información a la fecha
[9 empty] | 40% | 131 | 54 | 2 | 2 | 189
[9 empty] | 60% | 198 | 82 | 2 | 2 | 284
[8 empty] | Expedientes sin Formatos | Total | 329 | 164 | 11 | 0 | 504 | Información a la fecha
[9 empty] | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Observaciones:

## Financiero
5. FONDEOS DE SUBCUENTAS
E | GIROS EQUITY
| Tipo |  | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual | [5 empty] | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | Aporte consignado pesos corrientes |  |  | Fecha Máxima | Fecha Consignacion |  | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
| Giro 1 |  | Proyecto | Dinerario |  |  |  | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo |  |  | 5268448465 |  |  | 0 | 0
| Giro 2 |  | Proyecto | Dinerario |  |  |  | 180 dias desde la fecha de inicio |  |  | 20324681095 |  |  | 0 | 0
| Giro 3 |  | Proyecto | Dinerario |  |  |  | 360 dias desde la fecha de inicio |  |  | 26799206349 |  |  | 0 | 0
| Giro 4 |  | Proyecto | Dinerario |  |  |  | 720 dias desde la fecha de inicio |  |  | 62112039495.1 |  |  | 0 | 0 | El Concesionario cumplió con el fondeo No. 4 de acuerdo a lo que establece el contrato No. 014 del 2015, en donde realizó el fondeo en precios corrientes por valor $9.344.000.000 y en pesos constantes $ 7.407.629.067.71 de esta manera se cumple lo del cronograma de pagos de la parte especial del contrato y sobrepasa el valor en pesos constantes en $272.498.824,10
| Giro 5 |  | Proyecto | Dinerario |  |  |  | 1080 dias desde la fecha de inicio |  |  | 48547865289.1 |  |  | 0 | 0
| Giro 6 |  | Proyecto | Dinerario |  |  |  | 1440 dias desde la fecha de inicio |  |  | 49940241269.1 |  |  | 0 | 0
| Giro 7 |  | Proyecto | Dinerario |  |  |  | 1800 dias desde la fecha de inicio |  |  | 42430490883.2 |  |  | 0 | 0
| Giro 8 |  | Proyecto | Dinerario |  |  |  | 2160 dias desde la fecha de inicio |  |  | 24948005269.6 |  |  | 0 | 0
[11 empty] | 280370978115.1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3111530718 |  |  |  | octubre-01-2015 |  |  | 1.107 | sept-2015 | 2810885158.2385
|  |  | Proyecto | Dinerario | 5503863348.5 |  |  |  | octubre-02-2015 |  |  | 1.107 | sept-2015 | 4972063335.1856
|  |  | Proyecto | Dinerario | 263457714 |  |  |  | octubre-15-2015 |  |  | 1.107 | sept-2015 | 238001628.5303
|  |  | Proyecto | Dinerario | 1636965150 |  |  |  | octubre-28-2015 |  |  | 1.107 | sept-2015 | 1478796599.3941
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2728275250 |  |  |  | noviembre-03-2015 |  |  | 1.1145 | octubre-2015 | 2448047973.4794
|  |  | Proyecto | Dinerario | 621675000 |  |  |  | Diciembre-14-2015 |  |  | 1.1212 | noviembre-2015 | 554484314.4293
|  |  | Proyecto | Dinerario | 764295785 |  |  |  | Diciembre-15-2015 |  |  | 1.1212 | noviembre-2015 | 681690633.1555
|  |  | Proyecto | Dinerario | 872199750 |  |  |  | Diciembre-16-2015 |  |  | 1.1212 | noviembre-2015 | 777932328.6671
|  |  | Proyecto | Dinerario | 19781458 |  |  |  | Diciembre-16-2015 |  |  | 1.1212 | noviembre-2015 | 17643476.3784
|  |  | Proyecto | Dinerario | 686624625 |  |  |  | Diciembre-23-2015 |  |  | 1.1212 | noviembre-2015 | 612414178.5714
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2047764587 |  |  |  | enero-13-2016 |  |  | 1.1282 | diciembre-2015 | 1815148918.8929
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3071646881 |  |  |  | enero-15-2016 |  |  | 1.1282 | diciembre-2015 | 2722723378.7826
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3071646881 |  |  |  | febrero-09-2016 |  |  | 1.1427 | enero-2016 | 2687991502.8441
|  |  | Proyecto | Dinerario | 1769000000 |  |  |  | febrero-15-2016 |  |  | 1.1427 | enero-2016 | 1548048051.3382
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2653500000 |  |  |  | febrero-16-2016 |  |  | 1.1427 | enero-2016 | 2322072077.0074
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2653500000 |  |  |  | marzo-01-2016 |  |  | 1.1573 | febrero-2016 | 2292824124.8744
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2465000000 |  |  |  | marzo-14-2016 |  |  | 1.1573 | febrero-2016 | 2129945908.3533
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3697500000 |  |  |  | marzo-15-2016 |  |  | 1.1573 | febrero-2016 | 3194918862.5299
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3549440000 |  |  |  | marzo-30-2016 |  |  | 1.1573 | febrero-2016 | 3066983855.9617
|  |  | Proyecto | Dinerario | 15478119 |  |  |  | abril-12-2016 |  |  | 1.1682 | marzo-2016 | 13249355.1755
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2068530699 |  |  |  | abril-15-2016 |  |  | 1.1682 | marzo-2016 | 1770673679.5696
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3102796048 |  |  |  | abril-20-2016 |  |  | 1.1682 | marzo-2016 | 2656010518.9264
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3144320000 |  |  |  | abril-29-2016 |  |  | 1.1682 | marzo-2016 | 2691555250.7081
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2453430908 |  |  |  | mayo-13-2016 |  |  | 1.174 | abril-2016 | 2089752011.9787
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3884800000 |  |  |  | mayo-20-2016 |  |  | 1.174 | abril-2016 | 3308945277.27
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3680146362 |  |  |  | mayo-20-2016 |  |  | 1.174 | abril-2016 | 3134628017.968
|  |  | Proyecto | Dinerario | 1524124667 |  |  |  | 15 de Junio de 2016 |  |  | 1.18 | mayo-2016 | 1291607580.6286
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2286187000 |  |  |  | 24 de Junio de 2016 |  |  | 1.18 | mayo-2016 | 1937411370.5191
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2172591291 |  |  |  | 24 de Junio de 2016 |  |  | 1.18 | mayo-2016 | 1841145571.5015
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2300677333 |  |  |  | julio-14-2016 |  |  | 1.1857 | junio-2016 | 1940426454.79
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3451016000 |  |  |  | julio-25-2016 | julio-25-2016 |  | 1.1857 | junio-2016 | 2910639682.6067
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3451016000 |  |  |  | julio-26-2016 | julio-26-2016 |  | 1.1857 | junio-2016 | 2910639682.6067
|  |  | Proyecto | Dinerario | 1592666667 |  |  |  | 2016-08-12 | 2016-08-12 |  | 1.1918 | julio-2016 | 1336324654.4904
|  |  | Proyecto | Dinerario | 733125000 |  |  |  | 2016-08-19 | 2016-08-19 |  | 1.1918 | julio-2016 | 615127466.7967
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2360000000 |  |  |  | 2016-08-31 | 2016-08-31 |  | 1.1918 | julio-2016 | 1980154573.4224
|  |  | Proyecto | Dinerario | 1655875000 |  |  |  | 2016-08-31 | 2016-08-31 |  | 1.1918 | julio-2016 | 1389359514.5194
|  |  | Proyecto | Dinerario | 29000000 |  |  |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 |  | 1.1881 | agosto-2016 | 24409333.8352
|  |  | Proyecto | Dinerario | 600000000 |  |  |  | 2016-09-14 | 2016-09-14 |  | 1.1881 | agosto-2016 | 505020700.0376
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3570400000 |  |  |  | 2016-09-16 | 2016-09-16 |  | 1.1881 | agosto-2016 | 3005209845.6906
|  |  | Proyecto | Dinerario | 1780266667 |  |  |  | 2016-09-14 | 2016-09-16 |  | 1.1881 | agosto-2016 | 1498452530.7034
|  |  | Proyecto | Dinerario | 5000000000 |  |  |  | 2016-10-14 | 2016-10-14 |  | 1.1874 | septiembre-2016 | 4210724506.7028
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2900000000 |  |  |  | 18-0ctubre-2016 | 18-0ctubre-2016 |  | 1.1874 | septiembre-2016 | 2442220213.8876
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3570400000 |  |  |  | 21-octubre-de 2016 | 21-octubre-de 2016 |  | 1.1874 | septiembre-2016 | 3006794155.7463
|  |  | Proyecto | Dinerario | 5000000000 |  |  |  | 31-octubre-de 2016 | 31-octubre-de 2016 |  | 1.1874 | septiembre-2016 | 4210724506.7028
|  |  | Proyecto | Dinerario | 433333333 |  |  |  | 31-octubre-de 2016 | 31-octubre-de 2016 |  | 1.1874 | septiembre-2016 | 364929456.9669
|  |  | Proyecto | Dinerario | 1260000000 |  |  |  | 15-noviembre-de 2016 | 15-noviembre-de 2016 |  | 1.1867 | octubre-2016 | 1061742275.8101
|  |  | Proyecto | Dinerario | 1890000000 |  |  |  | 17-noviembre-de 2016 | 17-noviembre-de 2016 |  | 1.1867 | octubre-2016 | 1592613413.7152
|  |  | Proyecto | Dinerario | 1890000000 |  |  |  | 30-noviembre-de 2016 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.1867 | octubre-2016 | 1592613413.7152
|  |  | Proyecto | Dinerario | 1440000000 |  |  |  | 2017-01-20 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.193 | diciembre-2016 | 1207052473.7631
|  |  | Proyecto | Dinerario | 1440000000 |  |  |  | 2017-01-20 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.193 | diciembre-2016 | 1207052473.7631
|  |  | Proyecto | Dinerario | 960000000 |  |  |  | febrero-01-2017 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2052 | enero-2017 | 796521481.0418
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3450000000 |  |  |  | 2017-04-01 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2052 | marzo-2017 | 2862499072.4939
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2300000000 |  |  |  | 2017-02-22 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2052 | marzo-2017 | 1908332714.9959
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3450000000 |  |  |  | 2017-02-20 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2173 | marzo-2017 | 2834109609.1684
|  |  | Proyecto | Dinerario | 330000000 |  |  |  | 2017-04-17 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.223 | marzo-2017 | 269820122.8429
|  |  | Proyecto | Dinerario | 90000000 |  |  |  | Abril-24-2017 |  |  | 1.223 | marzo-2017 | 73587306.2299
|  |  | Proyecto | Dinerario | 420000000 |  |  |  | Abril-26-2017 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.223 | marzo-2017 | 343407429.0728
|  |  | Proyecto | Dinerario | 75000000 |  |  |  | Mayo-03-2017 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2288 | abril-2017 | 61037117.9039
|  |  | Proyecto | Dinerario | 280000000 |  |  |  | Mayo-04-2017 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2288 | abril-2017 | 227871906.8413
|  |  | Proyecto | Dinerario | 50000000 |  |  |  | Mayo-05-2017 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2288 | abril-2017 | 40691411.936
|  |  | Proyecto | Dinerario | 187500000 |  |  |  | Mayo-09-2017 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2288 | abril-2017 | 152592794.7598
|  |  | Proyecto | Dinerario | 100000000 |  |  |  | Mayo-12-2017 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2288 | abril-2017 | 81382823.8719
|  |  | Proyecto | Dinerario | 187500000 |  |  |  | Mayo-16-2017 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2288 | abril-2017 | 152592794.7598
|  |  | Proyecto | Dinerario | 90000000 |  |  |  | Mayo-16-2017 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2288 | abril-2017 | 73244541.4847
|  |  | Proyecto | Dinerario | 25000000 |  |  |  | Mayo-18-2017 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2288 | abril-2017 | 20345705.968
|  |  | Proyecto | Dinerario | 15000000 |  |  |  | OCTUBRE-02-2017 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2346 | Septiembre 2017 | 12149945.6719
|  |  | Proyecto | Dinerario | 10000000 |  |  |  | OCTUBRE-31-2017 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.2346 | Septiembre -2017 | 8099963.7812
|  |  | Proyecto | Dinerario | 2336000000 |  |  |  | 2018-04-06 |  |  | 1.2614 | Abril-2018 | 1851907266.9266
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3504000000 |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | 1.2614 | Abril-2018 | 2777860900.3899
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3504000000 |  |  |  | 2018-04-10 |  |  | 1.2614 | Abril-2018 | 2777860900.3899
|  |  | Proyecto | Dinerario | 18750000000 |  |  |  | 2018-07-23 |  |  | 1.2724 | junio-2018 | 14735908068.5971 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 6250000000 |  |  |  | 2018-08-14 |  |  | 1.2708 | julio-2018 | 4918191414.4968 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 1200000000 |  |  |  | 2018-09-06 |  |  | 1.2723 | agosto-2018 | 943164405.7075 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 31260000000 |  |  |  | 2018-09-07 |  |  | 1.2723 | agosto-2018 | 24569432768.6793 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 774948587 |  |  |  | 2018-09-24 |  |  | 1.2723 | agosto-2018 | 609086602.9264 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 500000000 |  |  |  | 2018-09-25 |  |  | 1.2723 | agosto-2018 | 392985169.0448 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 15938500 |  |  |  | 2018-09-26 |  |  | 1.2723 | agosto-2018 | 12527188.2336 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3849112913 |  |  |  | 2018-09-27 |  |  | 1.2723 | agosto-2018 | 3025288577.5754 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 22318303139 |  |  |  | 2018-10-10 |  |  | 1.2744 | Sep-2018 | 17513211628.0911
|  |  | Proyecto | Dinerario | 134904238 |  |  |  | 2018-10-10 |  |  | 1.2744 | Sep-2018 | 105859592.2327
|  |  | Proyecto | Dinerario | 22183398901 |  |  |  | 2018-10-10 |  |  | 1.2744 | Sep-2018 | 17407352035.8584
|  |  | Proyecto | Dinerario | 385000000 |  |  |  | 2018-10-26 |  |  | 1.2744 | Sep-2018 | 302110175.4386 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 14493870000 |  |  |  | 2018-11-27 |  |  | 1.2759 | oct-2019 | 11359813159.0383 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 4980000000 |  |  |  | 2019-01-29 |  |  | 1.2812 | dic-2018 | 3886890000 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 645000000 |  |  |  | 2019-01-30 |  |  | 1.2812 | dic-2018 | 503422500 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 16875000000 |  |  |  | 2019-02-01 |  |  | 1.2812 | dic-2018 | 13170937500 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 9562500000 |  |  |  | 2019-02-08 |  |  | 1.2889 | enero-2019 | 7419017147.1173 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 9562500000 |  |  |  | 2019-02-08 |  |  | 1.2889 | enero-2019 | 7419017147.1173 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 6375000004.98 |  |  |  | 2019-02-26 |  |  | 1.2889 | enero-2019 | 4946011435.2752 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 18000000000 |  |  |  | 2019-03-20 |  |  | 1.2963 | febrero-2019 | 13885155169.0057 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 13500000000 |  |  |  | 2019-03-22 |  |  | 1.2963 | febrero-2019 | 10413866376.7543 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 8000000000 |  |  |  | 2019-03-27 |  |  | 1.2963 | febrero-2019 | 6171180075.1137 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 21527000000 |  |  |  | 2019-04-15 |  |  | 1.302 | marzo-2019 | 16533973135.2096 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 11732000000 |  |  |  | 2019-04-25 |  |  | 1.302 | marzo-2019 | 9010850226.3334 |  | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
|  |  | Proyecto | Dinerario | 4875000000 |  |  |  | 2019-04-26 |  |  | 1.302 | marzo-2019 | 3744280161.3856 |  | Aporte Adicional en Dinero
|  |  | Proyecto | Dinerario | 3366000000 |  |  |  | 2019-05-06 |  |  | 1.3084 | abril-2019 | 2572623384.2538 |  | Aporte Adicional en Dinero
|  |  | TOTAL APORTES DINERARIOS |  | 384347324524.48 | [8 empty] | 309017897125.149
|  |  | Proyecto | Especie | 578332629.87 |  |  |  | 2015-10-01 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.107 | Septiembre-2015 | 522452372.5324
|  |  | Proyecto | Especie | 906673067.29 |  |  |  | 2015-12-31 | 30-noviembre-de 2016 |  | 1.1212 | enero-2017 | 808679766.9647
|  | TOTAL APORTES EQUITY |  |  | 385832330221.64 | [8 empty] | 310349029264.646
P | Predios
| Tipo |  | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual | [5 empty] | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | Aporte consignado pesos corrientes |  |  | Fecha Máxima | Fecha Consignacion |  | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
| Giro 1 |  | Predios | Dinerario | 1792505269 |  |  | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | 2015-10-01 |  | 1630902678 | 1.107 | sept-2015 | 1619307959.1176 |  | incumplido
| Giro 2 |  | Predios | Dinerario | 1805267351.8 |  |  | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | 2015-11-03 |  | 1630902678 | 1.1145 | octubre-2015 | 1619844288.8644 |  | incumplido
| Giro 2 |  | Predios | Dinerario | 12313884 |  |  | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | 2015-12-29 |  | 1630902678 | 1.1212 | noviembre-2015 | 10982998.3958 |  | incumplido
| Giro 3 |  | Predios | Dinerario | 1828541334 |  |  | 30 dias desde la fecha de inicio | 2015-12-29 |  | 1630902678 | 1.1212 | noviembre-2015 | 1630912434.9356 |  | incumplido
| Giro 4 |  | Predios | Dinerario | 1839906750 |  |  | 60 dias desde la fecha de inicio | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 1630902678 | 1.1282 | diciembre-2015 | 1630902677.6457 |  | incumplido
| Giro 4 |  | Predios | Dinerario | 13080610 |  |  | 60 dias desde la fecha de inicio | 2016-01-26 | 2016-01-18 | 0 | 1.1282 | diciembre-2015 | 11594719.0662 |  | incumplido
| Giro 5 |  | Predios | Dinerario | 1863680417 |  |  | 120 dias desde la fecha de inicio | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 1630902678 | 1.1427 | enero-2016 | 1630902678.2669 |  | Cumplió
| Giro 6 |  | Predios | Dinerario | 1887454082.99 |  |  | 150 dias desde la fecha de inicio | 2016-03-16 | 2016-03-16 | 1630902678 | 1.1573 | febrero-2016 | 1630902677.9997 |  | incumplido
| Giro 7 |  | Predios | Dinerario | 1905247870 |  |  | 180 dias desde la fecha de inicio | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 1630902678 | 1.1682 | marzo-2016 | 1630902677.9714 |  | Cumplió
| Giro 8 |  | Predios | Dinerario | 1914728166 |  |  | 210 dias desde la fecha de inicio | 2016-05-16 | 2016-05-16 | 1630902678 | 1.174 | abril-2016 | 1630902677.6517 |  | Cumplió
| Giro 9 |  | Predios | Dinerario | 1924500164 |  |  | 240 dias desde la fecha de inicio | 2016-06-14 | 2016-06-14 | 1630902678 | 1.18 | mayo-2016 | 1630902677.821 |  | Cumplió
| Giro 10 |  | Predios | Dinerario | 1933737765 |  |  | 270 dias desde la fecha de inicio | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 1630902678 | 1.1857 | junio-2016 | 1630944010.2753 |  | Cumplió
| Giro 11 |  | Predios | Dinerario | 1946104392 |  |  | 300 dias desde la fecha de inicio | 2016-08-11 | 2016-08-11 | 1630902678 | 1.1918 | julio-2016 | 1632876064.4814 |  | incumplido
| Giro 12 |  | Predios | Dinerario | 1937626728 |  |  | 330 dias desde la fecha de inicio | 2016-09-13 | 2016-09-13 | 1630902678 | 1.1881 | agosto-2016 | 1630902677.6437 |  | Cumplió
| Giro 13 |  | Predios | Dinerario | 1936605773 |  |  | 360 dias desde la fecha de inicio | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 1630902678 | 1.1874 | septiembre-2016 | 1630902677.6386 |  | Cumplió
| Giro 14 |  | Predios | Dinerario | 2008510175 |  |  | 630 dias desde la fecha de inicio | 2017-06-27 |  | 1630902678 | 1.2315 | mayo-2017 | 1630902677.8629 |  | Cumplió
| Giro 15 |  | Predios | Dinerario | 2010843787 |  |  | 660 dias desde la fecha de inicio | 2017-07-26 |  | 1630902678 | 1.233 | junio-2017 | 1630902678.3371 |  | Cumplió
| Giro 16 |  | Predios | Dinerario | 2012593996 |  |  | 690 dias desde la fecha de inicio | 6 de septiembre-2017 |  | 1630902678 | 1.234 | AGOSTO-2017 | 1630902678.6921 |  | Cumplió
| Giro 17 |  | Predios | Dinerario | 2013469099 |  |  | 720 dias desde la fecha de inicio | 9 de octubre-2017 |  | 1630902678 | 1.2346 | septiembre-2017 | 1630902677.6543 |  | Cumplió
| Giro 18 |  | Predios | Dinerario | 2013469099 |  |  | 750 dias desde la fecha de inicio | 31 de octubre-2017 |  | 1630902678 | 1.2346 | septiembre-2017 | 1630902677.6543 |  | Cumplió
| Giro 20% |  | Predios | Dinerario | 7470065162 |  |  | 20% Adicional a cargo del Concesionario | 2018-09-11 |  |  | 1.2723 | septiembre-2018 | 5871249640.9281 |  | Cumplió
| Giro adicional 30% |  | Predios | Dinerario | 9700000000 |  |  | aporte adicional | 2019-05-27 |  |  | 1.3084 | abril-2019 | 7413679984.3322 |  | realizo aporte adicional
| aporte adicional |  | Predios | Dinerario | 3700813045 |  |  | Aporte de riesgo compartido | 2020-02-18 |  |  | 1.3356 | Enero-2020 | 2770994418.2871 |  | realizo aporte adicional
| aporte adicional |  | Predios | Dinerario | 872133354 |  |  | Aporte de riesgo compartido | 2020-03-26 |  |  | 1.3445 | Febrero-2020 | 648656453.9708 |  | realizo aporte adicional
| aporte adicional |  | Predios | Dinerario | 1934253887 |  |  | Aporte de riesgo compartido | 2020-04-15 |  |  | 1.3521 | Marzo-2020 | 1430574394.7726 |  | realizo aporte adicional
IS | Subcuenta Interventoría y Supervisión
| Tipo |  | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual | [5 empty] | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | Aporte consignado pesos corrientes |  |  | Fecha Máxima | Fecha Consignacion |  | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
| Giro 1 |  | Interventoria y Supervisión | Dinerario | 4270238021 |  |  | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | octubre-02-2016 |  | 3885265434 | 1.107 | sept-2015 | 3857634638.134 |  | Cumplió
| Giro 1 |  | Interventoria y Supervisión | Dinerario | 31161593 |  |  | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | enero-26-2016 |  |  | 1.1282 | diciembre-2015 | 27621794.1281 |  | Cumplió
| Giro 2 |  | Interventoria y Supervisión | Dinerario | 3890427652 |  |  | 6 meses desde la Fecha de Inicio | abril-14-2016 |  | 3330227513 | 1.1682 | marzo-2016 | 3330227513.1795 |  | Cumplió
| Giro 3 |  | Interventoria y Supervisión | Dinerario | 3954459034 |  |  | 12 meses desde la Fecha de Inicio | octubre-07-2016 |  | 3330227513 | 1.1874 | septiembre-2016 | 3330227513.0432 |  | Cumplió
| Giro 4 |  | Interventoria y Supervisión | Dinerario | 4092052050 |  |  | 18 meses desde la Fecha de Inicio | mayo-30-2017 |  | 3330227513 | 1.2288 | Abril-2017 | 3330227512.5982 |  | Cumplió
| intereses |  | Interventoria y Supervisión | Dinerario | 32581947 |  |  |  | julio-07-2017 |  |  | 1.233 | junio-2017
| Giro 5 |  | Interventoria y Supervisión | Dinerario | 4111410375 |  |  | 24 meses desde la Fecha de Inicio | Octubre-09-2017 |  | 3330227513 | 1.2346 | septiembre-2017 | 3330227512.7309 |  | Cumplió
| Giro 6 |  | Interventoria y Supervisión | Dinerario | 4200756490 |  |  | 30 meses desde la Fecha de Inicio | abril-19-2018 |  | 3330227513 | 1.2614 | abril-2018 | 3330227513.0223 |  | Cumplió
| Giro 7 |  | Interventoria y Supervisión | Dinerario | 4243940445 |  |  | 36 meses desde la Fecha de Inicio | 2018-10-11 |  | 3330227513 | 1.2744 | sept-2018 | 3330227512.701 |  | Cumplió
| Giro 8 |  | Interventoria y Supervisión | Dinerario | 4335995951 |  |  | 42 meses desde la Fecha de Inicio | 2019-04-25 |  | 3330227513 | 1.302 | marzo-2019 | 3330294075.7287 |  | Cumplió con 9 dias de retraso
| Giro 9 |  | Interventoria y Supervisión | Dinerario | 3687610549 |  |  | 48 meses desde la Fecha de Inicio | 2019-10-10 |  | 2787313610 | 1.323 | Sep-2019 | 2787313609.8145 |  | Cumplió
| Giro 10 |  | Interventoria y Supervisión | Dinerario | 3768676557 |  |  | 54 meses desde la Fecha de Inicio | 2020-04-14 |  | 2787313610 | 1.3521 | Mar-2020 | 2787313610.1 |  | Cumplió
| Giro 11 |  |  | Dinerario |  |  |  | 60 meses desde la Fecha de Inicio |  |  | 1848766139 |  |  | 0
| Giro 12 |  |  | Dinerario |  |  |  | 66 meses desde la Fecha de Inicio |  |  | 1848766139 |  |  | 0
| Giro 13 |  |  | Dinerario |  |  |  | Dentro de los cinco (5) dias siguientes del inicio de cada año corrido contado a partir del inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento |  |  | 2542964000 |  |  | 0
SC | Soporte Contractual
| Tipo |  | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual | [5 empty] | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | Aporte consignado pesos corrientes |  |  | Fecha Máxima | Fecha Consignacion |  | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
| Giro 1 |  | soporte contractual | Dinerario | 384680737 |  |  | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | octubre-01-2015 |  | 350000000 | 1.107 | sept-2015 | 347511714.4235 |  | Cumplió
| Giro 1 |  | soporte contractual | Dinerario | 2807165 |  |  | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | enero-26-2016 |  | 350000000 | 1.1282 | diciembre-2015 | 2488285.2977 |  | Cumplió
| Giro 2 |  | soporte contractual | Dinerario | 394853336 |  |  | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autonomo | enero-29-2016 |  | 350000000 | 1.1282 | enero-2016 | 350000000.2499 |  | Cumplió
| Giro 3 |  | soporte contractual | Dinerario | 417546056 |  |  | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autonomo | enero-30-2017 |  | 350000000 | 1.193 | enero-30-2017 | 349999999.8645 |  | Cumplió
| Giro 4 |  | soporte contractual | Dinerario | 434604722 |  |  | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autonomo | 2018-05-03 |  | 350000000 | 1.2614 | marzo-2018 | 344540943.0276 |  | Cumplió
| Giro 4 - ajuste |  | soporte contractual | Dinerario | 10047398 |  |  | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autonomo | 2018-06-12 |  | 350000000 | 1.2704 | marzo-2018 | 7908630.4685 |  | se realizo el ajuste correpondiente quedando un excedente de $2.449.573.50 como parte de interés
| Giro 5 |  | soporte contractual | Dinerario | 446029333 |  |  | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autonomo | 2018-10-26 |  | 350000000 | 1.2744 | sept-2018 | 350000000.1127 |  | Cumplió
| Giro 6 |  | soporte contractual | Dinerario | 477093543 |  |  | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autonomo | 2018-12-11 |  | 350000000 | 1.2774 | noviembre-2018 | 373485018.05 |  | Cumplió
| Giro 7 |  | soporte contractual | Dinerario | 463049327 |  |  | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autonomo | 10 de octubre 2019 |  | 350000000 | 1.323 | sep-2019 | 349999999.7322 |  | Cumplió los fondeos los esta realizando anticipadamente
MASC | Cuentas MASC
| Tipo |  | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual | [5 empty] | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | Aporte consignado pesos corrientes |  |  | Fecha Máxima | Fecha Consignacion |  | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
| Giro 1 |  | MASC | Dinerario | 310301163.36 |  |  | Dentro de los primeros treinta (30) Días de cada año calendario de ejecución del Contrato, contados a apartir de la constitución del Patrimonio Autónomo | octubre-01-2015 |  | 252000000 | 1.107 | sept-2015 | 280318921.3679 |  | Cumplió
| Giro 2 |  | MASC | Dinerario | 67589211 | 69485724 | 69485724 | Un aporte los cinco (5) primeros Días del Mes de enero y Julio de cada año de ejecución del Contrato. El valor del primer aporte será proporcional al tiempo transcurrido entre la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo y el inicio del Mes de enero o julio siguientes, el que ocurra primero. | Enero-05-2016 |  | 60000000 | 1.1282 | diciembre-2015 | 59911419.5325 |  | Cumplió
| Giro 3 |  | MASC | Dinerario | 1896513 | 69485724 | 69485724 | Un aporte los cinco (5) primeros Días del Mes de enero y Julio de cada año de ejecución del Contrato. El valor del primer aporte será proporcional al tiempo transcurrido entre la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo y el inicio del Mes de enero o julio siguientes, el que ocurra primero. | enero-29-2016 |  | 60000000 | 1.1282 | diciembre-2015 | 1681078.7448 |  | Cumplió
| Giro 4 |  | MASC | Dinerario | 71162374 | 71162374 | 71162374 |  | Julio-05-0216 |  | 60000000 | 1.1857 | junio-2016 | 60019434.7615 |  | Cumplió
| Giro 5 |  | MASC | Dinerario | 71579324 | 71579324 | 71579324 | Aporte Enero 6-2017 | Enero-06-2017 |  | 60000000 | 1.193 | diciembre-2016 | 60000000.0726 |  | Cumplió
| Giro 6 |  | MASC | Dinerario | 300633160 | 71579324 | 71579324 | Aporte Enero 30-2017 | Enero-06-2017 |  | 252000000 | 1.193 | diciembre-2016 | 251999999.6342 |  | Cumplió
| Giro 7 |  | MASC | Dinerario | 73891969 | 71579324 | 71579324 | Aporte Julio 05-2017 | Junio-27-0217 |  | 60000000 | 1.2315 | Mayo-2017 | 59999999.8081 |  | Cumplió
| Giro 8 |  | MASC | Dinerario | 74503666 | 71579324 | 71579324 | Aporte Enero 06-2018 | Enero-16-2018 |  | 60000000 | 1.2417 | diciembre de 2017 | 59999999.5111 |  | incumplio por fecha
| Giro 9 |  | MASC | Dinerario | 312915399 | 71579324 | 71579324 | Aporte Enero 30-2018 | Enero-16-2018 |  | 252000000 | 1.2417 | diciembre de 2017 | 251999999.3963 |  | cumplido
| Giro 10 |  | MASC | Dinerario | 76344124.49 | 71579324 | 71579324 | Aporte junio 30-2018 | 2018-07-24 |  | 60000000 | 1.2724 | junio de 2018 | 60000000.0033 |  | incumplio por fecha
| Giro 11 |  | MASC | Dinerario | 398551959 | 71579324 | 71579324 | Aporte semenestral y anual de 2019 | 2018-12-11 |  | 312000000 | 1.2774 | nov-2018 | 312000000.3877 |  | Cumplió
| Giro 12 |  | MASC | Dinerario | 79133889 | 71579324 | 71579324 | Aporte semenestral 2019 | 2019-08-09 |  | 60000000 | 1.316 | junio-2019 | 60134359.2294 |  | incumplio por fecha
| Giro 13 |  | MASC | Dinerario | 333395516 | 71579324 | 71579324 | Aporte anual 2019 | 2019-10-10 |  | 252000000 | 1.323 | sep-2019 | 252000000.2305 |  | cumplio y anticipo el aporte anual de enero de 2020
| Giro 14 |  | MASC | Dinerario | 79795004 |  |  | Aporte semenestral 2020 | 2020-01-14 |  | 60000000 | 1.3299 | Dic-2019 | 60000000.5992 |  | incumplio por fecha
CA | Cuentas COMPENSACIONES AMBIENTALES
| Tipo |  | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual | [5 empty] | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | Aporte consignado pesos corrientes |  |  | Fecha Máxima | Fecha Consignacion |  | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
| Giro 1 |  | Ambiental | Dinerario | 1137653386 |  |  | Aporte julio 15-2017 | Junio-27-2017 |  | 923770253.59 | 1.2315 | mayo-2017 | 923770253.5947 |  | Cumplió
| Giro 2 |  | Ambiental | Dinerario | 1138975183 |  |  | Aporte Agosto 15-2017 | Julio-26-2017 |  | 923770253.59 | 1.233 | junio-2017 | 923770254.3197 |  | Cumplió
| Giro 3 |  | Ambiental | Dinerario | 1139966530 |  |  | Aporte sept 15-2017 | Septiembre-06-2017 |  | 923770253.59 | 1.234 | Agosto-2017 | 923770254.2547 |  | Cumplió
| Giro 4 |  | Ambiental | Dinerario | 1140462203 |  |  | Aporte oct 15-2017 | Octubre-09-2017 |  | 923770253.59 | 1.2346 | Septiembre-2017 | 923770253.8172 |  | Cumplió
| Giro 5 |  | Ambiental | Dinerario | 1140627428 |  |  | Aporte Nov 15-2017 | Nov-14-2017 |  | 923770253.59 | 1.2348 | octubre-2017 | 923770254.2113 |  | Cumplió
| Giro 6 |  | Ambiental | Dinerario | 1142692734 |  |  | Aporte Dic 15-2017 | Diciembre-15-2017 |  | 923770253.59 | 1.237 | Noviembre-2017 | 923770253.8742 |  | Cumplió
| Giro 7 |  | Ambiental | Dinerario | 1147071184 |  |  | Aporte Ene 16-2018 | Enero-16-2018 |  | 923770253.59 | 1.2417 | diciembre-2017 | 923770254.1943 |  | Cumplió
| Giro 8 |  | Ambiental | Dinerario | 1154258450 |  |  | Aporte feb 16-2018 | febrero-19-2018 |  | 923770253.59 | 1.2495 | Enero-2018 | 923770253.9293 |  | Cumplió
| Giro 9 |  | Ambiental | Dinerario | 1162437063 |  |  | aporte de mar -12-2018 | marzo -12-2018 |  | 923770253.59 | 1.2584 | febrero-2018 | 923770253.6043 |  | Cumplió
| Giro 10 |  | Ambiental | Dinerario | 1165245880 |  |  | aporte de abr -19-2018 | abril -19-2018 |  | 923770253.59 | 1.2614 | marzo-2018 | 923770253.822 |  | Cumplió
| Giro 11 |  | Ambiental | Dinerario | 1170615677 |  |  | aporte de may -19-2018 | mayo-17-2018 |  | 923770253.59 | 1.2672 | abril-2018 | 923770254.073 |  | Cumplió
| Giro 12 |  | Ambiental | Dinerario | 1173589718 |  |  | aporte de junio -30-2018 | junio-28-2018 |  | 923770253.59 | 1.2704 | may-2018 | 923770253.884 |  | Cumplió
| Giro 13 |  | Ambiental | Dinerario | 1175407188 |  |  | aporte de julio -30-2018 | julio-24-2018 |  | 923770253.59 | 1.2724 | jun-2018 | 923770254.1619 |  | Cumplió
| Giro 14 |  | Ambiental | Dinerario | 1173920167 |  |  | aporte de agosto -30-2018 | agosto 21-2018 |  | 923770253.59 | 1.2708 | jul-2018 | 923770253.8631 |  | Cumplió
| Giro 15 |  | Ambiental | Dinerario | 1177224657 |  |  | aporte de septiembre -30-2018 | octub- 11-2018 |  | 923770253.59 | 1.2744 | sep-2018 | 923770253.6543 |  | incumplido por fecha. Los intereses fueron pagados en el 28 noviembre 2018 y se relaciona en la seccion de intereses.
| Giro 16 |  | Ambiental | Dinerario | 1177224657 |  |  | aporte de octubre -30-2018 | octub- 11-2018 |  | 923770253.59 | 1.2744 | oct-2018 | 923770253.6543 |  | Cumplió
| Giro 17 |  | Ambiental | Dinerario | 1178629066 |  |  | aporte de noviembre -30-2018 | 2018-11-27 |  | 923770253.59 | 1.2759 | oct-2018 | 923770254.1538 |  | Cumplió
| Giro 18 |  | Ambiental | Dinerario | 1180033474 |  |  | Aporte de Dic-2018 | 2018-12-11 |  | 923770253.59 | 1.2774 | nov-2018 | 923770253.8692 |  | Cumplió
| Giro 19 |  | Ambiental | Dinerario | 1180033474 |  |  | aporte enero -30-2019 | 2018-12-11 |  | 923770253.59 | 1.2774 | nov-2018 | 923770253.8692 |  | Cumplió
| Giro 20 |  | Ambiental | Dinerario | 1190690455 |  |  | aporte feb -28-2019 | 2019-02-19 |  | 923770253.59 | 1.2889 | ene-2019 | 923791153.2083 |  | Cumplió
| Giro 21 |  | Ambiental | Dinerario | 1197547273 |  |  | aporte marzo -30-2019 | 2019-03-20 |  | 923770253.59 | 1.2963 | feb-2019 | 923784983.768 |  | Cumplió
| Giro 22 |  | Ambiental | Dinerario | 1202759891 |  |  | aporte abril -30-2019 | 2019-04-25 |  | 923770253.59 | 1.302 | marzo-2019 | 923788717.6988 |  | Cumplió
| Giro 23, 24 y 25 |  | Ambiental | Dinerario | 3521531954 |  |  | aporte mayo y junio y jul-2019 | 2019-05-27 |  | 923770253.59 | 1.3084 | abril-2019 | 2691495975.4181 |  | Cumplió el aporte del mes de mayo/2019 y realizó el anticipo de los periodos de junio por $923.770.254 y parte de julio. El aporte de Julio es de $852.687.174 y con este aporte lleva $843.955.468,24 quedando un faltante de $8.731.705,76
|  |  | Ambiental | [7 empty] | 923770253.59 |  |  |  |  | Aporte cumplido con el fondeo del 27 de mayo
|  |  | Ambiental | [7 empty] | 852687174 |  |  |  |  | Aporte parcial con el pago efectuado el 27 de mayo/2019. Lleva fondeado $843.955.468,24 quedando un faltante de $8.731.705,76
| Giro 26 |  | Ambiental | Dinerario | 0 |  |  | Aporte de Agosto 31 -2019 |  |  | 852687174 | 1.3201 | Agosto-2019 | 0 |  | incumplido por fecha, se pago en el mes de octubre junto con los interes
| Giro 27 |  | Ambiental | Dinerario | 0 |  |  | Aporte de Septiembre 30 -2019 |  |  | 852687174 | 1.3201 | Agosto-201 | 0 |  | incumplido por fecha, se pago en el mes de octubre junto con los interes
| Giro 28 |  | Ambiental | Dinerario | 5655984726 |  |  | Aporte de octubre 31 -2019 | 2019-10-10 |  | 852687174 | 1.323 | sep-2019 | 4275126940.3864 |  | Aporte para cubrir el saldo pendiente de julio y sus intereses junto con los aportes de los meses de agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2019 quedando un excedente de $107,499 de mes de ref.
| Giro 29 |  | Ambiental | Dinerario | 0 |  |  | Aporte de Nov 30 -2019 |  |  | 852687174 | 1.323 | sep-2019 | 0 |  | Cumplio aporte del mes de octubre
| Giro 30 |  | Ambiental | Dinerario | 0 |  |  | Aporte de Dic 30 -2019 |  |  | 852687174 | 1.323 | sep-2019 | 0 |  | Cumplio aporte del mes de octubre, quedando un saldo a favor de $107,499
| Giro 31 |  | Ambiental | Dinerario | 1134002930 |  |  | Aporte de enero 31 -2020 | 2020-01-14 |  | 852687174 | 1.3299 | Dic-2019 | 852687174.2437 |  | Cumplio aporte del mes de Enero 2020
| Giro 32 |  | Ambiental | Dinerario | 1139221904.97 |  |  | Aporte de Febrero 29 -2020 | 2020-03-03 |  | 852687174 | 1.3356 | Ene-20 | 852995679.9972 |  | incumplido por fecha. Los intereses fueron pagados en el 14 de abril de 2020 y se relaciona en la seccion de intereses.
| Giro 33 |  | Ambiental | Dinerario | 1146457297 |  |  | Aporte de Marzo 31 -2020 | 2020-03-16 |  | 852687174 | 1.3445 | Feb-20 | 852687173.917 |  | Cumplio aporte del mes de Marzo 2020
| Giro 34 |  | Ambiental | Dinerario | 1159384899 |  |  | Aporte de Abril 30 -2020 | 2020-04-14 |  | 852687174 | 1.3521 | Mar-20 | 857481203.1361 |  | Cumplio aporte del mes de Abril 2020
| SUBTOTAL FONDEOS |  |  |  | 39403649448.97 | [5 empty] | 30697357867.203 |  |  | 30705473826.5781 | 0 | -8115959.3752
Sección intereses Ambiental
| Aporte intereses Giro 15 |  | Ambiental | Dinerario | 496102 |  |  | aportes de interés rendimientos sep 2018 | 2018-11-28 |  |  | 1.2759 | oct-2018 | 388828.2445 |  | pago de intereses del aporte 15
| aporte intereses |  | Ambiental | Dinerario | 3761872.9 |  |  | aportes de interes por el faltante de julio aporte de agosto y septiembre | 2019-09-10 |  |  |  | oct-2018 | 2851865.67 |  | pago de intereses de los meses saldo de julio 2019 y de los meses de agosto y sept 2019
| Aporte intereses Giro 32 |  | Ambiental | Dinerario | 389605 |  |  |  | 2020-04-14 |  |  | 1.3521 | Mar-20 | 288151.9023 |  | pago de intereses del aporte 32
| SUBTOTAL INTERESES |  |  |  | 4647579.9 | [5 empty] | 2.628 |  |  | 3528845.8168 | 0 | -3528843.1888
| TOTAL AMBIENTAL |  |  |  | 39408297028.87 | [5 empty] | 30697357869.8309 |  |  | 30709002672.3949 | 0 | -11644802.564
R | Cuentas REDES
| Tipo |  | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual | [5 empty] | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | Aporte consignado pesos corrientes |  |  | Fecha Máxima | Fecha Consignacion |  | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
| Giro 1 |  | Redes | Dinerario | 15367645546 |  |  | Aporte julio 06-2017 | Junio-27-2017 |  | 12478470154 | 1.2315 | mayo-2017 | 12478470154.3368 |  | Cumplió
SUBCUENTA PREDIOS II
P | Predios OTROS SI N.3
| Tipo |  | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual | [5 empty] | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | Aporte consignado pesos corrientes |  |  | Fecha Máxima | Fecha Consignacion |  | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
| Giro 1 |  | Predios ll | Dinerario | 3039215719 |  |  | 780 Dias desde la fecha de inicio | 03/12/2017 y 11 de dic-2017 |  | 2456948393 | 1.237 | Noviembre 2017 | 2456948392.8469 |  | incumplido por fecha
| Giro 2 |  | Predios ll | Dinerario | 3050861066 |  |  | 810 Dias desde la fecha de inicio | 9 y 10 de enero de 2018 |  | 2456948393 | 1.2417 | diciembre-2017 | 2456948393.231 |  | incumplido por fecha
| Giro 3 |  | Predios ll | Dinerario | 3069977012 |  |  | 840 Dias desde la fecha de inicio | 2018-02-19 |  | 2456948393 | 1.2495 | enero-2018 | 2456948393.085 |  | incumplido por fecha
| Giro 4 |  | Predios ll | Dinerario | 3069977012 |  |  | 870 Dias desde la fecha de inicio | 2018-02-26 |  | 2456948393 | 1.2495 | feb-2018 | 2456948393.085 |  | cumplido
| Giro 5 |  | Predios ll | Dinerario | 3091729640 |  |  | 900 Dias desde la fecha de inicio | 2018-03-23 |  | 2456948393 | 1.2584 | marzo-2018 | 2456948392.7567 |  | cumplido
| Giro 6 |  | Predios ll | Dinerario | 3113482269 |  |  | 930 Dias desde la fecha de inicio | 2018-05-17 |  | 2456948393 | 1.2672 | abril - 2018 | 2456948393.2222 |  | cumplido
| Giro 7 |  | Predios ll | Dinerario | 3113482269 |  |  | 960 Dias desde la fecha de inicio | 2018-05-29 |  | 2456948393 | 1.2672 | mayo- 2018 | 2456948393.2222 |  | cumplido
| Giro 8 |  | Predios ll | Dinerario | 3126226233 |  |  | 990 Dias desde la fecha de inicio | 2018-07-24 |  | 2456948393 | 1.2724 | junio- 2018 | 2456948393.1266 |  | incumplido por fecha
| Giro 9 |  | Predios ll | Dinerario | 3126226233 |  |  | 1020 Dias desde la fecha de inicio | 2018-08-01 |  | 2456948393 | 1.2724 | junio- 2018 | 2456948393.1266 |  | cumplido
| Giro 10 |  | Predios ll | Dinerario | 3122051486 |  |  | 1050 Dias desde la fecha de inicio | 2018-09-10 |  | 2456948393 | 1.2723 | agosto - 2018 | 2453839861.9844 |  | incumplido por la aplicación del IPC se realizó con IPC de julio y debio aplicarse el de agosto por lo tanto hay un faltante en pesos constantes de $3.108.531.02
| Giro 11 |  | Predios ll | Dinerario | 3131060150 |  |  | 1080 Dias desde la fecha de inicio | 2018-10-11 |  | 2456948393 | 1.2744 | sep-2018 | 2456948392.793 |  | cumplido
| Giro 12 |  | Predios ll | Dinerario | 3131060150 |  |  | 1110 Dias desde la fecha de inicio | 2018-10-11 |  | 2456948393 | 1.2744 | sep-2018 | 2456948392.793 |  | cumplido
|  |  | Predios ll | Dinerario | 4008101 |  |  | ajuste al aporte 10 mas rendimientos | 2018-11-27 |  |  | 1.2744 | octubre-2018 | 3145163.8865 |  | pago del ajunte al fondeo 10 mas rendimientos
| Giro 13 |  | Predios ll | Dinerario | 3134795450 |  |  | 1140 Dias desde la fecha de inicio | 2018-11-28 |  | 2456948393 | 1.2759 | octubre-2018 | 2456948392.9277 |  | cumplido
| Giro 14 |  | Predios ll | Dinerario | 3138530750 |  |  | 1170 Dias desde la fecha de inicio | 2018-12-10 |  | 2456948393 | 1.2774 | noviembre-2018 | 2456948393.0622 |  | cumplido
| Giro 15 |  | Predios ll | Dinerario | 3138530750 |  |  | 1200 Dias desde la fecha de inicio | 2018-12-10 |  | 2456948393 | 1.2774 | noviembre-2018 | 2456948393.0622 |  | cumplido
| Giro 16 |  | Predios ll | Dinerario | 3166875084 |  |  | 1230 Dias desde la fecha de inicio | 2019-02-11 |  | 2456948393 | 1.2889 | enero-2019 | 2457003979.1869 |  | cumplido
| Giro 17 |  | Predios ll | Dinerario | 7000000000 |  |  | 1260 Dias desde la fecha de inicio | 2019-03-26 |  | 2456948393 | 1.2963 | feb-2019 | 5399782565.7245 |  | cumplido- aporte parcial
| Giro 18 |  | Predios ll | Dinerario |  |  |  | 1290 Dias desde la fecha de inicio |  |  | 2456948393 | 1.2963 |  |  |  | cumplido- el aporte del periodo anterior cubre los fondeos 18 y 19 del presente año
| Giro 19 |  | Predios ll | Dinerario |  |  |  | 1320 Dias desde la fecha de inicio |  |  | 1455974867 | 1.2963 |  |  |  | cumplido- el aporte del periodo anterior cubre los fondeos 18 y 19 del presente año
| Giro 20 |  | Predios ll | Dinerario | 6309098263 |  |  | 1350 Dias desde la fecha de inicio | 2019-05-27 |  | 1455974867 | 1.3084 | abril-2019 | 4822024279.5451 |  | Cumplió y Anticipó el giro 21 y parte del giro 22
| Giro 21 |  | Predios ll | Dinerario |  |  |  | 1380 Dias desde la fecha de inicio |  |  | 1455974867 |  |  |  |  | cumplido
| Giro 22 |  | Predios ll | Dinerario |  |  |  | 1410 Dias desde la fecha de inicio |  |  | 1455974867 |  |  |  |  | cumplido
| Giro 23 |  | Predios ll | Dinerario | 2643821720 |  |  | 1440 Dias desde la fecha de inicio | 2019-07-04 |  | 1455974867 | 1.3125 | mayo- 2019 | 2014352647.8524 |  | Cumplió con la totalidad de aportes a la subcuenta y tienen un excedente de $38.468.742,87
| aporte adicional |  | Predios ll | Dinerario | 9754517 |  |  | 1440 Dias desde la fecha de inicio | 2019-07-12 |  |  | 1.316 | jun- 2019 | 7412521.1941 |  | Cumplió con la totalidad de aportes a la subcuenta y tienen un excedente de $49,893,112,71
| aporte adicional |  | Predios ll | Dinerario | 3518806545 |  |  |  | 2020-03-26 |  |  | 1.3445 | feb-2020 | 2617141707.9974
| TOTAL |  |  |  | 65730763874 | [5 empty] | 51504945409 |  |  | 54171980229.7116 |  | 2667034820.7116
VF | VIGENCIAS FUTURAS
| Tipo |  | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual | [5 empty] | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | Aporte consignado pesos corrientes |  |  | Fecha Máxima | Fecha Consignacion |  | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
| APORTE 2018 |  | Vigencias | Dinerario | 13016958191 |  |  | 2018-12-31 | 2018-12-28 |  | 10214287467 | 1.2774 | NOV/2018 | 10190116668.4236 |  | Queda Pendiente el diferencial por la variacion del IPC que son $30.876.022,79, Incumplido Por Fecha y valor
|  |  | Vigencias | Dinerario | 30876023 |  |  | 2018-12-31 | 2019-01-04 |  |  | 1.2774 | NOV/2018 | 24170798.7389 |  | incumplido por fecha
| APORTE 2019 |  | Vigencias | Dinerario | 55856315730 |  |  | 2019-12-31 | 2019-12-30 |  | 42105325891 | 1.3266 | NOV/2019 | 42105325890.7331 |  | Cumplido
Note on N221: Jorge Tamayo: Aporte de mayo/2019
Note on N222: Jorge Tamayo: Aporte de junio/2019

## Registro fotográfico social
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2020-04-22 | HASTA |  |  | 2020-04-29
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
Lugar: Oficina de San Jerónimo, Seguimiento PQRS del proyecto. (virtual con profesional del concesionario) |  |  | Lugar:PK 5+240 UF 1, Atención a PQRS de la señora Maribel Acevedo.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
Lugar: UF 2.1 Frentes de obra activos socialización del protocolo de bioseguridad |  |  | Lugar: UF 1 Frentes de obra activos socialización del protocolo de bioseguridad
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Lugar: uf 2.2 Seguimiento al cumplimiento del protocolo de Bioseguridad, seguridad social y uso adecuado de los elementos de protección. |  |  | Lugar: UF1, Seguimiento al cumplimiento del protocolo de Bioseguridad, seguridad social y uso adecuado de los elementos de protección.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Lugar: UF4, Seguimiento al cumplimiento del protocolo de Bioseguridad, seguridad social y uso adecuado de los elementos de protección. |  |  | Lugar: UF 1, Socialización de los protocolos de bioseguridad para reactivación de obras a las comunidades del área de influencia del proyecto.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Lugar: UF4, Socialización de los protocolos de bioseguridad para reactivación de obras a las comunidades del área de influencia del proyecto. |  |  | Lugar: UF4, Socialización de los protocolos de bioseguridad para reactivación de obras a las comunidades del area de influencia del proyecto.

## Registro fotográfico redes
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2020-04-15 | HASTA |  |  | 2020-04-21
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK0+000/17+700 UF1 ACT 00/31. En recorrido de inspección, no se evidencia actividades en traslado de redes. |  |  | PK0+000/17+700 UF1 ACT 00/31. En recorrido de inspección, no se evidencia actividades en traslado de redes.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
PK25+080. Instalación de redes de acueducto PVC 10"y dos (2) redes de polietileno de 90mm.Sector Villa del Marquéz. |  |  | PK25+080. Instalación de redes de acueducto PVC 10"y dos (2) redes de polietileno de 90mm.Sector Villa del Marquéz.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Actuación 34. Instalación tubeía conduit D=6", sector Ciudadela Premium San Jerónimo. Inactivo |  |  | Actuación 34.Construcción caja de inspección norma EPM, sector Ciudadela Premium San Jerónimo. Inactivo

## Registro fotográfico técnico
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2020-04-23 | HASTA |  |  | 2020-04-29
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
UF-1.0
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK 9+200 CI. Perfilación de talud, Mestizal 1. Actividad de corte mecánico y retiro de material. La coloración y matizado del material expuesto refleja diferentes litologías. |  |  | PK 10+700 CI. Se reinician labores con la colocación de formaleta para construir la losa aérea. Este frente ha tenido muchos problemas por limites prediales. Box, sector Doña Rosa.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
PK 17+080 CD. Actividad de lleno y compactación prolongación de tramo y posterior construcción de la losa de aproximación del puente en construcción, sobre La Guaracú I. (estribo # 1) |  |  | PK 5+860 CI. Actividad de instalación de plataforma acero y encofrado para losa superior para continuar realce del buzón para la ODT # 025. Sector cercano a las partidas de Ebéjico
UF-2.1
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
PK 24+150 CD. Variante a Sopetrán - Actividad de adecuación del terreno para continuar la construcción de los buzones de ODTs # 103 y 104. |  |  | PK 25+050 CD. Hay reacomodo mecánico de material acopiado en días pasados. Se suspende lleno sobre la ODT # 112. Sector Villa del Marqués
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
PK 28+800 CD. Se realiza actividad de limpieza en la zona y se inicia la instalación del encofrado, para continuar la construcción de la canaleta perimetral. |  |  | PK 30+400 CD. Personal realiza el retiro de encofrado, sobre la canaleta perimetral. También hace la limpieza par tomar niveles de el siguiente tramo de cuneta triangular. Sector La Laguna
UF-3.0
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
PK 0+060 Playa de peajes. Personal lleva a cabo la colocación de estructuras metálicas modulares atornilladas, sobre los hierros de la cimentación de pedestales. Este montaje se lleva a cabo en diferentes islas.
PK 0+700 CI. Patio de acopio provisional de material de rezaga - Portal Medellín. El cargador articulado, CAT 950 es quien carga las volquetas con este material, para ser llevado a la planta de trituración del PK 11+700. |  |  | PK 0+700 CCO del túnel. Se encuentran estacionadas, grúas, ambulancia y vehículo de inspección para prestar servicios de emergencias, a los usuarios del corredor vial concesionado.

## Registro fotográfico túnel
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2020-04-23 | HASTA |  |  | 2020-04-29
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK0+804 - UF3.1A - PTAR en funcionamiento. Portal Medellín. |  |  | PK2+380 - UF3.1B - La rasante presenta desniveles pronunciados y encharcamientos. Cunetas inexistentes. Portal Medellín.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
PK 2+514,6 - UF3.1B - Perforación del frente para montaje de carga explosiva e instalación de línea de pernos, excavación túnel principal, sección sostenimiento tipo SA-3. Portal Medellín. |  |  | PK2+320 - UF3.1B - Pateros con escaso concreto de sostenimiento, sección sostenimiento tipo SB-3. Portal Medellín.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
PK2+520,1 - UF3.1B - Frente de excavación expuesto. excavación túnel principal, sección sostenimiento tipo SA-3. Portal Medellín. |  |  | PK2+500 - frente - UF3.1B - Pernos con lanzado de concreto insuficiente, excavación túnel principal, sección sostenimiento tipo SB-3. Portal Medellín.
PK0+804 - UF3.1A - PTAR en funcionamiento. Portal Medellín. |  |  | PK0+804 - UF3.1A - Se restringe el ingreso por cargue y voladura, excavación túnel principal, sección sostenimiento tipo SA-3. Portal Medellín.
PK1+560 - UF3.1B - Pozo de sedimentación y bombeo en funcionamiento. Cunetas inexistentes. Portal Medellín. |  |  | PK2+250 - UF3.1B - La rasante presenta desniveles pronunciados y encharcamientos. Cunetas inexistentes. Portal Medellín.
PK2+400 - UF3.1B - Pateros con escaso concreto de sostenimiento, sección sostenimiento tipo SB-3. Portal Medellín. |  |  | PK 2+532,8 - UF3.1B - Anillo de pernos ubicados a tres bolillo, excavación túnel principal, sección sostenimiento tipo SA-3. Portal Medellín.
PK13-Laboratorio concesionario -UF1 - Acompañamiento a prueba de resistencia a la compresión simple. Portal Medellín. |  |  | PK 2+540,2 - UF3.1B - Perforación del frente para instalación de anillo de pernos y montaje de carga explosiva, excavación túnel principal, sección sostenimiento tipo SA-3. Portal Medellín.
PK11+054 - UF3.1A - Construcción entronque, galeria peatonal N°2. Túnel en funcionamiento. |  |  | PK11+054 - UF3.1A - Construcción entronque, galeria peatonal N°3. Túnel en funcionamiento.
PK5+410 - UF3.1C - Ptar en funcionamiento. Portal Santa Fe. |  |  | PK 3+810,5 - UF3.1C - Perno reemplazado. Portal Santa Fe.
PK3+670 - UF3.1C - Pateros con escaso concreto de sostenimiento, sección sostenimiento tipo SB-3. Portal Santa Fe. |  |  | PK3+490 - UF3.1C - La rasante presenta desniveles pronunciados, baches grandes llenops de agua y cunetas inexistentes. Portal Santa Fe.
PK3+475,4 - UF3.1C - Instalación de concreto lanzado 30 Ma, 4351 PSI, excavación túnel principal, sección sostenimiento tipo SA-3. Portal Santa Fe. |  |  | PK 3+471,3 - UF3.1C -Perforación para instalación de anillo de pernos y montaje de carga explosiva, excavación túnel principal, sección sostenimiento tipo SA-3. Portal Santa Fe.
PK13-Laboratorio concesionario -UF1 - Acompañamiento a prueba de resistencia a la compresión simple. Portal Santa Fe. |  |  | PK 3+535 - UF3.1C - Acompañamiento a prueba de tracción de pernos. Portal Santa Fe.
PK5+410 - UF3.1C - Se restringe el ingreso por cargue y voladura, excavación túnel principal, sección sostenimiento tipo SA-3. Portal Santa Fé. |  |  | PK5+410 - UF3.1C - Se restringe el ingreso por cargue y voladura, excavación túnel principal, sección sostenimiento tipo SA-3. Portal Santa Fe.
PK 3+460 - UF3.1C -Pernos con recubrimiento insuficiente de concreto, excavación túnel principal, sección sostenimiento tipo SA-3. Portal Santa Fe. |  |  | PK 3+453,9 - UF3.1C -Perforación para instalación de anillo de pernos y montaje de carga explosiva, excavación túnel principal, sección sostenimiento tipo SA-3. Portal Santa Fe.

## Registro fotográfico puentes
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2020-04-23 | HASTA |  |  | 2020-04-29
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
Puente PK 0+160 UF 1- Instalación de plataforma para voladizos (Vano 3), costado izquierdo. |  |  | Puente PK 0+160 UF 1-Se funde tramo 1 (Vano 4) de voladizos, costado izquierdo.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
Puente PK 0+930 UF 1. Instalación de plataforma para voladizos (Vano 1), costado izquierdo. |  |  | Puente PK 0+930 UF 1. Se marcan ejes para instalación de acero de refuerzo defensas de New Jersey (Vano 3).
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Puente PK 1+440 UF 1- Instalación de formaleta defensas tipo New Jerseys (Vano 1). |  |  | Puente PK 1+440 UF 1- Acabados de New Jersey en costado derecho.
FOTO 2
Puente PK 1+940 UF 1- ESTRIBO 2, Se funde aleta a nivel de ménsula intermedia del estribo. |  |  | Puente PK 1+940 UF 1- ESTRIBO 2, Se funde aleta y ménsula intermedia del estribo.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
Puente PK 4+500 UF 1. En excavación caisson 3 y 5. |  |  | Puente PK 4+500 UF 1. Vista panorámica de excavación de caissons.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Puente PK 5+240 UF 1. PILA 2, Instalación de cables familias 12 y 12A, voladizo 4. |  |  | Puente PK 5+240 UF 1. PILA 1, Vista panorámica construcción de columnas rectangulares.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
Puente PK 5+540 UF 1 - ESTRIBO 1- PILA 1, Se funde losa vano 1. |  |  | Puente PK 5+540 UF 1 - ESTRIBO 1- PILA 1, Se funde losa vano 1.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
Puente PK 6+240 UF 1- PILA 1. Instalación acero de refuerzo en caisson 4. |  |  | Puente PK 6+240 UF 1- PILA 1. Instalación acero de refuerzo seccón B-B caisson 6.
FOTO 5
Puente PK 6+900 UF 1- PILA 1, Instalación acero de refuerzo realce de columnas 5 y 6 a nivel de Dado. |  |  | Puente PK 6+900 UF 1- ESTRIBO 1, Se funden prefabricados para apoyo de torre grúa.
FOTO 2
Puente PK 7+920 UF 1- PILA 2-ESTRIBO 2, Instalación de Vigas, prelosas y construcción de diafragma vano 3. |  |  | Puente PK 7+920 UF 1- ESTRIBO 1, Encofrado de prefabricados para apoyo de equipo lanza vigas.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
Puente PK 8+800 UF 1- PILA 2, Instalación acero de refuerzo dado. |  |  | Puente PK 8+800 UF 1- PILA 3, Instalación acero de refuerzo dado y columna en H
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Puente PK 10+440 UF 1- ESTRIBO 1. Se funden caisson 1 y 2 e inicia excavavación a nivel de solado. |  |  | Puente PK 10+440 UF 1- ESTRIBO 1. Se funden caisson 1 y 2 e inicia excavavación a nivel de solado.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
Puente PK 11+110 UF 1- PILA 2, Instalación acero de refuerzo dado. |  |  | Puente PK 11+110 UF 1- PILA 2, Instalación acero de refuerzo dado.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
Puente PK 17+205 UF 1- PILA 3, Se funde viga cabezal. |  |  | Puente PK 17+205 UF 1- Vista panorámica, se funde viga cabezal pila 3.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Puente PK 18+293 UF2.1 ESTRIBO 1. Marcación de ejes para instalación de acero de refuerzo. |  |  | Puente PK 18+293UF 2.1 ESTRIBO 1. Limpieza y adecuación de area. (En espera de acero para estribo)
FOTO 2
Puente PK 20+680 UF 2.1 PILA 2. En excavación Caisson 5. |  |  | Puente PK 20+680 UF 2.1- ESTRIBO 2. Instalación acero de refuerzo aleta y encofrado pedestales.
FOTO 3
Puente PK21+220 UF2.1. Vista panorámica. Infraestructura terminada |  |  | Puente PK21+220 UF2.1. Vista panorámica. Infraestructura terminada
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Puente PK 33+100 UF 2.1- PILA 2. Posicionamiento de aislador sísmico sobre pedestales, Lado Santa Fe. |  |  | Puente PK 33+100 UF 2.1- ESTRIBO 1. Descabece de pilotes y excavación a nivel de solado, Lado Medellín.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Ampliación Puente PK18+700 UF2.1 La Muñóz II. Instalación de baranda vehicular, carril izquierdo. Inactivo |  |  | Ampliación Puente PK18+700 UF2.1 La Muñóz II. Instalación de baranda vehicular, carril izquierdo. Inactivo

## Registro fotográfico OyM
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2020-04-22 | HASTA |  |  | 2020-04-28
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
UF4.2 - PR 6+900. DEMARCACION. |  |  | UF 4.2 - PR 6+200. REFLECTOMETRIA .
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
UF 4.2 - PR 20+200. LIMPIEZA DE CUNETAS. |  |  | UF 4.2 - PR 13+600. INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
UF 4.1 - PR 47+000. POSTE S.O.S. |  |  | UF 4.1 - PR 44+400. POLICIA DE TRANSITO.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
UF1- PR 39+900. SEÑALIZACION. |  |  | UF 1 - PR 29+900. CONTROL VEHICULAR.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
UF 2.2 - PR 73+050. CONSTRUCCION DE DISCIPADOR. |  |  | UF 2.2 - PR 101+800 .ROCERIA.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
UF 2.1 - PR 16+900. INSPECCION VIAL. |  |  | UF 3 - PR 44+700. SALA DE CONTROL DEL TUNEL.

## Reg fotográfico ambiental UF1-3
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2020-04-22 | HASTA |  | 2020-04-28
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
Seguimiento a las medidas de manejo ambiental UF1 y UF3
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
1 |  |  | 2
PMF-11 PK 0+600 box culvert (imágenes 1 y 2): En el punto indicado se realiza la construcción de un box culvert, para garantizar el discurrir de las aguas pasantes además de la conectividad del recurso entre los puntos de inicio y final de la obra hidráulica, el concesionario realizó montaje de una canal en plástico, cumpliendo con las actividades relacionadas con el manejo de aguas en los sitios de ocupación del cauce.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
3 |  |  | 4
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
5 |  |  | 6
PMF-04 Puente PK 10+900 (imagen 3): el concesionario dispone de sitios temporales de acopio de los diferentes materiales de construcción, se encuentran debidamente señalizados y no obstaculizan el buen funcionamiento del frente de obra. PMF- 10 PK (1+940 Imágenes 4 y 5) PK (5+200 imagen 6) : los frentes de obra objeto de visita por parte de la interventoría cuentan con puntos de acopio temporal de residuos sólidos, estos son acumulados hasta alcanzar un volumen representativo para luego ser entregados a recicladores del área, se identificaron sitios de acumulación de residuos de demolición los cuales se disponen según la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 del MADS.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
7 |  |  | 8
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
9 |  |  | 10
PMF-9 y PMF 10 PK (10+900 Imagen 7 y 10 ), (PK 1+940 imagen 9) PK (PK 4+550I Imagen 8): Para el manejo de aguas residuales domésticas el concesionario dispone de unidades sanitarias, a las cuales se le realiza el mantenimiento periódico de estas unidades a cargo de la empresa STAP ANTIOQUIA S.A.S. El sitio cuenta con contenedores claramente identificados y rotulados los cuales son fácilmente identificables.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
11 |  |  | 12
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
13 |  |  | 14
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
15 |  |  | 16
PMF-10 PK 1+940 (Imágenes 11 y 12), PK 5+200 (Imagen 13), PK 8+900 (Imagen 14) y ZODME 15 (PK 10 +900): Se observa la presencia de vertimientos de concreto pendientes de demolición y retiro por parte del concesionario y disposición según la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 del MADS.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
17 |  |  | 18
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
19 |  |  | 20
PMF-02 PK 4+550I A PK4+650I: El concesionario realizará la recolección de material de excavación que se encuentra obstruyendo las obras de drenaje, el cual será dispuestos en sitios autorizados para dicho fin.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
21 |  |  | 22
PMF 10 PK 1+940 (Imagen 21), PK 5+200 I (Imagen 22): El concesionario realiza la recolección y limpieza de áreas en los diferentes frentes de obra

## Reg fotográfico ambiental UF2,1
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2020-04-22 | HASTA |  | 2020-04-28
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
Seguimiento a las medidas de manejo ambiental UF 2.1
FOTO 13 |  |  | FOTO 14
1 |  |  | 2
FOTO 13 |  |  | FOTO 14
3 |  |  | 4
FOTO 13 |  |  | FOTO 14
5 |  |  | 6
FOTO 13 |  |  | FOTO 14
7 |  |  | 8
FOTO 13 |  |  | FOTO 14
9 |  |  | 10
FOTO 13 |  |  | FOTO 14
11 |  |  | 12
(PK 33+100) PMF-7, PMF-8 y PMF 10 (imágenes 1 y 2): Para el manejo de aguas residuales domésticas el concesionario dispone de unidades sanitarias, a las cuales se le realiza el mantenimiento periódico de estas unidades a cargo de la empresa STAP ANTIOQUIA S.A.S. El sitio cuenta con contenedores claramente identificados y rotulados los cuales son fácilmente identificables. se identificaron sitios de lavado de mixer donde se retienen los sedimentos (imagen 11), los cuales luego de solidificarse se dispondrán según la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 del MADS. Se observa la presencia de vertimientos de concreto pendientes de demolición y retiro por parte del concesionario y disposición según la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 del MADS. PMF-04 y PMF 10 (imágenes 3 y 4) El concesionario cuenta con un sitio de almacenamiento de sustancias químicas el cual se encuentra rodeado por un dique perimetral para contención en caso de derrame, además cuenta con un sistema de recuperación del mismo. PMF-3 (Imágenes 5, 6, 7 y 8) los frentes de obra objeto de visita por parte de la interventoría cuentan con puntos de acopio temporal de residuos sólidos, estos son acumulados hasta alcanzar un volumen representativo para luego ser entregados a recicladores del área, PMF-01: (Imágenes 9 y 10): El concesionario realiza medidas de protección de los taludes con la construcción de obras de drenaje acopladas a canales disipadores de energía, además de drenes horizontales o de penetración para así de esta manera controlar la presión de poros en los taludes
FOTO 13 |  |  | FOTO 14
13 |  |  | 14
FOTO 13 |  |  | FOTO 14
15 |  |  | 16
FOTO 13
17
PMF-7, PMF-8 y PMF 10 PK 33+600 D (imagen 13): En la zona se observo un sitio de lavado de mixer donde se retienen los sedimentos, los cuales luego de solidificarse se dispondrán según la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 del MADS. (PK 33+400 D) (imágenes 16 y 17): Para el manejo de aguas residuales domésticas el concesionario dispone de unidades sanitarias, a las cuales se le realiza el mantenimiento periódico de estas unidades a cargo de la empresa STAP ANTIOQUIA S.A.S. El sitio cuenta con contenedores claramente identificados y rotulados los cuales son fácilmente identificables. PMF-3 PK 33+500 D (imágenes 14 y 15), el concesionario dispone de sitios temporales de acopio de los diferentes materiales de construcción, se encuentran debidamente señalizados y no obstaculizan el buen funcionamiento del frente de obra.
FOTO 13 |  |  | FOTO 14
18 |  |  | 19
PMF-6, PMF-10 y PMB 07 PK 31+200 D (Imagen 18) y PK 30+500 D (imagen 19): El concesionario realiza la limpieza de las obras de drenaje, para evitar el aporte de sedimentos a cuerpos de agua y por lo tanto cambios en la calidad físico química de esta.