## Formato
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [8 empty] | CÓDIGO
|  |  |  | PROCESO |  | GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | [6 empty] | VERSIÓN
|  |  |  | FORMATO |  | RESUMEN EJECUTIVO ESTADO DE AVANCE SEMANAL | [6 empty] | FECHA |  | Del 11/03/21 al 17/03/21
R E S U M E N G E R E N C I A L
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS
RESUMEN DE APROBACIONES
Estudios y Diseños |  |  |  | UF1 |  |  |  | UF2 |  |  |  | UF3 |  | UF4
Tránsito y Transporte |  |  |  | D-2056-2018-1 16/7/18 EPS4G-0629-18 26/7/18 APROBACION VERSION FINAL V5 |  |  |  | D-2182-2017-1 18/12/17 EPS4G-0022-18 17/01/18 OBSERVACIONES VERSION FINAL UF2,1 Y UF2,2 |  |  |  | D-1792-2017-1 27/10/17 EPS4G-0498-17 8/11/17 APROBADO COLAS DEL PEAJE D-2056-2018-1 16/7/18 EPS4G-0629-18 26/7/18 APROBACION VERSION FINAL V5 |  | D-2182-2017-1 18/12/17 EPS4G-0022-18 17/01/18 OBSERVACIONES D-807-2019-1 28/2/19 EPS4G-0305-19 14/3/19 OBSERVACIONES UF4,1 - 4,2 D-20190409-007982 EPS4G-0478-19 23/04/19 APROBADO UF4,2 OBSERVACIONES UF4,1 V2 D-20190523-008450 EPS4G-0636-19 06/06/19 APROBADO UF 4,1 V2 D-20190620-008778 EPS4G-0830-19 22/07/19 OBSERVACIONES SEÑALIZACION APROBADO UF 4,2 D-02-01-20191210-010888 - 16/12/19 EPS4G-1418-19 - 26/12/19 NO OBJECION UF4,2
D-03-2018-1 6/08/18 EPS4G-0677-17 10/8/18 UF2.1 APROBADO VERSION FINAL V5
Diseño Pavimentos |  |  |  | D-762-2017-1 09/06/17 EPS4G-0286-17 20/06/17 NO OBJETADO ESPERA VERSION FINAL D-500-2018-1 22/02/18 EPS4G-0207-18 27/03/18 APROBADA VERSIÓN FINAL |  |  |  | D-788-2017-1 13/6/17 EPS4G-0287-17 20/6/17 APROBADO UF2,1 D-2182-2017-1 18/12/17 EPS4G-0008-18 11/01/18 SE APRUEBA VERSION FINAL UF2,1 D-2346-2018-1 03/08/18 EPS4G-0699-18 15/08/18 OBSERVACIONES UF 2.2 D-2977-2018-1 11/09/18 EPS4G-0850-18 05/10/18 OBSERVACIONES UF 2.2 D-02-01-20190514-008319 EPS4G-0590-19 27/05/19 EPS4G-0591-19 27/05/19 OBSERVACIONES UF2,2 D-02-01-2019619-008758 EPS4G-0739-19 27/06/19 EPS4G-0591-19 27/05/19 OBSERVACIONES UF2,2 D-02-01-20190716-009094 EPS4G-0838-19 22/7/19 OBSERVACIONES UF2,2 ANI 2019-500-021380-1 EPS4G-0819-19 17/07/19 EPS4G-0839-19 22/7/19 OBSERVACIONES UF2,2 |  |  |  | CT-DVM-086-16 15/7/16 EPS4G-0277-16 03/08/16 NO OBJETADO D-02-01-20190617-008722 EPS4G-0555-19 16/05/19 OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL PAVIMENTO ZONA PEAJE D-02-01-20190617-008722 EPS4G-0728-19 26/06/19 OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL PAVIMENTO ZONA PEAJE D-02-01-20190719-009152 EPS4G-0871-19 31/7/19 OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL PAVIMENTO ZONA PEAJE D-02-01-20190724-009186 EPS4G-0872-19 31/7/19 OBSERVACIONES AL DISEÑO DEL PAVIMENTO ZONA PEAJE |  | D-1269-2018-1 10/05/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA Vol. Iv PAVIMENTOS UF4,1 D-808-2019-1 28/2/19 EPS4G-0337-19 18/3/19 OBSERVACIONES UF 4,2 D-907-2019-1 7/3/19 EPS4G-0344-19 19/03/19 OBSERVACIONES UF 4,2 D-20190311-007592 EPS4G-0346-19 19/03/19 OBSERVACIONES UF 4,2 D-20190403-007901 EPS4G-0480-19 23/04/19 EPS4G-0486-19 25/04/19 OBSERVACIONES UF 4,2 D-20190508-008256 EPS4G-0582-19 23/05/19 NO OJECION PAVIMENTOS GEOTECNIA, AMBIENTAL UF 4,2 D-20190626-008832 EPS4G-0796-19 11/7/19 NO OJECION PAVIMENTOS GEOTECNIA, AMBIENTAL UF 4,2 EPS4G-0545-19 15/5/19 OBSERVACIONES DISEÑO MEZCLA ASFALTICA UF 4,2 D-20190520-008430 D-20190520-008390 EPS4G-0630-19 5/6/19 OBSERVACIONES DISEÑO MEZCLA ASFALTICA UF 4,2 D-20190703-008900 EPS4G-0802-19 11/7/19 EPS4G-0818-19 17/7/19 OBSERVACIONES DISEÑO MEZCLA ASFALTICA UF 4,2 D-20200120-000154 EPS4G-0122-20 - 3/02/20 NO OBJECION UF4,1
Diseño Geométrico |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0140-2016 19/9/16 EPS4G-0383-16 14/10/17 APROBADO PARCIALMENTE EPS4G-0362-16 27-09-16 EPS4G-0361-16 27-09-16 D-400-2018-1 13/02/18 EPS4G-0113-18 19/02/18 MODIFICACIÓN LA ALDEA APROBADO D-1719-2018-1 18/09/18 EPS4G-0428-18 06/06/18 OBSERVACIONES SAN JERONIMO D-1719-2018-1 18/06/18 EPS4G-0499-18 28/06/18 OBSERVACIONES SAN JERONIMO D-3010-2018-1 18/09/18 EPS4G-0860-18 08/11/18 OBSERVACIONES SAN JERONIMO D-3384-2018-1 18/12/18 EPS4G-0955-18 08/11/18 EPS4G-0959-18 08/11/18 OBSERVACIONES SAN JERONIMO D-3985-2018-1 30/01/19 EPS4G-0002-19 02/01/19 OBSERVACIONES SAN JERONIMO ANI 2018-500-0393221-1 EPS4G-1053-19 11/12/18 OBSERVACIONES SAN JERONIMO D-291-2019-1 25/01-19 D-374-2019-1 30/01/19 EPS4G-0181-19 18/02/19 OBSERVACIONES SAN JERONIMO D-3867-18-1 06/12/18 EPS4G-0003-19 02/01/19 OBSERVACIONES ALDEA D-02-01-20190612-008682 EPS4G-0700-19 19/06/19 OBSERVACIONES ALDEA |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0140-16 19/9/16 EPS4G-0383-16 14/10/17 EPS4G-0362-16 27-09-16 EPS4G-0361-16 27-09-16 NO OBJETADOS PARCIALMENTE D-1685-2017-1 20/09/17 EPS4G-0458-17 13/10/17 NO OBJETADO PARCIALMENTE AL ESTUIDIO V10 (UF2,1) ATENDER OBSERVACIONES VFINAL D-1953-2017-1 16/11/17 EPS4G-0537-17 22/11/17 ATENDER LAS OBSERVACIONES DEL ESPECIALISTA EBEJICO Y A LA VFINAL UF2,1 |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0140-16 19/9/16 EPS4G-0383-16 14/10/17 EPS4G-0362-16 27-09-16 EPS4G-0361-16 27-09-16 NO OBJETADOS PARCIALMENTE D-636-2017-1 19/5/17 EPS4G-0236-17 23/5/17 NO OBJETADO PARCIALMENTE ÁREA DEL PEAJE CONTINUA OBJETADA D-02-01-20190403-008157 EPS4G-0505-19 06/05/19 OBSERVACIONES AL DISEÑO ACTUALIZACION |  | DEV-SAL-INTV-0140-16 19/9/16 EPS4G-0383-16 14/10/16 EPS4G-0362-16 27-09-16 EPS4G-0361-16 27-09-16 NO OBJETADOS PARCIALMENTE D-1269-2018-1 10/05/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA Vol. II GEOMETRICO UF4,1 D-02-01-20190314-007592 EPS4G-0346-19 19/3/19 OBSERVACIONES UF4,2 D-02-01-20190424-008085 EPS4G-0509-19 06/05/19 OBSERVACIONES UF4,2 D-20190708-008964 EPS4G-0826-19 18/7/19 OBSERVACIONES ITS POSTES SOS APROBADO UF 4,2 D-20190719-009146 EPS4G-0844-19 26/7/19 NO OBJECION ITS POSTES SOS APROBADO UF 4,2 OBSERVACIONES DEL AREA URBANISMO D-02-01-20191227-011066 - 30/12/19 EPS4G-0040-20 - 09/01/20 OBSERVACIONES UF4.1 D-02-01-20191206-010871 - 9/12/19 EPS4G-1400-19 - 17/12/19 EPS4G-1430-19 - 30/12/19 OBSERVACIONES UF 4,1 D-01-01-20200113-000066 - 14/01/20 EPS4G-0066-20 - 15/01/20 OBSERVACIONES UF4,1
Diseño Estructuras |  |  |  | PUENTE 001 PK0+160 NO OBJETADO D-1268-201 10/05/2018 EPS4G-0398-18 25/05/2018 PUENTE 003 PK1+940 NO OBJETADO D-2100-2018-1 17/07/2018 EPS4G-0676-18 10/08/2018 D-02-01-20190718-009115 18/07/2019 EPS4G-0893-19 8/08/2019 PUENTE 004 PK 2+100 NO OBJETADO D-1235-2018-1 07/05/2018 EPS4G-0399-18 25/05/2018 PUENTE 005 PK2+920 NO OBJETADO D-1235-2018-1 07/05/2018 EPS4G-0399-18 25/05/2018 PUENTE 006 PK3+320 NO OBJETADO D-2151-2017-1 15/12/17 EPS4G-0041-18 23/01/18 PUENTE 007 PK5+240 NO OBJETADO D-2100-2018-1 17/07/2018 EPS4G-0676-18 10/08/2018 PUENTE 010 PK 6+040 NO OBJETADO D-1608-2018-1 08/06/2018 EPS4G-0505-18 29/06/2018 PUENTE 014 PK7+920 NO OBJETADO D-2151-2017-1 28/12/2017 EPS4G-0060-18 01/02/2018 PUENTE 015 PK8+115 NO OBJETADO D-1606-2018-1 07/06/2018 EPS4G0504-18 29/06/2018 PUENTE 017 PK8+404 NO OBJETADO D-1608-2018-1 08/06/2018 EPS4G-505-18 29/06/2018 PUENTE 018 PK8+705 NO OBJETADO D-2588-2018-1 23/08/2018 EPS4G-0754-18 07/09/2018 PUENTE 022 PK9+777 NO OBJETADO D-1941-2018-1 05/07/2018 EPS4G-0616-18 24/07/2018 PUENTE 023 PK 10+120 PUENTE 024 PK10+440 NO OBJETADO D-2244-2017-1 20/1/17 EPS4G-0028-18 30/04/2018 PUENTE 042 PK2+300 NO OBJETADO D-1268-2018 10/05/2018 EPS4G-0398-18 25/05/2018 MURO 003 PK0+740 NO OBJETADO D2062-2017-1 01/12/2017 EPS4G-05-79-17 18/12/2017 MURO 004 PK0+810 NO OBJETADO D-2062-2017-1 01/12/17 EPS4G-0579-17 18/12/2017 MURO 007 PK2+300 NO OBJETADO D-1179-2018-1 27/04/2018 EPS4G-0397-18 25/05/2018 MURO 009 PK2+500 NO OBJETADO D-1786-2018-1 21/06/2018 EPS4G-0573-18 16/07/2018 MURO 010 PK4+390 NO OBJETADO D-1863-2018-1 27/06/2018 EPS4G-0600-18 23/07/2018 MURO 011 PK4+500 NO OBJETADO D-1341-2018-1 16/05/2018 EPS4G-0424-18 05/06/2018 MURO 012 PK4+880 NO OBJETADO D-1314-2018-1 11/05/2018 EPS4G-0425-18 05/06/2018 MURO 013 PK4+970 NO OBJETADO D-1618-2018-1 08/06/2018 EPS4G-0507-18 29/06/2018 MURO 014 PK5+060 NO OBJETADO D-1654-2018-1 13/06/2018 EPS4G-0508-18 29/06/2018 MURO 016 PK5+840 NO OBJETADO D-1950-2017-1 15-11-2017 EPS4G-0548-17 28/11/2017 MURO 018 PK6+420 NO OBJETADO D-1786-2018-1 21/06/2018 EPS4G-0573-18 16/07/2018 MURO 019 PK6+700 NO OBJETADO D-1618-2018-1 08/06/2018 EPS4G-0507-18 29/06/2018 MURO 020 PK7+260 NO OBJETADO D-1786-2018-1 21/06/2018 EPS4G-0573-18 16/07/2018 MURO 021 PK7+500 NO OBJETADO D-1618-2018-1 08/06/2018 EPS4G-0507-18 29/06/2018 MURO 023 PK8+080 NO OBJETADO D-1341-2018-1 16/05/2018 EPS4G-0424-18 05/06/2018 MURO 024 PK8+160-MURO 025 PK8+280 NO OBJETADO D-1341-2018-1 16/05/2018 EPS4G-0424-18 05/06/2018 MURO 026 PK8+690 NO OBJETADO D-1618-2018-1 08/06/2018 EPS4G-0507-18 29/06/2018 MURO 028 PK8+950 NO OBJETADO D-1341-2018-1 16/05/2018 EPS4G-0424-18 05/06/2018 MURO 029 PK9+140 NO OBJETADO D-1341-2018-1 16/05/2018 EPS4G-0424-18 05/06/2018 MURO 030 PK9+190-MURO 032 PK9+520-MURO 035 PK10+030 NO OBJETADO D-1314-2018-1 11/05/2018 EPS4G-0425-18 05/06/2018 MURO 034 PK29+840 NO OBJETADO D-1786-2018-1 21/06/2018 EPS4G-0573-18 16/07/2018 MURO 036 PK11+280 NO OBJETADO D-1044-2018-1 16/04/2018 EPS4G-0309-18 04/05/2018 MURO 037 PK5+720-MURO 072 PK5+8660-MURO 073 PK5+990 NO OBJETADO D-2219-2018-1 26/07/2018 - EPS4G-0700-18 16/08/2018 MURO 134 PK2+400 NO OBJETADO D-1863-2018-1 27/06/2018 EPS4G-0600-18 23/07/2018 ODT 007 PK0+072-ODT 008 PK0+604 NO OBJETADO D-1044-2018-1 16/04/2018 - EPS4G-0309-18 04/05/2018 ODT 009 PK0+736 NO OBJETADO D-2062-2017-1 01/12/2017 EPS4G-0579-7 18/12/2017 ODT 010 PK1+040 NO OBJETADO D-121-2018-1 16/01/2018 EPS4G-0071-18 06/02/2018 ODT 011 PK1+619 NO OBJETADO D-2151-2017-1 13/12/2017 EPS4G-0041-18 24/01/2018 ODT 014 PK2+606 NO OBJETADO D2242-2017-1 20/01/2018 EPS4G-0029-18 18/01/2018 ODT 018 PK3+729 NO OBJETADO D-1044-2018-1 16/04/2018 EPS4G-0309-18 04/05/2018 ODT 029 PK6+821 NO OBJETADO D-2565-2018-1 17/08/2018 EPS4G-0734-18 29/08/2018 ODT 055 PK12+410 NO OBJETADO D2062-2017-1 01/12/2017 EPS4G-059-17 18/12/2017 ODT 057 PK12+766 NO OBJETADO D-1044-2018-1 16/04/2018 EPS4G-0309-18 04/05/2018 |  |  |  | MURO 039 PK18+430 NO OBJETADO D-1786-2018-1 21/06/2018 EPS4G-0573-18 16/07/2018 MURO 042 PK21+450-MURO 043 PK20+480 NO OBJETADO D-1851-2018-1 27/06/2018 EPS4G-0545-18 09/07/2018 MURO 044 PK20+650 NO OBJETADO D-1179-2018-1 27/04/2018 EPS4G-0397-18 25/05/2018 MURO 045 PK21+090 NO OBJETADO D-1314-2018-1 11/05/2018 EPS4G-0425-18 05/06/2018 MURO 047 PK21+800 NO OBJETADO D-637-2018-1 07/03/2018 EPS4G-0202-18 26/03/2018 MURO 048 PK21+950 - MURO 058 PK23+930 - MURO 093 PK22+300 NO OBJETADO D-1863-2018-1 27/06/2018 EPS4G-0600-18 23/07/2018 MURO 049 PK22+200 - MURO 050 PK22+300 NO OBJETADO D-1025-2018-1 12/04/2018 EPS4G-0303-18 04/05/2018 MURO 051 PK22+400 NO OBJETADO D-3300-2018-1 12/10/2018 EPS4G-0947-18 29/06/2018 MURO 053 PK22+950 NO OBJETADO D-1654-2018-1 13/06/2018 EPS4G-0508-18 29/06/2018 MURO 054 PK23+180 NO OBJETADO D-1720-2018-1 18/06/2018 EPS4G-0506-18 29/06/2018 MURO 055 PK23+570 NO OBJETADO D-3356-2018-1 18/10/2018 EPS4G-0972-18 15/11/2018 MURO 056 PK23+600 NO OBJETADO D-2242-2017-1 28/12/2018 EPS4G-0029-18 18/01/2018 MURO 057 PK23+720 NO OBJETADO D-1079-2018-1 20/04/2018 EPS4G-0351-18 11/05/2018 MURO 059 PK23+920 NO OBJETADO D-1025-2018-1 12/04/2018 EPS4G-0303-18 04/05/2018 MURO 060 PK28+450 NO OBJETADO D-1941-2018-1 05/07/2018 EPS4G-0616-18 24/07/2018 MURO 089 20+360 NO OBJETADO MURO 090 PK22+780 NO OBJETADO D-1101-2018-1 23/04/2018 EPS4G-0359-18 15/05/2018 PUENTE 029 PK20+380 NO OBJETADO D-1863-2018-1 27/06/2018 EPS4G |  |  |  | MURO 001 PK0+250 NO OBJETADO D-2587-208-1 23/08/2018 EPS4G-0780-18 13/09/2018 MURO 002 PK0+580 NO OBJETADO D-2242-2017-1 28/12/2017 EPS4G-0028-18 18/01/2018 ODT 005 PK0+715- ODT 006 PK0+800 NO OBJETADO D-855-2018-1 27/03/2018 - EPS4G-0256-18
Diseño Geotecnia y Suelos |  |  |  | EPS4G-0029-18 18/01/18 APROBADO D-2299-2017-1 2/01/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACIÓN PUENTE 014 K7+920 D-121-2018-1 17/01/18 EPS4G-0050-18 29/01/18 Muro 023 K8+080, Muro 36 K11+280, ODT007 K0+072, ODT 008 K0+604, ODT010 K1+040, ODT 018 K3+729, ODT057 K12+766, Puente 001 K0+153 APROBADO D-122-2018-1 17/01/18 EPS4G-0050-18 29/01/18 modificación de los diseños del puente K10+120 APROBADO D-322-2018-1 07/02/18 EPS4G-0100-18 14/02/18 Modificación de los diseños del puente 042 K2+300, Puente 004 K2+100, Muro 011 K4+500 APROBADO D-498-2018-1 22/02/18 Modificación muro 013 K4+970 y Puente 005 K2+920 EPS4G-0187-18 21/03/18 APROBADO D-679-2018-1 12/03/18 Modificación Muro 14 K5+060 EPS4G-201-18 26/3/18 APROBADO D-635-2018-1 07/03/18 Modificación Puente 015 K8+404 EPS4G-199-18 26/03/18 APROBADO D-759-2018-1 16/03/18 EPS4G-0241-18 11/04/18 Modificación Muro 019 K6+700, Muro 021 K7+500, Muro 026 K8+690 APROBADO D-781-2018-1 20/03/18 EPS4G-0240-18 11/04/18 MODIFICACIÓN PUENTE 10 K6+040 APROBADO D-1314-2018-1 16/05/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACION Muro 012 K4+880, Muro 030 K9+190, Muro 035 K10+030, Muro 045 K21+090 y Modificación del diseño estructural del Muro 032 K9+520, Muro 042 K21+450, Muro 043 K20+480 y MURO 044 K21+090 D-1341-2018-1 16/05/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACION Muro 024 K8+160, Muro 028 K8+950, Muro 029 K9+140, Muro 089 K20+360 y Modificación del diseño estructural del Muro 011 K4+500, Muro 023 K8+080 y Muro 025 K8+280. D-1606-2018-1 07/06/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACION PUENTE 015 K8+115 D-1941-2018-1 5/7/18 EPS4G-0616-18 24/7/18 MODIFICACION ODT029 K6+821 APROBADO |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0235-17 13/01/17 EPS4G-0039-17 25/01/17 NO OBJETADO (UF2.2) |  |  |  | CT-DVM-085-16 15/7/16 EPS4G-0267-16 30/7/16 NO OBJETADO D-1817-2017-1 31/10/17 EPS4G-0534-17 20/11/17 MODIFICACIÓN ODT 005 K0+715 D-2151-2017-1 15/12/17 EPS4G-0587-17 22/12/17 MODIFICACIÓN ODT 006 K0+800 D-2242-2017-1 26/12/17 EPS4G-0029-18 18/01/18 MODIFICACIÓN MURO 056 K23+600 ODT098 K22+050 APROBADO D-1443-2018-1 24/05/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA SOSTENIMIENTO TALUDES Y TERRAPLENES D-2587-2018-1 23/8/18 RESPUESTA ESPECIALISTA MURO 001 K0+250 D-3356-2018-1 19/10/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MURO 001 K0+250 |  | DEV-SAL-INTV-0221-16 22-12-16 EPS4G-0480-16 27/12/16 D-299-2018-1 16/3/17 EPS4G-0138-17 27/09/17 D-603-2017-1 15/5/17 EPS4G-0247-17 30/5/17 D-808-2019-12 8/2/19 EPS4G-0337-19 18/3/19 OBSERVACIONES UF 4,2
D-513-2017-1 24-4-17 EPS4G-0192-17 4/05/17 NO OBJETADO (UF2.1) D-1817-2017-1 31/10/17 EPS4G-0534-17 20/11/17 NO OBJETADO PARCIAL MODIFICACIÓN MUROK22+480 D-1950-2017-1 16/11/17 EPS4G-0548-17 27/11/17 NO OBJETADO PARCIAL MODIFICACIÓN MURO 044 K20+650 D-2023-2017-1 27/11/17 EPS4G-0560-17 11/12/17 MODIFICACIÓN MURO 051 K22+400 Y PUENTE 039 K23+500 D-2242-2017-1 26/12/17 EPS4G-0029-18 18/01/18 MURO 056 K23+600 ODT 098 K22+050 APROBADO D-95-2018-1 15/01/18 EPS4G-0049-18 29/01/18 MODIFICACIÓN MURO 042 K21+450, MURO 047 K21+800 ODT 101 K22+520, PUENTE 040 K23+860 UF2,1 APROBADO D-2299-2017-1 2/01/18 EPS4G-0059-18 31/01/18 MODIFICACIÓN PUENTE 031 K20+680 UF1 APROBADO D-321-2018-1 07/02/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA Modificación de los diseños del Muro 050 K22+300, 049 K22+200, Muro 055 K23+570 Puente 59 K23+920, 35 K22+080 D-431-2018-1 14/02/18 EPS4G-0117-18 19/02/18 MODIFICACIÓN PUENTE 030 K19+500 APROBADO D-499-2018-1 22/02/18 EPS4G-0187-18 21/03/18 APROBADO D-679-2018-1 12/03/18 12/03/18 Muro 53 K22+950, Puente 29 K20+380 EPS4G-0201-18 26/03/2018 APROBADO D-638-2018-1 07/03/18 Modificación taludes y terraplenes calzada derecha EPS4G-0197-18 23/03/18 OBSERVACIONES D-637-2018-1 07/03/18 Modificación Puente 040 K23+860, Puente K20+680, Muro 42 K21+450, Muro 47 K21+800, ODT 101 K22+520 EPS4G-0202-18 26/03/18 APROBADO D-1079-2018-1 19/04/18 MODIFICACIÓN MURO 057 K23+720 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA D-1101-2018-1 23/04/18 Modificación Muro 090 K22+780, Muro 051 K22+400, Muro 054 K23+180 ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA D-1444-2018-1 26/05/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACION PUENTE 033 K21+500 D-1557-2018-1 1/06/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACION PUENTE 028 K19+900 PUENTE 032 K21+220. D-1606-2018-1 07/06/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACION PUENTE 035 K22+080 D-1720-2018-1 18/06/18 EPS4G-0506-18 28/6/18 MODIFICACION MURO 051 K22+400 Y MURO 054 K23+180 APROBADOD-1941-2018-1 5/07/18 EPS4G-0616-18 24/7/18 MODIFICACION PUENTE 022 K9+777 MURO 060 K28+450 APROBADO D-3356-2018-1 19/10/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MURO 055 K23+570
Geología |  |  |  | D-602-2017-1 15/5/17 EPS4G-0232-17 19/05/2017 NO OBJETADO |  |  |  | D-705-2017-1 01/06/17 EPS4G-0261-17 06/06/17 NO OBJETADO (UF2.1) |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0171-16 28-10-16 EPS4G-416-16 11/11/16 NO OBJETADO
Hidrología, Hidráulica |  |  |  | D-674-2017-1 25/5/17 EPS4G-0262-17 06/06/17 NO OBJETADO D-636-2018-1 07/03/18 ODT 016 K3+237, 17 K3+477, 20 K3+960, 25 K5+889, 27 K6+433 EPS4G-0180-18 23/03/18 OBSERVACIONES |  |  |  | D-1068-2017-1 24/7/17 EPS4G-0359-17 08/08/17 NO OBJETADO UF2,1 D-636-2018-1 07/03/18 ODT 081 K18+005, 094 K21+520, 095 K21+612, 096 K21+708 EPS4G-0180-18 23/03/18 OBSERVACIONES |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0111-2016 23-8-16 EPS4G-0325-16 5-09-16 NO OBJETADO D-855-2018-1 27/03/18 ESPERA RESPUESTA ESPECIALISTA MODIFICACIÓN ODT 0+715 Y 0+800 |  | D-02-01-2019-1213-010923 - 16/12/19 EPS4G-1400-19 - 17/12/19 EPS4G-0053-20 - 13/01/20 OBSERVACIONES UF4,1
Túnel | [11 empty] | DEV-SAL-INTV-0110-2016 18/08/17 EPS4G-0321-16 5-09-16 APROBADO PARCIALMENTE DISEÑO GEOMETRICO PLAN DE OBRAS D-753-2017-1 8/6/17 EPS4G-0275-17 12/6/17 APROBADO DISEÑO ESPERA VERSION FINAL D-1442-2017-1 24-05-18 EPS4G-0453-18 13/6/18 OBSERVACIONES ACTUALIZACION ESTUDIO REMITEN TOMOS Y CD
Redes |  |  |  | D-2138-2017-1 13/12/17 EPS4G-0040-18 23/01/18 D-166-2018-1 22/01/18 EPS4G-0053-18 29/01/18 D-417-2018-1 14/02/18 EPS4G-0126-18 21/02/18 INVENTARIO DE REDES SECAS D-480-2018-1 20-02-18 EPS4G-0166-18 12/03/18 Actuaciones 00,16,17,19,24 Y 26 APROBADO |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0127-16 2/9/16 EPS4G-0331-16 12/9/16 ESTUDIOS NO OBJETADO PARCIALMENTE D-1197-2017-1 08/8/17 EPS4G-0368-17 11/8/17 PRESUPUESTO NO OBJETADO D-1765-2017-1 25/10/17 D-1782-2017-1 26/10/17 EPS4G-0497-17 8/11/17 OBJETADO D-1862-2017-1 7/11/17 EPS4G-0518-17 15/11/17 NO OBJETADO D-2022-2017-1 27/11/17 EPS4G-0566-17 12/12/17 APROBADO PARCIALMENTE ITEM 122 AL 130 OBSERVACIONES ITEM 131 AL 154 D-417-2018-1 14/02/18 EPS4G-0126-18 21/02/18 INVENTARIO DE REDES SECAS APROBADO D-481-2018-1 20/02/18 EPS4G-0166-18 12/03/18 Actuaciones 34,44,45,46,47,48,49,50 y 51 APROBADO |  |  |  | DEV-SAL-INTV-0127-16 2/9/16 EPS4G-0331-16 12/9/16 ESTUDIOS NO OBJETADO PARCIALMENTE D-1197-2017-1 08/8/17 EPS4G-0368-17 11/8/17 PRESUPUESTO NO OBJETADO D-1765-2017-1 25/10/17 D-1782-2017-1 26/10/17 EPS4G-0497-17 8/11/17 OBJETADO D-1862-2017-1 7/11/17 EPS4G-0518-17 15/11/17 NO OBJETADO D-2022-2017-1 27/11/17 EPS4G-0566-17 12/12/17 APROBADO PARCIALMENTE ITEM 122 AL 130 OBSERVACIONES ITEM 131 AL 154 D-417-2018-1 14/02/18 EPS4G-0126-18 21/02/18 INVENTARIO DE REDES SECAS APROBADO |  | DEV-SAL-INTV-0127-16 2/9/16 EPS4G-0331-16 12/9/16 ESTUDIOS NO OBJETADO PARCIALMENTE D-1197-2017-1 08/8/17 EPS4G-0368-17 11/8/17 PRESUPUESTO NO OBJETADO D-1765-2017-1 25/10/17 D-1782-2017-1 26/10/17 EPS4G-0497-17 8/11/17 OBJETADO D-1862-2017-1 7/11/17 EPS4G-0518-17 15/11/17 NO OBJETADO D-2022-2017-1 27/11/17 EPS4G-0566-17 12/12/17 APROBADO PARCIALMENTE ITEM 122 AL 130 OBSERVACIONES ITEM 131 AL 154
Urbanismo y Paisajismo |  |  |  | D-294-2018-1 05/02/18 EPS4G-0105-18 15/02/18 NO OBJECIÓN PARCIAL CONDICIONADA |  |  |  | D-920-2017-1 06/07/17 EPS4G-0346-17 21/07/17 OBJETADO (UF2,1) OBJETADO OBSERVACIONES D-2191-2018-1 24/7/18 EPS4G-0673-18 8/8/18 OBSERVACIONES D-20190530-008512 EPS4G-0640-19 07/06/19 URBANISMO Y PAISAJISMO OBSERVACIONES UF2,1 D-20190530-008512 EPS4G-0669-19 13/06/19 URBANISMO Y PAISAJISMO OBSERVACIONES UF2,1 |  |  |  | D-2967-2018-1 13/9/18 EPS4G-0844-18 4/10/18 URBANISMO Y PAISAJISMO OBSERVACIONES D-523-2019-1 8/2/19 EPS4G-0257-19 01/03/19 OBSERVACIONES D-20190409-007984 EPS4G-0477-19 23/04/19 OBSERVACIONES DE TRANSITO D-20190509-008279 EPS4G-0543-19 15/5/19 NO OBJECION ACCESIBILIDAD PARA TODOS PEAJE, EDIFICIO DE APOYO Y OFICINAS DE ATENCION PROVICIONALES D-20190530-008509 EPS4G-0641-19 07/06/19 URBANISMO Y PAISAJISMO OBSERVACIONES v14 D-20190715-009072 EPS4G-0855-19 30/7/19 URBANISMO Y PAISAJISMO OBSERVACIONES SEÑALIZACION
Edificaciones | [7 empty] | D-1152-2017-1 01/08/17 EPS4G-0378-17 14/8/17 OBSERVACIONES OBJETADO |  |  |  | D-2151-2018-1 19/7/18 EPS4G-0674-18 10/8/18 OBSERVACIONES D-3070-2018-1 19/9/18 EPS4G-886-18 17/10/18 OBSERVACIONES D-840-2019-1 04/03/19 EPS4G-0360-19 26/3/019 OBSERVACIONES D-02-01-20190417-008058 EPS4G-0517-19 9/5/19 NO OBJECION CONDICIONADA EDIFICIO DE APOYO A LAS OBSERVACIONES DE TRANSITO DEL URBANISMO D-02-01-20190618-008744 EPS4G-0733-19 26/06/19 OBSERVACIONES AL PEAJE PROVISIONAL D-20190621-008806 EPS4G-0823-19 17/7/19 EDIFICACIONES (CCO DOS TUNELES - CAFETERIA) OBSERVACIONES D-02-01-20190723-009161 EPS4G-0845-19 26/7/19 OBSERVACIONES AL PEAJE PROVISIONAL D-02-01-20190812-009389 EPS4G-0845-19 2/9/19 OBSERVACIONES AL PEAJE PROVISIONAL D-02-01-20191209-010877 - 16/12/19 EPS4G-1431-19 - 30/12/19 EPS4G-0011-20 - 07/01/20 OBSERVACIONES MODIFICACION EDIFICIO DE APOYO UF3 D-02-01-20191205-010834 - 13/12/19 EPS4G-1425-19 - 27/12/19 EPS4G-0065-20 - 15/01/20 OBSERVACIONES CCO EDIFICIOS A-B-C-S
CRÍTICOS POR DEFINIR DURANTE EL PERIODO
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | OFICIO ENTREGA |  | FECHA |  | OFICIO OBSERVACIONES |  |  |  | FECHA
ENTREGA EDIFICIO S CCO | [6 empty] | D-02-01-20210304-000618 |  | 2021-03-04 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
PROPUESTA ALTERNATIVA DE RETORNO A LA COMUNIDAD SAN SEBASTIAN LAS PALMITAS | [6 empty] | D-02-01-20210309-000656 |  | 2021-03-09 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
RESPUESTA A COMUNICACIÓN EPS4G-0252-21 REFERENTE A LA ENTREGA RFI 822 DEL DISEÑO DEL TALUD K17+560 DE LA UNIDAD FUNCIONAL 1 | [6 empty] | D-02-01-20210310-000664 |  | 2021-03-10 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
RESPUESTA A COMUNICACIONES EPS4G-0319-21 REFERENTES A LA ENTREGA DE DISEÑO ESTRUCTURAL DEL PORTICO DE PROTECCION PARA EL BOX DE LA QUEBRADA LA CULEBRA UF3 | [6 empty] | D-02-01-20210315-000703 |  | 2021-03-15 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
RESPUESTA A COMUNICACIONES EPS4G-0146-21 Y EPS4G-0242-21 REFERENTES A LA DIFERENCIAS EN EL PERFIL LONGITUDINAL DE LOS PUENTES PK5+240, PK1+940 Y PK6+900 | [6 empty] | D-02-01-20210315-000704 |  | 2021-03-15 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
RESPUESTA A COMUNICACIÓN EPS4G-0285-21 REFERENTE A LA ENTREGA DE LA MODIFICACION DE UBICACIÓN AREAS DE SERVICIOS Y ZONAS DE PESAJE DE LA UF2,1 | [6 empty] | D-02-01-20210316-000715 |  | 2021-03-16 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
RESPUESTA A COMUNICACIÓN EPS4G-0271-21 REFERENTE A LA ZONA DE TRANSICION ENTRE EL PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE DE LA ZONA PEAJE | [6 empty] | D-02-01-20210316-000716 |  | 2021-03-16 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
RESPUESTA A COMUNICACIÓN EPS4G02221 RESPUESTA AL OFICIO D0000467 (EPS4G140720) ENTREGA DE MODIFICACION DEL DISEÑO SISTEMAS ELECTROMECANICOS ITS SEGUNDO TUBO TUNEL DE OCCIDENTE | [6 empty] | D-02-01-20210318-000759 |  | 2021-03-18 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
ENTREGA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT ESPECIFICO PARA CAMBIO DE CALZADA ENTRE EL K6+500 Y EL K7+000 DE LA UNIDAD FUNCIONAL 1 | [6 empty] | D-02-01-20210318-000763 |  | 2021-03-18 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
ENTREGA PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT ESPECIFICO PARA CAMBIO DE CALZADA ENTRE EL K17+600 Y EL K18+17 DE LA UNIDAD FUNCIONAL 1 | [6 empty] | D-02-01-20210318-000764 |  | 2021-03-18 |  | ESPERA RESPUESTA DEL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORÍA
2. CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES
CONSTRUCCIÖN
UF | Tramos |  | Tramite |  |  |  | Estado actual | [7 empty] | % Avance
1 y 3 | C. Nueva Túnel de Occ - S. Jerónimo Segundo Tubo del túnel |  | Licencia Ambiental |  |  |  | • ANLA otorgó Licencia Ambiental con Resolución 00606 del 25-05-17 y notificada el 30-05-17. • ANLA resolvió con Resolución 00764 del 30-06-17 Recurso de Reposición interpuesto a la Resolución 00606, y con radicado ANLA 2017050989-2-000 del 07-07-17 | [7 empty] | 100%
|  |  | Modificación Licencia Ambiental resolución 00606 del 25-05-18 "Construcción Box Coulvert Polígono la Frísola – el Polvorín UF1" |  |  |  | ANLA con Resolución 02318 del 14-12-18 ANLA Autorizó la modificación de la Licencia ambiental resolución 0606 asociada al polígono " La frísola - El Polvorín" | [7 empty] | 100%
|  |  | Modificación Licencia Ambiental resolución 00606 del 25-05-18 "ajustes en el trazado de calzada nueva entre el Túnel de Occidente y San Jerónimo e infraestructura asociada" |  |  |  | ANLA con Resolución 02472 del 14-12-18 Autorizó la modificación de la Licencia ambiental resolución 0606 asociada al polígono denominado "ajustes al trazado e inclusión de infraestructura asociada." | [7 empty] | 100%
|  |  | Modificación Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25 de mayo de 2017 UF1 y UF3 punto de vertimiento Q. la Culebra |  |  |  | ANLA Otorga Modificación de Licencia Ambiental 02360 Del 02 de diciembre de 2019 y aumento de caudal de vertimiento en la Q. la Frísola | [7 empty] | 100%
|  |  | Sustracción DMI asociado a la Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25-05-18 |  |  |  | No se requirió sustracción según acuerdo 0488 del 25-01-17 en el primer proceso de Licenciamiento de la UF1 y 3 | [7 empty] | 100%
|  |  | Sustracción DMI polígono la Frísola - El Polvorín, asociado a la Modificación de Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25-05-18 |  |  |  | Se autorizo según acuerdo del consejo directivo de Corantioquia N° 180ACU-1811-552 del 21-11-18. la sustracción definitiva de 2,258 Ha y temporal de .15Ha Con comunicación D-3784-2018-1 radicada en Corantioquia el 30-11-18 Concesionario renunció al derecho de interposición de recurso de reposición contra el acuerdo 180ACU-1811-552, con el propósito de acelerar el trámite de modificación de licencia que se encuentra en proceso • Pago por evaluación el 17-12-18 con soporte Corantioquia SF SP926 | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Restricción del Uso y Aprovechamiento de Especies Forestales restringidas de orden Regional asociado a la Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25-05-18 |  |  |  | Se autorizó con Resolución Corantioquia 040-RES1705-2420 del 11-05-17 para la Resolución 00606 del 25-05-17. | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Restricción del Uso y Aprovechamiento de Especies Forestales de orden Regional asociado a la Modificación de la Licencia Ambiental resolución 00606 del 25-05-18 "ajustes en el trazado de calzada nueva entre el Túnel de Occidente y San Jerónimo e infraestructura asociada" |  |  |  | • Corantioquia otorgó con resolución 040-RES1808-4319 del 03-08-18 y notificada el 08-03-18 levantamiento de restricción al uso y aprovechamiento de especies forestales • Pago por evaluación el 17-12-18 con soporte Corantioquia SF SP925 | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Veda Nacional asociado a la Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25-05-18 |  |  |  | Se autorizó con Resolución MADS 0908 del 11-05-17 para el primer proceso de licenciamiento | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Veda Nacional polígono la Frísola - El Polvorín, asociado a la Modificación de Licencia Ambiental Resolución 00606 del 25-05-18 |  |  |  | Se autorizó con Resolución MADS 2468 del 29-11-17 para el área solicitada para la proceso mediación de la Licencia de la UF1 y 3 Polígono (Polígono la Frísola - el Polvorín) | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Veda Nacional asociado a la Modificación de la Licencia Ambiental resolución 00606 del 25-05-18 "ajustes en el trazado de calzada nueva entre el Túnel de Occidente y San Jerónimo e infraestructura asociada" |  |  |  | MADS Autorizó con resolución 2241 del 27-11-18 • Con radicado MADS 00001 del 30-11-18 Concesionario renunció al derecho de interposición de recurso de reposición contra la resolución 2241 del 27-11-18, quedando en firme. | [7 empty] | 100%
2.1 | C. Nueva S. Jerónimo Santa Fe de Antioquia |  | Licencia Ambiental |  |  |  | Licencia Ambiental • Se otorgó con Resolución ANLA 00639 del 02-06-17 y notificada el 06-06-17. La licencia ambiental se encuentra en firme. • DEVIMAR con Radicado ANLA 2017061186-1-000 del 04-08-17, informó inicio de actividades de Construcción de la Segunda Calzada San Jerónimo – Santa Fe de Antioquia UF2.1 a partir del 15 de noviembre de 2017. | [7 empty] | 100%
|  |  | Modificación Licencia Ambiental resolución 00639 del 02-06-18 "ajustes en el trazado y solicitud de infraestructura asociada" |  |  |  | • ANLA autorizó con resolución 0137 del 08-02-19 la modificación de la Resolución 00639 del 02-06-19 para el polígono "Ajustes al Trazado e inclusión de infraestructura asociada" • Con oficio 160HX-1905-5491 del 02-05-19 Corantioquia concluyo que el polígono autorizado con la modificación de licencia ambiental no presenta inconsistencias con el POMCA del rio Aurrá. • Con Radicado ANLA 2019057914-1-000 del 07-05-19 Concesionario remitió copia del oficio 160HX-1905-5491 en cumplimiento del Artículo tercero de la resolución 00137 de 2019. | [7 empty] | 1'00%
|  |  | EIA Modificación Licencia Ambiental Resolución 00639 del 02 de junio de 2017 - Polígono Fuente de materiales Q. Seca con placa de autorización temporal N° TBC-08101. |  |  |  | • Con Resolución 00885 del 22-05-19 ANLA autorizó Modificación de Licencia Ambiental Resolución 00639, asociada a la inclusión del Polígono de la fuente de materiales Q. Seca. Esta pendiente dentro del plazo, por el Concesionario definir si interpondrá Recurso de reposición para las actividades que no fueron aprobadas Autorización temporal Q. Seca • La Secretaría de Minas del departamento de Antioquia con Resolución 2018060228012 del 14 de junio de 2018 concedió a DEVIMAR autorización temporal con placa TBC-08101 para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción en la fuente Q. Seca, municipio de Sopetrán | [7 empty] | 100%
|  |  | Sustracción Reserva Ribereña Rio Cauca asociado a la Licencia Ambiental Resolución 00639 del 02-06-18 |  |  |  | • Con acuerdo del Consejo Directivo de Corantioquia N° 180ACU1803-525 del 21-03-18 y notificado el 04-04-18, se sustrajo de manera definitiva 7,90ha y temporal 3,54 ha de una parte del área de la Reserva Ribereña del Río Cauca para las actividades de Mejoramiento y Construcción de las UF2.1. • Con consecutivo DEVIMAR 02-01-20190329007851 radicado en Corantioquia el 29-03-19 se informó inicio de actividades a partir del 01-04-19. | [7 empty] | 100%
|  |  | Sustracción Reserva Ribereña Rio Cauca asociado la Modificación Licencia Ambiental resolución 00639 del 02-06-18 "ajustes en el trazado y solicitud de concesiones" |  |  |  | Según ajustes realizados por el concesionario se informó que no se requiere de SRRRC para la Modificación de la Licencia Ambiental UF2.1. | [7 empty] | 100%
|  |  | Sustracción RRRC Predio requerido para reubicación de la IE Los Almendros |  |  |  | • Solicitud con radicado Corantioquia 120-COE1811-37916 del 23-11-18. • Visita de evaluación el 20-12-18 • Auto de inicio 040-ADM1812-6183 del 10-12-18 • Con consecutivo D-4079-2018-1 radicado el 28-12-18, concesionario remitió ajustes al documento de solicitud de SRRRC enviado con radicado 120-COE1811-37916 • Con acuerdo del Consejo Directivo de Corantioquia N° 180ACU1902-562 del 20-02-19 y notificado el 14-03-19, se sustrajo de manera definitiva 1,082Ha de una parte del área de la Reserva Ribereña del Río Cauca para la reubicación de la IE Escuela Normal Superior Santa teresita – Sede los Almendros Municipio de Sopetran y Construcción del centro histórico de la comunidad de los Almendros | [7 empty] | 100%
|  |  | Autorización Temporal Fuente de materiales de construcción Q. Seca |  |  |  | • La Secretaría de Minas del departamento de Antioquia con Resolución 2018060228012 del 14 de junio de 2018 concedió a DEVIMAR autorización temporal con placa TBC-08101 para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción en la fuente Q. Seca Municipio de Sopetran. | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Restricción del Uso y Aprovechamiento de Especies Forestales de orden Regional asociado a la Licencia Ambiental Resolución 0639 del 02-06-18 |  |  |  | Se negó con Resolución Corantioquia 040-RES1706-2857 el 07-06-17 primera solicitud asociada a la Licencia Ambiental Resolución 0639 del 02-06-18 Se negó con Resolución Corantioquia 040-RES1712-7098 del 14-12-17 y notificada el 04-01-18, segunda solicitud Aprobó con resolución Con resolución Corantioquia 040-RES1808-4625 del 01-08-18 notificada el 09-08-18 tercera solicitud | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Restricción del Uso y Aprovechamiento de Especies Forestales de orden Regional asociado a la Modificación de la Licencia Ambiental Resolución 0639 del 02-06-18 |  |  |  | • Corantioquia autorizó levantamiento de veda regional con resolución 040-RES1901-111 del 15-01-19 | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de veda Nacional asociado a la Licencia Ambiental Resolución 00639 del 02-06-17 |  |  |  | Se autorizó mediante Resolución 0692 del 04-04-17 para el primer proceso de Licenciamiento. | [7 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de veda Nacional asociado a la Modificación de la Licencia Ambiental Resolución 00639 del 02-06-17 |  |  |  | MADS Autorizó con resolución 2240 del 27-11-18 Con radicado MADS 00002 del 30-11-18 Concesionario renunció al derecho de interposición de recurso de reposición contra la resolución 2240 del 27-11-18, quedando en firme | [7 empty] | 100%
1, 2.1 y 4 | C. Nueva Túnel de Occ - S. Jerónimo segundo Tubo del túnel |  | Acuerdo de coexistencia proyectos superpuestos Autopistas al Mar 1 - Conexión Valles de Aburra - Rio Cauca, asociados a las Licencias Ambientales Resoluciones 00606 del 25-05-18 y 00639 del 02-06-18 |  |  |  | Firmado entre el INVIAS y DEVIMAR el 27-03-17 | [7 empty] | 100%
|  |  | Acuerdo de coexistencia proyectos superpuestos Autopistas al Mar 1 - Conexión Valles de Aburra - Rio Cauca, asociado a las modificaciones de las Licencias Ambientales Resoluciones 00606 del 25-05-17 |  |  |  | • Concesionario realizó presentación a la ANLA el 26-06-18 del estado del proceso de elaboración del acuerdo de coexistencia entre proyectos superpuestos “Conexión valles de aburra- Rio Cauca” – “Autopistas al Mar 1” en el marco de los trámites de solicitud de modificación de licencias ambientales, lo anterior teniendo en cuenta las dificultades presentadas durante la gestión realizada ante el INVIAS por parte del Concesionario para lograr la firma del acuerdo de Coexistencia de proyectos superpuestos. De acuerdo a lo anterior y en vista que durante el proceso de evaluación del trámite de modificación no se logro presentar un acuerdo de coexistencia la ANLA realizó visita de evaluación al proyecto pronunciándose en el concepto técnico del grupo evaluador N°03835 del 19-01-18 y la Resolución de Modificación de la Licencia Ambiental ANLA 02472 del 27-12-18 • Según concepto técnico ANLA N°03835 del 19-01-18 presentado por el grupo evaluador de la ANLA, señaló que en cumplimiento del requerimiento N1 del acta 34 del 20-04-18, el Concesionario aporto información de soporte de la gestión realizada ante el INVIAS y la GEP de la Gobernación de Antioquia, para lo cual se incluyeron las fichas de coexistencia, dentro del Plan de Manejo Ambiental; por lo cual se considero en dicho concepto que este requerimiento fue atendido dentro de la información adicional presentada, por lo que se acepta la información presentada y se acatarán las medidas planteadas para el programa de manejo ambiental del proyecto. • ANLA en cumplimiento del Artículo 2.2.2.3.6.4 del decreto 1076 de 2015 presentó pronunciamiento sobre el acuerdo de coexistencia de proyectos superpuestos, lo anterior teniendo en cuenta lo especificado en el Artículo Noveno de la Resolución ANLA 02472 del 27-12-18 el cual modificó el artículo décimo segundo de la Resolución 606 del 25 de mayo de 2017, en el sentido de incluir la FICHA: Anexo 2-9. Fichas (Ficha de Coexistencia, manejo y responsabilidad individual de los impactos ambientales generados en el área superpuesta, en el Plan de Manejo Ambiental, dando por finalizado este proceso y teniendo en cuenta que el INVIAS no presentó concepto frente al acuerdo planteado por DEVIMAR | [7 empty] | 100%
|  |  | Acuerdo de coexistencia proyectos superpuestos Autopistas al Mar 1 - Conexión Valles de Aburra - Rio Cauca, asociado a las modificaciones de las Licencias Ambientales Resoluciones 00606 del 25-05-17 y 00639 del 02-06-17 |  |  |  | Acuerdo superposición INVIAS Modificación UF1y3 • Según concepto técnico ANLA N°03835 del 19-01-19 presentado por el grupo evaluador de la ANLA, señaló que en cumplimiento del requerimiento N1 del acta 34 del 20-04-18, el Concesionario aportó información de soporte de la gestión realizada ante el INVIAS y la GEP de la Gobernación de Antioquia, para lo cual se incluyeron las fichas de coexistencia, dentro del Plan de Manejo Ambiental; por lo cual se considero en dicho concepto que este requerimiento fue atendido dentro de la información adicional presentada, por lo que se acepta la información presentada y se acatarán las medidas planteadas para el programa de manejo ambiental del proyecto. • ANLA en cumplimiento del Artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto 1076 de 2015 presentó pronunciamiento sobre el acuerdo de coexistencia de proyectos superpuestos, teniendo en cuenta lo especificado en el Artículo Noveno de la Resolución ANLA 02472 del 27-12-18 el cual modificó el artículo décimo segundo de la Resolución 606 del 25 de mayo de 2017, en el sentido de incluir la FICHA: Anexo 2-9. Fichas (Ficha de Coexistencia, manejo y responsabilidad individual de los impactos ambientales generados en el área superpuesta, en el Plan de Manejo Ambiental, dando por finalizado este proceso y teniendo en cuenta que el INVIAS no presentó concepto frente al acuerdo planteado por DEVIMAR Modificación UF2.1 • • ANLA no se pronuncio de forma explicita en la Resolución 00137 del 08-02-19 sobre el acuerdo de coexistencia de proyectos entre el Concesionario y el INVIAS en el marco del proceso de trámite de solicitud de modificación de la Licencia ambiental Resolución 00639 del 02-06-17. | [7 empty] | 100%
UF | Tramo |  | Trámite |  |  |  |  | Estado actual | [6 empty] | % Avance
1 y 2.1 | C. Existente Salida Túnel de Occidente - Santa Fe de Antioquia Ruta 6204 |  | Documento PAGA de Mejoramiento |  |  |  |  | ➢ Concesionario remitió la V4 con comunicado D-02-01-20190315-007696, Interventoría emitió concepto de No Objeción con comunicado EPS4G-0372-19 radicada el 28-03-19 con consecutivo DEVIMAR01-01-20190328013974. | [6 empty] | 100%
|  |  | Permiso de Aprovechamiento Forestal |  |  |  |  | Corantioquia autorizó con Resolución 16HX-RES1711-6804 del 30-11-17 | [6 empty] | 100%
|  |  | Permiso de Ocupación de Cauce |  |  |  |  | El 05-05-17 Corantioquia Negó porque No se requiere permiso de ocupación del Cauce NN11, el 22-05-17, Corantioquia Negó por que no se requiere los permisos para los siguientes cauces: NN016, NN14, NN18, NN17, NN20, NN04 y NN05, esta decisión no implican la no ejecución de las obras proyectadas. Corantioquia otorgó el 22-05-17 permiso para la Ocupación del Cauce NN06, NN02; el 26-05-17 permiso para ocupación de los cauces Caño el Garabato, NN021 y Cañada Honda; el 28-06-17 permiso para ocupación del Cauce Caño el Cangrejo, el 28-08-17 permiso para ocupación Cauce La Mica, el 23-11-17 permiso para el cauce NN07. el 28-11-17 para el Cauce q. el Sable, el 12-12-17 se otorga ocupación para el cauce Afluente Q. La Frísola (NN1). | [6 empty] | 100%
|  |  | Concesión de aguas superficiales |  |  |  |  | El día 11-09-17 se recibe notificación de la resolución 160HX-RES1709-4795 del 07-09-17 mediante la cual otorgó Concesión de Aguas en el Río Aurrá. Oficio D-1672-2017-1 radicado 09-10-17 mediante el cual se da cumplimiento a los artículos 3 y 5 de la resolución que otorga. Oficio D-1918-2017-1 del 10-11-17 Mediante el cual se radica el PUEAA. | [6 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Restricción del Uso y Aprovechamiento de Especies Forestales de orden Regional |  |  |  |  | Corantioquia autorizó con Resolución 040-RES1711-6587 el 27-11-17 | [6 empty] | 100%
|  |  | Sustracción Reserva Ribereña Rio Cauca |  |  |  |  | Primera solicitud Sustracción de Reserva: Con Acuerdo del Consejo Directivo de Corantioquia N°180-ACU1706-499 del 09-06-17, negó sustracción del área de Reserva Ribereña del Río Cauca para las actividades de Mejoramiento y Construcción de las UF2.1. Segunda solicitud de sustracción de Reserva: Con acuerdo del Concejo Directivo de Corantioquia N° 180-ACU1803-525 del 21-03-18 y notificado el 04-04-18.se sustrajo de manera definitiva 7,90ha y temporal 3,54 ha de una parte del área de la Reserva Ribereña del Río Cauca para las actividades de Mejoramiento y Construcción de las UF2.1. • Con consecutivo DEVIMAR 02-01-20190329007851 radicado en Corantioquia el 29-03-19 se informó inicio de actividades a partir del 01-04-19. | [6 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Veda Nacional |  |  |  |  | Ministerio de Medio Ambiente autorizó con Resolución 2115 del 30-10-17 | [6 empty] | 100%
|  |  | Disposición material sobrante |  |  |  |  | ZODME 14 y ZODME 15 municipio de San Jerónimo. El Concesionario con comunicación D-21-2018-1 de 5 de enero de 2018 y radicado Corantioquia No. 160HX-COE1801-360 solicitó a la Autoridad visita al predio Guacamayas, para utilizarlo como ZODME. La Autoridad realizó visita el 16 de febrero de 2018 (Comunicado Corantioquia 160HX-COI1802-3488 del 16 de febrero de 2018). Con Informe Técnico 160HX-IT1805-4742 del 11-05-18 se consideró viable ambientalmente la disposición del material sobrante de las excavaciones proveniente de las obras de construcción del Proyecto Mejoramiento de la vía existente Túnel – Santa Fe de Antioquia; la cual está sujeta a algunas obras y actividades de diseño del sitio, con sus planos y diseños, y la elaboración de un plan de manejo ambiental para el sitio; para lo cual se deberá tener en cuenta lo estipulado en la Resolución 0472 del 28-02-18 | [6 empty] | 100%
2.2 | C. Existente Cativo- Manglar - Cañasgordas Ruta 6203 |  | Documento PAGA de Rehabilitación |  |  |  |  | El 17-04-17 se realizó mesa de trabajo para actualización del documento PAGA. Con oficio D-608-2017-1 del 15 -05-17, se radico el documento ajustado. Interventoría emitió concepto de No Objeción al documento con oficio EPS4G-0234-17 el 23-05-17 Se realizó Comité Ambiental el día 12-06-18, donde se revisó la trazabilidad de las comunicaciones radicadas en el Concesionario relacionadas con el cierre ambiental de este PAGA. Con comunicación D-2041-2018-1 radicada el 16-07-18 en Interventoría, se presentó información pendiente para continuar con el proceso de evaluación del Cierre Ambiental del PAGA de Rehabilitación de la UF2.2. Con Comunicación EPS4G-0626-18 (R-4237-2018-1) radicada el 26-07-18 Interventoría consideró que el Concesionario ha realizado las gestiones y actividades pertinentes para efectuar el Cierre Ambiental del PAGA de Rehabilitación. | [6 empty] | 100%
|  |  | Permiso de Emisiones Atmosféricas |  |  |  |  | Corpourabá otorgó permiso con Resolución Corpourabá 200-03-20-0228-2017 el 23-02-17. Con Resolución 200-03-20-01-0543-2 del 17-04-18 Corpourabá suspendió parcialmente un permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas que fue otorgado con resolución 0228 del 23-02-17. | [6 empty] | 100%
|  |  | Concesión de aguas superficiales |  |  |  |  | Corpourabá otorgó ampliación de caudal Q. Los Perros. con Resolución 200-03-20-01-1310-2016 del 12-10-17 | [6 empty] | 100%
4.2 | C. Existente Santa Fe de Antioquia - Bolombolo. |  | Documento PAGA de Rehabilitación |  |  |  |  |  Con comunicado D009710 recibido el 05-09-19 se radicó PAGA de Rehabilitación V3.  Con comunicado EPS4G-1067-19 radicado en el Concesionario con consecutivo 01-01-20190916015546 el 16-09-19, se presenta concepto de No Objeción a la V3 del PAGA de Rehabilitación de la UF4.2 2. Cierre ambiental:  Con comunicado EPS4G-0426-20 radicado vía correo electrónico el 30-04-2020, al considerarse cumplidas las obligaciones ambientales a cargo del Concesionario, quedando pendientes por cumplir las obligaciones ambientales que dependen de los tiempos exigidos por las autoridades ambientales para las actividades de compensación, rehabilitación ecológica, rescate, traslado y reubicación de epifitas y brinzales las cuales | [6 empty] | 100%
|  |  | Permiso de Aprovechamiento Forestal |  |  |  |  | Se autorizó con Resolución Corantioquia 160HX-RES1711-6262 del 14-11-17 | [6 empty] | 100%
|  |  | Permiso de Ocupaciones de Cauce |  |  |  |  | ➢ Ocupación de Cauce: Corantioquia el 25-07-17 negó al no requerir permiso para ocupación de los cauces Q. Sabaletica y Q. Guasimal. Corantioquia otorgó permiso de ocupación el 23-08-17 para el cauce de la Q. La Palma, el 21-11-17 permiso para el cauce con expediente HX8-17-51, el 22-11-17 permiso para los cauces con expedientes HX8-17-53, HX8-17-52, HX8-17-54 y HX8-17-55 y el 23-11-17 permiso para los cauces con expedientes HX8-17-49 y HX8-17-58. Con Resoluciones 160HX-RES1901-405 del 30-01-19 y 160HX-RES1905-2628 del 27-05-19, Corantioquia autorizó modificaciones de los permisos de ocupación de cauce de los expedientes HX8-2017-55 y HX8-2017-49, respectivamente. Corantioquia los días 19, 22 -07-19 al considerar cumplidas y finalizadas las obligaciones del permiso realizó el archivo de los siguientes expedientes de ocupaciones HX8-17-49, HX8-17-53, HX8-17-58, HX8-17-51, HX8-17-54, HX8-17-55, y HX8-17-52. Solicitud cierre expediente Ocupación Q. la Palma con radicado 160HX-COE1912-44040 del 23-12-19 Con radicado 160HX-COE1912-42119 del 06-12-19 Concesionario solicitó permisos de ocupación de cauce para los puntos de urgencia por la ola invernal ubicados en el PK10+850, PK44+900, PK13+800, PK26+400 y PK44+100 de la ruta 25B-02 UF4.2 los cuales ya fueron autorizados por Corantioquia en los periodos de junio y julio de 2020, ver trazabilidad del estado de los trámites en el anexo 4 del informe mensual de la Interventoría mes de junio y julio de 2020 | [6 empty] | 100%
|  |  | Vertimientos |  |  |  |  | Mantenimiento de baños portátiles con tercero autorizado | [6 empty] | 100%
|  |  | Concesión de aguas superficiales |  |  |  |  | Corantioquia autorizó Concesión de Aguas en el Rio Cauca con Resolución 160CI-RES1701-195 el 12 -01- 17. Se resolvió recurso de reposición Resolución 160CI-RES1703-1255 del 13-03-17 y notificada el 28-03-17. | [6 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Restricción del Uso y Aprovechamiento de Especies Forestales de orden Regional |  |  |  |  | Corantioquia otorgó permiso con Resolución 040-RES1706-3088 el 22-07-17 y notificada el 29-06-17 | [6 empty] | 100%
|  |  | Levantamiento de Veda Nacional |  |  |  |  | MADS otorgó permiso con Resolución No. 1244 el 20-06-17 El Concesionario con comunicación M&M 0024-18 del 15 de febrero de 2018 y radicado MADS E1-2018-004546, envío alcance información previa solicitada en el Resolución No. 1244 del 20-06-17. | [6 empty] | 100%
|  |  | Materiales de Construcción |  |  |  |  | Terceros autorizados se uso la escombrera Municipal de Santa Fe de Antioquia operada por Disportal Medellín | [6 empty] | 100%
1,2,3,4 | C. Existente inicio Concesión PK4,1 KM UF3 Cañasgordas Ruta 6204 C. Existente Santa Fe de Antioquia - Bolombolo. |  | Documento PAGA |  |  |  |  |  el 22-08-17 con oficio EPS4G-0370-16 Interventoría dio la No Objeción a la V6 del documento.  Con comunicación EPS4G-0368-18 el 22-05-18, se dio el concepto de No Objeción al PAGA de O y M V7.  Con comunicación EPS4G-0414-18 el 30-05-18 y radicado ANI 2018-409-053521-2, se envió a la ANI el PAGA de Operación y Mantenimiento V7 No Objetado.  ANI presentó observaciones al documento PAGA V7 enviado por Interventoría con consecutivo ANI 2018-605-020266-1 del 29-06-18.  Con comunicado EPS4G-0625-18 radicado el 26-07-18 se consideraron atendidas por parte del Concesionario las observaciones realizadas por la ANI al PAGA V7 y se dio concepto de No Objeción. | [6 empty] | 100%
1,2,3,4 | Proyecto Autopista al Mar 1 |  | Disposición material sobrantes: |  |  |  |  | Escombros: Teniendo en cuenta la medida Preventiva impuesta a la escombrera del municipio de Santa Fe de Antioquia con acta 160HXACT2005-1643 del 14-05-2020, consistente en "Suspensión de obra o actividad; reiterando que la suspensión es inmediata de todo tipo de actividad, hasta tanto se realice evaluación técnica por parte de Corantioquia”, la cual fue legalizada por Corantioquia con Resolución 160HX-RES2005-2744 del 19-05-2020, el Concesionario inició en el mes de junio de 2020 la disposición de los residuos generados de construcción y demolición en la escombrera ubicada en el municipio de San Jerónimo de propiedad del señor Heli Botero cuyo predio cuenta con la viabilidad ambiental y la autorización de la Secretaría Municipal de San Jerónimo (Resolución 038 de 2019), se aclara que los volúmenes de disposición generados en el mes de junio de 2020 seguirán siendo reportados mes vencido tal y como se acordó con la ANI, ya que por el volumen de la información el Concesionario requiere tiempo para el procesamiento de los datos. | [6 empty] | 100%
UF |  | REUNIONES/ACTIVIDADES | [6 empty] | PARTICIPANTES | [5 empty] | FECHA
1,2,3,4 |  | Seguimiento Fichas: UF1y 3: PMF 16, PMF 09, PMF 12, PMF 02, PMF 06, PMF 04, PMF 10. UF 2.1: PMB 05, PMF 02, PMF 07, PMF 01, PMF 10. Operación y mantenimiento: PAC-2.4-07. Mejoramiento: PAC-2.4-07. | [6 empty] | ÉPSILON4G | [5 empty] | del 10-03-21 al 16-03-21
1y3 |  | Asistencia reunión virtual Corantioquia definición proceso de entrega de estaciones de monitoreo en cumplimiento del Programa de Apoyo RED Piragua en el marco del cumplimiento del plan de inversión del 1% UF1y3 | [6 empty] | DEVIMAR, ÉPSILON 4G, Corantioquia | [5 empty] | 2021-03-10
1 y 2.1 |  | Visita conjunta a los puentes correspondientes al PAGA de mejoramiento, donde se está realizando actividades de repotenciación. | [6 empty] | CONCESIONARIO MAR 1, DEVIMAR, ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2021-03-16
1,2,3 |  | Acompañamiento actividad de calibraciones de equipos de monitoreo de calidad de aire realizado por el laboratorio MCS. | [6 empty] | MCS, ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2021-03-11
2.1 |  | Acompañamiento monitoreo calidad de agua correspondiente a la matriz de aforors de caudal para las captaciones activas en el periodo en la UF2.1 | [6 empty] | MCS, ÉPSILON 4G | [5 empty] | 2021-03-15
1, 2.1 y 3 |  | Jornada de trabajo interna relacionada con la revisión y socialización del informe complementario de la solicitud de proceso sancionatorio al concesionario por uso de la subcuenta ambiental para pago de actividades en el marco del plan de inversión del 1% | [6 empty] | ÉPSILON4G | [5 empty] | 2021-03-16
1,2,3,4 |  | Recepción correspondencia ambiental recibida hasta el 15-03-2021 y actualización cuadros de control y formatos de seguimiento ambiental establecidos en el plan de calidad de la Interventoría. | [6 empty] | ÉPSILON4G | [5 empty] | 2021-03-16
1,2,3,4 |  | Elaboración informe semanal 283 y diligenciamiento Formato R-CEC-22 "Registro fotográfico" | [6 empty] | ÉPSILON4G | [5 empty] | 2021-03-16
3. ESTADO DE AVANCE SOCIAL
PROGRAMA |  |  |  | UF | REUNIONES / ACTIVIDADES / OBSERVACIONES DE LA SEMANA | [9 empty] | FECHA
Programa 1. Atención al usuario |  |  |  | 2.1 | Seguimiento oficina fija de atención al usuario | [9 empty] | 2021-03-17
|  |  |  | 1 | Seguimiento oficina satélite 1 de atención al usuario | [9 empty] | 2021-03-11
|  |  |  | 2.1 | Seguimiento PQRS del proyecto. | [9 empty] | 2021-03-17
Programa 2. Capacitación persona vinculado al proyecto. |  |  |  | 2.1 | Acompañamiento a capacitación del personal vinculado al proyecto. | [9 empty] | 2021-03-13
Programa 3. Vinculación mano de obra al proyecto. |  |  |  | 2.1 | Reunión con la agencia publica de empleo para planear actividades conjuntas de vinculación laboral | [9 empty] | 2021-03-17
Programa 4. Información y participación comunitaria |  |  |  | 2.1 | Reunión extraordinaria con el CCCN Sabanazo para socializar algunos asuntos respecto al proyecto e ingreso a la comunidad. | [9 empty] | 2021-03-11
|  |  |  | 1 | Reunión de socialización ley 1228 con la comunidad de la vereda Piedras Negras. | [9 empty] | 2021-03-15
Programa 8. Cultura vial |  |  |  | 1 | Acompañamiento a visita de la Agencia nacional de seguridad vial | [9 empty] | 2021-03-16
4. ESTADO DE AVANCE PREDIAL - VER HOJA "PREDIAL"
UNIDAD FUNCIONAL |  | TEMA | [6 empty] | ACTIVIDAD | [5 empty] | FECHA
TODAS |  | REVISIÓN Y ANALISIS DE INSUMOS PREDIALES | [6 empty] | Estudio de Fichas Prediales y Avaluos Comerciales Corporativos de las Unidades Funcionales 1 y 2 | [5 empty] | 11/03/2021-17/03/2021
UF1 |  | ENVÍO OFICIO EPS4G-0335-21 INFORME DE LA INTERVENTORÍA FRENTE A DERECHO DE PETICIÓN IMPETRADO POR EL SEÑOR GHUGO GRACIANO PREDIO MAR1_UF1_190, SEGÚN TRASLADO ANI 20215000057911 DEL 1/03/2021 AL CONCESIONARIO. | [6 empty] | La Interventoría informa a la ANI, ya se le dió respuesta a los derechos de petición interpuestos por el señor Hugo Armando Graciano propietario del Predio MAR1_UF1_190. | [5 empty] | 2021-03-11
TODAS |  | ENVÍO OFICIO EPS4G-0338-21 RESPUESTA A LOS OFICIOS 02-01-20210302000582 INFORME DE GESTIÓN PREDIAL MES DE FEBRERO DE 2021, Y 02-01-20210223000513 INSUMOS PREDIALES. | [6 empty] | Análisis y revisión de cada uno de los insumos presentados en el informe de gestión predial correspondiente al mes de febrero de 2021, y a los insumos enviados en el oficio 02-01-20210223000513. | [5 empty] | 2021-03-09
TODAS |  | ENVÍO OFICIO EPS4G-0352-21 RESPUESTA A COMUNICADO 02-01-20210310-000663, RESPUESTA AL COMUNICADO EPS4G-0305-21 REFERENTE AL DISEÑO DE DETALLE CON SECTORES MODIFICADOS (DISEÑO GEOMETRÍA). | [6 empty] | La Interventoría describe las observaciones tenidas en cuenta desde el punto de vista Predial, le indica al Concesionario que en oficio EPS4G-0882-19 solo se le otorga viabilidad para el componente de los sobreanchos, pero éste no entregó la Geometría Vial a nivel de detalle solicitada por la Interventoría, | [5 empty] | 2021-03-15
UF1 |  | VISITA TÉCNICA | [6 empty] | Se realizó acompañamiento al Concesionario en visita técnica para responder derecho de petición interpuesto por el propietario del predio MAR1_UF1_156. | [5 empty] | 2021-03-15
TODAS |  | REVISIÓN DE LA PLATAFORMA OLYMPUS | [6 empty] | Se realizó verificación, observación y aprobación de cada uno de los datos que se ingresaron a la plataforma Olympus por parte del Concesionario. | [5 empty] | 11/03/2021-17/03/2021
5. FINANCIERA
TEMAS DE CONTROL EN EL PERIODO
La ANI, se pronuncia y acepta el período de cura para el tema de la entrega de estados financieros (firma de auditor y revisor fiscal), el concesionario, responde a la ANI, y se subsana el presunto incumplimiento Se solicita al concesionario allegar pólizas acordes con el otrosí 4 firmado el 26 de abril de 2018, quién las radica el 31/05/18
6. RIESGOS DEL PROYECTO EN EL PERIODO
ÁREA |  | TIPO DE RIESGO | [6 empty] | DESCRIPCIÓN | [5 empty] | ASIGNACIÓN
Ambiental |  | Demora en la obtención de las Licencias y/o Permisos Ambientales | [6 empty] | ELA : Interventoría presento la NO Objeción a la Estrategia de Licenciamiento Ambiental Mediante Oficio EPS4G-0027-17 el día 23 de enero de 2017. EIA Con Resolución ANLA 00606 del 25 de mayo de 2017 se otorgó Licencia Ambiental para la Construcción de la UF1 y 3 Con Resolución ANLA 00639 del 02 de junio de 2017 se otorgó Licencia Ambiental para la Construcción de la UF2,1 Concesionario radicó en la Interventoría el 20 de octubre de 2017 comunicación D-1746-2017-1 en la cual solicitó a la ANLA conceptuar sobre los efectos y el alcance que tiene la Certificación 01013 del 05 de octubre de 2017 sobre la Licencia Ambiental Resolución 00639 la cual autoriza la Construcción de la UF2.1. pendiente que el Concesionario allegue copia del radicado en la ANLA PAGA Con comunicación EPS4G-0335-16 del 14 de septiembre de 2016 se aprobó el documento PAGA de Rehabilitación de la UF4.2, interventoría solicitó presentar nueva versión con la totalidad de los permisos para emitir concepto de No Objeción No Objeción V2 del documento PAGA de Rehabilitación de la UF2.2 con oficio EPS4G-0234-17 el 23 de mayo de 2017. Con oficio EPS4G-405-17 radicado el 08 de septiembre de 2017 se dio viabilidad a la ejecución de las actividades de Mejoramiento propuestas por el Concesionario asociadas al PAGA de mejoramiento de la UF1 y 2.1. | [5 empty] | 100 % PRIVADO
Diseño |  | Sobrecostos derivados de los estudios y diseños. | [6 empty] | UF1, 2.1 y 3 condicionados a que se ajusten los temas pendientes a las Excepciones establecidas en el Contrato. Mediante oficio EPS4G-026-15 del 18/11/2015, se da la No Objeción al Contrato de Diseño, establecido como obligación contractual del Concesionario. La Interventoría manifiesta la No Objeción al Trazado en Planta y Perfil correspondiente al Diseño Geométrico presentado por el Concesionario de las Unidades Funcionales 1, 2.1 y 3, quedando condicionado a que se ajusten los temas pendientes a las Excepciones establecidas en el Contrato. Las Unidades Funcionales 2.2 y 4.2 no requieren de aprobación de Estudios de Detalle y aprobación del Trazado geométrico a excepción de Diseño Planimétrico y Estudios y Diseños para Estabilización de sitios con pérdida de banca. | [5 empty] | 100 % PRIVADO
Predial |  | Sobrecostos en la adquisición de predios. | [6 empty] | Los mayores costos por incremento de áreas de afectación predial, a las concertadas en el otrosí Nº 3, las debe asumir el Concesionario. Debido a que, la diferencia en valores resultante del comparativo entre los diseños Fase II y Fase III, que fueron objeto del Otrosí Nº 3, se obtuvieron de un diseño presentado por el Concesionario Versión Final, el cual tenía inmerso las afectaciones totales del Proyecto Autopista al Mar 1. | [5 empty] | Compartido: 100-120% Privado; 120-200% :30% privado, 70% Publico >200%: 100% publico
Redes |  | Sobrecostos por interferencia de redes. | [6 empty] | Plan de Manejo y Traslado de Redes Objetado por Costos, aprobación de Diseño Geométrico y Plan de Obras.DEV-SAL-INTV-0060-2016 (Interventoría). 12/05/2016. El Concesionario entregó a la Interventoría el Plan de Manejo de Redes. EPS4G-0171-16 (Concesionario). 27/05/2016. La Interventoría remite al Concesionario las observaciones realizadas por el Especialista de Redes al Plan de Manejo de Redes. ANI Rad. Salida No. 2016-300-024364-1. 11/08/2016. Envió a la Interventoría Instructivo Traslado y Protección de Redes-Marco Legal y Contractual. EPS4G-0331-16 (Concesionario). 12/09/2016. La Interventoría informa que el Plan de Manejo y Traslado de Redes continúa Objetado por Costos.EPS4G-227-17 (18/5/17) - Observaciones del especialista de interventoría. Respuesta oficio D-1197-2017-1, Aclaraciones al presupuesto del Plan de manejo y/o traslado de redes. Mediante oficio EPS-4G-0368-17 (11 de agosto de 2017); Se da la NO OBJECIÓN a los ITMS presentados con cantidades y precios. No se da la NO OBJECIÓN a los precios unitarios que presentan cantidades de ejecución en (0); que de presentarse deberán ser enviadas para estudio y aprobación. Mediante oficio D-1521-2017-1 el CONCESIONARIO entrega la validación de planos de las intervenciones 1,2,3,4,5,6,7 y 23 de Red Eléctrica para la UF1, mediante oficio EPS4G-0341-17 del 22 de septiembre de 2017, la Interventoría informa que una vez revisadas las descripciones de los ítems y cantidades de obra de la Unidad Funcional 1 (Energía y alumbrado), éstas no corresponden en descripción y cantidades en la mayoría de los ítems presentados . Por consiguiente, el concesionario deberá ajustarse de acuerdo con las cantidades y precios no objetados y presentar nuevamente cada actuación acorde con lo previamente establecido. En caso de presentarse o considerarse cantidades nuevas, deben presentarse debidamente. Igualmente, los planos presentados no muestran la georreferenciación (Coordenadas N-E) y el abscisado de la vía; además se solicita que los planos sean enviados en archivo DWG. En reunión de comité Técnico del 03 el concesionario presenta archivos DWG con coordenadas y abscisado y corrección de ítems de acuerdo con lo inicialmente aprobado. La interventoría solicita que se de respuesta formal mediante oficio. Mediante oficio D1765-2017-1 de 25 de Oct de 2017, el concesionario informa sobre los documentos entregados en la reunión del 03 de octubre. | [5 empty] | Compartido: 100-120% Privado; 120-200% :30% privado, 70% Publico >200%: 100% publico
Tarifa Diferencial |  | Compensaciones por nuevas tarifas diferenciales | [6 empty] | No aceptación por parte del Concesionario de continuar con la Tarifa Diferencial. DEV-SAL-ANI-0073-2016 (ANI). 07/06/2016. El Concesionario argumenta que las Resoluciones que establecen la Tarifa Diferencial solo regirán a partir del Acta de Terminación de la Unidad Funcional donde está ubicada la Estación de Peaje. Por su parte, el Contrato establece que el plazo que correrá desde el 1 de julio de 2016 hasta que se cumpla la condición descrita, "el concesionario tendrá el derecho al recaudo correspondiente de las tarifas que al momento de la entrega de la Estación de Peaje se estén cobrando al público". EPS4G-0198-16 (Gobernación de Antioquia). 20/06/2016. La Interventoría solicita a la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación copia de las Resoluciones o Actos Administrativos expedidos por la Gobernación para la creación de las Tarifas excepcionales y Diferenciales para algunos usuarios de la estación de Peaje de Aburra. | [5 empty] | 100% Publico
7. CONTROL DE PROGRAMACIÓN
Autopistas de la Prosperidad Mar 1
Unidad Funcional |  |  | Porcentaje de Participación (%) |  | Programado | Ejecutado | Comienzo | Fin | Duración (días)
Unidad Funcional 1 |  |  | 38.89 |  | 72.97% | 86.1% | 2016-11-10 | 2022-12-28 | 2239
Unidad Funcional 2.1 |  |  | 21.84 |  | 55.6% | 69.62% | 2017-11-05 | 2022-07-30 | 1728
Obras Adicionales UF2.2 |  |  | 0 |  | 100% | 100% | 2016-11-15 | 2017-04-15 | 151
Unidad Funcional 3 |  |  | 34.69 |  | 79.52% | 86.34% | 2016-11-10 | 2022-12-28 | 2239
Unidad Funcional 4,1 |  |  | 4.58 |  | 100% | 100% | 2016-11-10 | 2020-03-05 | 1211
Unidad Funcional 4,2 |  |  |  |  | 100% | 100% | 2016-11-10 | 2020-03-05
Unidad Funcional 4 |  |  |  |  | 100% | 100%
Total del Proyecto |  |  | 100 |  | 72.6866 | 83.2206 | 2016-11-10 | 2021-12-19 | 1865
AVANCE DE OBRA
Unidad Funcional 1 - Mejoramiento de la calzada actual y construcción de calzada nueva entre el Túnel de Occidente y San Jerónimo
AVANCE DE OBRA ESTADÍSTICO
Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Atrasado
Avance total de la UF |  |  | 72.97% |  | 86.1% |  | -13.13%
Inicio |  | Fin |  | Duración (Días) | % Programado por día |  | Semanas | % Programado hoy
2016-11-10 |  | 2022-12-28 |  | 2239 | 72.97%
AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD
ABSCISAS |  |  |  | ACTIVIDADES CRÍTICAS SEGÚN ANEXO #1 DE MAR 1 POR LA CUARENTENA DEL COVID-19 |  |  |  | OBSERVACIONES Y DATOS GENERALES
INICIAL |  | FINAL
PK 0+072 |  | PK 0+160 |  | Acopio de material de rezaga, portal Santafe. |  |  |  | Se sigue acopiando material de rezaga o descombro del nuevo túnel, del Portal Santafé. Este material se extrae (del nuevo túnel con vehículos dumper), para luego ser llevado a la planta de trituración del PK 11+700. Las cantidades disminuirán debido a que el túnel ya logro el cale. Sobre la plataforma se han colocado equipos, contenedores, llantas, campamento, materiales y herramienta pesada. También se ha destinado la plataforma como parqueo de maquinaria. Sobre un costado se encuentra la entrada / salida / vía de circulación (de vehículos y personal particular), para acceder a la Vda. La Frisola.
PK 0+500 |  | PK 0+750 |  | Llenos y ODT # 008 + Disipador - CI |  |  |  | Terminadas las actividades sobre el terraplén, construida la ODT (con tubería Titan x 1500 mm.) y construido su canal abierto (para conectar estas obras con la existente) este sector se sometió al cubrimiento con material de llenos y quedar en cota de subrasante. También hubo excavación lateral para el tendido (subterráneo) de redes eléctricas y de ITS. Se inicio la colocación de granulares clasificados empleándose la motoniveladora CAT 140 M y el vibro para afirmados Hamm. Hacia el PK menor (y con dirección a La Frisola), donde se tenia un gran acopio de material de fresado o RAP y material granular, se realizo el extendido de granulares para conformar la estructura del pavimento flexible, luego se realizo la imprimación utilizando emulsión asfáltica de curado lento y finalmente se le coloco la capa intermedia de concreto asfaltico, tipo MSC-25. El tramo solo se permite para el transito temporal de los vehículos y equipos de la Concesión. Sector El Arriero.
PK 0+850 |  | PK 1+800 |  | Mejoramiento de calzada existente - CD |  |  |  | Desde la planta de concretos (hoy inactiva) hacia mayores, ya cuenta con la capa asfáltica en caliente tipo MSC-25. Pero el transito (vehicular / particular) y exclusivo hacia el corregimiento de Palmitas, se controla por esta vía en intervención. Hay construcción de cunetas en concreto, se utiliza disco diamantado. Todo el transito particular circula por la nueva calzada.
PK 3+400 |  | PK 4+400 CD |  | Mejoramiento de calzada existente - CD |  |  |  | a) Inactivo. El tramo ya cuenta con la mezcla asfáltica en caliente tipo MSC-25. Se continuara actividad de construcción de cunetas con sección V y con sección en L sobre el PK 3+700. Se seguirá construyendo un canal abierto tipo cárcamo con bordillos discontinuos para captación de aguas "por bombeo" de la nueva calzada y recibir aguas de ODT. Se utilizo concreto premezclado de 21 MPa, transportado en mixer. Hubo traslado y resembrado de palmeras traídas del sector El arriero. b) Inactivo. Realizado el fresado y excavación en busca de fallos, blandones y humedades se realizo la instalación de base granular e imprimación de granulares con emulsión de rompimiento lento y posterior instalación de mezcla asfáltica tipo MSC-25. Se acondiciono cuneta en V para acceder a negocio particular. Sector intervenido frente al Trapiche comunitario y Rancho Alegre.
PK 4+500 |  |  |  | Construcción de muro en TA o # 011 + Viga de realce. |  |  |  | a) Inactivo. La obra finalizada hizo conexión (en escuadra) sobre las bases del estribo # 2 del puente K 4+500. Es un muro de 119 m de largo con varios niveles de cimentación debido a la topografía del lugar. El polígono formado por el talud de corte y que sostiene la actual vía (con concreto lanzado) se cubrió con laminas de geodren planar a medida que se subieron con los niveles de llenos. Ahora personal realiza trabajos de adecuación de cuneta perimetral (con prefabricados trapezoidales) sobre el intradós del muro. Se continua con la construcción de una viga (tramificada) de realce a todo lo largo del muro y apoyada sobre el borde de las escamas prefabricadas (ancho 2.0 x h= 0.5 y tramos de 2.9 m.). Hacia PK menor hay un PARE / SIGA, porque todos los vehículos circulan por un solo carril y sobre la calzada existente. b) Sobre la calzada existente, (y hacia el PK menor), se sometió el talud de la vía, a la colocación de pernos pasivos (autoperforantes # 10) en una única fila, así: Tramo # 1; 9 Und. con L= 9m; Tramo # 2 y # 3 con 10 Und. con L= 6 m., para un total de 19 pernos, cuyo hueco se hace con un equipo Komatsu sobre orugas. Hay también colocación de una fila de drenes en PVC de D= 2.5". Culminadas la etapas en cada tramo, se coloco la malla electrosoldada y concreto lanzado a modo de pantalla de protección.
PK 5+040 |  | PK 5+600 |  | Mejoramiento de calzada existente - CD |  |  |  | El tramo ya cuenta con la capa intermedia asfáltica en caliente tipo MSC-25. Mediante el uso de disco diamantado y una pajarita se realiza la construcción y/o el realce del nivel de la cuneta "antigua" con sección en L. Se encuentra en ampliación un puente existente. El transito automotor circula por la nueva calzada.
PK 5+720 |  |  |  | Muro # 037 - TA, Seguridad vial |  |  |  | Inactivo. Después de aplicada la mezcla asfáltica en caliente, tipo MSC-25, se llevo a cabo la demarcación horizontal con pintura para trafico en color (B/A). También se construyeron tramos de cunetas con sección en L y se colocaron defensas metálicas tipo bionda. El tramo se dio al servicio del transito automotor. Por lo tanto la calzada existente entrara para su intervención con los trabajos de mejoramiento y desmantelamiento de puentes existentes.
PK 5+800 |  |  |  | Perdida de banca, La Potrera - CD * Muro en HA # 167 |  |  |  | Hubo actividad de corte mecánico mediante el uso de una excavadora CAT 320 D2 que incluyo retiro de material. Se realizo la instalación de malla electro soldada y concreto lanzado sobre el talud destapado y cortado, para evitar derrumbamientos o desprendimientos. Se demolieron 2 muros existentes. Hacia el PK mayor se llevo a cabo la construcción por etapas para zapatas y vástagos, con diferentes cota de cimentación. Terminados los vástagos se les impermeabilizan tramos aplicando pintura negra bituminosa y armando filtros con llenos granulares sobre su trasdós. Sobre la siguiente área construidos los 21 caissons con el montaje y amarre de los hierros para la viga de encepado ya fundida en concreto hidráulico. Se colocan los aceros de refuerzo empatándolos con los aceros de los vástagos del primer tramo (tanto en espesor como en altura). Sobre la calzada izquierda (o nueva calzada) sigue habilitado el tramo para el transito automotor, previa demarcación y señalización con delineadores tubulares y maletines.
PK 5+860 |  |  |  | Muro # 072 - HA, Seguridad vial - CI |  |  |  | Inactivo. Tramo señalizado con delineadores tubulares y maletines + señalización horizontal. Se maneja como una intersección provisional para entrar / salir al Municipio de Ebéjico. Hacia PK mayor o K 6+150 se realizo marcación para dar inicio a la perforación de pernos corrugados # 10 de L= 6 m en 3x3 y lagrimales de L= 1 m en malla 6x6 m. (será un método de aseguramiento y consolidación de morro rocoso fracturado).
PK 6+900 |  |  |  | Imprimación + mezcla asfáltica en caliente - CI |  |  |  | Inactivo. Después de realizada la imprimación de granulares, se coloco la capa intermedia asfáltica tipo MSC-25. Se utilizaron los equipos Dynapac para colocar la capa asfáltica, junto con el equipo termo calentador y aplicador de la emulsión asfáltica. El área se tiene disponible para el acopio de materiales de construcción de puentes y estacionamiento de equipos.
PK 8+080 |  | PK 8+500 |  | Mejoramiento - CI |  |  |  | a) Inactivo. Un largo tramo fue intervenido con fresados. Algunos tramos implico adición y cambio de granulares (en todo o parte del ancho de calzada). Se aplico la mezcla asfáltica en caliente tipo MSC-25. Mientras tanto, todo el tramo se sigue interviniendo con el desmantelamiento y la ampliación de los puentes vehiculares existentes. La calzada nueva "opuesta o CI" desde la Qda. Saltos y Pisquines hasta la Rochela, se dio al servicio del transito vehicular previa demarcación + señalización y colocación de defensas metálicas. b) Inactivo. Cerca a La Rochela, se termino el fresado de la vía existente, común equipo SANY C8. Hubo fresado por franjas y bacheos aislados selectivos según la severidad de las grietas, la deformación o desintegración de la capa asfáltica existente. Allí hubo que subir la rasante por lo menos en 1.5 m., para igualarla en altura con la nueva vía y poder acceder con el mismo nivel a los nuevos puentes vehiculares de doble calzada - La Rochela. El material de RAP fue llevado a La Frisola. Sector limites municipales / Eutimio.
PK 8+400 |  | PK 8+500 |  | Perfilado de talud (fallado el pasado 22 de enero) - CD |  |  |  | En la parte mas baja se sigue abriendo espacio para acceder fácilmente sobre el aproche # 2 del nuevo puente sobra La Rochela, y se direcciona el corte hacia el muro de TA # 026 de la CI. Se continuara corte mecánico de material derrumbado (con 2 CAT sobre orugas), pero sobre la parte media alta del talud derrumbado, con difícil acceso de las volquetas por su alta pendiente. También se sigue transportando con equipo sobre orugas, materiales y equipos (ej. malla 15x15x6 + cemento + agregados) hacia la parte alta del corte. Sobre la corona del talud, se realiza corte y estabilización en dos tramos o etapas para la primera fase de talud. Se instalaron paneles de malla electrosoldada y se aplica concreto lanzado. Sobre la primera fase del perfilado, se están colocando anclajes activos (@ 3 torones de acero), con L = 22 m. e inclinación de - 10 grados. Sobre la plataforma del nuevo puente se instala el campamento y allí, se ensamblan las sartas de torones y la formaleta para los dados de anclaje. Se inicia el segundo banco de excavación y perfilado mecánico. El material cortado se lleva al lleno del PK 11+800 o al frente Doña Rosa. Lluvias de larga duración, afectan los trabajos de corte mecánico y de los acarreos. Sector de La Rochela. Hacia PK mayor, al transito automotor se habilito su paso por los nuevos puentes de ese sector y se abandonara en su totalidad la calzada existente.
PK 9+200 |  |  |  | Reforzamiento y protección talud perfilado - Pavimento rígido, veredal |  |  |  | a) Trabajos intermitentes. Sobre el perfilado del talud se continuara realizando la consolidación del talud (en su segunda fase) con la colocación de pernos pasivos de anclaje (con varillas corrugadas # 10 y de Fy= 60 000 psi. y de L= 12 m) en una grid de 3 x 3 m. Después el cubrimiento y protección se hará con malla de acero electrosoldada (15x15x6) y concreto lanzado (e= 10 cm) de 28 MPa. Para la mayoría de los trabajos, se utiliza personal y equipo suspendido. b) Inactivo. Para la vía de acceso a la Vda. Mestizal alto, se continuara la construcción de algunos drenajes pendientes. Sobre el costado izq., se fundió en concreto un disipador longitudinal (o corta aguas) anexo al pavimento rígido. Hubo fundida de bordillos discontinuos en concreto (0.15x0.15x1.8 m). Algunas lluvias afectan trabajos y las zonas de talud no recubiertas o protegidas con geosinteticos y por lo tanto se le forman surcos y cárcavas. En la parte alta se termino un peinado mecánico con CAT 317D, debido a material derrumbado y rodado sobre la vía veredal. Sobre la pata del talud y calzada existente se realizo la extensión de material granular para formar la estructura granular del pavimento flexible. Sigue pendiente un nuevo traslado de redes secas. Se trabaja con personal PARE / SIGA c) Sobre la calzada existente y sobre la opuesta, finalizo el corte mecánico y se unieron las rasantes de dos (2) puentes consecutivos en construcción. Se coloco la capa asfáltica en caliente tipo MSC-25. Espacios anexos pero en un nivel mas alto, fueron ocupados para el parqueo de equipos y elementos necesarios en obra, como bodega y montaje de campamento. Sigue pendiente nuevo traslado de redes secas. Se trabaja con personal PARE / SIGA.
PK 9+650 |  |  |  | Excavación mecánica para muro # 165 - CI |  |  |  | Se inicia excavación mecánica para la construcción de un muro "semi curvo" de contención en HA (zapata y vástago). Sera de L= 125 m. Sector cercano a Piedra Negra. El talud de la actual vía será sometido previamente a un cubrimiento de una pantalla de concreto lanzado y a una consolidación con anclajes. Esta obra de apoyo (o # 165) del terraplén para la nueva calzada no se encuentra dentro del Plan de obras del Concesionario. Sector de ubicación antes de Piedra Negra
PK 10+200 |  |  |  | Corte y fracturación de montaña rocosa - CI |  |  |  | Continúan trabajos con corte de montaña en el sector de Piedra Negra, con el uso de explosivos químicos controlados y de patrones de perforación. Personal removió previamente material rocoso suelto (pre corte) para la preparación de perforación / voladuras. Se utilizan compresores y martillos neumáticos. Como sistema de control y amortiguación en el momento de hacer las voladuras, se utilizan llantas, cadenas, mallas electrosoldada y tapetes de caucho a fin de evitar esquirlas y la menor perturbación posible sobre las viviendas y la vía. La rasante de la vía en este punto baja (mucho mas que la actual vía) debido a que hay que unir 2 puentes en construcción
PK 10+750 CI |  | PK 10+950 |  | Box Doña Rosa - Excavación mecánica, muro escollera, demolición de negocio |  |  |  | Inactivo. Sobre la pata del talud se realizo construcción de escollera utilizando grandes rocas + concreto hidráulico. Se termino la construcción de colchón filtrante (para deprimir el NAF) sobre escollera (de 5 m x L= 50 m) con geotextil NT-2500 Pavco y tubo de drenaje ranurado y se continua instalación de material seleccionado. Todo el polígono del talud se cubrió con geotextil. Hubo también remplazo de térreos (de mala calidad y húmedos), por pedraplén, mas rocas y bloques de gran tamaño (trabadas entre si) y se prolongó un tramo del colchón filtrante (con uso de geotextil para drenaje + material permeable + tubería ranurada) y sobre el cual se realizan también llenos compactados. Las capas superiores del lleno incluyendo los granulares, se remataron con motoniveladora CAT 140 M + CAT 317D + vibro Hamm. Ya se cuenta con la estructura granular del pavimento flexible. Hoy se encuentran los espacios ocupados por vigas pretensadas del nuevo puente y con la operación y funcionamiento de La Lanzavigas. Hay presencia de grietas sobre el hombro, talud y la plataforma de la vía que da acceso a finca particular. Anexo a esta obra, se terminaron los trabajos relacionados con la construcción de caissons + columnas + vigas cabezales, del nuevo puente vehicular. Los llenos compactados ya llegan hasta este nivel. Sector de Doña Rosa.
PK 11+700 Zona del retorno # 1 |  |  |  | Acopio, trasiego y procesamiento del material de descombro traído de los portales del nuevo túnel. Planta Kleemann + Lanza vigas + MSC-25 |  |  |  | a) Corresponde a la planta de trituración (Kleemann) que estaba instalada en La Volcana. Este material se procesa se tritura y se acopia para obtener: piedra filtro, sub base granular, base granular, materiales selectos y clasificados y/o materiales estabilizados para llenos. Encontramos allí, trituradoras, excavadoras, bulldozer D6T, cargador CAT articulado y volquetas. b) Inactivo. Terminada la conformación de la calzada incluyendo la imprimación de granulares y la colocación de la capa asfáltica se dio inicio a la conformación de la calzada en construcción y el acceso al puente PK 11+110 de asados Doña Rosa, el muro en TA o # 036 y el retorno #1. Se tiene La Lanzavigas (entrando por el estribo #2) y los espacios o áreas son ocupados(as) para el acopio de vigas pretensadas, los equipos de carga / transporte y por grandes grúas. Personal termina la construcción de cuentas en concreto con sección en L.
PK 11+800 |  |  |  | Lleno estructural, fallado - Nueva rehabilitación - Monitoreo, CI |  |  |  | Trabajos intermitentes. Realizada la construcción un diente de cortante de forma trapezoidal (escollera "con el uso de bloques de piedra" + concreto; de 4m x 2.7m) a manera de llave sobre este y también detrás del mismo se realizo la construcción de los drenajes profundos (primarios y secundarios) empleando tubería de 3" + pozos drenantes y de 8". De esta manera el agua recogida verterá sus aguas a la cañada. Terminada la construcción del muro escollera con la colocación y el acomodo de grandes rocas superpuestas una a la otra, utilizando excavadora CAT 330 D2L; se entro de inmediato en la etapa siguiente de confección del terraplén, se utilizo un bulldozer CAT D6T y un vibro pesado (para los afirmados) de aro y llanta Hamm, y en ocasiones CAT sobre orugas. Se continúan el extendido de las capas horizontales de llenos compactados (con capa # 37) para un único banco y con única pendiente uniforme, con un ancho promedio de 8 m. Estacas marcan llenos de mas de 20 m., de altura y con talud de 2 1/4H:1V. Se trae material acarreado desde La Rochela. Sobre la plataforma vial (que esta en otro nivel superior) y que viene desde la planta de trituración, se extiende y compacta material de llenos y también se adiciona material fresado o RAP. Este tramo intervenido tendrá que llegar a alcanzar una cota de rasante similar a la vía existente (o PK 13 - campamento de MAR1), por lo tanto continuaran los llenos. Lluvias afectan trabajos de acarreos y extendido de térreos.
PK 12+850 |  | PK 13+200 |  | Corte mecánico + perfilado de talud + sostenimiento - CI y Box gemelo # 057 (canalización de la Qda. La San Juana II) + ODT # 058 |  |  |  | a) Se reinicia en la corona del talud perfilado mecánicamente "por segunda vez y rebajada su inclinación por descompresión presentada el año pasado", la colocación de malla electrosoldada y el cubrimiento con concreto lanzado (a manera de pantalla protectora). Hay perforación "con equipo suspendido" de huecos para la colocación de pernos pasivos y drenes en PVC. Se tiene terminado el confinamiento (con pernos roscados # 10 + drenes en PVC + malla electrosoldada + concreto lanzado), sobre la segunda fase del talud ya perfilado. La tercera fase ya se tienen colocados paneles de malla electrosoldada y pernos. Hacia el PK mayor (talud de interacción con las construcciones particulares de La Hostería) se hacen perforaciones para colocar pernos de anclaje + drenes en PVC (se utiliza equipo autopropulsado sobre orugas); hay trabajos de inyección de pernos con el uso de morteros de cemento. Un tramo final del talud de corte, se cubre utilizando plásticos a fin de proteger los suelos de una sobre saturación debido a las lluvias. Hay presencia de aguas infiltradas. Sobre la segunda berma de cortante, se emplazo la entrada al negocio particular de Las Grutas. En la parte central (que vendría a ser la tercera berma) se excavo la plataforma vial encajonada donde se emplaza la nueva calzada, hubo colocación de piedra rajón para mejorar la cimentación de la estructura del pavimento flexible. Se construyo una ODT # 058 x 900 mm, con tubería acampanada, sus buzones (encole / descole), y se concluyo la construcción de un disipador escalonado que sale casi debajo de la plataforma de la piscina. Se inicia construcción de sub drenes, se utiliza una pajarita CAT. Las rasantes de esta la vía nueva con el tramo del PK 13 no se han unido. Hay permanentes trabajos topográficos. Cuando hay lluvias se retrasan los trabajos de cortes y acarreos. Para acceder o dejar el frente de obra en conexión con la actual calzada, se trabaja con personal PARE / SIGA, sector Hostería Las Grutas. b) Sobre el box del PK 12+764 después de su terminación se dejo inactivo por un tiempo. Para todo el cuerpo del box, se utilizo concreto premezclado y bombeado de 28 MPa. La obra es de L = 21 m. de largo. Las aguas de la Qda. (San Juana II), circulan libremente por el box. Sobre un área anexa a esta obra hubo demolición de una vivienda y se continúan con los llenos laterales y superiores compactados con Hamm. Los taludes laterales de este lleno se dejaron con pendiente 3:2. Conseguido el nivel de sub rasante se procede a la extensión de granulares que conformaran la estructura del pavimento flexible. Sector Hostería Las Grutas. Lluvias afectan trabajos de acarreos
PK 14+400 CD |  |  |  | Granulares + capa asfáltica sobre ODT + Demarcación horizontal |  |  |  | a) Inactivo. Se conformo el paquete estructural y granular del pavimento flexible. Posteriormente se coloco la capa intermedia de mezcla asfáltica, utilizando el tren de pavimentación Dynapac. El tramo hacia PK mayor ya cuenta con la demarcación horizontal, y se habilita para el transito vehicular. b) Inactivo. Sobre la calzada opuesta (o PK 13+400 CI), se realizo la construcción de la ODT # 169 x 1500 mm. obra de drenaje que ya atravesó la calzada existente. Se le hizo el buzón intermedio. Conformado el paquete granular y estructural del pavimento flexible, se le realizo su imprimación y se coloco finalmente la capa asfáltica MSC-25. Hay excavaciones mecánicas y adecuación del piso (se usa rana para compactación) para la construcción de cunetas en concreto. Hubo excavación lateral donde se coloco tubería Novafort de 23" y 32" de diámetro. También hubo necesidad de ampliar la longitud de los cabezotes de las alcantarillas como la # 63 y 67, y se intervinieron las ODTs # 64, 65 y 66. Hay chequeos topográficos. Sector frente y diagonal a La Jungla (que cuando se termine) se unirá con su tramo inmediato y antecesor de Las Grutas. El transito automotor circula por la nueva por está nueva guiado por maletines y delineadores tubulares.
PK 14+700 CD |  |  |  | Mezcla asfáltica en caliente, MSC-25 + Demarcación horizontal |  |  |  | Inactivo. Mediante el uso del tren o equipo de pavimentación Dynapac, se extendió y coloco la capa intermedia de mezcla asfáltica tipo MSC-25. Seguidamente se hizo la demarcación horizontal, utilizando pintura para trafico (B/A) a base de agua. También se instalaron defensas metálicas tipo bionda. Se habilito el paso del transito automotor para liberar y entrar a rehabilitar la calzada existente.
PK 14+900 |  |  |  | ODT # 063 + Estructura granular + Capa asfáltica + Demarcación horizontal - CD |  |  |  | Inactivo. El tramo cuenta con la capa intermedia de mezcla asfáltica tipo MSC-25. Se hizo la demarcación horizontal, utilizando pintura para trafico (B/A) a base de agua. También se instalaron defensas metálicas tipo bionda. Se habilito el tramo para el paso del transito automotor y poder libertar y entrar a rehabilitar la calzada existente.
PK 15+800 CD |  | PK 16+000 |  | Mejoramiento de la calzada existente. |  |  |  | Hubo fresado total de la calzada. Se fresaron franjas, fallos, deformaciones, agrietamientos e inestabilidades. También hubo bacheos aislados tipo cajeo. Se agregan áridos vírgenes tipo BG granular utilizando la motoniveladora, luego de su compactación se continuo con la etapa de imprimación con emulsión asfáltica de curado lento y el extendido de la capa intermedia asfáltica en caliente tipo MSC-25. Se realizan cortes con disco diamantado a fin de construir cunetas (en ambos costados) con sección en L por el sistema de ajedrezado. Sector Tamarindos / Comfenalco. Hacia PK mayor (llegando a Margarita del 8), después del fresado + la adición de áridos vírgenes + la colocación de la capa asfáltica se inician cortes con disco diamantado para la construcción de cunetas (por sistema de ajedrezado) con sección en L. El transito automotor se habilito por la nueva calzada, previa demarcación del tramo.
PK 15+300 |  | PK 15+400 CD |  | Box culvert # 067 + Cortes / Llenos / Curado de granulares / Mezcla asfáltica - CD |  |  |  | a) Inactivo. Sobre la obra y tramos anexos, se conformo el paquete estructural del pavimento flexible. Colocados y compactados los granulares se procedió a la imprimación utilizando emulsión asfáltica de curado lento. Posteriormente se coloco la capa intermedia de mezcla asfáltica, utilizando el tren de pavimentación Dynapac. Hubo construcción de vía veredal. El tramo cuenta con la demarcación horizontal y se habilito para el transito vehicular. También se instalaron defensas metálicas tipo bionda. b) Inactivo. Sobre la calzada opuesta (o PK 14+800 CI) se termino la fase de consolidación y protección del talud (a una pendiente) se coloco malla electrosoldada con perforación para pernos y drenes en PVC. También hubo aplicación de concreto lanzado. Ahora se construyen subdrenaje laterales (geotextil NT + piedra filtro + tubo ranurado) y cunetas laterales en con sección en L utilizando concreto premezclado de 21 MPa. Sobre esta calzada hay todavía estacionados equipos de construcción y acopio de materiales. Hay trabajos topográficos. El transito automotor circula por la calzada opuesta y se libera la calzada existente. Sector La Bloquera.
PK 16+300 CD |  |  |  | Box # 072 + Fresado + Granulares CD + Mejoramiento de la calzada existente o CI |  |  |  | Inactivo. Colocada la capa intermedia de mezcla asfáltica tipo MCS-25 y posterior demarcación, se transita por esta nueva calzada y se abandona la nueva bajando para realizar la construcción de cunetas con sección en L. Sector Polvorería / Llanerito. Por lo tanto desde La Margarita del 8 hacia La Guaracú I se realizo el fresado "en frio" selectivo y por franjas. Una vez agregados los áridos vírgenes se imprimaron y se coloco la capa intermedia de mezcla asfáltica tipo MSC-25. Se interviene en esta calzada el puente existente para su ampliación.
PK 16+900 |  |  |  | Material seleccionado (estructura de pavimento flexible) + capa asfáltica + señalización en CD |  |  |  | Inactivo. El tramo ya cuenta con la capa asfáltica intermedia tipo MSC-25 (sobre el antiguo sector Margarita del 8 o variante a San Jerónimo). Con su señalización o demarcación horizontal se habilito al servicio del transito automotor de un largo tramo siendo utilizado para el rodaje sobre el nuevo puente sobre la Guaracú I .
PK 17+300 |  | PK 17+650 |  | Corte talud (perfilación) - Consolidación, cubrimiento y sostenimiento - CD |  |  |  | a) Tramo inicial, inactivo: Se termino el corte y excavación para conformación de la banca (se bajo rasante hasta 3 m de profundidad). Ya encontrada la cota de sub rasante se colocaron granulares que formaron el paquete estructural del pavimento flexible. Impermeabilizados estos granulares se extendió la capa asfáltica en caliente MSC-25. Previamente se construyeron los subdrenaje (geotextil NT + piedra filtro +tubo ranurado en PVC). Sobre ese primer tramo también se termino la construcción de las cunetas laterales con sección en L. Se realiza instalación e inyección de pernos (se tiene a la fecha 310 pernos de L= 9 m y 70 drenes en PVC ). Se colocan pernos pasivos de anclaje con malla 3 x 3 m., y L= 9 m. Se continua instalación de malla (15x15x6) en la parte media baja. Hacia el PK medio y sobre el talud (intermedio) separador de calzadas, se concluyo la consolidación con pernos pasivos # 10 colocados @ 1.5 m de distancia y luego la aplicación de concreto lanzado bombeado y transportado en mixer. b) Tramo final: Hacia PK mayor del talud que llevara tres banqueos, sigue ubicada una CAT (sobre orugas) que realizo el perfilado y excavación sobre berma de cortante. Sobre la fase # 1 se instalo malla electrosoldada (15x15x6mm) + pernos autoperforantes (L= 9 m) y se aplica concreto lanzado (colocado por bombeo y transportado en mixer). Hay perforadora sobre orugas auto propulsada, en la corona del talud de este tramo en intervención, esto lo realiza el contratista Geodic. La firma consultora Consulcivil SAS, realizo un estudio del sub suelo (sondeo a profundidad hasta 30 m) sobre la corona del talud. Sobre los agrietamientos aparecidos desde la zona alta y media alta (en forma diagonal) del talud en recubrimiento hacia el talud ya protegido, llegando el fisuramiento hasta la pata del talud una maquina sobre orugas realiza un corte de la pantalla protectora y descubre su zona para detectar visualmente mas daños. Debido a una corta lluvia (que actuó como factor desequilibrante) del martes en la noche 9 de Feb., el talud en tratamiento y perfilación sufrió un deslizamiento tipo rotacional, y luego lluvias adicionales aumentaron el tamaño del deslizamiento del talud en tierra. Por el método de traspaleo mecánico se descargo el material rodado y deslizado, dejándose el talud mas tendido o con poca inclinación. Hay chequeos topográficos. Se procede a reforzar con mas pernos pasivos el talud cubierto y consolidado, se utiliza otro equipo perforador autopropulsado. Nuevamente y debido a lluvias de larga duración ocurre una nueva descompresión de la cara expuesta. Sobre el PK menor (previa demarcación) sigue habilitado el cruce del transito automotor, pero el transito sigue utilizando la calzada existente. Sector ubicado cerca a La Guaracú I.
PK 17+800 |  | PK 18+000 |  | Llenos, material seleccionado y redes ITS. - CD |  |  |  | Inactivo. La plataforma de la segunda calzada ya cuenta con la capa intermedia asfáltica tipo MSC-25. Se instalaron redes ITS. También se coloco y extendió la capa intermedia asfáltica, tipo MSC-25. También se construyeron cunetas (con sección triangular o en L), en la parte media entre calzadas.
PK 18+000 |  | PK 18+300 |  | Excavación y Llenos (incluye talud perfilado), drenajes - CD |  |  |  | Inactivo. La plataforma de la segunda calzada ya cuenta con la capa intermedia asfáltica tipo MSC-25. Se continuara la construcción de una bajante escalonada que recoge y conduce aguas de cunetas lineales de la nueva calzada (se utiliza concreto pre mezclado colocado por gravedad). Personal instalo defensas metálicas tipo bionda. También se colocaron sardineles prefabricados tope llantas. Se seguirán construyendo cunetas (con sección triangular o en L con concreto de 21 MPa) y filtros. Para esto se hace uso de pajarita CAT 416F y herramienta menor.
PK 18+400 |  | PK 18+800 |  | Excavación / Rellenos de terraplén / Drenajes - CD |  |  |  | Inactivo. La plataforma de la segunda calzada ya cuenta con la capa intermedia asfáltica tipo MSC-25, frente al conjunto residencial Palmeras 2 y diagonal a Palmeras 1. Se realizo la construcción de cunetas en L en concreto y de un disipador en concreto (para la ODT # 079 x 900 mm. acampanada) con dirección hacia la pata del talud del terraplén. El concreto utilizado es premezclado (21 MPa) colocado por gravedad mediante canales en PVC. Hacia el PK menor se instalaron defensas metálicas tipo bionda. Después de cortar un morro terreo, ubicado sobre el separador de calzadas, (con el fin de aumentar el radio de curvatura de la vía existente), se alarga la ODT, se le construye un buzón central y se hace un saneo de la plataforma vial. Se inician los llenos compactados con Hamm y la adición de granulares de SBG / BG, siguen pendientes trabajos de la estructura granular del pavimento. Este frente de obra es zona limite entre la UF-1.0 y UF-2.1 y se encuentra ubicado en la zona urbana de San Jerónimo.
|  |  |  | RAP (Recycling Aspalto Pavement) |  |  |  | Se realizo actividad de instalación y extendido de material de fresado, sobre la vía de acceso al negocio de Las Grutas o PK 13+200 CI (o sobre la segunda terraza). Sobre el PK 15+400 CD hubo instalación del fresado en vía acceso antigua bloquera, sector antes de llegar a Tamarindos. Hay acopio temporal y voluminoso en el PK 0+400 CI o sector de La Volcana y en la planta # 2 o PK 11+700. También se esta utilizando el fresado para combinarlo y utilizarlo con los granulares de sub base en tramos de mejoramiento vial y en el lleno de PK 11+800 "sobre la plataforma superior". (se mezcla en proporción 4:1).
|  |  |  | Concretos premezclados |  |  |  | La planta concretera del PK13 realiza la fabricación de: concretos lanzados, concretos estructurales, morteros de inyección y los concretos simples; según los requerimientos de cada uno de los frentes activos que los requieran.
Subsector 1 | Unidad Funcional 2.1 - Mejoramiento de la calzada actual y construcción de calzada nueva entre San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia
AVANCE DE OBRA ESTADÍSTICO
| Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Diferencia
| Avance total de la UF |  |  | 55.6% |  | 69.62% |  | -14.02%
| Inicio |  | Fin |  | Duración (Días) | % Programado por día |  | Semanas | % Programado hoy
| 2017-11-05 |  | 2022-07-30 |  | 1728 | 55.6
AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD
| ABSCISAS |  |  |  | ACTIVIDADES CRÍTICAS SEGÚN ANEXO #1 DE MAR 1, POR LA CUARENTENA DEL COVID-19 |  |  |  | OBSERVACIONES Y DATOS GENERALES
| INICIAL |  | FINAL
| PK 19+200 |  |  |  | Corte + perfilado de talud + proteccion, CD |  |  |  | Los cortes sobre los taludes (en cajón) mostraron desde su comienzo ser altamente erosionables y se formaron poco a poco deslaves y surcos, y en consecuencia el talud mas alto y con forma sesgada sufrió descompresión en varios tramos. La temporada invernal afecto el estado de los agrietamientos. Por lo tanto se inicio su peinado (mecánico con CAT y que no se concluyo) para remover el material fallado y de esta manera se tiende con una menor pendiente la única cara que poseía el talud perfilado y fallado el pasado año (agosto). Se inicia en su corona, la perforación de huecos para colocar pernos pasivos de anclaje (L = 6 m) + drenes en PVC con L = 3 m y la respectiva pantalla de concreto. Se suprime el paso vehicular que se había habilitado "por un carril" y bajando hacia San Jerónimo, por lo tanto todo el transito automotor circula por la calzada subiendo. Lluvias pueden continuar afectando mas su estabilidad. Sector o Zona Urbana de San Jerónimo y limites con la UF-1.0.
| PK 18+200 |  |  |  | Corte, perfilado de talud + demoliciones + drenajes + Lanzavigas, CI |  |  |  | Inactivo. Terminados los trabajos ejecutados con la lanzavigas, esta se desarmo para llevarla a otro frente de trabajo (Meloneras). El tramo se interviene nuevamente con la instalación de redes ITS, y con la colocación en definitiva de las capas granulares, también se coloco la capa asfáltica. Mediante cortes con disco de tungsteno se realizo la construcción de cunetas en concreto, con sección en L. Realizados todos los trabajos, se hizo su demarcación horizontal y se habilito el tramo para todo el transito automotor (bajando / subiendo). Por lo tanto se hizo uso del nuevo puente La Muñoz I.
| PK 18+400 |  |  |  | Excavaciones mecánicas CI, como intersección o enlace en superficie - Boxculvert # 209 y ODTs - Zona urbana de San Jerónimo, CI |  |  |  | La canalización de las aguas de la Qda. La Muñoz I, fue terminada con la construcción del box. Este se construyo con un total de 5 módulos y sus dimensiones finales son: L = 90 m x H = 5.5 m "gálibo" x Ancho = 6. 0 m. Se llevaron a cabo los llenos para ambos costados. También se termino la rampa con llenos sobre el estribo # 2 (previa fundida de su placa de aproximación en concreto reforzado). Gran parte del área ya cuenta con la capa asfáltica en caliente MSC-525. Se trabajo en la construcción de redes de drenajes superficiales y en la colocación de sardineles prefabricados. Hubo alargue de la aleta del encole del box, cerca a la Ciudadela Premium y se le practican llenos laterales. Hay trabajos de paisajismo por parte de personal de Devimar. Se habilitado el transito automotor por el nuevo puente vehicular y sobre los retornos en superficie, por lo tanto se hizo previamente la demarcación horizontal utilizando pintura (B/A), colocando maletines y delineadores tubulares y poder canalizar el transito automotor que entra y sale del Municipio.
| PK 20+150 |  | PK 20+270 |  | Corte mecánico con CAT - ODT # 085, prolongación de tramo ya iniciado. CD + Muro # 109 en HA (con 3 módulos separados). El tramo a intervenir es denominado como el ramal norte de San Jerónimo |  |  |  | a) Inactivo. Finaliza actividad de la construcción de filtros laterales. Se realizo actividad de instalación y extensión de material de sub base granular, por el método de cereo, se realiza imprimación de granulares y se instala mezcla asfáltica tipo MSC-25. Sobre el separador central hay instalación de redes ITS. En un tramo lateral se construyen las cunetas en concreto con sección en L. Finaliza la construcción de el descole de ODT # 085. Sector urbano de San Jerónimo, frente al conjunto residencial Paraíso del Sol y Piñón del Rio . b) Sobre el PK 20+380 CD (muro en HA # 109 - en 3 módulos separados). Terminado el concreto reforzado del dado o zapata (en forma de escuadra) del modulo # 3 se procedió a la colocación de todos los hierros del vástago y se funde por tramos, este tiene una altura de por lo menos 7 m., similar a las pilas del estribo #1 del nuevo puente. También se tiene terminado el muro del modulo # 1. Hay alistamiento y amarre de hierros para el modulo intermedio (entre las pilas) o sea el modulo #2. Todos los aceros principales son en su mayoría # 10. La obra se encuentra ubicada frente al conjunto residencial Paraíso del Sol y Piñón del Rio y es denominada como el ramal norte de San Jerónimo.
| PK 19+400 |  |  |  | Protección de talud contra caídas de rocas + alargue de Box (# 085), CI / CD |  |  |  | a) Sobre la calzada CI, (o existente o PK 19+440) se termino el fresado y se entra en el desmantelamiento del tablero del puente para ampliación. Se levanto una tubería Titan de una ODT x 900 mm. para hacer un alargue a un box culvert (1.7 x 1.7 m) cuyo cuerpo en concreto ya se tiene terminado. Falta armar y fundirle las placas de acceso. Dentro del sobreancho de la vía se trabaja en excavaciones para las redes ITS, por lo tanto se prepara su terreno con excavación, adición de suelo mejorado y compactación. Sector Politécnico.
| PK 19+600 |  |  |  | Mejoramiento de calzada, CI |  |  |  | Se terminaron los fresados en frio. Se fresaron tramos completos de la calzada existente que tiene un espesor promedio de 16 cm. Sobre la corona de la curva vertical convexa se retiro capa asfáltica y la totalidad de la estructura granular (con dos CAT sobre orugas, con uso de la cuchara y/o martillo hidráulico) a fin de bajar la cota, disminuir la pendiente y se modificara de inmediato el PIV de la curva vertical. Pero debido a la dureza de la roca se recurre al uso de explosivos químicos controlados para su fragmentación previa perforación de taladros verticales con el uso de martillos neumáticos. Por lo tanto las rasantes de ambas vías se irán a igualar en este trayecto. Donde lo permitieron los trabajos se colocaron granulares y luego se procedió a su imprimación. Hacia el PK mayor "después de La Qda. La Espada" hubo fresado selectivo, bacheos aislados tipo cajeo, fresado por franjas según la severidad de grietas, de deformaciones o de las inestabilidades. Un largo tramo ya cuenta con la capa asfáltica tipo MSC-25. Se construyeron cunetas en concreto. El transito automotor circula por la nueva calzada. Frente de obra ubicada en el sector de Loma Hermosa / El Francés.
| PK 21+700 |  |  |  | Excavación mecánica de montaña rocosa, CD + Muro rígido |  |  |  | a) Inactivo. Con el uso de tres excavadoras CAT (pluma + cucharon y plumas + martillos) se termino la excavación de una montaña con formación rocosa, cuyo material se llevo en volquetas al box en la zona urbana de San Jerónimo, al Ahuyamal y a otros puntos de acopio y procesamiento. La finalidad del trabajo, es cortar y unir las rasantes de dos puentes en construcción. Se colocaron granulares provisionales. El área física se tiene ocupada con campamentos, deposito de materiales, de vigas pretensadas, área de trabajo y para maniobras de movimiento de equipos. El área es ahora ocupada para el desarmado de La Lanzavigas y poderla llevar a otro frente de obra. b) Inactivo. En su área anexa y hacia el PK menor, se termino con la construcción de un muro (# 172) en HA, que será de acompañamiento sobre el estribo # 2 del nuevo puente o K 21+500; este tuvo cuatro (4) cotas diferentes de cimentación escalonada. Se inician los llenos compactados previa impermeabilizan los concretos que quedaran en contacto con tierras (se utilizo pintura negra bituminosa + laminas de geodren nodular 600). Se construyo la placa de aproximación. Hay trabajos topográficos. Esta pendiente de llegar a la verdadera cota de subrasante. El área fue ocupada para el desarmado de La Lanzavigas y poderla llevar a otro frente de obra. El sitio sigue con granulares a medio colocar y compactar.
| PK 21+150 |  | PK 21+300 |  | Capa asfáltica - Demarcación horizontal, CI |  |  |  | Inactivo. Después de realizar la actividad de demarcación horizontal sobre la CD, con el uso de pintura para trafico B/A se autorizo el desvío del transito automotor. Se intervino la calzada existente con fresado en frio levantando toda su capa asfáltica, se imprimaron los granulares y se coloco la capa MSC-25. Sector El Sapo - Meloneras.
| PK 21+300 CI |  | PK 21+900 |  | Calzada en mejoramiento: Fresado de carpeta asfáltica y/o demolición, drenajes + ODTs en tubería + Muro en HA # 042 + ODT # 216 y # 094 |  |  |  | a) Inactivo. Hacia el PK menor, se realizo el fresado en frio y por un extremo de la actual calzada. Se utilizo parte del granular existente y otro granular virgen (BG) se adicionó. Se hizo su imprimación con emulsión asfáltica y se coloco la capa asfáltica en caliente MSC25. Se termino el trabajo con la construcción de cunetas en concreto (premezclado de 21 MPa) con sección en L y fundidas por sistema de ajedrez. b) En el tramo medio de este sector se levanto la totalidad de la estructura del pavimento existente (con fresado y excavadora), se levanto la rasante de una curva vertical cóncava y se procedió a la sobre excavación para buscar las cotas de cimentación de un muro curvilíneo en HA o # 042 o PK 21+450). Fueron fundidas por tramos las 5 zapatas fundidas y con diferente cota de cimentación, lo que equivale a tener cimentación escalonada. Se utilizo grúa dotada con eslinga, excavadora CAT y el colado (de la obra por tramos) se realizo utilizando concreto premezclado de 28 MPa., y colocado siempre por sistema de bombeo. A medida que subió de nivel con los concretos (vástagos) estos se impermeabilizan aplicándose pintura negra bituminosa. Se construyeron los subdrenaje, se colocaron llenos con el uso de un bulldozer y se compactaron con vibro para afirmados. Hubo construcción (por alargue) de ODTs # 216 x 900 mm., + ODT # 094 x 900 mm., que verterán directamente sus aguas al Rio Aurrá. El tramo ya cuente con capa asfáltica tipo MSC-25. Se termino de construir un disipador escalonado y se continua con la construcción de las cunetas laterales con sección en L + bordillos prefabricados. Los trabajos son revisados mediante chequeos topográficos. Sobre este tramo existe permanentemente caída de piedra. Todo el transito automotor circula por la nueva calzada. Sector Meloneras. c) Inactivo. Sobre el PK 21+812 se realizo actividad de corte y preparación para prolongación de ODT # 096, se instalan 5 tubos Titán acampanados x 900 mm x 2.5 m, se realizo fundición de su atraque (esta ODT traspasa el muro en TA o K 22+560 CD, hubo necesidad de demoler un muro robusto de concreto existente. Hacia el K 21+860 después de colocados los granulares se precedió a la imprimación con el uso de emulsión asfáltica de curado lento. También se realizo la instalación de la capa intermedia asfáltica tipo MSC-25. Se inicio la construcción de cunetas triangulares por ambos costados de la calzada, previo corte con disco diamantado de la capa asfáltica. También se construyo un canal abierto / cerrado tipo cárcamo (60 x 60 cm), y un muro corto para dar acceso a una finca particular. Hubo actividades de paisajismo sobre el separador central. Sector Meloneras.
| PK 22+232 |  |  |  | Box culvert # 099, CI |  |  |  | a) Inactivo. Obras relacionadas con la ODT # 099. Se realizo la construcción del box culvert que aportara las aguas recogidas directamente al Rio Aurrá, sin atravesar la calzada derecha. Se trabaja en el armado del refuerzo y fundida de los encole / descole. La etapa siguiente fue la adecuación de filtros y los llenos con material seleccionado. El concreto utilizado es premezclado y de 28 MPa. Se extendió la capa asfáltica en caliente tipo MSC-25. El transito automotor circula por la calzada derecha. b) Inactivo. Hacia el PK menor / mayor, ya se cuenta con capa asfáltica en caliente tipo MSC-25 y se inicia corte de la capa asfáltica para la construcción de cuentas en concreto con sección en L. También se intervino el talud del PK 22+100 al que se le colocaron pernos pasivos faltantes y se utilizo un equipo perforador autopropulsado sobre orugas. Sector Meloneras / Talud rehabilitado
| PK 22+430/480 |  |  |  | Talud rehabilitado, CI |  |  |  | a) Inactivo. Se realizo actividad de instalación de malla electrosoldada (15x15x6) + aplicación de concreto lanzado (por vía seca) y marcación de pernos pasivos de anclaje (de L= 12m.). Se utilizaron pernos corrugados # 10 roscados y confinados con lechadas de cemento. También se instalaron filas de drenes sub horizontales en PVC. Se fundieron dados de apoyo (1x1 m) en concreto reforzado a cada uno de los pernos pasivos colocados. b) Inactivo. La plataforma vial en este sitio ya cuenta con su capa asfáltica en caliente, tipo MSC-25. Mediante cortes con disco diamantado se construyen cunetas triangulares en concreto de 21 MPa por el sistema de ajedrezado. El sitio se encuentra con señalización (H / V) debido a la canalización del transito que entra y sale del municipio de Sopetrán.
| PK 24+150 |  | Variante Sopetrán |  | INTERCAMBIADOR VIAL o ENLACE: Muros en TA + Marco en HA # 040 Se incluyen: llenos sobre el trasdós / intradós + Drenajes + Redes ITS + traslado de redes secas y nueva torre eléctrica. |  |  |  | a) Se tienen 2 muros en TA (enfrentados) que contienen el terraplén de descenso (como relleno retenido) y un terraplén en ascenso con el muro # 057 o K 23+720 todavía sin terminar; una vez culminados los trabajos se direccionara el transito en sentido San Jerónimo - Santafé de Antioquia. Muro en TA PK 23+930 (# 058 con L= 121.5 m en CD), terminado. La rasante ya cuenta con capa asfáltica MSC-25 Muro del PK 23+920 o muro TA ( # 059 con L= 103 m en CD), está terminado. La rasante ya cuenta con capa asfáltica MSC-25 b) Inactivo. El Marco del K 23+860 (# 040). La rasante ya cuenta con capa asfáltica MSC-25. Sobre este tramo largo personal instala sardineles prefabricados previo el corte de capa asfáltica con disco diamantado. El conjunto de todas estas obras, vienen a ser a futuro la solución para el transito vehicular "en altura" en el sentido San Jerónimo - Santafé de Antioquia y para el transito vehicular "en superficie" entre Santafé de Antioquia - Sopetrán. c) Inactivo. Para el transito vehicular en el sentido Sopetrán - Santafé, ya se tiene la calzada (o enlace K 0+140 a K0+330) exclusiva en este sentido de circulación con su capa asfáltica intermedia tipo MSC-25, con un ancho de 7 m.. A esta vía, que tiene un trazado paralelo al Rio Aurrá, la acompaña lateralmente un anden o sendero peatonal - todavía sin terminar - (de 1.6 m de ancho) bordeando también el rio, anden que ira a terminar en el sitio turístico de Piedras Verdes. Hay trabajos de paisajismo colocando material orgánico traído del sector del Ahuyamal o Guaimaral. Continua el plan de manejo del transito, que fijo los desvíos y/o conexión vehicular con Sopetrán y la vía antigua. Sector variante y Partidas de Sopetrán.
| PK 24+300 CD - Box # 106 |  |  |  | Drenajes + Paisajismo - Sitio Piedras Verdes |  |  |  | a) Inactivo. Box, terminada su construcción. En zona anexa se realizaron cortes de carpeta de pavimento (con disco diamantado) a fin de continuar la construcción de cunetas en concreto con sección en L. Se utilizara concreto premezclado de 21 MPa. Sobre el costado del descole se construye un anden peatonal utilizando sardineles prefabricados. b) Se realizan trabajos (en forma intermitente), con la reinstalación de defensas metálicas tipo bionda.
| PK 24+400/700 CD |  |  |  | Retorno #2 - Paisajismo |  |  |  | Inactivo. Se realizo actividad de paisajismo en los anillos viales del retorno (con pajarita CAT 416F) incluyendo la construcción de sardineles en concreto y de cunetas con sección en L y en V. Hubo sembrado de palmas. Se reinician (en forma intermitente) trabajos de seguridad vial, con la colocación de defensas metálicas, tipo bionda. Con excavadora CAT 330 D2L, se inicio un corte mecánico del talud, con dirección hacia Villa del Marques. Algunas lluvias afectan trabajos.
| PK 25+050 |  |  |  | Lleno y compactación Sector Villa del Marques / Sindelhato, CD |  |  |  | Inactivo. Realizada la totalidad de llenos (sub base y base granular) debidamente compactados se les realizo la imprimación utilizando emulsión asfáltica de rompimiento lento. Se seguirá acondicionando el acceso a Sindelhato. Se habilitaron entradas (a un nivel mas bajo) para fincas sobre el CD. Hacia el final del frente de obra (o PK mayor) se construyo buzón y descole. El transito automotor circula por la calzada antigua.
| PK 25+600 |  |  |  | Cortes y excavaciones mecánicas + descapotes. Alargue de Box # 119 y dos ODTs # 117 y 118, CD |  |  |  | a) Inactivo. Trabajos concluidos en cortes mecánicos y de llenos para prolongación de tramo vial; cerca al PR 14. El tramo ya cuenta con la capa intermedia de mezcla asfáltica tipo MSC-25. Hubo instalación de defensas metálicas tipo bionda y colocación de bordillos tope llantas prefabricados. Hay trabajos "intermitentes" de excavación manual y mecánica para el tendido de redes ITS. Solo se sigue trabajando en traslado de redes secas. b) Un tramo ya cuenta con capa intermedia asfáltica, tipo MSC-25, cubriéndose la ODT intervenida. Hubo instalación de defensas metálicas tipo bionda. Hacia el PK mayor se construyeron cunetas en concreto con sección triangular, cunetas de corona y filtros perimetrales. También hubo colocación de bordillos tope llantas prefabricados. Hay personal instalando redes subterráneas ITS. Hay trabajos de traslado de redes secas. Sector cercano al PR 14.
| PK 25+900 |  |  |  | Trabajos en la Bahía o zona de servicio (Ahuyamal). CI |  |  |  | Hubo corte, acarreo de material de desecho, con maleza y rastrojo (que es llevado para emplearlo en trabajos de paisajismo en las partidas de Sopetrán); y también hay aporte + extendido de material para llenos. Ahora hay un gran acopio de material de rezaga traído del túnel y de los cortes que proporcionan material rocoso. La zona de la calzada antigua, se tiene como centro de acopio de material fresado o RAP. Sector El Ahuyamal.
| PK 27+400 |  |  |  | Trabajos de excavación, de llenos - Reconstrucción de box # 126 - Sitio cercano a la planta de asfaltos. CD / CI |  |  |  | Inactivo. Se realizo la penúltima conexión entre ODT´s tipo Box. Al tramo del box reconstruido se le construyeron sus drenajes laterales previa impermeabizacion de sus paredes (o de los paramentos enterrados) y la colocación de paneles de geodren planar (o lamidren). En su parte intermedia se termino la construcción del buzón en su zona media y queda pendiente el extendido y colocación de llenos y material seleccionado (sub base + base granular) hasta encontrar el nivel de subrasante. La zona sigue señalizada y protegida con conos maletines.
| PK 27+800 |  |  |  | Acceso a La Puerta (falso túnel # 048) + ODTs # 132 + 133 + 134 + 211 (nueva) + alargue de Box culvert # 137 - CD |  |  |  | a) En el patio que funciona como de acopio de materiales (planta de asfaltos), se termina la construcción de un paso inferior para acceder a La Puerta. El galibo horizontal de la obra es de 4.5 m. x galibo vertical 3 m. x L= 34 m. Se realiza la colocación de llenos laterales aprovechando la cercanía del material procedente de la planta. La obra la realizara el Concesionario mediante acuerdo con la Comunidad por consulta previa, y por esto no se encuentra con algún avance especifico dentro de su plan de obras. Además será conocido como el puente # 048. Anexo al box se realizo alargue de ODT # 132 utilizando tubos Titan acampanados x 900 mm., se procede a construirle sus aletas de descole y a realizar sus llenos laterales y superiores. b) Hacia el PK mayor (o PK 28+400) se continúan trabajos de rocería, tala y limpieza de rastrojos y matorral, destronques y retiro de maleza y que por su proximidad la Rio Aurrá se hace un muro escollera (rocas grandes + concreto hidráulico). Se trabaja con bulldozer y excavadoras sobre orugas CAT (330 y 312C), se trae material de bancos de corte / préstamo. Hubo demolición del restaurante Los Guajiros. Hay alargue del box culvert (#137 y alargue de ODTs # 133 + 134 (x 900 mm) y construcción de una nueva ODT # 211. Hay control topográfico por parte de MAR1. Lluvias de larga duración afectan trabajos con manejo de térreos y de acarreos. Sector La Puerta - Sabanazo - Villa Carnelly
| PK 28+800 |  |  |  | Colocación de capa asfáltica MSC-25 + Construcción canal perimetral, CD |  |  |  | a) Inactivo. Se trabajo en las ODT # 139, # 140 y # 141. Se trabajo en buzón y en disipador sobre estas ODTs. Se realizan trabajos de paisajismo. Ahora se colocan defensas metálicas tipo bionda, se utiliza el martillo hidráulico montado en un equipo Bobcat. Al talud del terraplén se le realizo una hidrosiembra y se le protegió con manto anti erosión. b) Inactivo. La calzada opuesta a este frente (o PK 27+700 CI), ya cuenta con la capa asfáltica en caliente tipo MSC-25. Se realizaron cortes con disco diamantado (sobre la capa asfáltica) para la construcción de cunetas en concreto (premezclado de 21 MPa) se funden por el sistema de ajedrezado y con sección hidráulica en L. Se realizaron arreglos a entradas de fincas de particulares.
| PK 29+400 |  |  |  | Construcción canaleta perimetral, CD |  |  |  | Inactivo. Se continua con la actividad de instalación de paneles de acero, de encofrados y funde canal perimetral. También se funden cunetas en bordes de las calzadas.
| PK 29+900 |  |  |  | Construcción del boxculvert vehicular (con un falso túnel) a la Vda,. Guaimaral, CD |  |  |  | Box concluido. Losa de contrapiso con e= 80 cm. + muros + placa aérea + aletas (encole / descole). El concreto pre mezclado utilizado en todos los casos "es bombeado" y de 28 MPa. (o 4000 PSI). La obra tuvo un galibo vertical de 5.7 m. Se impermeabilizaron concretos cuyo paramento quedo en contacto con tierras (pintura negra bituminosa) y se colocaron adicionalmente laminas de geodren nodular 600. (como drenaje vertical). Se termino la construcción de las placas (reforzadas) de acceso o de aproximación por ambos costados. Sobre ambos costados se terminaron con los llenos (por capas) compactados con vibro. Hay colocación de granulares que componen la nueva estructura del pavimento flexible (en 2 calzadas nuevas). Esta obra corresponde al futuro acceso vehicular a la Vda. Guaimaral y la realiza el Concesionario mediante acuerdo con la Comunidad por consulta previa, y por esto no se encuentra con algún avance especifico dentro del plan de obras. Además es conocido como el puente # 045. El transito automotor circula por la calzada existente. Lluvias afectan trabajos.
| PK 29+900 |  | PK 30+000 |  | Excavación mecánica, cortes y descapotes, CD |  |  |  | Se termino corte mecánico y perfilado de talud. Se trata de cortes térreos que se realizan con excavadoras CAT 330 D2L. Hay taludes con pendiente única y otro con 2 pendientes y berma intermedia. Se termino la perforación (de una de las caras perfiladas) y se colocaron pernos pasivos de L = 9 m. y se coloco un corto tramo la pantalla en concreto lanzado (para proteger solo una red seca, vecina del talud). Sobre la plataforma vial se mejoran los suelos débiles agregando un pedraplén. Hay colocación de granulares que componen la nueva estructura del pavimento flexible (en 2 calzadas nuevas). Cuando se termine el corte, se conectara con el acceso a Guaimaral (falso túnel). El transito automotor circula por la calzada existente. Lluvias afectan trabajos.
| PK 30+500 |  |  |  | Reforzamiento de talud - CI |  |  |  | a) Inactivo. Actividad de consolidación con pernos pasivos de anclaje # 10 y con L= 9 m. Se coloca sobre la cara expuesta del talud, paneles de malla electrosoldada de acero (15x15x6) + lagrimales en PVC. También se fundieron dados de apoyo (en concreto 20 x 20 cm) de las platinas y tuercas en cada uno de los anclajes. En los trabajos se trabaja con personal suspendido. Sector Tierra Mítica. b) Sobre la calzada opuesta (o CD), se realiza un corte de un talud bajo, y se hacen llenos con material seleccionado.
| PK 30+600 |  | PK 31+200 |  | Consolidación de talud + drenajes, CD |  |  |  | Se realizo demolición de cunetas en concreto "recién construidas" para corregir su desnivel y que no se detenga el agua lluvia formando una piscina. La solución es la construcción de un canal que verterá las aguas hacia el buzón de la ODT # 151. Personal termino el tapado con mortero de cemento de los faltantes entre el concreto lanzado y el bordillo de las cunetas. Se tiene transito automotor por la nueva calzada (en una dirección) y por la antigua calzada (en otra dirección), suprimiéndose totalmente un PARE / SIGA. Hay personal suspendido en cuerdas, revisando el estado de los accesorios de los pernos colocados. Sector de La Laguna.
| PK 31+270 CD |  | PK 31+260/680 CI (nuevo trazado) |  | Socavación causada por brazo del Rio Cauca y nuevo trazo del corredor vial (para una de las calzadas). |  |  |  | a) Sigue evidencia de fallo sobre el costado derecho (con perdida de banca), por acción de las aguas del Rio Cuaca. Se encuentran las ODT´s # 162 y 163, con tubos Titan x 1500 mm. Pero el brazo del Rio Cauca arremete sobre este costado y los tubos Titan de las ODTs siguen su cabeceo. Sigue el agrietamiento con retroceso de su asentamiento. Hacia el PK menor o K 30+790 (box # 157), se tienen construidos 2 muros (de 28 MPa) en HA acompañantes uno a cada lado del descole del Box (de 6 m. x 4.5 m y 28 MPa). Se impermeabilizaron los concretos con el paramento en contacto con tierras (pintura negra bituminosa), se le agregan laminas de lamidren que actúan como drenaje vertical y se protege la impermeabilización de los muros. Se le realizo la construcción de sus filtros laterales (geotextil + piedra filtro + tubo ranurado). Después de un tiempo de inactividad, se continua el extendido de los llenos mecánicos compactados con Hamm. Sector Tierra Mítica. b) Sobre la calzada opuesta (o PK 31+260/680 - CI) se sigue realizando el corte mecánico con CAT 320 D2 + volquetas, (con un nuevo trazado) a fin de alejar parte del corredor vial del cauce del Rio Cauca. También se realizo la consolidación inmediata de la cara superior perfilada del talud con perforaciones, y se colocaron pernos pasivos (#10 de L= 3 y 9 m.), drenes en PVC (2.5") y concreto lanzado sobre paneles de malla electrosoldada (15x15x6 mm). El primer tramo del talud tuvo dos (2) fases de excavación y perfilado, con una berma intermedia. Este proceso de protección del talud se repite en dos frentes de obra vecinos (ej. el talud intermedio su cara perfilada será con única pendiente). La excavación sobre la plataforma vial se mejoro con la colocación de piedra rajón. Se realizo la construcción de nueva ODT # 159 x 900 mm acampanada con tubería Titan tipo C-III. Se colocaron los granulares correspondiente a la estructura del pavimento flexible su imprimación y la colocación de la capa intermedia asfáltica en caliente tipo MSC-25. Sobre la montaña mas alta se continua la excavación mecánica y la perforación de la corona destapada y perfilada (cara libre) para la colocación de pernos pasivos de anclaje, con L = 12 m. Cuando hay excavación mecánica con excavadora CAT 330 D2L en la parte alta, se debe cerrar la totalidad de la vía debido a la caída y rodada de rocas, por lo tanto hay un equipo destinado a la limpieza inmediata para poder habilitar el transito automotor y siempre por un carril; allí, se trabaja con personal PARE / SIGA. Con el traslado del nuevo trazado se abandona el sitio de movimiento en masa presentado el año pasado. Lluvias afectan trabajos de corte mecánico y acarreos de térreos. Sector Tierra Mítica.
| PK 33+000 CI |  |  |  | Glorieta de San Nicolás - Drenajes - Ramales |  |  |  | Inactivo. Después de los cortes mecánicos, eliminación de vegetación, matorral y descapotes, se inicia la construcción de ODT # 164 x 1500 mm. que verterá sus aguas directamente al Rio Cauca. Se inician los llenos traídos de Tierra Mítica y se extienden con motoniveladora CAT 140 M y se compactan vibro Hamm. También se adicionaron granulares y a un corto tramo del ramal se coloco la capa asfáltica tipo MSC-25. Se realizaron ensayos de campo (con equipo nuclear). Se realizaron excavaciones mecánicas con CAT 416 F, para el tendido subterráneo de redes ITS. El tramo se intervino hasta las proximidades del estribo # 1 del nuevo puente sobre el Rio Cauca. Hubo chequeos y controles topográficos.
| PK 33+500 CI |  |  |  | Muro en TA # 064 (Aproche o rampa sobre el estribo #2 del nuevo puente sobre el Rio Cauca + ODT x 1500 mm |  |  |  | Continua actividad de corte mecánico y retiro de material, hacia el estribo. Se termina la excavación para la construcción de dalas de cimentación del muro en TA, se trabaja con CAT 320D2 + pajarita y vibro tipo benitín. Sobre el PK cercano al estribo se termino la re instalación de un tubería recta de 1500 mm para ODT (se le bajo la cota de cimentación) que atravesó perpendicularmente los muros en escamas o TA. Se colocan filas de escamas prefabricadas (o dovelas de hormigón de 35 MPa) por sus dos costados y se utiliza cinta polimérica FS30 y FS50 para su tensionamiento y fijación e intercaladas entre capas de relleno de material seleccionado; hay compactador tipo benitín y rana. La longitud del muro tendrá 180 m y alturas variables entre 9 y 3 m., con ancho de calzada de 12 m y este se conectara desde el estribo hasta la rotonda o glorieta de la vía Bolombolo. Hay continuos chequeos y trabajos topográficos. Hay un gran acopio de material de rellenos procesados y clasificados (para estructuras, muros y respaldos) sobre un lote anexo a la vía a Bolombolo. Lluvias paralizan trabajos. El acceso a este frente de obra solo se realiza por la vía Santafé - Anzá - Bolombolo.
| PR 6+700 |  |  |  | Puente el Paso sobre el Rio Cauca (o puente amarillo) |  |  |  | Sectores puntuales del puente, presentan el tablero desgastado con presencia de baches y mostrando a la vista el cero de refuerzo y con agregados sueltos. Siguen baches tapados con laminas de acero. La junta transversal de dilatación principal (lado Santafé) esta siendo afectada por el desconfinamiento del concreto el cual muestra bastantes desprendimientos de bloques con la exposición del acero de refuerzo pero se opto por taparla con una lamina de acero.
[5 empty] | RAP (Recycling Asphalt Pavement) |  |  |  | El material de fresado es llevado (mediante acarreo) al sector de Ahuyamal, sobre tramo vial antiguo PK 25+800. También se esta utilizando el fresado para combinarlo y utilizarlo con los granulares de sub base (se mezcla en proporción 4:1).
[5 empty] | Concretos premezclados |  |  |  | Las planta concretera del PK 13 realiza la fabricación de: concretos lanzados, concretos estructurales, morteros de inyección y los concretos simples; según los requerimientos de cada uno de los frentes activos que los requieran.
Subsector 2 | Unidad Funcional 2.2 - Rehabilitación entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas
AVANCE DE OBRA ESTADÍSTICO
| Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Atrasado
| Avance total de la UF |  |  | 100% |  | 100% |  | 0%
| Inicio |  | Fin |  | Duración (Días) | % Programado por día |  | Semanas | % Programado hoy
| 2016-11-15 |  | 2017-04-15 |  | 151 | 0.66225 |  | 20 | 100
AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD
| TRAMO: PR 66+000 a PR 91+000 |  |  | 25 | Pavimentación (km) |  | 15 | Fresado y repavimentación (km) |  | 10
MUROS PARA LA UNIDAD FUNCIONAL 2.2
| ABSCISAS |  |  |  | TIPO DE MURO |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE |  |  | OBSERVACIONES Y DATOS GENERALES
| INICIAL |  | FINAL
| PR 66+400 |  | PR91+440 |  | REHABILITACIÓN |  |  | 100% |  |  | Se finalizaron actividades en esta unidad funcional.
Unidad Funcional 3
AVANCE DE OBRA ESTADÍSTICO
Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Diferencia
Avance total de la UF |  |  | 79.52% |  | 86.34% |  | -6.82%
Inicio |  | Fin |  | Duración (Días) | % Programado hoy
2016-11-10 |  | 2022-12-28 |  | 2239 | 79.52
AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD
Actividades de Obra |  |  |  |  | Ejecutado (km) |  | Ejecutado (%) |  | Otra / Adel (%) | Observaciones
PRELIMINARES |  |  |  |  | - |  | -
ABSCISAS |  |  |  | ACTIVIDAD |  |  |  | OBSERVACIONES Y DATOS GENERALES
INICIAL |  | FINAL
PR 47+600 |  | PR 48+800 |  | REHABILITACION DE LA DOBLE CALZADA CD. - SECTOR SAN CRISTOBAL. |  |  |  | Se continua el fresado de la calzada (der. bajando desde el peaje hacia Medellín), ubicada en el sector de San Cristóbal, frente a las cámaras foto multas y a la bomba Texaco. Por lo tanto se realiza un fresado por franjas o por lotes utilizando el equipo SANY C8. Los granulares se encuentran a una profundidad entre 16 y 18 cm. En general se realiza un fresado general de calzada de hasta e= 7 cm. desde el bordillo del separador central hasta la cuneta del borde opuesto. Cuando la calzada a rehabilitar tiene fallos, agrietamientos profundos o muestra signos de inestabilidad se le realiza bacheo con adición de granulares vírgenes. Para la ejecución de los trabajos, se tiene que habilitar un tramo de la calzada opuesta o gemela para el tráfico vehicular con 2 sentidos de circulación. También se da la oportunidad al transito de circular un carril de la calzada intervenida por fresados. Los tramos ya intervenidos se les aplica un riego total de emulsión asfáltica y se procede a extender la capa intermedia de mezcla asfáltica tipo MSC-25. El material de fresado (o RAP) se lleva al un acopio temporal de PR 46+800. El transito es controlado mediante desvío para que utilice la calzada opuesta (en 2 sentidos de circulación) pero también se da la oportunidad de utilizar un carril sobre la calzada en intervención y se trabajara con fresados y colocación de asfalto, en el carril adjunto. En todo caso este es guiado y separado por cintas y delineadores tubulares, luces, conos y maletines. Se cuenta con personal PARE/SIGA en las zonas extremas de cada frente y paleteros intermedios.
PK 0+060 |  | PK 0+130 |  | ESTACIÓN O PLAYA DE PEAJES - ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA |  |  |  | Se encuentra totalmente montada la estructura metálica (pórtico como estructura de cubierta definitiva) de la zona o playa de peajes. La cubierta general (con Long= 18.5 m x Ancho= 36.5m), se encuentra cubriendo las 8 islas. La carpa provisional sigue en pie y protegiendo las actuales casetas de cobro. Sobre la plataforma o playa (que cuenta con 7 islas y 8 carriles de circulación) están por finalizar los trabajos relacionados con la disposición de redes de telecomunicaciones, con la construcción de sus cajas de inspección, de derivación y de distribución y el tapado de tuberías, con material seleccionado. Se construyeron las casetas o garitas de cobro (2 casetas por isla). Sobre la parte superior del muro de la caseta, se colocaron y ensamblaron perfiles metálicos (tipo Acesco), para que sirva como moldura y cerramiento superior de cada garita. Dentro de las garitas se construyeron mesones en concreto y sobre las paredes hay canaletas (porta cables) para tender redes eléctricas, de voz y de datos. Hubo colocación de ventanería con vidrios corredizos de seguridad. Como dispositivos separadores de trafico, se fundieron (sobre el vértice "inicial" de cada isla) muretes en concreto hidráulico tipo media luna. Hubo cortes de placas de pavimento rígido para la instalación de dispositivos de conteo de ejes vehiculares y manejo de talanqueras. Hubo trabajos de limpieza, de aseo y de acabados; con retiro de objetos no incorporados a las obras de las casetas a fin de tener una buena presentación final. Se han desmontado las carpas y de retiran las casetas de cobro de peaje provisionales existentes. Hay aplicación de pintura (color amarillo trafico) sobre los bordes de cada isla. Los cobros funcionan en dos colas y por cada sentido, y hay pago electrónico FLYPASS. Anexo al peaje se realizo corte mecánico (con CAT 330 D2L) a fin de acceder con otra calzada en dirección hacia las oficinas provisionales de contenedores, sobre el costado izquierdo. Este corto tramo "en curva" ya cuenta con granulares y capa asfáltica.
PK 0+150 |  | PK 0+550 |  | MEJORAMIENTO DE CALZADA, CI |  |  |  | El tramo ya cuenta con capa asfáltica en caliente tipo MSC-25. Terminados los cortes de carpeta asfáltica (con disco diamantado) se inicio la colocación de sardineles prefabricados para delimitar el separador central entre calzadas. Estos módulos tienen una altura estándar de 45 cm. Después de realizada la excavación mecánica con pajarita CAT 416F sobre el cabezote del encole de la ODT # 003 se construyo un muro de gaviones. Este muro flexible tiene un espaldar de h= 4m de altura, utilizando mallas triple torsión 2x1x1 m., piedra de rio y geotextil NT. Sobre la ODT # 004 del PK 0+663, se realizo otra excavación mecánica para construir un muro de gaviones similar a la otra ODT y dar sostén al talud y también dar apoyo a un canal de concreto existente. Se le construyen pilotes en concreto debido a los empujes del suelo débil y húmedo que componen al talud. Los gaviones están dispuestos en tizón / punta. Hay trabajos pendientes de acabados, paisajismo y de drenajes con colocación de material sobre el separador central. Todo el transito automotor circula por la nueva calzada.
PK 0+700 |  | o CCO del TUNEL |  | SEGURIDAD VIAL |  |  |  | Se encuentran estacionadas 2 grúas, una ambulancia y un carro de inspección a fin de prestar los servicios de emergencia, cuando los usuarios o las condiciones los requieran.
PK 0+650/700 CI |  |  |  | MOVIMIENTO TIERRA o MATERIAL DE DESCOMBRO |  |  |  | Sobre la pata del talud rehabilitado, se hace el acopio 'provisional' del material de rezaga que se extrae de las galerías (peatonales / vehiculares), portal Medellín; para después transportarlo a la planta de trituración ubicada en el PK 11+700 o en el PK 1+200 o directamente ser llevado a los sitios donde se requiera un saneo de una plataforma vial. Se utiliza cargador articulado CAT 950, bulldozer D6T, un Bobcat y algunas volquetas que lo extraen del túnel. El material es amontonado formando una gran montaña. Se adecuo una sección de la vía para el paso vehicular y poder ocupar la calzada izquierda. En el acopio se trabaja con personal PARE/SIGA y se realiza limpieza con herramienta menor y barridos con cepillo rotativo montado en Bobcat.
Unidad Funcional 4
Subsector 1 | Unidad Funcional 4,1 - Rehabilitación Sector 4.1 Venecia - Peñalisa (Salgar) 8,8 KM
AVANCE DE OBRA ESTADÍSTICO
| Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Diferencia
| Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Diferencia
| Avance total de la UF |  |  | 100% |  | 100% |  | 100%
| Inicio |  | Fin |  | Duración (Días) | % Programado hoy
| 2016-11-10 |  | 2020-03-05 |  | 0 | 100%
AVANCE DE OBRA POR ACTIVIDAD
| Actividades de Obra |  |  |  |  | Programado (%) |  | Ejecutado (%) |  | Otra / Adel (%) | Observaciones
| - |  |  |  |  | - |  | - |  | -
| ABSCISAS |  |  |  | ACTIVIDAD |  |  |  | TRABAJOS FINALIZADOS EL 29 DE MAYO DEL 2020
| INICIAL |  | FINAL
Subsector 2 | Unidad Funcional 4.2 - Obras de rehabilitación Bolombolo-Santa Fe de Antioquia
AVANCE DE OBRA ESTADÍSTICO
| Avance |  |  | Programado |  | Ejecutado |  | Atrasado
| Avance total de la UF |  |  | 100% |  | 100% |  | 0%
| ABSCISAS |  |  |  | ACTIVIDAD |  |  |  | TRABAJOS FINALIZADOS EL 29 DE MAYO DEL 2020
| INICIAL |  | FINAL
8. CONTROL TÉCNICO DE TRASLADO DE REDES
TEMAS DE CONTROL EN EL PERIODO |  |  |  |  | COMENTARIO | [9 empty] | CONCEPTO
Traslado de redes eléctricas y alumbrado público UF1 y UF3. | [14 empty] | La excavación, cimentación, instalación y vestida de postes se han ejecutado de acuerdo con las normas EPM. El presupuesto de redes eléctricas se encuentra con NO objeción-n Parcial (falta torre de energía 115 kV, de la UF 2.1.)
Traslado de Redes Eléctricas; Alumbrado Público y de Telecomunicaciones UF1 y UF3. |  |  |  |  | En la UF 1: El concesionario en este periodo ejecuto las siguientes actividades: En recorrido de inspección de interventoría, se evidenció que el concesionario, no ejecutó actividades en este frente de obra activo. Avance a la fecha UF1: Redes Secas 96% En la UF3: El concesionario en este periodo ejecuto las siguientes actividades: En recorrido de inspección de interventoría, se evidenció que el concesionario, no ejecutó actividades en este frente de obra activo. Avance a la fecha UF3: Redes Secas 97%. | [9 empty] | La excavación, cimentación, instalación y vestida de postes se han ejecutado de acuerdo con las normas EPM. El presupuesto de redes eléctricas se encuentra con NO objeción.
Traslado de Redes Húmedas UF1 y UF3 |  |  |  |  | En la UF 1 : En el periodo informado, En recorrido de inspección de interventoría, se evidenció que el concesionario, no ejecutó actividades de traslado de redes húmedas, en este frente de obra activo. En la UF 3 : En el periodo informado, En recorrido de inspección de interventoría, se evidenció que el concesionario, no ejecutó actividades de traslado de redes húmedas, en este frente de obra activo. Avance a la fecha UF1: Redes húmedas : 95%. Avance a la fecha UF3: Redes húmedas : 98,0%. | [9 empty] | El presupuesto actualizado de redes húmedas obtiene el concepto de NO objeción.
Traslado de redes secas, UF2.1. |  |  |  |  | Suspención de Redes Eléctricas para traslado de red, circuito 44 KV en, cable ACSR 1/0. Actuación 42. Retiro de Red existente e instalación de cable, herrajes y retenidas de la nueva red trasladada. PK23+580 al PK24+280.
Traslado de redes húmedas UF2.1. |  |  |  |  | PK30+930 al PK31+280. Excavación mecánica e instalación de tubería polietileno de 63mm, Acueducto sector Tierra Mítica. Contingencia Rio Cauca. De instala red provicional en ODT 159.
9. CONTROL TÉCNICO DE TÚNELES
TEMAS DE CONTROL EN EL PERIODO |  |  |  |  | COMENTARIO | [9 empty] | CONCEPTO
Portal Medellín - Segundo Tubo Túnel Occidente Actividades de Instalación del drenaje D=400 mm, con tubería perforada Novafort-PAVCO, Instalación concreto para soleras planas 25MPa, construcción de caz de residuos peligrosos, construcción de cárcamos para telecomunicaciones e ITS. Portal Medellín. |  |  |  |  | En este periodo el concesionario continuó con las siguientes actividades: En Portal Medellín (PK0+804)-UF3.1B, El día 12 de agosto de 2020, se terminó con la excavación, sección completa del túnel principal, en el PK2+980,3; L acumulada=2,176,3 m a origen. También se terminó las instalación de concreto 25 MPa (sin fibra) para revestimiento en el K0+804 (Emboquille) (con observaciones de calidad oficio-EPS4G-00087-20); Acumulada=2.176,30 m. En el periodo se continuó la instalación de tubería perforada Novafort PAVCO de D= 400 mm para drenajes, entre abscisas PK2+980,30 a PK1+250 Hastial Derecho y PK2+980,30 a PK1+250 Hastial izquierdo. Se evidencio la instalación de concreto de f´c=25 MPa, con solera plana en PK0+850 a PK0+880, PK2+479,5 al PK2+451 y PK1+856 a PK1+838, y contra bóveda, entre los PK0+804 a PK0+850. En el periodo, la ventilación se esta ejecutando mediante ventilador axial Zitron 286 KW, desde el portal santa Fe. También, se evidenció; que se completó el desmontaje de la PTAR; el vertimiento de la aguas de infiltración, se esta realizando por los nuevos drenajes D=400 mm, lo cuales descargan en la piscina de sedimentación de la PTAR Portal santa Fe y posteriormente en la quebrada LA FRISOLA. Se evidenció que continúan las infiltraciones con menor caudal; El concesionario continua ejecutando tratamientos de infiltraciones (con perforaciones, calafateo e instalación de mangueras de D=1/2"), donde se evidenciaron sitios puntuales con flujos de agua asociados. Por otro lado se le reitero al concesionario en reunión de obra del 02 de marzo de 2021, que se deberá restituir el pre soporte (Concreto lanzado 30 MPa + Fibra) y el revestimiento (concreto 25 Mpa sin fibra) en los "PATEROS" que están siendo perfilados, debido a la construcción de los drenajes e invasión de la sección libre del túnel. | [9 empty] | De acuerdo con el programa de trabajo presentado por el concesionario para la UF3.1.D, el concesionario terminó actividades de instalación del revestimiento (con observaciones de calidad oficio-EPS4G-00087-20), y continuó con la construcción drenajes D=400 mm, construcción de cárcamos de telecomunicaciones e ITS, en túnel principal, Portal Medellín, sin atrasos evidentes.
Galerías de conexión peatonal y vehicular - segundo tubo Túnel Occidente Actividades de construcción de relanzado del sostenimiento en pateros. |  |  |  |  | En Galería de Conexión Peatonal No 2 (2+165-Tunel nuevo): Se termino la excavación de la galería desde el túnel nuevo (Cale), avanzó en terrenos con sostenimiento Tipo SG- II,sección completa, en el PK0+085,4. Ltotal acumulada de excavación = 92,4 m; éste avance esta adelantado, teniendo en cuenta el programa de obra actualizado, el cual contempla el inicio de excavación, el día 21 de enero de 2021. En Galería de Conexión Peatonal No 3 (2+675-Tunel nuevo): Se termino la excavación de la galería desde el túnel nuevo (Cale), avanzó en terrenos con sostenimiento Tipo SG- II,sección completa, en el PK0+081,1. Ltotal acumulada de excavación = 86,6 m; éste avance esta adelantado, teniendo en cuenta el programa de obra actualizado, el cual contempla el inicio de excavación, el día 30 de diciembre de 2021. En Galería de Conexión Vehicular No 2 (3+165-Tunel nuevo): Se termino la excavación de la galería desde el túnel nuevo (Cale), avanzó en terrenos con sostenimiento Tipo SG- II,sección completa, en el PK0+074,6. Ltotal acumulada de excavación = 80,6 m; éste avance esta adelantado, teniendo en cuenta el programa de obra actualizado, el cual contempla el inicio de excavación, el día 30 de diciembre de 2020. En Galería de Conexión Peatonal No 4 (3+645-Tunel nuevo): Se terminó la excavación de la galería desde el túnel nuevo (cale), avanzó en terrenos con sostenimiento Tipo SG- I,sección completa, en el PK0+069,7. L total acumulada de excavación =75,7 m a origen; éste avance esta adelantado, teniendo en cuenta el programa de obra actualizado, el cual contempla el inicio de excavación, el día 26 de enero de 2021. En Galería de Conexión Peatonal No 5 (4+050-Tunel nuevo): Se terminó la excavación de la galería desde el túnel nuevo (Cale), avanzó en terrenos con sostenimiento Tipo SG- II,sección completa, en el PK0+88,60. L total acumulada de excavación =96,10 m; éste avance esta adelantado, teniendo en cuenta el programa de obra actualizado, el cual contempla el inicio de excavación, el día 18 de febrero de 2021. En Galería de Conexión Vehicular No 3 (4+445- Túnel nuevo), Se terminó la excavación de la galería desde el túnel nuevo (Cale), avanzó en terrenos con sostenimiento Tipo SG- II,sección completa, en el PK0+110,40. L total acumulada de excavación =114,80 m; éste avance esta adelantado, teniendo en cuenta el programa de obra actualizado, el cual contempla el inicio de excavación, el día 12 de marzo de 2021. En Galería de Conexión Peatonal No 6 (4+940- Túnel nuevo) , Se Terminó la excavación desde el túnel nuevo, en terrenos con sostenimiento Tipo SG- II, sección completa, en el PK0+136,50. L total acumulada de excavación = 140,50 m, éste avance esta adelantado, teniendo en cuenta el programa de obra actualizado, el cual contempla el inicio de excavación, el día 14 abril de 2021. En Galería de Conexión Vehicular No 1 (1+695- Túnel nuevo). Se Terminó la excavación desde el túnel nuevo, en terrenos con sostenimiento Tipo SG- II,sección completa, en el PK0+093,20. L total acumulada de excavación = 100,20 m, éste avance esta adelantado, teniendo en cuenta el programa de obra actualizado, el cual contempla el inicio de excavación, el día 17 marzo de 2021. En Galería Peatonal No 1 (1+230- Túnel nuevo). Se terminó la excavación desde el túnel nuevo (Cale), en terrenos con sostenimiento Tipo SG- II, sección completa, en el PK0+092,2- Ltotal acumulada de excavación = 101,4 m; éste avance esta adelantado, teniendo en cuenta el programa de obra actualizado, el cual contempla el inicio de excavación, el día 27 de abril de 2021.. | [9 empty] | De acuerdo con el programa de trabajo presentado por el concesionario para la UF3.1.D, el concesionario terminó actividades de excavación, de las galerías de conexión peatonal 6 y vehicular 3, de forma adelantada; teniendo en cuenta las fechas de inicio de construcción, no objetadas por la interventoría.
Portal Santa Fe - Segundo Tubo Túnel de Occidente Actividades de Instalación del drenaje D=400 mm, con tubería perforada Novafort-PAVCO, Instalación concreto para soleras planas 25MPa, construcción de caz de residuos peligrosos, instalación de ductos para redes eléctricas MT, construcción de cárcamos para telecomunicaciones e ITS. Portal Santa Fe. |  |  |  |  | En el Portal Santa Fe de Antioquia (PK5+410)-UF3.1B. El día 12 de agosto de 2020, se terminó con la excavación, sección completa del túnel principal, en el PK2+980,3; L acumulada=2.429,7m a origen, también se terminó las instalación de concreto 25 MPa (sin fibra) para revestimiento en el K5+410 (con observaciones de calidad oficio-EPS4G-00087-20); Acumulada=2.429,70 m. Se terminó la instalación de tubería perforada Novafort PAVCO de D= 400 mm para drenajes, entre las abscisas PK2+980,30 hasta PK5+410 Hastial Derecho, y desde el PK2+980,30 hasta PK5+410 Hastial izquierdo . Se evidenció la instalación de concreto para solera plana en terreno tipo SC-4R, entre los PK3+105,5-PK3+143, en Tipo SC-3R entre los PK4+413,5 al PK4+337,5, y en Tipo SC-2R entre los PK4+556,5 al PK4+565,5 y PK4+633 al PK4+651, y en tipo SC-1 del PK5+321,5 al PK5+326, PK5+219,5 al PK5+246,5 y PK5+266,5 al PK5+288,5. Se evidencia construcción de CAZ de residuos contaminantes del PK2+980,3 al PK3+100, PK3+160 al PK4+100. Se evidencia construcción de cárcamo con ductos eléctricos de Media Tensión 4Ø6", del PK3+010 al PK3+100 y del PK3+210 hasta PK5+040 Hastial Derecho, la instalación de formaleta para vaciado de concreto, cárcamo media tensión 4Ø6" en PK3+470 al PK3+500 y la instalación de formaleta para vaciado de concreto, cárcamo media tensión y telecomunicaciones e ITS en PK3+470 al PK3+500.y se evidencia construcción cárcamo trasversal baja tensión y telecomunicaciones 10 Ø =6" en PK3+645 Por otro lado Se evidenció que continúan las infiltraciones con menor caudal. El concesionario continuó ejecutado tratamientos de infiltraciones (con perforaciones, calafateo e instalación de mangueras), donde se evidenciaron sitios puntuales con flujos de agua asociados. Por otro lado se le reitero al concesionario en reunión de obra del 02 de marzo de 2021, que se deberá restituir el pre soporte (Concreto lanzado 30 MPa + Fibra) y el revestimiento (concreto 25 Mpa sin fibra) en los "PATEROS" que están siendo perfilados, debido a la construcción de los drenajes e invasión de la sección libre del túnel. | [9 empty] | De acuerdo con el programa de trabajo presentado por el concesionario para la UF3.1.D, el concesionario terminó actividades de instalación del revestimiento (con observaciones de calidad oficio-EPS4G-00087-20), la construcción drenajes D=400 mm, y continuó con construcción de cárcamos de MT, telecomunicaciones e ITS, en túnel principal., Portal Santa Fe, sin atrasos evidentes.
TEMAS DE CONTROL EN EL PERIODO PUENTES |  |  |  |  | COMENTARIO | [9 empty] | CONCEPTO
PUENTE PK0+160: En este Puente se iniciaron actividades el 22 de enero de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y el replanteo topográfico de ubicación de los caissons con coordenadas y cotas. ESTRIBO 1 Caisson 1 h=14,5m Caisson 2 h=14,0m; PILA 1 Caisson 3 h= 12,30; Caisson 4 h= 12,50m; Caisson 5 h= 11,82m; Caisson 6 h= 11,60m; PILA 2 Caisson 7 h= 10,55m, Caisson 8 h= 9,90m, Caisson 9 h= 11,80m, Caisson 10 h= 9,90m; PILA 3 Caisson 11 h= 12,60m, Caisson 12 h= 11,70m, Caisson 13 h= 14,00m, Caisson 14 h= 13,90m. PILA 4: Caisson 15 h=15,3m, Caisson 16 h=16,1m, Caisson 17 h=16,4m, Caisson 18 h=16,03m. ESTRIBO 2 Caisson 19 h=18,6m Caisson 20 h=15,3m. INFRAESTRUCTURA TERMINADA: Construcción de Caissons, Dados, Columnas en H y Vigas Cabezales en PILA1, PILA 2 y PILA 3. ESTRIBO 2, fundida de Caissons y solado, instalación acero de refuerzo para viga cabezal, pedestales y topes sísmicos, cuerpo del estribo, aletas integradas y se funde. PILA 4, se instala acero de refuerzo de los núcleos de los Caissons 15, 16, 17 y 18 y se funden. Se realiza el realce de los Caisson hasta el nivel del dado. Se adecua área para fundir el Dado, se instala plataforma, se instala acero de refuerzo del Dado, se funde y se instala acero de refuerzo y encofrado de columna en H y se funde. Se instalan andamios de carga y plataforma acero de refuerzo y se Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 1: Se funde núcleo de los Caisson 1 y 2. Se instala acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde. Se instala acero de refuerzo de topes sísmicos, pedestales, cuerpo del Estribo, aletas integradas y se funde. Se funden losas de aproximación en los Estribos 1 y 2. SUPERESTRUCTURA TERMINADA Montaje de nuevo lanza Vigas e instalación de mortero de nivelación sobre pedestales. Instalación de Vigas vanos 1, 2, 3, 4 y 5 sobre apoyos de neopreno, construcción de diafragmas, instalación de prelosas y acero de refuerzo de la losa y diafragmas y se funden. Instalación de plataformas y acero de refuerzo para construcción de voladizos vanos 1, 2, 3 y 4 y se funden por ambos costados. Instalación acero de refuerzo y encofrado New Jersey y se funden módulos por ambos costados. Se termina acabados en módulos fundidos. Pendiente instalación de juntas de dilatación.
PUENTE PK0+930 UF1: El concesionario inicia actividades el día 18 de enero de 2019 con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras, la demarcación topográfica de ubicación de caissons con coordenadas y cotas y con la excavación y construcción de anillos de los caisson. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1.Caisson 1 h=20,87m, caisson 2 h= 19,37m PILA 1. Caisson 3 h=18,4m, caisson 4 h=18,5m PILA 2. caisson 5 h= 20,4m, caisson 6 h= 18,3m. ESTRIBO 2.Caisson 7 h=21,01m, caisson 8 h= 19,54m El avance en excavación y construcción de anillos es del 103,6%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funde núcleos del Caissons 1 y 2. Instalación acero de refuerzo de la Viga Cabezal, pedestales y topes sísmicos, cuerpo del Estribo y se funde. Se funde losa de aproximación Estribo 1. PILA 1: Se funde núcleo Caisson 3 y 4. Se instala acero de refuerzo de las Columnas y se funden hasta el nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 2: Se funde núcleo Caisson 5 y 6. Se nstala acero de refuerzo de Columnas y se funden hasta el nivel de la Viga cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal, topes sísmicos , pedestales y se funde. ESTRIBO 2. Se funde el núcleo de los Caissons 7 y 8. Se instala acero de refuerzo Viga Cavezal, cuerpo del Estribo y se funde con los topes sísmicos, los pedestales y aleta izquierda. Se funde losa de aproximación Estribo 2. Frente Inactivo. SUPERESTRUCTURA TERMINADA Instalación de mortero de nivelacióin sobre pedestales. Instalación de lanza vigas y vigas sobre apoyos de neopreno en el vano 1 , 2 y 3 y construcción de diafragmas. Se instalan prelosas, acero de refuerzo de la losa y se funden incluyendo los Diafragamas. Instalación de plataformas y acero de refuerzo para construcción de voladizos vanos 1, 2 y 3. Se funden por ambos costados. Instalación acero de refuerzo y encofrado de New Jersey por ambos costados y se funden. Finalizan acabados.
PUENTE PK1+440 UF1: El concesionario inicia actividades el día 26 de noviembre de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisoon se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1 caisson 1 h=12m, ESTRIBO 1 Caisson 2 h=9m,PILA 1. Caisson 3 h= 20,15m, caisson 4 h= 20m,PILA 2. caisson 5 h= 15m, caisson 6 h= 14,83m., ESTRIBO 2. Caisson 7 h=22,65m ; Caisson 8 h=20m; Caisson 9 h=22,6m . El avance en la excavación y construcción de anillos es del 109,0%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1 : Instalación acero de refuerzo y fundida de Caisson 1 y 2. Instalación acero de refuerzo de Viga Cabezal, pedestales y cuerpo Estribo. Se funde la Viga Cabezal, cuerpo del estribo, topes sísmicos, pedestales y aletas. Se funde los a de aproximación Estribo 1. PILA 1: Se funden los núcleos de los Caisson 3 y 4, se funden columnas hasta el nivel de la Viga Cabezal. Instalación acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde. PILA 2: Se funden los núcleos de los Caisson 5 y 6 y se instala acero de refuerzo de las columnas y se funden, se instala acero de refuerzo la Viga Cabeszal, topes sísmicos y pedestales.. Se funde Viga cabezal. ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caisson 7, 8 y 9. Se instala solado y acero de refuerzo de la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. Se funde losa de aproximación Estribo 2. SUPERESTRUCTURA TERMINADA Montaje de lanza Vigas e instalación de mortero de nivelación sobre pedestales. Instalación de Vigas sobre apoyos de neopreno , prelosas, construcción de diafragmas y acero de refuerzo de las losas en vanos 1, 2 y 3 y se funden. Instalación de plataforma y acero de refuerzo de voladizos vanos 1, 2 y 3 y se funden por ambos costados. Instalación acero de refuerzo y encofrado New Jersey por ambos costados vanos 1, 2 y 3 y se funden. Finalizan acabados.
PUENTE PK1+940 UF1: El concesionario inicia actividades el día 07 de junio de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisoon se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1 caisson 1 h=25,91m, ESTRIBO 1 Caisson 2 h=24,04m, PILA 1 Caisson 3 h=18,82m, PILA 1 Caisson 4 h=19,2m, PILA 1 Caisson 5 h=18,5m. Pila 1 Caisson 6 h= 18,6m, ESTRIBO 2: Caisson 7 h=10m, Caisson 8 h=10m. El avance en la excavación y construcción de anillos es del 81,5%. INTRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Se funden los núcleos de los Caissons 1 y 2, se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde. Se instalan los aisladores de neopreno. Se instala acero de refuerzo de la dovela sobre Estribo. Instalación acero de refuerzo muro espaldar y aletas Estribo 1 y se funden. Se instala acero de refuerzo y se funde losa de aproximación Estribo 1. PILA 1: Se instala acero de refuerzo de los núcleos de los Caissons 3, 4, 5 y 6. Se realzan Caisson hasta nivel de Dado. Se instala plataforma e instalación de acero de refuerzo del Dado y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado de columnas y se funde. ESTRIBO 2: Se funde el núcleo de los caissons 7 y 8. Instalación acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde. Se instalan los aisladores sísmicos. Se instala acero de refuerzo y se funde losa de aproximación Estribo 2. SUPERESTRUCTURA Se instala plataforma e instalación acero de refuerzo Dovela sobre Pila y Dovelas 1. Se funde zona inferior. Se instala acero de refuerzo y encofrado de los muros de las Dovelas y se funden. Se instala acero de refuerzo y encofrado de la losa superior de las dovelas y se funde. Instalación de carros de avance, plataforma y acero de refuerzo y encofrad para construcción de Dovelas N°2 y se funde. Desplazamientos carros de avance e instalación acero de refuerzo y encofrado para Dovelas N°3, 4, 5 6, 7, 8, 9 y 10 y se funden; incluyendo el tensionamiento de los cables en cada una de las Dovelas. Se realiza desistalacin y retiro de carros de avance.. Instalación acero de refuerzo y encofrado Dovelas sobre Estribos 1 y 2. y se funden .Instalación acero de refuerzo y encofrado aletas y muro espaldar Estribo 2 y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado New Jersey por ambos costados y se funden. Se finaliza acabados de módulos fundidos por ambos costados. Instalación de pernos de anclaje para juntas de dilatación provicional, entre los Estribos y el Tablero. Falta instalar la carpeta asfáltica.
PUENTE PK2+100 UF1: El concesionario inicia actividades el día 14 de febrero de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance:ESTRIBO 1:caisson 1 h=13.20 m; caisson 2 h=13.09m. PILA 1: caisson 3 h=17.90m; caisson 4 h=17,35m; PILA 2: caisson 5=18,45m; caisson 6 h=16,5m, ESTRIBO 2 Caissson 7 h=12.28m; caissson 8 h=11.44m. El avance en la excavación y fundida de anillos es del 110,9%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caisson 1 y 2, la Viga Cabezal, cuerpo del Estribo, topes sísmicos, pedestales y aletas integradas. PILA 1: Se funden los núcleos de los Caisson 3 y 4, las columnas, Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. Se instala el lanza vigas y las Vigas 1,2,3 y 4 del vano 1. PILA 2: Se funde el núcleo del Caisson 5 y 6 y las Columnas. Se instala plataforma para construir Viga Cavezal, se instala acero de refuerzo y se funde con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caisson 7 y 8, las columnas, se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde incluyendo topes sísmicos y pedestales. Se instala acero de refuerzo del último tramo del estribo y se funde. Se funde losa aproximación Estribos 1 y 2. SUPERESTRUCTURA TERMINADA VANO ESTRIBO 1 - PILA 1: Instalación de vigas 1, 2, 3 y 4 con neoprenos en los apoyos. Instalación de prelosas, instalación de acero de refuerzo de la losa y fundida de la losa y diafragma. Se instala acero de refuerzo para los voladizos ambos costados y se funden. Se instala acero de refuerzo de New Jersey. VANO PILA 1 -PILA 2: Instalación de vigas 5, 6, 7 y 8 con neoprenos en los apoyos e instalación de prelosas y acero de refuerzo de la losa y diafragmas y se funde. Se instala acero de refuerzo para los New Jersey. VANO PILA 2 - ESTRIBO 2: Instalación de vigas 9, 10, 11 y 12 con neoprenos en los apoyos e instalación de prelosas y fundida de diafragma. Se instala acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación de plataforma y acero de refuerzo para voladizos C.D y C.I y se funden. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funden tramos de New jersey por ambos costados. Se termina de construir los New Jersey por ambos costados.
PUENTE PK2+300 UF1: El concesionario inicia actividades el día 01 de marzo de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. La excavación de los caisson queda finalizada. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caissons 1 y 2, la Viga Cabezal, cuerpo del Estribo, pedestales y topes sísmicos. Se funde losa de aproximación. PILA 1: Se funden los núcleos de los Caisson 3 y 4 y las Columnas. Se funde la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. PILA 2: Se funden núcleos de los Caisson 5 y 6 y se instala acero de refuerzo de las Columnas y se funden hasta el nivel de inicio de la Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde. ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caisson 7 y 8, el Estribo con Viga cabezal, topes sísmicos, pedestales y aletas integradas. Se funde losa de aproximación. SUPERESTRUCTURA VANO ESTRIBO 1 - PILA 1: Instalación de Vigas 1, 2, 3 y 4 con neoprenos en los apoyos, instalación de prelosas, acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación acero de refuerzo y plataforma para voladizos. VANO PILA 1 - PILA 2: Instalación de Vigas 5, 6, 7 y 8 con neoprenos en los apoyos e instalación de prelosas y acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación acero de refuerzo para New Jersey. VANO PILA 2 - ESTRIBO 2: Instalación de Vigas 9, 10, 11 y 12 con neoprenos en los apoyos. Se funde Diafragma, se instalan prelosas y acero de refuerzo de la losa y se funde. Se instala plataforma y acero de refuerzo para voladizos por ambos costados y se funden. Instalación de acero de refuerzo, encofrado y fundida de tramos de New Jersey por ambos costados. New Jersey terminados.
PUENTE PK2+920 UF1: El concesionario inicia actividades el día 22 de octubre de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance:ESTRIBO 1: Caisson 1, h=16,31m; Caisson 2, h= 17.65m. PILA 1: Caisson 3 h=14,8m; Caisson 4 h=16,59m. ESTRIBO 2: Caisson 5, h=19m; Caisson 6, h=19,37m. El avance en la excavación y fundida de anillos es del 92,6%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caisson 1 y 2. Instalación acero de refuerzo de Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo y se funde con las aletas. Se funden mesetas de nivelación (Grouting). PILA 1: Se instala acero de refuerzo del Caisson 3 y 4 y se funde el núcleo de los Caissons. Se instala acero de refuerzo de Columnas y se funden hasta nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. . Se funden mesetas de nivelación (Grouting). ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caisson 5 y 6. Se instala acero de refuerzo de la Viga cabezal y se funde incluyendo los topes sísmicos, pedestales y aletas. Se construyen las losas de aproximación en los Estribos 1 y 2. . Se funden mesetas de nivelación (Grouting). SUPRESTRUCTURA TERMINADA Montaje de lanza vigas e instalación de apoyos de neopreno y Vigas en los vanos 1 y 2. Construcción de diafragmas e instalación de pre-losas. Se instala acero de refuerzo de las losas y se funden los dos vanos. Instalación acero de refuerzo de New Jersey por ambos costados y se funden.
PUENTE PK2+500 UF1: El concesionario inicia actividades el día 27 de mayo de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación de se está realizando con la Pilotiadora y se lleva el siguiente avance:ESTRIBO 1: Caisson 1, h=11,50m; Caisson 2, h= 11.20m. PILA 1: Caisson 3 h=19,5m Caisson 4 h=16m. ESTRIBO 2: Caisson 5 h=15m Caisson 6 h=13,34 El avance en la excavación es del 74,6%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caisson 1 y 2. Se instala acero de refuerzo y se funde la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo , aletas y se funde. Se funde losa de aproximación Estribos 1 . PILA 1: Se funde núcleos de Caissons 3 y 4 y columnas hasta el nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2. Se funde el núcleo del Caisson 5 y 6. Se instala acero de refuerzo de Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. Se funde losa de aproximación Estribo 2. SUPERESTRUCTURA VANO ESTRIBO 1 - PILA 1: Instalación de Vigas 1, 2, 3 y 4 con neoprenos en los apoyos e instalación de prelosas y fundida de diafragma. Instalación acero de refuerzo para la losa y se funde. Instalación de acero de rfuerzo y plataforma para voladizos y se funden VANO PILA1 - ESTRIBO 2: Instalación de Vigas 5, 6, 7 Y 8, con neoprenos en los apoyos e instalación de pre-losas y acero de refuerzo de la losa. Se funde losa de aproximación Estribo 2. Instalación de acero de refuerzo, encofrado y fundida tramos de New Jersey por ambos costados. Se termina la construcción de los New Jersey
PUENTE PK3+320 UF1: El concesionario inicia actividades el día 18 de diciembre de 2017. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Caisson 1 , 2 y 3 fundidos. Estribo Terminado, con viga cabezal topes sísmicos, pedestales, mortero de nivelación y aletas integradas. ESTRIBO 2: Caisson 4 , 5 y 6 fundidos. Estribo Terminado, , con viga cabezal topes sísmicos, pedestales, mortero de nivelación y aletas integradas. SUPERESTRUCTURA TERMINADA Instalación de seis (6) vigas preesforzadas con apoyos de neopreno en los extremos. Se instalan las prelosas, acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación acero de refuerzo , encofrado y se funden New Jersey por ambos costados. Instalación acero de refuerzo y encofrado bordillo paso peatonal y se funde por ambos costados. Se instala acero de refuerzo del anden y se funde por ambos costados. Instalación y pintura de baranda peatonal por ambos costados. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación Estribos 1 y 2 y se funden. Pendiente la instalación de las juntas de dilatación.
PUENTE PK4+500 UF1: El consecionario inicia actividades el día 19 de diciembre de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y marcación topográfica de los caissons. En cuanto a la excavación de Caissons y construcción de anillos se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1: Caisson1 h=12m, Caisson 2 h=12m. PILA 1: Caisson 3 h=26m, Caisson 4 h=31,2m. PiILA 2: Caisson 5 h=26m, Caisson 6 h=32m . PILA 3: Caisson 7 h=18,1m, Caisson 8 h=15,5m. PILA 4: Caisson 9 h=16m, Caisson 10 h=18,6m. PILA 5: Caisson 11 h=20,5m, Caisson 12 h=21m. ESTRIBO 2: Caisson 13 h=17m, Caisson 14 h=17,5m. El avance en excavación y construcción de anillos es del 104,6%. INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se funde el núcleo de los Caissons 1 y 2. Se instala solado, acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal , tramos 1 y 2 del cuerpo del Estribo, topes sísmicos y pedestales, aletas y muros laterales. Se instala acero de refuerzo y se funde losa de aproximación Estribo 1. PILA 1: Instalación acero de refuerzo núcleo Caisson 3 y 4 y se funden. Adecuación área Viga Cabezal. Instalación andamios de carga, plataforma, acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos, pedestales y ductos para cables de tensionamiento. Se funde Viga Cabezal y se instalan cables 1, 2, 3, 4 y 5 y se tensionan. Se construye muro de protección en concreto reforzado para la Pila 1, costado derecho contra vía existente. L=9,5 m H=3,0 m. En la Pila 2 L= 8,0 m H= 3,0 m. PILA 2: Instalación acero de refuerzo núcleos Caissons 5 y 6 y se funden. Excavación mecánica adecuación área construcción Viga Cabezal. Se instala solado.Instalación andamios de carga, plataforma, acero de refuerzo, encofrado Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. Instalación de 5 ductos y cables para tensionamiento. Se tensionan cables. PILA 3: Instalación acero de refuerzo núcleos Caissons 7 y 8. y se funden. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funden columnas a nivel de Viga cabezal. Insntalación de plataforma e instalación acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde. PILA 4: Instalación acero de refuerzo núcleos Caissons 9 y 10 y se funden. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde columna 10. Instalacion de plataforma y acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 5: Instalación acero de refuerzo núcleos Caisson 11 y 12 y se funden. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funden. ESTRIBO 2: Instalación acero de refuerzo y se funden núcleos Caissons 13 y 14. Adecuación área para construcción de Estribo. Se funde solado. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal, muro espladar y lateral. Se funde Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales, y aletas integradas. SUPERESTRUCTURA. Montaje del Equipo lanza-vigas en el Estribo 1. Instalación de mortero de nivelación con Sika-Grout sobre pedestales. VANO 1: Instalación de Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, construcción de diafragma, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de la losa y se funde.
PUENTE PK5+240 UF1: El concesionario inicia actividades el día 16 de enero de 2019 con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y la demarcación topográfica de caissons con coordenadas y cotas: CONTROL DE EXCAVACIÓN PILA 1. Caisson 3 h=17,2m, Caisson 4 h=16,8m, Caisson 5 h=20,2m, Caisson 6 h=18,9m PILA 2. caisson 7 h=19,92m, caisson 8 h=16,80m, caisson 9 h=23,12m, caisson 10 h=20m ESTRIBO 1. Caisson 1 h=10m Caisson2 h=10m. ESTRIBO 2. Caisson 11 h=15m Caisson 12 h=15m. El avance en excavación y construcción de anillos es del 93,7% INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caissons 1 y 2. Instalación acero de refuerzo y encofrado de la Viga Cabezal y se funde. se instala acero de refuerzo del cuerpo del Estribo.Instalación acero de refuerzo y encofrado Dovela sobre Estribo y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado muro espaldar y aletas y se funden. Se funde losa de aproximación Estribo 1. Instalación acero de refuerzo, encofrado y se funde muro complementario en Estribo 1 costafo izquierdo. Se realiza lleno con material granular. PILA 1: Se funden los núcleos de los 3, 4, 5 y 6. Se realiza realce de Columnas a nivel de Dado. Instalación de andamios y plataforma para Dado. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde el Dado y el primer tramo de las Columnas. Instalación acero de refuerzo y encofrado de columnas rectangulares y se funden hasta el nidel de Dovela sobre pila h=20,45m. PILA 2: Se funden caisson 7, 8, 9 y 10. Se adecua área para construcción del Dado, se instala plataforma y acero de refuerzo del dado y se funde. Se funden Columnas A y B hasta el nivel de Dovelas. ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caissos 11 y 12. Se instala acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo y encobrado Dovela sobre Estribo y se funde. Se tensionan los cables. Instalación acero de refuerzo muro espaldar y ménsula superior Estribo y alets y se funden. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación. y se funde. SUPERESTRUCTURA PILA 1: Instalación acero de refuerzo y encofrado Dovela sobre Pila y Dovelas N°1 y se funden. Montaje de carros de avance para construcción de Voladizos 1 y 2. Instalación acero de refuerzo Dovelas N°2 , 3 , 4, 5, 6 ,7, 8 y 9 y se funden, se tensionan cables. PILA 2: Instalación de plataforma para construcción de Dovela sobre Pila y Dovelas N°1. Se instala acero de refuerzo y encofrado para Dovelas sobre Pila y Dovelas 1 y se funden. Instalación de carros de avance, acero de refuerzo y encofrado para Dovelas N°2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12 y se funden incluyendo el tensionamiento de los cables en voladizos 3 y 4. Desistalación carros de avance. Instalación acero de refuerzo y encofrado y se funden defensas tipo New Jersey, costado izquierdo y derecho. Se realizan acabados.
PUENTE PK5+540 UF1: El concesionario inicia actividades con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y demarcación topográfica de caissons con coordenadas y cotas el día 22 de noviembre de 2018. CONTROL DE EXCAVACIÓN Excavación y construcción de anillos de los siguientes Caisson lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1. caisson 1 h= 10m; caisson 2 h= 10m. PILA 1. Caisson 3 h= 20m, caisson 4 h= 20m, caisson 5 h= 20m, caisson 6 h=20m. PILA 2. Caisson 7 h=20m, Caisson 8 h=20m, Caisson 9 h=20m, Caisson 10 h=20m. PILA 3. Caisson 11 h=16,70m, Caisson 12 h=16,70m, Caisson 13 h=15,20m, Caisson 14 h=14,30m, PILA 4. Caisson 15 h=15m, Caisson 16 h=15m, Caisson 17 h=15m, Caisson 18 h=16m. PILA 5. Caisson 19 h=12m, Caisson 20 h=12m, Caisson 21 h=11m, Caisson 22 h=11m. PILA 6. Caisson 23 h=12m, Caisson 24 h=12m, Caisson 17 h=13m, Caisson 26 h=12m. ESTRIBO 2. Caisson 27 h=12m, Caisson 28 h=14m El avance en excavación y construcción de anillos es del 113,3% INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1. Se funden los núcleos de los Caisson 1 y 2. Se funde Viga cabezal, cuerpo del estribo, pedestales, topes sísmicos y aletas. PILA 1. Se funden los núcleos de los caisson 3, 4, 5 Y 6. Se funde el Dado, instalación del acero de refuerzo de Columna en H y se funde. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal, pedestales, topes sísmicos y se funde. PILA 2. Se funden los núcleos de los Caissons 7, 8, 9 y 10, se instala acero de refuerzo del Dado y se funde. Se instala acero de refuerzo y se funde último tramo de Columna en H. Se instala acero de refuerzo y se funde la Viga cabezal con los topes sísmicos y los pedestales. PILA 3. Se funden los núcleos de los Caisson 11, 12, 13 y 14 . Se realizan realces de columnas hasta el nivel del dado; se instala acero de refuerzo del Dado y se funde. Se instala acero de refuerzo de la Columna en H y se funde hasta el nivel de Viga Cabezal. Instalación andamios de carga e instalación acero de refuerzo para Viga Cabezal topes sísmicos, pedestales y se funde.. PILA 4: Se funde el núcleo de los Caisson 15, 16, 17 y 18. Fundida de caisson con realce hasta nivel de Dado. Se instala acero de refuerzo y encofrado del Dado y se funde. Se funde último tramo de columna en H. Se instala encofrado y acero de refuerzo Viga Cabezal topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 5: Instalación acero de refuerzo de núcleos de Caissons 19, 20, 21 y 22 y se funden a nivel del Dado. Se instala acero de refuerzo y encofrado del Dado y se funde. Se instala acero de refuerzo último tramo de Columna en H y se funde. Instalación plataforma y acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 6: Fundida de núcleos de Caissons 23, 24, 25 y 26. Se realzan a nivel de Dado. Se instala acero de refuerzo del Dado y se funde e instalación acero de refuerzo de Columna en H y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2: Se funde núcleo de Caisson 27 y 28. Instalación acero de refuezo y encofrado de columnas y se funden. Se instala encofrado y acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. Se funden losas de aproximación Estribos 1 y 2. SUPERESTRUCTURA Instalación de mortero de nivelación con SIKA GROUT sobre pedestales. Se realiza el montaje del lanza-vigas. En Vanos los 1, 2, 3 , 4, 5 , 6 y 7: Se instalan vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, instalación de pre-losas, instalación acero de refuerzo de las losas y diafragmas y se funden. Se instalan plataformas y acero de refuerzo para voladizos en el vano 1, 2 , 3 y 4 y se funden por ambos costados. Instalación de acero de refuerzo y encofrado construcción de New Jersey por ambos costados, se funden módulos y se realizan acabados en módulos fundidos. Se treminan acabados. Falta instalar juntas de dilatación.
PUENTE PK6+040 UF1: El concesionario inicia actividades el día 10 de abril de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1 Caisson 1 h=18,74m, ESTRIBO 1 Caisson 2 h=17,31m, PILA 1 Caisson 3 h=18,60m, PILA 1 Caisson 4 h= 18,70m PILA 2 Caisson 5 h=13m, PILA 2 Caisson 6 h=11,4m. ESTRIBO 2 Caisson 7 h=10m, Caisson 8 h=10m. El avance en la excavación y construcción de anillos es del 106,2%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA Se instala el acero de refuerzo y se funde el núcleo de los Caisson 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se istala acero de refuerzo y espirales para inicio de las columnas 3, 4, 5 y 6. Se instala el encofrado y se funden las Columnas 3 h=12m y Columna 4 h=15m de la PILA 1. Se instala acero de refuerzo de Columnas 5 y 6 de la PILA 2 y se funden la Columna 6 h=17m y la columna 5 h=13m, hasta el nivel donde inicia la viga cabezal. En la PILA 1 Se fundio la Viga Cabezal, pedestales, topes simiscos y mortero de nivelación con sika grout. En la PILA 2 se instalan de andamios de carga, se instala acero de refuerzo y se funde la Viga Cabezal con los topes sísmicos y los pedestales. ESTRIBO 1 se funde Viga cabezal, se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde el cuerpo del Estribo, topes sismicos, pedestales, aletas y losa de aproximación. ESTRIBO 2. Se funde núcleo de los Caissons 7 y 8. Se instala acero de refuerzo Viga Cabezal , cuerpo del Estribo, topes sísmicos y pedestales y se funde. Instalación acero de refuerzo aleta derecha y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado aleta izquierda y se funde. Se funde losa de aproximación Estribo 2. Infraestructura terminada. SUPERESTRUCTURA Montaje de lanza-vigas en el vano 1. Se instalan Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, construcción de diafragmas, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de las losas y se funden en los vanos 1 , 2 y 3. Instalación de plataforma y acero de refuerzo para construcción de voladizos en vanos 1, 2 y 3. Se funden los voladizos por ambos costados en estos vanos. Instalación acero de refuerzo y encofrado y se funden defensas tipo New Jersey ambos costados. Se realizan acabados. Falta instalar juntas de dilatación.
PUENTE PK6+240 UF1: El concesionario inicia actividades el día 10 de abril de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación de los Caissons se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1: Caisson 1, h=17,22m; Caisson 2, h=14,5m PILA 1: Caisson 3 h=20,4m; Caisson 4 h=21m; Caisson 5 h=24,2m; Caisson 6 h=20,6m PILA 2: Caisson 7 h=15m, Caisson 8 h=15,7m, Caisson 9 h=15m, Caisson 10 h=15,4m ESTRIBO 2: Caisson 11 h=17,0m. Caisson 12 h=14,4m El avance en la excavación es del 77,9%. INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se funden núcleos de Caisson 1 y 2. Adecuación de área para construcción de Estribo. Adecuación área para construcción de Estribo. Se funde losa de apoyo andamios de carga.Se instala plataforma y acero de refuerzo, encofrado Viga cabezal y se funde. Se realiza excavación mecánica para construcción Estribo 1' y losa complementaria. Se nstala solado, acero de refuerzo Viga Cabezal y muro espaldar y se funde con la aleta izquierda. PILA 1: Instalación acero de refuerzo núcleos Caissons 3, 4, 5 y 6 se funden. Se termina la la elevación de las columnas de los Caissons a nivel de construcción del Dado. Se tienen que demoler aproximadamente 4m de altura de columnas de Caisson por carencia de 12 N°10 en cada Caissons. Para los Caissons 3, 4, 5 y 6 se perforan 4m se instalan las varillas y se anclan con iyección de lechada y se realiza el realce de las columnas de estos Caissons a nivel de construcción del Dado. Se instalan Vigas metálicas y prefabricados plataforma para Dado. Se instala acero de refuerzo y encofrado Dado y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado Columna maciza de 6x3x8 y se funde tercer tramo. Instalación acero de refuerzo y encofrado de columnas rectangulares A y B. Se funde el último tramo. PILA 2: Se funden Caisson 7, 8, 9 y 10. Adecuaciones para construcción de Dado. Instalación acero de refuerzo para Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado pedestal.Se instalan dos aisladores sísmicos y barras dywidag, para anclaje de Dovela sobre Pila. Se funde pedestal y bloques en concreto. ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caisson 11 y 12. Instalación acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado para pedestales y topes sísmicos, cuerpo del Estribo y aleta derecha y se funde. Por modificación en el diseño en el Estribo 2, se va ampliar el estribo, se contruye una losa complementaria y se construye Estribo 2', para empatar con el mruo en tierra armada. Se realiza demolición parcial de muro espaldar del Estribo 2. se realizan perforaciones y anclaje de acero de refuerzo, encofrado y se funde. Para el Estribo 2', se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y del muro espaldar y se funden. Instalación plataforma y acero de refuerzo losa complementaria y se funde. SUPERESTRUCTURA PILA 1: Se instala plataforma para losa superior Dovela sobre Pila y Dovelas N°1, se instala acero de refuerzo de losa inferior, muros y losa superior y se funden. Montaje carro de avance para construir Dovelas en voladizos 1 y 2. Se instala acero de refuerzo, ductos y se funden las Dovelas 2 , 3, 4, 5, 6 ,7 y 8. Se instalan y se tensionan cables. Dezplazamiento carro de avance Dovela N°9, instalación acero de refuerzo y ductos. PILA 2: Instalación de plataforma para construcción de dovela sobre Pila y dovelas N°1 en voladizos 3 y 4. Se instala acero de refuerzo y encofrado en la losa inferior y muros y se funden. Se instala acero de refuerzo de la losa superior y se funde, se tensionan cables.Instalacion carros de avance voladizos 3 y 4 para construir Dovelas 2, 3, 4 , 5 , 6, 7, 8, 9 y 10; se instala acero de refuerzo , ductos , se funden, se instalan cablesy se tensionan. ESTRIBO 2: Instalación de aisladores sísmicos, acero de refuerzo y encofrado Dovela sobre Estribo y se funde con los topes sísmicos.
PUENTE PK6+900 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 3 de diciembre de 2018. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1: Caisson 1 h=9,4m, Caisson 2 h=10m PILA 1. Caisson 3 h=14m, Caisson 4 h=14m, Caisson 5 h=13,1m, Caisson 6 h=13,2m PILA 2. caisson 7. h=25,53m caisson 8. h=27,25m; caisson 9 h=26m; caisson 10 h=28,25m. ESTRIBO 2: Caisson 11,h=34,7m caisson 12,h=36,1 m. INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Se funden los caissons 1 y 2. Se realzan a nivel de Viga cavezal. Se funde solado. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo Dovela sobre Estribo. Se funde con topes sísmicos y losa superior. Construcción muro complementario costado izquierdo, se instala acero de refuerzo, encofrado para zapatas y vástagos en módulos1, 2, 3, 4, 5 y 6 y se funden. ESTRIBO 2. Se funden los núcleos de los Caissons 11 y 12. Se instala concreto de solado para Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado para Viga Cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo fase 1 y 2 Dovela sobre estribo y se funden. Se instala acero de refuerzo y encofrado muro espaldar y aletas costado izquierdo y derecho y se funden.. Se funde losa aproximación Estribo 2. PILA 1: Se funden núcleos de Caisson 3, 4, 5 y 6.Se instala acero de refuerzo y encofrado elevación de estas Columnas a nivel de Dado y se funden. Instalación de plataforma y acero de refuerzo para el Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado de columnas rectangulares y se funden a nivel de construcción de las Dovelas. PILA 2. Instalación de acero de refuerzo y fundida de núcleos Caisson 7, 8, 9 y 10. Se instala plataforma y acero de refuerzo para el Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado y se funden Columnas A y B hasta el nivel de Dovelas SUPERESTRUCTURA PILA 1: Instalación de plataforma para construcción de losa superior de conexión a Dovela sobre Pila; se instala acero de refuerzo y se funde. Se tensionan cables. Se instala plataforma y acero de refuerzo para Dovela sobre Pila y Dovelas N°1. Se funde losa inferior, muros y losa superior. Montaje carros de avance para construir Dovelas N°2 , 3, 4, 5, 6, 7 y 8 voladizos1 y 2. Se instala acero de refuerzo, ductos, se funden y se tensionan cables. Se desplaza carro de avance para construir Dovela de cierre en voladizos 2 y 3, se instala acero de refuerzo y se funde. Seinstalan cables de continuidad y se tensionan. PILA 2: .Instalación de plataforma, cimbra y acero de refuerzo para losa superior y construir dovela sobre pila y se funde. Se instalan aisladores sísmicos y tubería pasante para conectar la losa con la Dovela sobre Pila. Se funden bloques de concreto para construir la Dovela sobre Pila. Instalación de plataforma y acero de refuerzo para construcción Dovela sobre Pila. Se funde losa inferior y muros. Instalación acero de refuerzo losa superior Dovela sobre Pila 2 y Dovelas 1 y se funde.Tensionamiento de cables Dovela N°1. Instalación de carros de avance para construcción de Dovelas N°2 , 3, 4, 5, 6 y 7 en voladizos 3 y 4. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funden. Se tensionan los cables de estas Dovelas. Dezplazamiento carros de avance para construcción de Dovelas N°8. Se instala acero de refuerzo y ductos para instalación de los cables. Se funden Dovelas y se tensionan cables. Instalación acero de refuerzo de módulos de New Jersey por ambos costados. Se instala encofrado y se funden por el costado izquierdo y derecho. Se realizan acabados. Se realiza la demolición de bloques de concreto en las Pilas 1 y 2. Se instalan platinas provisionales en el acceso y salida del Puente. El avance en excavación y construcción de anillos es del 105,3,%
PUENTE PK7+000 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 8 de febrero de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN TRAMO 1 ESTRIBO 1: Caisson 1 h=28,65m Caisoon 2 h=27,61m PILA 1:Caisson 3 h=11m Caisson 4 h=24,05m Caisson 5 h=27,85m Caisson 6 h=28,45m PILA 2: Caisson 7 h=18,5m Caisson 8 h=24,5m Caisson 9 h=15,5m Caisson 10 h=20m PILA 3: caisson 11 h=20,5m, caisson 12 h=18,6m, caisson 13 h=18,05m, caisson 14 h=20,86m El avance en excavación y construcción de anillos de los Caissons en el TRAMO 1 es del 81,7%. CONTROL EXCAVACIÓN TRAMO 2 PILA 4: caisson 15. h=22,75m caisson 16. h=19,68m PILA 5: caisoon 17 h=17m, caisson 18 h=22,6 PILA 6: caisson 19 h=22,63m, caisson 20 h=18,82m PILA 7: caisson 21 h=26,18m, caisson 22 h=23,37m PILA 8: caisson 23 h=22,67m, caisson 24 h=21,55 ESTRIBO 2: Caisson 25 h=18m, caisson 26 h=15,44m. El avance en excavación y construcción de anillos es del 106,2% INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funden Caisson 1 y 2, solado e instalación acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales, cuerpo del Estribo y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado de aletas y muros laterales y se funden. Se funde losa de aproximación Estribo 1. PILA 1: Se funden Caisson 3, 4, 5 y 6. Se instala acero de refuerzo y encofrado del Dado y se funde e instalación acero de refuerzo de Columna en H. y se funde . Se instalan andamios de carga, plataforma e instalación acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 2.: Se funden núcleos de Caissons 7, 8, 9.y 10. Instalación de solado para construir Dado. Instalación acero de refuerzo Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo, encofrado y se funde último tramo Columna en H. Se instalan andamios de carga, plataforma, acero de refuerzo, para Viga Cabezal, topes sísmicos, pedestales y se funde. PILA 3: Se funden Caissons 11, 12, 13 y 14. Adecuación área construcción de Dado. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde el Dado y Columna en H. Instalación acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 4: Se funde Caisson 15 y 16. Instalación acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal, con topes sísmicos y pedestales. PILA 5: Se funde Caisson 17 y 18. Instalación acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal, con topes sísmicos y pedestales. PILA 6: Se funde Caisson 19 y 20. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal con topes sísmicos y pedestales. PILA 7: Se funde Caisson 21 y 22. Instalación acero de refuerzo para Viga Cavezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 8: Se funden Caisson 23 y 24. Instalación acero de refurzo y encofrado Viga Cabezal y se funde con los pedestales y topes sismicos. ESTRIBO 2: Se fundio Caisson 25 y 26. Instalación andamios de carga y plataforma para construir Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y los pedestales. Instalación acero de refuerzo cuerpo del Estribo y se funde. Se funde losa aproximación Estribo 2. SUPERESTRUCTURA Montaje del equipo lanza-vigas para instalación de vigas a partir del Estribo 2. Instalación de Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, pre-losas, acero de refuerzo de la losas y diafragmas y se funden en vanos 9, 8, 7 , 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Instalación de plataforma y acero de refuerzo para voladizo izquierdo y derecho vanos 9 , 8, 7, 6 , 5, 4 , 3 2 y 1 y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado de New Jersey. Se funden módulos por ambos costados. Se realizan acabados.
PUENTE PK7+750 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 1 de JUNIO de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1: Caisson 1 h=13,25m Caisoon 2 h=14m PILA1: Caisson3 h=12m Caisson 4 h=9m PILA 2: Caisson 5. h=14m Caisson 6. h=14m PILA 3: Caisson 7 h= 15m Caisson 8 h=14m PILA 4: Caisson 9 h= 15m Caisson 10 h=15m ESTRIBO 2: Caisson 11 h=18,6m caisson 12 h=18m. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funde núcleo del Caisson 1 y 2. Instalación acero de refuerzo para Viga Cabezal. Se retira el acero por error en niveles de subrasante. Se realiza demolición de la parte superior de los Caisson para ajustarlos a la rasante de diseño. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal. Instalación acero de refuerzo cuerpo del Estribo, topes sísmicos y pedestales. Se funde aleta derecha. Se funde losa de aproximación. PILA 1: Se funden Caissons 3 y 4. Se demuele un tramo para ajustarlos a la rasante de diseño. Se funde Viga Cabezal con topes sísmicos y pedestales. PILA 2: Se funde Caisson 5 y 6. Se demuele un tramo para ajustarlos a la rasante de diseño. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 3. Se funden Caisson 7 y 8. Elevación de Columnas a nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 4. Instalación acero de refuerzo de núcleos de Caisson 9 y 10 y se funden. Se realzan columnas a nivel de Viga cabezal. Instalación andamion de carga. Instalación de acero de refuerzo y encofrado de Viga Cabeza, pedestales y topes sísmicos y se funde. ESTRIBO 2: Se funden núcleos de los Caissons 11 y 12. Se demuele un tramo para ajustarlos a la rasante de diseño. Se instala solado para Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de Viga Cabezal y se funde, con topes sísmicos y pedestales. Se instala acero de refuerzo del cuerpo del Estribo y se funde con las aletas integradas. Se funde losa de aproximación. El avance en excavación y construcción de anillos es del 77,4% SUPERESTRUCTURA TERMINADA Instalación de Vigas vanos 1 , 2, 3, 4 y 5, con neoprenos en los apoyos, instalación de prelosas tipo A y B y construcción de diafragmas. Instalación acero de refuerzo de las losas y se funden. Instalación de plataforma, acero de refuerzo del voladizos por ambos costados y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado de New Jersey por ambos costados y se funden. Se realizan acabados de New Jersey.
PUENTE PK7+920 UF1: El concesionario inicia actividades el día 08 de mayo de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson.. Se terminó la excavación y construcción de anillos de los Caisson con un avance del 112,0%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA Se instala acero de refurzo y se funden los núcleos de los Caisson 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se instaló el encofrado y se terminaron de fundir los Caisson 5, 6, 7 y 8 hasta el nivel donde se va a construir el Dado. En la PILA 1 y PILA 2, se termina la construcción de muros y placa de piso en concreto reforzado para nivelar piso, se instala acero de refuerzo y encofrado y se funden los DADOS y se termina la construcción de las columnas en H. Columna PILA 1 h=14,5m y Columna PILA 2 h=12,4m. En estas Pilas se inicia con la instalación de andamios de carga para construir las Vigas Cabezales . En el ESTRIBO 1 se funde la viga cabezal, cuerpo del estribo, pedestales, aletas y topes sismicos. En el ESTRIBO 2 se funde la viga cabezal, topes sísmicos, pedestales, cuerpo del Estribo y aletas integradas. Se funde la viga cabezal topes sísmicos y pedestales de la PILA 1 y PILA 2. Se funden las losas de aproximación Estribos 1 y 2. SUPERESTRUCTURA Instación y montaje del equipo lanza-vigas. Vanos 1, 2 y 3: Instalación de vigas sobre apoyos de neopreno, prelosas, construcción de diafragmas, instalación acero de refuerzo de losas y se funden. Instalación plataformas, acero de refuerzo para voladizos 1 y 2 costado derecho e izquierdo y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado de New Jersey por ambos costados y se funden módulos. Se finalizan acabados de módulos fundidos.
PUENTE PK8+115 UF1: El concesionario inicia actividades el día 03 de juliode 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. La excavación de los Caisson está terminada con un avance del 122,7%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA En el ESTRIBO 1 se instala el acero de refuerzo y se funden los núcleos de los Caisson 1 y 2, se instala acero de refuerzo de columnas y se funden hasta el nivel de la Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con el segundo tramo del cuerpo del Estribo. En la PILA 1 se instala el acero de refuerzo y se funde el núcleo del Caisson 3 y 4. Se funde Columna 3 de h=0,4m y Columna 4 de h=1,5m, se funde la Viga Cabezal con los topes sísmicos y los pedestales. En la PILA 2 se instala el acero de refuerzo y se funden los núcleos de los caisson 5 y 6, se funde la Columna 5 y 6, se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y los pedestales. En el ESTRIBO 2 se instala el acero de refuerzo y se funde el núcleo de los Caisson 7 y 8. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funden Columnas 7 y 8. Se instala acero de refuerzo y se funde la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y aletas. Se funden las losas de aproximación en el Estribo 1 y el Estribo 2. INFRAESTRUCTURA terminada. SUPERESTRUCTURA TERMINADA Instalación de cuatro vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno en cada uno de los vanos 1, 2 y 3. Se instalan las pre-losas.; se instala el acero de refuerzo de las losas y se funden incluyendo los diafragmas. Instalación de plataforma y acero de refuerzo voladizo vano 3 y se funde por ambos costados. Se instala acero de refuerzo y encofrado para New Jersey y se funden por ambos costados.
PUENTE PK8+404 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 2 de abril de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1. caisson 1 h=11m, caisson 2 h=13m; caisson 3 h=0m; caisson 4 h=0m. PILA 1. caisson 5 h=16m; caisson 6 h=10,3m; caisson 7 h=10,2m; caisson 8 h=9,7m ESTRIBO 2. caisson 9 h=7,4m, caisson 10 h=8,2m, caisson 11 h=10,75m, caisson 12 h=10,75m INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Instalación de acero de refuerzo de los núcleos Caissons 1 y 2 y se funden. Excavación y adecuación área para construcción Estribo calzada derecha. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal, cuerpo del Estribo calzada derecha y se funde Viga Cabezal con topes sísmicos y pedestales. Se termina de fundir el cuerpo del Estribo. PILA 1. Se funden los núcleos de los Caissons 5, 6, 7 y 8. Se instala acero de refuerzo de las Columnas y se funden hasta el nivel de la Viga Cabezal. Se instala plataforma y acero de refuerzo y encofrado de la Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y pedestales. Inactivo Estribo 2, por corte de talud adyacente. ESTRIBO 2. Instalación acero de refuerzo núcleos de Caissons 9, 10, 11 y 12 y se funden. Se funde slolado para construir Viga Cabezal ambas calzadas. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo y aletas y se funden. Se instala acero de refuerzo y se funde losa de aproximación. SUPERESTRUCTURA Se instalan Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno en el vano 1 para ambas calzadas. Se construye diafragma, se instalan pre-losas y acero de refuerzo de la losa y se funde. Se instalan Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno en el Vano 2 calzada derecha e izquierda.Se construyen diafragmas, se instalan pre-losas Tipo B e instalación acero de refuerzo de la losa y se funden. Instalación de plataforma y acero de refuerzo para voladizos costado derecho e izquierdo de la calzada derecha vanos 1 y 2 y se funden. Para la calzada izquierda vano 2, se instala plataforma y acero de refuerzo del voladizo costado izquierdo. y derecho y se funden. Se instala acero de refuerzo y encofrado en defensas tipo New Jersey. se funden módulos costado derecho e izquierdo de las calzadas derecha e izquierda. Se realizan acabados. El avance en excavación y construcción de anillos es del 107,3%
PUENTE PK8+705 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 10 de mayo de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1. caisson 1 h=14m, caisson 2 h=12,2m; caisson 3 h=16m PILA 1. caisson 4 h=16m; caisson 5 h=15,44m; caisson 6 h=15m ESTRIBO 2: Caisson 7 h=12m, Caisson 8 h=12m, Caisson 9 h=3m El avance en excavación y construcción de anillos es del 104,2% INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caissons 1, 2 y 3. Adecuación área para construir Estribo. Instalación acero de refuerzo Viga cabezal , topes sísmicos y pedestales y se funden de ambas calzadas. Se instala acero de refuerzo y encofrado del cuerpo del Estribo y aletas y se funden ambas calzadas. Se funde losa de aproximación Estribo 1. PILA 1: Se funden los núcleos de los Caissons 4, 5 y 6. Se funden de Columnas hasta el nivel de Viga Cab ezal. Instalación andamios de carga y plataforma para Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde con los topes sísmicos y los pedestales. ESTRIBO 2: Caissons 7, 8 y 9 fundidos. Se instala solado y acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y los pedestales. Se instala acero de refuerzo y encofrado del cuerpo del Estribo. Se funde el cuerpo del Estribo de la calzada izquierda y derecha. Se construye losa en concreto reforzado para la unión entre los puentes PK8+705 y PK8+800. SUPERESTRUCTURA Instalación de mortero de nivelación con Sika Grout sobre pedestales. Montaje del equipo lanza-vigas. VANO 1 y 2: Instalación de Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, construcción de diafragmas, instalación de pre-losas , instalación acero de refuerzo losas y se funden para ambas calzadas. Instalación plataforma y acero de refuerzo voladizo costado derecho e izquierdo calzadas izquierda y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado defensas tipo New Jersey y se funden en calzada izquierda . Se realizan acabados. Instalación plataforma y acero de refuerzo voladizos calzada derecha costado derecho y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado New Jersey ambos costados calzada derecha, se funen y se realizan acabados.
PUENTE PK8+800 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 13 de mayo de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1: Caisson 1 h=12m, Caisson 2h=12m, Caisson 3 h=12m PILA 1: Caisson 4 h=14m, Caisson 5 h= 11,5m, Caisson 6 h=12m PILA 2: caisson 7 h=12m , Caisson 8 h=12m, caisson 9 h=14,9m, caisson 10 h=15,3m, caisson 11 h=15,5m, Caisson 12 h=12m PILA 3. caisson 13 h=20,34m Caisson 14 h=18,45m caisson 15 h=18,1m caisson 16 h=17,7m caisson 17 h=18,2m caisson 18 h=18,24m PILA 4. caisson 19 h=19m, caisson 20 h=18m; caisson 21 h=18m; caisson 22 h=17,2m; caisson 23 h=18m caisson 24 h= y 16,2m PILA 5. caisson 25 h=15,50m; caisson 26 h=17,4m; caisson 27 h=18,2m El avance en excavación y construcción de anillos es del 102,6% INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Instalación acero de refuerzo y fundida de núcleos Caissons 1, 2 y 3. Se instala solado, acero de refuerzo y encofrado y se funde la Viga Cabezal ambas calzadas. Se instala acero de refuerzo cuerpo del Estribo, topes sísmicos y pedestales y se funde calzada izquierda y derecha. PILA 1: Instalación acero de refuerzo de núcleos 4, 5 y 6 y se funden. Alzado de Columnas 4, 5 y 6 a nivel de Viga Cabezal. Instalación andamios de carga, plataforma, acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal y se funde con los pedestales y topes sísmicos ambas calzadas.. PILA 2: Instalación acero de refuerzo del núcleo caisson 7, 8, 9, 10 y 11 y se funden. Realce de columnas de Caissons a nivel de Dado. Instalación de plataforma para construcción de Dado. Instalación acero de refuerzo y encofrado Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado tramo 5 Columna en H y se funde. Instalación andamios de carga, plataforma, acero de refuerzo y ductos para tensionamiento de cables Viga Cabezal. Se funde Viga cabezal, pesetales y topes símicos. Se instalan cables y se tensionan. PILA 3: Instalación acero de refuerzo del núcleos caissons 13, 14, 15, 16, 17 y 18. y se funden. Se instala acero de refuerzo elevación columnas a nivel de Dado. Se funde realce de Columnas 14, 15, 16 y 17 a nivel de Dado. Instalación de andamios de carga y plataforma para construcción de Dado. Instalación acero de refuerzo y encofrado Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado 7to. tramo de Columna en H y se funde. Instalación andamios de carga y plataforma para construir Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo, encofrado y se funde Viga Cabezal, se instalan los torones y se tensionan. Instalación acero de refuerzo de topes sísmicos y pedestales y se funden para ambas calzadas. PILA 4: Instalación de acero de refuerzo núcleos Caisson 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y se funden. Se funden las Columnas hasta el nivel de Dado. Se instala plataforma para el Dado. Se instala acero de refuerzo y se funde Dado e instalación acero de refuerzo de Columna en H y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal , topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 5: Instalación de acero de refuerzo de los núcleos Caissons 25, 26 y 27 y se funden. Se instala acero de refuerzo de Columnas y se funden a nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde la Viga Cabezal, cuerpo del estribo con topes sísmicos y pedestales de ambas calzadas. Por cambio de diseño para aumentar la luz del Puente en 30m, esta Pila correspondía al ESTRIBO 2. Por este motivo el concesionario realizó la demolición del cuerpo del Estribo, topes sísmicos, pedestales y demolición parcial de la Viga cabezal. Para esta Pila se funden dos (2) Caisson 28 y 29, adicionales. Se realiza la elevación del Caisson 29 a nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo ampliación Viga cabezal, perforando y anclando el acero inyectando producto Hilti. se realiza ensayo de tración. Encofrado ampliación Viga Cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado de topes sísmicos y pedestales y se funden. ESTRIBO 2: Se funde el núcleo de los Caissons 30, 31 y 32. Se instala solado. Se instala acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal , topes sísmicos y pedestales y se funden para la calzada izquierda . Se instala acero de refuerzo y encofrado aletas, muro espaldar y se funden para la calzada izquierda. Se funde losa de aproximación para la calzada izquierda. Para la calzada derecha se realiza excavación y demolición de muro existente para la construcción del Estribo. Se instala solado, acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal. SUPERESTRUCTURA Instalación mortero de nivelación con Sika Grout sobre pedestales. Montaje del Equipo lanza-vigas. VANOS 1 , 2, 3 ,4 y 5. Instalación de Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno en ambas calzadas, se funden Diafragmas, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de las losas y se funden. Para el VANO 6 pra la calzada izquierda, se instalan vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, se instalan pre-losas, acero de refuerzo de la losa y se funde; se construye Diafragma en el Estribo 2. Se instala plataforma y acero de refuerzo para voladizos vanos 1, 2 , 3, 4, 5 y 6 costado izquierdo y derecho y se funden para la calzada izquierda. En la calzada derecha se funden en vanos 1, 2, 3 ,4 y 5. Se instala acero de refuerzo y encofrado para módulos de New Jersey en vanos 1, 2, 3, 4 5 y 6 y se funden para lacalzada izquierda. Se realizan acabados. Instalación acero de refuerzo y encofrado New Jersey calzada derecha ambos costados; se funden módulos.
PUENTE PK9+160 UF1 DOBLE CALZADA: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras yreplanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 2 de abril de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1. caisson 1 h=23,8m; caisson 2 h=22m caisson 3 h=22m; caisson 4 h=20,2m PILA 1. caisson 5 h=23m; caisson 6 h=20,8m; caisson 7 h=20,2m; caisson 8 h=20m.. ESTRIBO 2. Caisson 9 h=16m Caisson 10 h=17,8m Caisson 11 h=18,8m Caisson12 h=17m INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Instalación de acero de refuerzo del núcleo Caisson 1, 2, 3 y 4 y se funden. Se funde último tramo de Columna 4. PILA 1: Se funde el núcleo del caisson 5, 6, 7 y 8. Se instala acero de refuerzo de Columnas 6, 7 y 8, se funden hasta el nivel de Viga Cabezal. Se instala plataforma y acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde. ESTRIBO 2: Se funden los núcleos de los Caissons 9, 10, 11 y 12. Se instala paltaforma y acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. Instalación acero de refuerzo cuerpo del Estribo costado izquierdo y se funde con los topes sísmicos y los pedestales. El concesionario deja abandonada esta obra El avance en excavación y construcción de anillos es del 115,4%
PUENTE PK9+150 UF1: El concesionario inicia la construcción de un nuevo Puente para una calzada en el mismo sitio del Puente PK9+160 y dejó abandonadas las obras construidas en este sitio. Esta nueva obra la inicia el 6 de marzo de 2020. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1. caisson 1 h=19,5m; caisson 2 h=19,5m PILA 1. caisson 3 h=20m; caisson 4 h=17,9m PILA 2. caisson 5 h=21,5m; caisson 6 h=19,41m PILA 3. caisson 7 h=23,85; caisson 8h=21,14m ESTRIBO 2. caisson 9 h=17,4m caisson 10 h=18m INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1. Instalación de acero de refuerzo del núcleo Caisson 1 y 2 y se funden. Se instala acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y cuerpo del Estribo y se funde. Se instala acero de refuerzo para losa de aproximación y se funde. PILA 1: Se instala acero de refuerzo de núcleo de Caisson 3 y 4 y se funden. Se realiza elevación de columna 4 y se funde. Instalación de plataforma y acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funden. PILA 2. Se instala acero de refuerzo de núcleo de los Caissons 5 y 6 y se funden. Se funde elevación columna 5 y 6 a nivel de Viga cabezal. Se instala plataforma, acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funden. PILA 3. Instalación acero de refuerzo núcleo Caissons 7 y 8 y se funden. Adecuación área para Viga Cabezal. se funde solado. Se instala acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funden. ESTRIBO 2. Instalación acero de refuerzo de núcleos de Caissons 9 y 10 y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga cabezal, topes sísmicos, pedestales y cuerpo del Estribo y se funden con las aletas integradas. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación y se funde. INFRAESTRUCTURA Instalación de mortero de nivelación con Sika Grout sobre pedestales. Montaje del equipo lanza vigas. Vanos 1 , 2, 3 y 4: Instalación de Vigas sobre apoyos de neopreno, construcción de diafragmas, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de la losa y se funden. Instalación de plataforma y acero de refuerzo para construcción de voladizos costado izquierdo y derecho y se. funden . Instalación acero de refuerzo y encofrado defensas tipo New Jersey por ambos costados; se funden y se realizan acabados..
PUENTE PK9+777 UF1. El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 8 de octubre de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN CALDADA IZQUIERDA: ESTRIBO 1. caisson 1 h=10,6m; caisson 2 h=10,5m PILA 1. caisson 3 h=5m; caisson 4 h=5m ESTRIBO 2. caisson 5 h=4m caisson 6 h=2m CALZADA DERECHA: ESTRIBO 1 . Caisson 1 h=10,4Mm Caisson 2 h=9,6m ESTRIBO 2. Caisson 3 h=10,6 Caisson 4 h=8,7m El concesionario deja abandonada esta obra. El avance en excavación y construcción de anillos es del 69,1%
PUENTE PK9+400 UF1. El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 10 de noviembre de 2020. CONTROL DE EXCAVACIÓN CALDADA IZQUIERDA: ESTRIBO 1: Caisson 1 h=9m; Caisson 2 h=12m PILA 1: Caisson 3 h=16,14m; Caisson 4 h=14m PILA 2. Caisson 5 h=18,5m; Caisson 6 h=17,7m PILA 3. Caisson 7 h=21,1m; Caisson 8 h=18,9m ESTRIBO 2. Caisson 9 h=12,4m; Caisson 10 h=12m INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se instala acero de refuerzo y se funden los núcleos de los Caisspns 1 y 2. Se instala solado y acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos, pedestales y aleta izquierda. ESTRIBO 2: Instalación acero de refuerzo y se funden núcleos de Caissons 9 y 10. Se instala solado y acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado muro espaldar y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado aletas integradas y se funden. PILA 1: Instalación acero de refuerzo Caisson 3 y 4 y se funden núcleos. Se realiza elevación de colunnas a nivel de Viga Cabezal. Se instalan andamios de carga y plataforma. PILA 2: Instalación acero de refuerzo núcleos Caisson 5 y 6 y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado elevación Columnas a nivel de Viga cabezal y se funden. Instalación andamios de carca y plataforma para Viga Cabezal. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga cabezal y se funde con los pedestales. PILA 3: Instalación acero de refuerzo núcleo del Caisson 7 y 8 y se funden. Adecuación área para Viga Cabezal. Se funde solado. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales.
PUENTE PK9+500 UF1. El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 9 de noviembre de 2020. CONTROL DE EXCAVACIÓN CALDADA IZQUIERDA ESTRIBO 1. Caisson 1 h=12m; Caisson 2 h=13m PILA 1. Caisson 3 h=17m; Caisson 4 h=19m PILA 2: Caisson 5 h=21m; Caisson 6 h= 1m ESTRIBO 2: Caisson 7 h=2,2m Caisson 8 h= 4,7m INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Instalación acero de refuerzo núcleos Caisson 1 y 2 y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales y muro espaldar. Instalación acero de refuerzo y encofrado aleta izquierda y se funde. PILA 1: Instalación acero de refuerzo núcleo de Caisson 3 y 4 y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado elevación Columnas a nivel de Viga cabezal y se funden. Instalación andamios de carga y plataforma para Viga Cabezal. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal. PILA 2: Instalación acero de refuerzo núcleo del Caisson 5 y se funde. ESTRIBO 2: Excavación mecánica área construcción Estribo.
PUENTE PK9+800 UF1. El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 12 de noviembre de 2020. CONTROL DE EXCAVACIÓN CALDADA IZQUIERDA ESTRIBO 1: Caisson 1 h=10,3m Caisson2 h=18,4m PILA 1. Caisson 3 h=22,2m; Caisson 4 h=15m INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Excavación mecánica adecuación área construcción de Estribo. Se inicia excavación de Caissons. PILA 1: Instalación acero de refuerzo núcleos Caisson 3 y 4 y se funden. Instalación acero de refuerzo elevación columna a nivel de Viga Cabezal. ESRIBO 2: Adecuaciones para construcción de Estribo. Se funde solado. Instalación acero de refuerzo construcción zapata y se funde con pedestales y topes sísmicos y muro espaldar. Instalación acero de refuerzo y encofrado aleta izquierda y se funde.
PUENTE PK9+900 UF1. El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 6 de noviembre de 2020. CONTROL DE EXCAVACIÓN CALDADA IZQUIERDA ESTRIBO 1. Caisson 1 h=15,5m; Caisson 2 h=15,5m ESTRIBO 2. Caisson 3 h=10,5m; Caisson 4 h=10,8m INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se instala acero de refuerzo y se funde núcleos de Caissons 1 y 2 y se funden. Adecuación área para construcción de Estribo. Se funde solado e instalación acero de refuerzo y encofrado, Viga Cabezal, cuerpo del estribo, pedestales, topes sísmicos y se funde. ESTRIBO 2: Se instala acero de refuerzo y se funde el núcleo del Caisson 3 y 4. Adecuación área para construcción Estribo. Se instala solado, acero de refuerzo y encofrado Viga cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales.
PUENTE PK10+120 UF1:. Para todos los Caisson ya se instaló el acero de refuerzo y se fundieron los núcleos con concreto reforzado de 28MPa. En todos los caisson ya se instaló el acero vertical de las columnas y de los espirales. Las siguientes columnas estan fundidas a estas alturas: Columna 2 Estribo 1 h=2,6m; Columna 3 Pila 1 h=10,5m; Columna 4 Pila 1 h=15,00m, Columna 5 Pila 2 h=13,00m; Columna 6 Pila 2 h=15,00m; Columna 7 Estribo 2 h=0,60m y Columna 8 Estribo 2 h=3,90. Instalación de andamios de carga, plataforma, instalación de acero de refuerzo, encofrado y fundida de viga cabezal, topes sísmicos y pedestales en columnas 5 y 6 de la Pila 2 . De acuerdo a modificación del diseño no objetado por la interventoría, la luz del puente se amplía en 10,00m antes y después de los Estribos; con una placa maciza apoyada sobre estribos con tres pilotes en su cimentación. La excavación de los Caisson queda a las siguientes profundidades: PILA 1a Caisson 1a h=17m, PILA 2a Caisson 2a h= 17m, PILA 3a Caisson 3a h=13m, PILA 4a Caisson 4a h=13m, PILA 5a Caisson 5a h=11m y PILA 6a Caisson 6a h=11m. Se les instala la canasta de acero de refuerzo armada exteriormente y se funden los núcleos de los Caisson. Para las columnas 3 y 4 de la Pila 1 se instalaron los andamios de carga y la plataforma y se funde viga cabezal, pedestales, topes sismicos y el mortero de nivelación con SIKA GROUT. En las Columnas 7 y 8 Estribo 2, se instalan los andamios de carga, la plataforma, se instala el acero de refuerzo de la viga cabezal, cuerpo del Estribo y topes sísmicos y se funde. En el ESTRIBO 1 se instalan los andamios de carga , la plataforma y se instala acero de refuerzo y se funde la Viga Cabezal y cuerpo del Estribo. En Estribo 1a se funde Columna 1a de h=2,25m se realiza adecuación del area para construcción de la viga cabezal. En Estribo 2a se instala acero de refuerzo y encofrado para columnas 4a, 5a y 6a. Se funde Columna 5a h=2,20m, Columna 6a h=3,50m y Columna 4a de h=3,12. Para el Estribo 1a se funde la Viga Cabezal y el cuerpo del estribo con topes sísmicos y pedestales. En el ESTRIBO 2a se instala acero de refuerzo y se funde la viga cabezal, se instala acero de refuerzo del cuerpo del Estribo y se funde. Se instala plataforma para construir losa maciza entre Estribos 2 y 2a, se instala acero de refuerzo y se funde. Se instala plataforma, el acero de refuerzo para losa maciza entre Estribo 1a y 1 y se funde. Se funde losa de aproximación Estribo 1a y Estribo 2a..INFRAESTRUCTURA TERMINADA, Frente de Obra Inactivo. Falta la SUPERESTRUCTURA del Puente.
PUENTE PK10+440 UF1: El concesionario inicia actividades el día 02 de marzo de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: PILA 1 Caisson 3 h=18,00m, PILA 1 Caisson 4 h=17,00m, PILA 1 Caisson 5 h=17,75m, PILA 1 Caisson 6 h= 17,60m PILA 2 Caisson 7 h=22m, PILA 2 Caisson 8 h=22m, PILA 2 Caisson 9 h=22m, PILA 2 Caisson 10 h= 22m. PILA 3 Caisson 11 h=15,15m, Caisson 12 h=14,8m, Caisson 13 h=14,99m y Caisson 14 h=14,8m. PILA 4 Caisson 15 h=13,88m Caisson 16 h=16,2m Caisson 17 h=14,3m Caisson 18 h=16,2m. PILA 5 Caisson 19 h=14,5m Caisson 20 h=14,5m Caisson 21 h=15,1m y caisson 22 h=12,8m. ESTRIBO 2 Caisson 23 h=13,6m Caisson 24 h=14m. ESTRIBO 1: Caisson 1 h=11,5m Caisson 2 h=11m. El avance en la excavación y fundida de anillos es del 125,2%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Instalación acero de refuerzo núcleos Caissons 1 y 2 y se funden. Instalación de solado. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal y cuerpo del estribo y se funde Viga Cabezal y tramo 2 cuerpo del Estribo. Instalación acero de refuerzo y encofrado aletas integradas y se funden. Se funde losa de aproximación Estribo 1. PILA 1: Se funden los núcleos de los Caissons 3, 4, 5 y 6. Se instala acero de refuerzo del Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado de la Columna en H y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado para Viga cabezal y se funde, con topes sísmicos y pedestales. PILA 2: Se funden los núcleos de los Caissons 7, 8, 9 y 10, el Dado, la Columna en H, la Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. PILA 3: Se funden los núcleos de los Caissons 11, 12, 13 y 14. Instalación acero de refuerzo del Dado y columna en H. Se funde Dado. Se instala acero de refuerzo último tramo de columna en H y se funde. Se instala plataforma y acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde. Se instala acero de refuerzo de topes sísmicos y pedestales y se funden. PILA 4: Se funden los núcleos de los Caissons 15, 16, 17 y 18. Adecuación de área para construcción de Dado. Se instala acero de refuerzo del Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo último tramo de columna en H y se funde. Instalación andamios de carga, plataforma y acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 5: Se funden los núcleos de los Caissons 19, 20, 21 y 22. Adecuación de área para construcción de Dado. Se instala acero de refuerzo y se funde el Dado y último tramo de Columna en H. Instalación andamios de carga, plataforma y acero de refuerzo para Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. ESTRIBO 2. Se funden los núcleos de caissons 23 y 24. Adecuación de área para construcción de Estribo. Se instala solado. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo, pedestales y topes sísmicos. y se funde. Instalación acero de refuerzo, encofrado y fundida de muro aleta costado izquierdo. Se funde losa de aproximación Estribo 2.
PUENTE PK11+110 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 03 de Diciembre de 2018. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1: caisson 1 h=13,6m caisson 2 h=13,0m PILA 1: caisson 3 h=11m Caisson 4 h=11m caisson 5 h=11m caisson 6 h=11m PILA 2: caisson 7 h= 11m caisson 8 h=11m caisson 9 h=11,05 caisson 10 h=11m PILA 3: caisson 11 h=14m caisson 12 h=14m caisson 13 h=14m caisson 14 h=14m PILA 4: caisson 15 h=17,6m caisson 16 h=17,6 caisson 17 h=17,6m caisson 18 h=19,64m PILA 5: caisson 19 h=11,2m caisson 20 h=11,60m, caisson 21 h=13m,caisson 22 h=12,9m ESTRIBO 2: Caisson 23,h=12,9m caisson 24,h=15,7m. El avance en excavación y construcción de anillos es del 111,5% INFRAESTRUCTURA TERMINADA Se instaló el acero de refuerzo y se fundieron los núcleos de los Caisson del Estribo 1, Pila 1, Pila 2, Pila 3, Pila 4, Pila 5 y Estribo 2 La excavación de caissons del Estribo 1, Pila 1, Pila 2, Pila 3 y Pila 4 se realizó con la pilotiadora. ESTRIBO 1: Se instala acero de refuerzo de la Columnas 1 y 2 y se funden hasta el nivel de Viga Cabezal. Se instala plataforma y acero de refuerzo de Viga Cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo de pedestales, topes sísmicos y cuerpo del Estribo. PILA 1: Se instala acero de refuerzo del Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado de Columna en H y se funde hasta nivelde Viga Cabezal a h=12m. Se instala plataforma, acero de refuerzo y se funde Viga Cabezal, con topes sísmicos y pedestales. PILA 2: Fundida de Caisson 7, 8, 9 y 10. Excavación y adecuaciones para construcción de Dado. Se funde solado e instalación acero de refuerzo y encofrado Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado Columna en H y se funde a h=19m. Instalación andamios de carga, plataforma, acero de refuerzo, encofrado y se funde Viga Cabezal con los topes sísmicos y los pedestales. PILA 3: Instalación acero de refuerzo y encofrado para el Dado y se funde. Se funde Columna en H hasta el nivel de Viga Cabezal a h=22m. Instalación andamios de carga, plataforma y acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 4: Instalación acero de refuerzo del dado y se funde e instalación acero de refuerzo del último tramo de Columna en H y se funde a h=29m. Instalación de plataforma y andamios de carga para viga cabezal, plataforma e instalación acero de refuerzo y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 5: Instalación acero de refuerzo para el Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo tercer tramo Columna en H y se funde a h=17m. Instalación de acero de refuerzo viga cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2: Instalación de solado, acero de refuerzo y se funde Viga Cabezal, con topes sísmicos y pedestales. Se instala acero de refuerzo del cuerpo del Estribo y aletas y se funde. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación Estribo 2 y se funde. El Puente inicialmente se componía de 6 vanos y tenía una longitud de 190m. Por cambios en las condiciones del proyecto el concesionario añadió 3 vanos hacia PKmenores, con lo cual la longitud total del Puente será de 290,87m. El ESTRIBO 1 deberá ser modificado para dar continuidad a la estructura, por este motivo el concesionario realiza la demolición del muro espaldar y demolición parcial de la Viga cabezal hacia PK menores. Se realiza perforacion y anclaje acero de refuerzo, encofrado ampliación Viga Cabezal , topes sísmicos, pedestalesy se funden. Se realizó la excavación de los Caissons de los nuevos vanos: ESTRIBO 1A: Caisson 25 h=15m; Caisson 26 h=16,4m PILA 1A: Caisson 27 h=20,7m; Caisson 28 h=19,5m PILA 2A: Caisson 29 h=18m; Caisson 30 ESTRIBO 1A: Se instala acero de refuerzo núcleos 25 y 26 y se funden . Se instala acero de refuerzo y encofrado elevación columnas Caissons y de funden a nivel de Viga cabezal. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal y muro espaldar, se funde Viga Cabezal con topes sísmicos, pedestales, muro espaldar y aletas integradas. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación y se funde. PILA 2A: Se instala acero de refuerzo de los núcleos 29 y 30 y se funden. Se realiza la elevación de columnas a nivel de la Viga cabezal. Instalación de andamios de carga y plataforma para Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funden. PILA 1A,se instala cero de refuerzo núcleo del Caisson 27 y 28 y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado elevación Columna Caisson 28 . Instalación plataforma, acero de refuerzo y encofrado, Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. SUPERESTRUCTURA Instalación de mortero de nivelación con Sika Grout sobre pedestales. Montaje del Equipo lanza-vigas en el Estribo 2. Vanos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1: Instalación de Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, instalación de construcción de Diafragmas e instalación acero de refuerzo de las losas y se funden. Instalación plataforma y acero de refuerzo para voladizos vanos 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 costado izquierdo y derecho y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado para New Jersey por ambos costados. Se funden modulos costado izquierdo de los vanos 9 al 4.
PUENTE PK17+205 UF1: El concesionario inicia con la construcción de caminos de acceso al sitio de las obras y replanteo topográfico de ubicación de caisson a partir del 25 de junio de 2019. CONTROL DE EXCAVACIÓN ESTRIBO 1: Caisson 1 h=10,5m, Caisson 2 h=14,2m PILA 1: Excavación del Caissons 3, 4 y 5 con la Pilotiadora: Caisson 3 h=11,83, Caisson 4 h=13,50; Caisson 6 h=12,8m PILA 2: Excavación del caissons con la Pilotiadora: Caisson 7 h=20,5m, Caisson 9 h=20,00. Caisson 8 h= 17,85m, Caisson 10 h=20m PILA 3: Excavación de Caissons 12 y 13 con la Pilotiadora h=10,20m, Caisson 11 h=15,3m, Caisson 14 H=15m PILA 4: caisson 15 h=11,3m, caisson 16 h=10,35m, caisson 17 h=11,37m, caisson 18 h=13m PILA 5. caisson 19 h=12m; caisson 20 h=9m; caisson 21 h=9,72m; caisson 22 h=11,13m ESTRIBO 2: caisson 23 h=26,5m; caisson 24 h=30m INFRAESTRUCTURA TERMINADA. ESTRIBO 1: Se funde núcleo del caisson 1 y 2. Elevación de Columnas a nivel de Viga cabezal. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado aletas integradas y se funden. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación Estribo 1 y se funde. PILA 1: Se funde núcleo del caisson 3, 4, 5 y 6. Realce de Caisson a nivel de Dado. Adecuaciones para construcción de Dado. Instalación acero de refuerzo del Dado y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado tercer tramo de columna H. Instalación andamios de carga y paltaforma para Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y los pedestales. PILA 2: Se funde núcleo de Caisson 7, 8, 9 y 10. Se instala concreto de solado para Dado. Instalación acero de refuerzo y encofrado Dado y columna en H. y se funden. Instalación andamios de carga, plataforma y acero de refuerzo para Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 3: Se funde núcleos de Caissons 11, 12, 13 y 14. Se instala concreto de solado, se instala acero de refuerzo para el Dado y se funde e instalación acero de refuerzo último tramo de columna en H. Instalación andamios de carga, plataforma y acero de refuerzo para Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 4: Se funden los núcleos de los Caissons 15, 16, 17 y 18. Elevación de Caissons a nivel de Dado. Adecuación área para Dado. Instalación acero de refuerzo Dado y se funde e instalación acero de refuerzo y encofrado Columna en H y se funde. Instalación andamios de carga y pataforma para Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 5: Se funde núcleos de Caissons 19, 20, 21 y 22. Instalación de plataforma para Dado. Instalación acero de refuerzo para Dado y Columna en H y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga cabezal topes sísmicos y pedestales y se funde. ESTRIBO 2: Se funde núcleo de Caisson 23 y 24. Instalación de solado para construir Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo para Viga Cabezal y cuerpo Estribo, topes sísmicos, pedestales y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado para aletas y se funden. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación y se funde. Instalación de mortero de nivelación con Sika-Grout sobre pedestales.. SUPERESRUCTURA Vanos 1, 2, 3 , 4 y 5: Instalación de Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de la losa y diafragmas y se funden. En el vano 6, se instalan vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, se construye diafragma ,se instalan pre-losas Tipo B y se funde losa. Instalación plataforma y acero de refuerzo voladizos costado derecho e izquierdo vanos 1 , 2 , 3, 4 y 5 y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado New Jersey módulos costado derecho e izquierdo y se funden en vanos 1, 2, 3, 4 y 5.Se realizan acabados. Se instalan neoprenos en topes sísmicos. Falta instalar las juntas de dilatación. El avance en excavación y construcción de anillos es del 110,2%
PUENTE PK18+293 U2.1: El concesionario inicia actividades el día 10 de diciembre de 2018, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1 Caisson 1 h=10m Caisson 2 h=10m, PILA 1 Caisson 3 h=14,68m, PILA 1 Caisson 4 h=13m, PILA 2 Caisson 5 h=12,6m, PILA 2 Caisson 6 h=12m. PILA 3 Caisson 7 h=9m, PILA 3 Caisson 8 h=9m, ESTRIBO 2 Caisson 9 h=11,05m, Caisson 10 h=9m, . El avance en la excavación y fundida de anillos es del 104,1%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funden núcleos de Caissons 1 y 2. Se funde solado y se instala acero de refuerzo y encofrado Viga cabezal del Estribo y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado cuerpo del estribo y se funde. Instalación acero de refuerzo aletas integradas, topes sísmicos, pedestales y se funden. Estribo terminado PILA 1. Se funde núcleo del caisson 3 y 4. Se funden columnas hasta el nivel de Viga Cabezal. Instalación andamios de carga, plataforma y aceo de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA2. Instalación de acero de refuerzo de los núcleos de los Caisson 5 y 6 y se funden. Se instala acero de refuerzo de las Columnas y se funde a nivel de Viga cabezal. Instalación acero de refuerzo y encofrado de Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 3: Instalación de acero de refuerzo de los núcleos de los Caisson 5 y 8 y se funden. se instala acero de refuerzo de las Columnas y se funde a nivel de Viga cabezal. Se instala acero de refuerzo para Viga Cabezal topes sísmicos y pedestales y se funde. ESTRIBO 2: Se funde Caisson 9 y 10. Instalación de solado para Viga Cabezal. Instalación andamios de carga, plataforma, acero de refuerzo y se funde Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado de aletas integradas y se funden. SUPERESTRUCTURA Instalación mortero de nivelación con Sika Grout sobre pedestales. Montaje del Equipo lanza-vigas. Vanos 1, 2, 3 y 4: Instalación de Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, construcción de Diafragmas, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de la losa y se funden. Instalación plataforma , acero de refuerzo para voladizos vanos 2, 3 y 4 costado izquierdo y derecho y se funden.. Instalación acero de refuerzo y encofrado New Jersy vanos 1, 2, 3 y 4 costado izquierdo y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado New Jersey costado derecho e izquierdo y se funden. Falta instalar juntas de dilatación.
PUENTE PK19+900 U2.1: El concesionario inicia actividades el día 19 de septiembre de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1: Caisson 1 h=11,4m, Caisson 2 h=10,7m, PILA 1: Caisson 3 h=8,9m, Caisson 4 h=11,5m, PILA 2: Caisson 5 h=15,2m, Caisson 6 h=18,2m ESTRIBO 2: Caisson 7 h=11,05m, Caisson 8 h=11m . El avance en la excavación y fundida de anillos es del 102,0%. INFRAESTRUCTURA PILA 2: Se funde núcleo del Caisson 5 y 6. Instalación acero de refuerzo y encofrado y se funden Columnas. Instalación andamios de carga, plataforma y acero de refuerzo para Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde.. ESTRIBO 2: Se funde el núcleo de los Caissons 7 y 8. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo, aletas integradas y se funde. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación y se funde.
PUENTE PK20+380 U2.1: El concesionario inicia actividades el día 19 de agosto de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1 Caissons 1 h=14,0m, Caisson 2 h=14,0m; PILA 1 Caisson 3 h=14m, Caisson 4 h=13,5m; PILA 2 Caisson 5 h=9,37m, Caisson 6 h=9,8m, ESTRIBO 2 Caisson 7 h=11,3m, Caisson 8 h=13,11m. . El avance en la excavación y fundida de anillos es del 145,7%. INFRAESTRUCTURA PILA 2: Se funde núcleo de Caisson 5 y 6. Se realiza fundida de Columnas para llegar a nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de Viga Cabezal, pedestales y topes sísmicos y se funde. ESTRIBO 2: Se funde núcleo del Caisson 7 y 8. Instalación acero de refuerzo Columnas. Se funden Columnas a nivel de Viga Cabezal. Se instalan andamios de carga y plataforma para Viga Cabezal. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado de cuerpo del Estribo, topes sísmicos y pedestales y se funde. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación y se funde. ESTRIBO 1: Instalación acero de refuerzo núcleo Caisson 1 y 2 y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado elevación columnas de Caissons a nivel de Viga Cabezal. y se funden. Instalación andamios de carga , plataforma, acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y pedestales. PILA 1: Instalación acero de refuerzo núcleo Caisson 3 y 4 y e funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado elevación columnas a nivel de Viga cabezal y e funden. Instalación andamio de carga, plataforma, acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos, pedestales y se funde. En el Estribo 1, se construye muro en concreto reforzado de 3 módulos para contención de rrelleno. Se instala acero de refuerzo, encofrado y se funde zapata del módulo 3. Se instala acero de refuerzo, encofrado y se funde el vástago . Se realiza excavación mecánica para módulo 1, instalación solado y acero de refuerzo zapata y v.astago. y se funden. Para el módulo 2 se instala acero de refuerzo, encofrado zapata y vástago y se funden
PUENTE PK20+680 U2.1: El concesionario inicia actividades el día 10 de junio de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1: Caisson 1 h=10m, Caisson 2 h=9,3m PILA 1: Caisson 3 h=9m, Caisson 4 h=10,4m PILA 2: Caisson 5 h=8,1m, Caisson 6 h=8,8m ESTRIBO 2: Caisson 7 h=5,50m, Caisson 8 h=6m INFRAESTRUCTURA TERMINADA. ESTRIBO 1: Se funden los núcleos de los Caissons 1 y 2. Se instala acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde. Se instala acero de refuerzo del cuerpo del Estribo, topes sísmicos y pedestales y se funde. Se instala acero de refuerzo y encofrado de aletas integradas y se funden. Se funde losa de aproximación. PILA 1: Se funden los núcleos de los Caisson 3 y 4. Se funden Columnas a nivel de Viga cabezal. Instalación andamios de carga y plataforma para Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo para Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. PILA 2: Instalación acero de refuerzo núcleo caisson 5 y 6 y de funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado elevación Columnas y se funden hasta el nivel de la Viga cabezal. Instalación andamios de carga, plataforma, acero de refuerzo, encofrado y se funde Viga cabezal con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2. Instalación acero de refuerzo núcleos Caissons 7 y 8 y se funden. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado aletas, pedestales y topes sísmicos y se funden. Se funde losa aproximación Estribo 2. SUPERESTRUCTURA Instalación de mortero de nivelación con sika Grout spbre pesetales. Montaje del Equipo lanza-vigas. Vanos 1 , 2 y 3: Instalación de vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, construcción de diafragmas, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de las losas y se funden. Instalación de plataformas y acero de refuerzo voladizos izquierdo y derecho vanos 1, 2 y 3 y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado módulos de New Jersey ambos costados. y se funden. Se realizan acabados. Falta instalación de juntas de dilatación. El avance en la excavación y fundida de anillos es del 109,7%.
PUENTE PK21+220 U2.1: El concesionario inicia actividades el día 10 de junio de 2019, con la construcción de caminos de acceso al sitio de la obra y la marcación topográfica de los caisson. En cuanto a la excavación y construcción de los Anillos de los caisson se lleva el siguiente avance: ESTRIBO 1: Caisson 1 h=12m, Caisson 2 h=15m PILA 1: Caisson 3 h=14,92m, Caisson 4 h=13,8m ESTRIBO 2: Caisson 5 h=14,4m, Caisson 6 h=14,5m El avance en la excavación y fundida de anillos es del 128,2%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se funden Caissons 1 y 2 e instalación acero de refuerzo de Columnas y se funden a nivel de Viga Cabezal. Adecuaciones para construcción Estribo. Muro en concreto ciclópeo. Instalación de plataforma. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal , cuerpo del Estribo, topes sísmicos, pedestales y aletas integradas y se funden. PILA 1. Se funde núcleo de caisson 3 y 4. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. Se funde Viga Cabezal con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2: Se funde el núcleo de los Caissons 5 y 6. Se instala acero de refuerzo y fundida de la Viga Cabezal y cuerpo del Estribo. Instalación acero de refuerzo para pedestales y topes sísmicos y se funden con aletas integradas. Se funde losa de aproximación Estribo 1 y 2. SUPERESTRUCTURA Montaje del Equipo lanza-vigas e instalación de mortero de nivelación con Sika Grout sobre pedestales. Vanos 1 y 2: Instalación de Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, construcción de Diafragmas, instalación de pre-losas y acero de refuerzo de las losas y se funden. Instalación de plataforma y acero de refuerzo para voladizos ambos costados y se funden. Instalación acero de refuerzo New Jersey costado izquierdo y derecho y se funden; se realizan acabados. Falta instalación de juntas de dilatación.
PUENTE PK21+500 UF2.1 El concesionario inicia actividades el día 22 de octubre de 2018, con el replanteo topográfico de ubicacion de caisson y construcción de caminos de acceso al sitio de las obras. Se terminó con la excavación y construcción de anillos de los Caissons con un avance de 97,7%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1: Se instala acero de refuerzo para la zapata y se funde. Se instala acero de refuerzo cuerpo del Estribo y se funde. Instalación acero de refuerzo aletas y se funden Estribo terminado. Se funde losa de aproximación. PILA 1. Se funden los núcleos de los Caisson 5 y 6. Se instala acero de refuerzo de Columna 5 y Columna 6 con rótula 6 y se funden hasta el nivel de Viga Cabezal. Instalación encofrado, acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde. Instalación acero de refuerzo pedestales y topes sísmicos y se funde. PILA 2. Se funden los núcleos de los Caisson 7 y 8 e instalación acero de refuerzo de Columnas. Se funde Columna 7 y 8 hasta nivel de Viga Cabezal. Instalación andamios de carga, acero de refuerzo y encofrado de Viga Cabezal y se funde. ESTRIBO 2: Instalación de solado para construir zapata. Se instala acero de refuerzo y encofrado para la zapata y se funde. Instalación acero de refuerzo cuerpo del Estribo y se funde . Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funden. Seconstruye losa de aproximación. SUPERESTRUCTURA Instalación de mortero de nivelación con Sika Grout sobre pedestales. Montaje del Equipo lanza-vigas. VANOS 1, 2 y 3: Instalación de Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, construcción de Diafragmas, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de las losas y se funden. Se instala acero de refuerzo y encofrado New Jersey por ambos costados y se funden en vanos 1 y 2. Se realizan acabados.
PUENTE PK21+700 UF2.1 El concesionario inicia actividades el día 6 de marzo de 2020, con el replanteo topográfico de ubicacion de caisson y construcción de caminos de acceso al sitio de las obras. En cuanto a la excavación y construcción de anillos de los Caissons se lleva el siguiente avance: 97,0% ESTRIBO 1. Corte mecánico adecuación área para construcción Estribo. Caisson 1 h=7,2m, Caisson2 h=5,5m PILA 1: Caisson 3 h=17m, Caisson 4 h=22m PILA 2: Caisson 5 h=12m, Caisson 6 h=13,3m PILA 3: Caisson 7 h=8m, Caisson 8 h=12m PILA 4: Caisson 9 h=8,5m, Caisson 10 h=9m INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se instala acero de refuerzo y se funden los núcleos de los Caissons 1 y 2. Se instala solado. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal, topes sísmicos, pedestales, cuerpo del Estribo y se funden. Instalación acero de refuerzo y encofrado aleta izquierda y derecha y se funden. Construcción de muro en concreto reforzado complementario al Estribo costado derecho. Se funde zapata. Se instala acero de refuerzo y encofrado elevación de muro y se funde. Se construye losa de aproximación en el Estribo 1. PILA 1: Se funden núcleos de Caissons 3 y 4. Se instala acero de refuerzo y encofrado elevacion de Columnas a nivel de Viga cabezal y se funde. Adecuación área para Viga Cabezal. Instalación andamios de carga, plataforma, acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos, pedestales y se funden. PILA 2: Se funde el núcleo de los Caissons 5 y 6. Instalación acero de refuerzo Columnas 5 y 6, se funden a nivel de Viga Cabezal. Instalación de andamios de carga y plataforma , se instala acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 3: Se funde el núcleo de los Caissons 7 y 8 y la elevación de las columnas a nivel de la Viga cabezal. Instalación andamios de carga, plataforma y acero de refuerzo Viga cabezal, se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 4: Se funde el núcleo de los Caissons 9 y 10 y la Viga Cabezal con los topes sísmicos y los pedestales. Se realiza demolición del cuerpo del Estribo 1 del puente PK21+840. Se funden pesestales. ESTRIBO 2: Se construyen pedestales y topes sísmicos sobre área construida del Estribo 1 del Puente PK21+840. SUPERESTRUCTURA Escarificación de pedestales para instalar mortero de nivelación. Montaje del equipo lanza-vigas. Vanos 1 , 2, 3 y 4 : Instalación de Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno, construcción de diafragmas, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de las losas y se funden. En el vano 5 instalación de vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno. Instalación plataforma y acero de refuerzo voladizos vano 1 y 4 costado izquierdo y se funden. En vanos 1, 2, 3 y 4 se instala plataforma y acero de refuerzo para voladizos costado derecho y se funden.
PUENTE PK21+840 UF2.1: El concesionario inicia actividades el día 17 de agosto de 2018 con la demarcación topográfica de ubicación de Caisson y construcción de caminos de acceso al sitio de las obras. Se terminó con la excavación y construcción de anillos de los Caissons con un avance de 128,8%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1. Se funde el núcleo del caisson 1 y Caisson 2. Se instala acero de refuerzo de las columnas y se funden hasta el nivel de la Viga Cabezal. Instalación acero de refuerzo de Viga Cabezal, topes sísmicos, pedestales y cuerpo del Estribo y se funde. Encofrado de aletas. ESTRIBO 2. Se instala el acero de refuerzo y se funde el núcleo de los caisson 9 y 10. Se funde Viga Cabezal, cuerpo Estribo, topes sísmicos y pedestales y aleta derecha. Instalación acero de refuerzo de losa de aproximación y se funde. PILA 1. Se funde el núcleo de los caisson 3 y 4, se instala acero de refuerzo de las columnas y se funden hasta el nivel de la Viga cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos, pedestales y mortero de nivelación. PILA 2. Se instala el acero de refuerzo y se funde el núcleo de los caisson 5 y 6. Se instala acero de refuerzo de Columnas 5 y 6 y se funden hasta el nivel de la Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con los topes s´smicos y los pedestales. PILA 3. Se instala el acero de refuerzo y se funde el núcleo de los caissons 7 y 8. Se instala acero de refuerzo de Columna 7 y 8 y se funden hasta el nivel de la Viga Cabezal. Se instala el acero de refuerzo de la Viga Cabezal y se funde con los topes sísmicos y pedestales. SUPERESTRUCTURA TERMINADA TRAMO PILA 3 - ESTRIBO 2: Instalación de Vigas 13, 14, 15 y 16 con neoprenos en los apoyos, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de la losa y se funde incluyendo el diafragma. TRAMO PILA 2 - PILA3: Instalación de Vigas 9, 10, 11 y 12 con neoprenos en los apoyos, instalación de pre-losas, acero de refuerzo de la losa. Se funde losa y diafragma. TRAMO PILA 1 - PILA 2: Instalación de Vigas 5, 6, 7 y 8 con neoprenos en los apoyos, prelosas tipo A y B y se funde losa. TRAMO ESTRIBO 1 - PILA 1: Instalación de Vigas 1, 2, 3 y 4 con neoprenos en los apoyos. Se instalan prelosas Tipo A y B, se instala acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación acero de refuerzo, plataforma y se funden voladizos C.I y C.D. Instalación acero de refuerzo para New Jersey por ambos costados y se funde.
PUENTE PK22+080 UF2.1: El concesionario inicia actividades el día 08 de febrero de 2018, con excavación mecanica del sitio donde se van a construir los estribos, replanteo topográfico de ubicacion de caisson y construcción de caminos de acceso al sitio de las obras. Se terminó con la excavación y construcción de anillos de los Caissons con un avance de 98,4%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA: ESTRIBO 1: Fundida de nucleo de caisson 1 y 2.Fundida de Viga cabezal, pedestales,cuerpo del estripo, topes sismicos y mortero de nivelación terminados. Se funde losa de aproximación PILA 1: Fundida de nucleo de los caisson 3 y 4.Costrucción de las Columna 3 h=11m y Columna 4 h=6m. Construcción de viga cabezal, pedestales, topes sismicos y mortero de nivelación terminados. PILA 2: Se funde núcleo de los caisson 5 y 6; se funden Columnas 5 y 6. Se instala acero de refuerzo de Viga cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. PILA 3:. Se funde núcleo del Caisson 7 y 8. Se instala acero de refuerzo Viga Cabezal y se funde con topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2: Se funde el núcleo de los caisson 9 y 10 la Viga Cabezal, topes sísmicos, pedestales y aletas integradas . Se funde losa de aproximación. SUPERESTRUCTURA TERMINADA: TRAMO PILA 3 - ESTRIBO 2: Instalación de Vigas 13, 14, 15 y 16 con sus neoprenos. Instalación de prelosas, acero de refuerzo de la losa y se funde. TRAMO PILA 2 - PILA 3: Instalación de vigas 9, 10, 11 y 12 con sus neoprenos en los apoyos, instalación de prelosas tipo A y B y se istala acero de refuerzo de la losa y se funde. TRAMO PILA 1 - PILA 2: Instalación de Vigas 5, 6, 7 y 8 con sus respectivos neoprenos e instalación de prelosas tipo A y B y acero de refuerzo de la losa. Se funde losa y diafragma. TRAMO ESTRIBO 1 - PILA 1: Instalación de Vigas 1, 2, 3 y 4 con sus respectivos neoprenos en los apoyos, instalación de prelosas tipo A y B , acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación encofrado y acero de refuerzo para New Jersey costado izquierdo y dereccho. Se termina construcción de New Jersey.
PUENTE PK22+640 UF2.1: El concesionario inicia actividades el día 23 de julio de 2018 con la demarcación topográfica de ubicación de Caisson y construcción de caminos de acceso al sitio de las obras. Se terminó con la excavación y construcción de anillos de los Caissons con un avance de 108,9%. INFRAESTRUCTURA TERMINADA ESTRIBO 1. Fundida de nucleo de los caisson 1 y 2. Se funde la viga cabezal, cuerpo del Estribo, topes sísmicos, pedestales y aletas. PILA 1. Fundida de nucleo de los caisson 3 y 4, las columnas, Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. PILA 2. Fundida de núcleo de caisson 5 y 6 , Columnas, Viga Cabezal, topes sismicos y pedestales. PILA 3 . Se funden los núcleos de los caisson 7 y 8. Se funde las Columnas, Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales. ESTRIBO 2 . Fundida de nucleo de los caisson 9 y 10 . Se funde Viga Cabezal, cuerpo, topes sísmicos, pedestales y aletas. Se funde losa de aproximación. SUPERESTRUCTURA TERMINADA Se instalan las Vigas y neoprenos 1, 2, 3 y 4 del tramo entre el Estribo 1 y la Pila 1. Se instalan prelosas, se instala acero de refuerzo de la losa y se funde. En el tramo entre la Pila 1 y la Pila2, se instalan los neoprenos y las Vigas 5, 6, 7 y 8, se instalan las pre-losas, el acero de refuerzo de la losa y se funde. Para el tramo Pila 2 - Pila 3, se instalan las Vigas 9, 10, 11 y 12, se instalan las prelosas, se instala acero de refuerzo de la losa y se funde. Para el tramo Pila 3 - Estribo 2, se instalan las Vigas 13, 14, 15 y 16, y se funde la losa incluyendo los voladizos. Se construyen los diafragmas. Instalación de plataforma para construcción de voladizos, instalación de acero de refuerzo y fundida por ambos costados. Instalación de acero de refuerzo y encofrado para New jersey por ambos costados. Se termina de fundir el New Jersey. Se instala acero de refuerzo losa de aproximación Estribo 1 y se funde.
PUENTE PK23+500 UF2.1. Para este Puente ya se terminó la etapa de la construcción de la INFRAESTRUCTURA TERMINADA: Construcción de los ESTRIBOS 1 y 2. Construcción de las PILAS 1, 2 y 3. En cuanto a la SUPERESTRUCTURA TERMINADA se han realizado las siguientes actividades: Lanzamiento de cuatro Vigas de L=25m entre el ESTRIBO 2 y la PILA 3, una véz colocados los neoprenos. Se instala el acero de refuerzo de losa se encofra y se funde con una dismesiones L:22.64m A:7,65m. En el tramo entre la PILA 2 y la Pila 3, se realiza el lanzado de las Vigas 9, 10, 11 y 12 de L=35m una véz instalados los neoprenos. Se instalan las pre-losas prefabricadas el acero de refuerzo de la losa y se funde. En el tramo PILA 1 PILA 2 se instalan los neoprenos y las vigas 5, 6, 7 y 8 de L=35m. En eltramo ESTRIBO 1 - PILA1 se instalan los neoprenos y las Vigas 1, 2, 3 y 4 de L=30m. Se termina de fundir la losa en concreto reforzado entre el Estribo 1 y el Estribo 2. Se construyeron los diafragmas. Se termina la construcción de Voladizos por ambos costados. Se termina la construcción de los New Jersey por ambos costados. Se funde losa de aproximación Estribo 2.
PUENTE PK23+860 UF2.1. (MARCO SOPETRAN ) En este marco construido, se observa fisura longitudinal por el centro de la losa superior cara inferior, lo mismo que en la cara superior y hacia el costado izquierdo cerca del muro vertical. El concesionario esta instalando acero de refuerzo para construir una viga en concreto reforzado en la losa inferior a la entrada y salida del Box-Coulvert. El mismo procedimiento lo esta realizaren la losa superior, para mitigar estas fisuras. La interventoría solicitó al concesionario el diseño y procedimiento que se esta utilizando. El concesionario envió respuesta al comunicado EPS4G-0718-20, adjunntando el RFI-277 con oficio 02-01-20200728002163. La interventoría da la No Objeción con oficio EPS4G-0801-20 del 5 de Agosto de 2020. El concesionario de acuerdo al diseño presentado construye Vigas en concreto reforzado complementarias en la losa inferior y superior. Se realiza instalación de acero de refuerzo y encofrado para las defensas tipo New Jersey en la losa superior y se funden. Se termina actividad. Instalación acero de refuerzo losa aproximación lado Medellín y se funde. Se instala acero de refuerzo losa aproximación lado Santafé de Antioquia y se funde.
PUENTE PK33+100 UF2.1 VIADUCTO SOBRE EL RÍO CAUCA TRAMO 1 VOLADIZOS. Costado Medellín: Instalación de material rocoso de gran tamaño, para desviar el río hacia la márgen izquierda y poder trabajar en la Pila 1. Se protege el enrocado con sacos en geobags. Se termina la construcción de la plataforma y se inicia la instalación de equipo para perforación de caissons. Costado Santafe de Antioquia: Instalación de material rocoso de gran tamaño para desviar el río hacia la márgen derecha y poder trabajar en la Pila 2. Se formó una isla por la zona interna del material rocoso y geobags de 3m de altura. Se protegen los geobags con bolsas de flexoconcreto. Se realizó perforación en este sitio para definir profundidad de los Caissons. Se instala solado para instalación de tubería metálica para acceso a la isla Pila 2. Se instala bateria de 11 tubos en tubería metálica de 3m de diámetro, con atraque en concreto. Se instala el equipo de la Pilotiadora en la plataforma de la Pila 1, para dar inicio a la excavación de los Pilotes. En la excavación del primer pilote colapsa a 22 m de profundidad utilizando polímeros. Se realiza excavación del Pilote 30 a 37,50m utilizando bentonita y polímero PAC; y se instala el acero de refuerzo de núcleo y se funde. Adecuaciones para instalación de acero dado. TRAMO 1 INFRAESTRUCTURA ESTRIBO 1: Se excava y se funde el núcleo de los Pilotes 1 y 2 a un h= promedio efectivo de 21,2m. Excvavaciones y descabece de Pilotes. Instalación de solado, acero de refuerzo y encofrado de Viga cabezal y cuerpo del Estribo, se fundeViga cabezal. Encofrado tramo 1 del cuerpo del Estribo y se funde. Se instalan aisladores sísmicos para la Dovela sobre Estribo. Se instala acero de refuerzo Dovela sobre Estribo y se funde . se instalan ductos para cables de tensionamiento. Se funde tramo 1 muro epaldar y topes sísmicos. PILA 1: Se excava y se funde el núcleo de los Pilotes: 3 , 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 a h= promedio efectivo de 26,0m. Se realiza pruebas de integridad de los Pilotes y descabece. Instalación de solado y acero de refuerzo y encofrado del Dado. y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado de pedestal, apoyo de los aisladores sísmicos y se funde incluyendo las pantallas temporales. Se instalan seis (6)aisladores sísmicos sobre pedestales. Instalación de grouting. PILA 2: Se excava y se funde el núcleo de los Pilotes: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 a h= promedio efectivo de 30,0m. Se realizan pruebas de integridad de los Pilotes. Se realiza descabece de pilotes, se instala solado e instalación de acero de refuerzo del Dado. Se funde dado con concreto de 28 MPa. Se instala acero de refuerzo y encofrado para elemento de apoyo de aisladores sísmicos y se funden. Instalación de tres (3) aisladores sísmicos sobre cada uno de los dos (2) pedestales. Instalación acero de refuerzo construcción pantallas temporales y se funden. Instalación de Torre Grua. PILA 3: Se excava y se funde el núcleo de los Pilote: 35, 36, 37 y 38 a h= promedio efectivo de 28,0m . Se realizan pruebas de integridad de los Pilotes. Se realiza descabece de pilotes. Instalación acero de refuerzo Dado y de la columna en H. Se funde Dado y Columna en H. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal. TRAMO 1 SUPETESTRUCTURA PILA 1: Instalación de plataforma para construcción de Dovela sobre Pila y Dovelas N°1. Se instala acero de refuerzo losa inferior, muros y losa superior y se funde. VOLADIZO 1: A prtir del Estribo 1 se instala concreto de solado para construir a este nivel las dovelas 15, 14, 13, 12 y 11 del voladizo 1. Se instala acero de refuerzo de losa inferior y muros de estas Dovelas y se funde losa inferior y muros. Se instala plataforma y acero de refuerzo para losa superior y se funde Dovelas 15, 14, 13, 12 y 11. Se instalan andamios de carga y plataforma para Dovelas 2, 3, 4 y 5 en voladizo 1. Se instala acero de refuerzo losa inferior y muros y se funden losa inferior y muros Instalación plataforma, acero de refuerzo de losa superior y se funden. Se instala plataforma , acero de refuerzo de losa inferior y muros Dovelas 6, 7 , 8, 9 y 10. Se funde losa inferior y muros de estas Dovelas. Se instala plataforma y acero de refuerzo losa superior y se funden Dovelas 6, 7 y 8. Se instala plataforma, acero de refuerzo y ductos para losa superior Dovelas 9, 10 y 11 y se funden. Se instalan y se tensionan de cables de continuidad Dovelas 9, 10 y 11 voladizo 1. VOLADIZO 2: Se instala el carro de avance Dovelas N°2., 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 , 10 , 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, se instala acero de refuerzo, ductos y se funden. Se instalan cables y se tensionan. Se instalan y se tensionan cables de continuidad Dovelas 10, 11, 12, 13 y 16. PILA 2: Instalación plataforma, acero de refuerzo y encofrado Dovela sobre Pila y Dovelas N°1 voladizos 3 y 4, se funde losa inferior, muros y losa superior. VOLADIZO 4: Instalación de material para conformación de terraplén. Se instala concreto de solado sobre el terraplén conformado. Se instala acero de refuerzo de la losa inferior y muros Dovelas 2 , 3 , 4 y 5. Se funde losa inferior y muros. Se instala plataforma y acero de refuerzo para losa superior de estas Dovelas y se funden. Se instalan andamios de carga y plataforma, acero de refuerzo losa inferior y muros construcción de Dovelas 6, 7 8 , 9, 10 y 11; y se funden para el voladizo 4. Se instala plataforma para losa superior , acero de refuerzo y ductos de estas Dovelas y se funden. Se continúa con Dovelas 12 y 13, se instala acero de refuerzo losa iferior, muros y losa superior y se funden. Se instala paltaforma , acero de refuerzo de la losa inferior, muros y losa superior de las Dovelas 14, 15 y 16 y se funden. Se instala plataforma, encofrado, acero de refuerzo, losa de piso y muros Dovelas 17 y 18. Se funde losa inferior, muros y losa superior. Se instala acero de refuerzo Dovela sobre Pila 3 y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado topes sísmicos Dovela sobre Pila 3. Se instalan y se tensionan cables de continuidad Dovelas 10, 11,14 y 17 voladizo 4. VOLADIZO 3: Se realiza el montaje del carro de avance, se instala acero de refuerzo, ductos y se funden las Dovelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18; se instalan cables y se tensionan para estas Dovelas. Se instalan y se tensionan cables de continuidad en Dovelas 10, 11, 12,13 y 16. Desplazamiento carro de avance y nivelavión para la Dovela de cierre entre voladizos 2 y 3. Se instala acero de refuerzo y se funde. Se funden dados de protección de los elementos de tensionamiento. Se realizan acabados en muros de Dovelas del Puente por ambos costados.
PUENTE PK33+100 UF2.1 VIADUCTO SOBRE EL RÍO CAUCA TRAMO 2 VIGAS. TRAMO 2. INFRAESTRUCTURA TERMINADA PILA 4. Se funde pilote 39 y 40 a h= promedio efectivo de 28,7m . Descabece de Pilotes. Instalación acero de refuerzo de Columnas y se funden a nivel de Viga Cabezal. Se instala acero de refuerzo y encofrado y se funde Viga Cabezal con topes sísmicos y pedestales. PILA 5. Se funde pilote 41 y 42 a h= promedio efectivo de 29,50m. Descabece de Pilotes e instalación acero de refuerzo y encofrado de Columnas 41 y 42 y se funden. Instalación acero de refuerzo Viga Cabezal, topes sísmicos y pedestales y se funde. ESTRIBO 2. Se funde pilote 43 y 44 a h= promedio efectivo de 17,5m. Descabece de Pilotes. Instalación acero de refuerzode Columnas y se funden. Se instalan andamios de carga, plataforma, se instala acero de refuerzo Viga Cabezal , tpes sísmicos y pedestales y se funde. Instalación acero de refuerzo y encofrado cuerpo del Estribo y se funde. Instalación acero de refuerzo aletas. El avance de la excavación de los Pilotes en el Tramo 1 es del 80,5%. El avance de la excavación de los Pilotes en el Tramo 2 es del 87,0%. TRAMO 2. SUPERESTRUCTURA Vano 1: Instalación de cuatro Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno. Construcción de diafragma e instalación de pre-losas Tipo A y B. Se instala acero de refuerzo losa y se funde. Vano 2: Instalación de cuatro Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno. Construcción de diafragma e instalación de pre-losas Tipo A y B. Se instala acero de refuerzo de la losa y se funde.. Vano 3: Instalación de cuatro Vigas prefabricadas sobre apoyos de neopreno. Construcción de diafragma e instalación de pre-losas Tipo A y B, se instala acero de refuerzo de la losa y se funde.
Ampliación Puente 23 La Muñoz II UF2.1 |  |  |  |  | AMPLIACION PUENTE LA MUÑOZ II. PK18+700 UF2.1: El concesionario inicia el día 22 de octubre de 2018; con la actividad de ampliación del Puente La Muñóz II; existente de la UF2.1 en el PK18+700. VOLADIZO COSTADO IZQUIERDO: Se termina la ampliación del Voladizo por este costado y se instala carpeta asfálica para abrir este carril y continuar con la ampliación del voladizo por el costado derecho. VOLADIZO COSTADO DERECHO: Se realiza demolición de la carpeta asfáltica existente, demolición de New Jersey y escarificación de losa existente e instalación de plataforma para ampliación voladizo. Instalación de anclajes en U y acero de refuerzo sobre losa existente. Se funde losa de ampliación del voladizo y losa de aproximación estribo de entrada y salida.. Se realiza instalación de baranda metálica por ambos costados del puente. Instalación de anticorrocivo y pintura. Se termina esta actividad.
Ampliación Puente 24 La Guaracú II UF2.1 |  |  |  |  | AMPLIACION PUENTE LA GUARACÚ II. PK19+220 UF2.1: El concesionario inicia el día 5 de agosto de 2019; con la actividad de ampliación del Puente La Guaracú II; existente de la UF2.1 en el PK19+220. VOLADIZO COSTADO DERECHO: Se implementa la señalizalización, cerrando el carril derecho de la vía. El concesionario ya ejecutó la instalación de reforzamiento estructural con tejido de fibra de carbono en las cuatro vigas de cada una de las cutro luces del Puente. Se continuó con la demolición de la carpeta asfáltica existente y escarificación de 5 cm de la losa existente en un ancho de 2,40 m y demolición de New Jersey por el costado derecho. Se terminan estas actividades. Se instalan anclajes de 1/2" y 3/4" y se realiza prueba de tracción estática a los anclajes. Se instala acero de refuerzo del voladizo y se funde incluyendo el bordillo. Demoliciones para prolongación del voladizo lado Medellín y Santafé de Antioquia. Se instala acero de refuerzo para viga con ménsula en prolongación de voladizo lado Medellín y se funde. Se realiza la construcción de la baranda metálica, instalación de pavimento flexible y se da apertura del carril derecho. VOLADIZO COSTADO IZQUIERDO: Instación de andamios y plataforma para ampliación Voladizo, demolición de carpeta asfáltica y New Jersey y escarificación de losa. Instalación acero de refuerzo ampliación Voladizo. Se funden módulos 1 , 2, 3 y 4. Excavación e instalación acero de refuerzo para losa prolongación voladizo y losa de aproximación y se funde. Se instala carpeta asfaltica y baranda vehicular. Se da vía por este carril. Ampliación terminada.
Ampliación Puente 28 El Sapo UF2.1 |  |  |  |  | AMPLIACION PUENTE EL SAPO. PK20+920 UF2.1: El concesionario inicia el día 15 de agosto de 2019; con la actividad de ampliación del Puente El Sapo existente de la UF2.1 en el PK20+920. VOLADIZO COSTADO DERECHO: Se implementa la señalización, cerrando el carril derecho de la vía. El concesionario ya ejecutó la instalación de reforzamiento estructural con tejido de fibra de carbono en las cuatro vigas de cada una de las dos luces del Puente. Se continuó con la demolición de la carpeta asfáltica existente y escarificación de 5 cm de la losa existente en un ancho de 2,40 m y demolición de New Jersey por el costado derecho. Se terminan estas actividades. Se instalan anclajes de 1/2" y 3/4" y se realiza prueba de tracción estática a los anclajes. Se instala plataforma y acero de refuerzo pata fundir módulos en los Voladizos . Se funden los módulos 2 y 3 y se instala acero de refuerzo en módulos 1 y 4. Se tremina de fundir la losa de ampliación del Voladizo con el bordillo por el C.D. Excavaciones para prolongación del Voladizo lado Medellín y Santa fé de Antioquia. Empalme prolongación Voladizo lado Medellín con aleta existente. Instalación acero de refuerzo losa de aproximación lado Santafé de Antioquia y se funde. Se instala pavimento flexible y baranda metálica y se da apertura del carril. VOLADIZO COSTADO IZQUIERDO: Se realiza demolición de carpeta asfáltica existente, demolición de New Jersey y escarificación de losa existente. Se instala acero de refuerzo para ampliación voladizo y construcción de guarda rueda y se funde vano 1 y 2. Se funde losa de aproximación estribo de salida. Instalación de baranda metálica. Se da vía por este carril. Ampliación terminada
Ampliación Puente 27 La Guaira UF2.1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE LA GUAIRA. PK20+670 UF2.1. Se realiza actividad la instalación de fibra de carbono , inyección de juntas con sikadur 35 y protección con sikacolor en las vigas 2,3,4,6, 7, 8. VOLADIZO COSTADO DERECHO: Demolición y retiro de carpeta asfaltica costado derecho , demolicion de new jersey y escarificación del tablero. Se instalan los anclajes en U y en L, el acero de refuerzo y se funde la losa de ampliación del Voladizo. Se construye viga con ménsula y losa de aproximación lado Medellín y Santafé de Antioquia. Se construye el guarda ruedas, se instala pavimento flexible, se instala baranda metálica y se da vía por este carril. Se termina ampliaciónpor este costado.
Ampliación Puente 3 La Cola UF1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE N°3 QUEBRADA LA COLA . PK2+430 UF1. El concesionario inicia actividades el 1 de junio de 2020. Este Puente está conformado por 3 luces en Vigas postensadas para una luz total de 60 m. La sección está conformada por 4 Vigas sobre la cual se apoya una losa de 20 cm de espesor y un ancho de tablero de 9,07 m. La actualización en el trazado del diseño geométrico de la vía, dispone de una ampliación de la calzada a 10,30 m. Se tiene previsto el cambio de tablero del Puente el cual tendrá un espesor de 18 cm y una resistencia de 49 Mpa. Se realizan perforaciones a la losa existente con saca núcleos y cortes en la losa de aproximadamente 1,80X3,50 m y se retira el tablero y los New Jersey existentes en el primer vano. Demolición de losa sobre Vigas existentes. Instalación de plataforma para construcción de voladizos ambos costados. Se realizan perforaciones y cortes en la losa existente vanos 1, 2 y 3. Se instala concreto de 49 Mpa. para nivelación de vigas vanos 1 , 2 y 3. Se instalan láminas de Steel-Deck , para losa vanos 1 , 2 y 3. Se instala acero de refuerzo losa vanos 1 , 2 y 3 y se funden.. Se instala baranda metálica por ambos costados y pintura de poliuretano. Falta instalar carpeta de rodadura.
Ampliación Puente 1 La Negra UF1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE N°1 QUEBRADA LA NEGRA . PK0+110 UF1. El concesionario inicia actividades el 21 de julio de 2020. Este Puente está conformado por 4 luces en Vigas postensadas para una luz total de 105 m. La sección está conformada por 4 Vigas sobre la cual se apoya una losa de 20 cm de espesor y un ancho de tablero de 9,07 m. La actualización en el trazado del diseño geométrico de la vía, dispone de una ampliación de la calzada a 10,30 m. Se tiene previsto el cambio de tablero del Puente el cual tendrá un espesor de 18 cm y una resistencia de 49 Mpa. Se realizan perforaciones a la losa existente con saca núcleos y cortes en la losa de aproximadamente 1,80X3,50 m para retiro del tablero y los New Jersey existentente. En el vano entre ejes 4 y 5 se retiran las Vigas existentes para remplazarlas . Estas vigas se encuentran reparadas con fibra de carbono y con deformaciones permanentes, producto de un desplazamiento que sufrió el Estribo eje 5 y fué intervenido por Inteisa S.A. En el Estribo eje 5 se remplazarán elementos como la Viga cabezal, pantalla y talón que se apoyará sobre pilas existentes construidas po Inteisa en el año 2013. Se realiza la demolición del Estribo y el retiro de las vigas existentes. Se realizan cortes de tablero vanos 2 y 3, se retira tablero y New Jersey existenrtes. Se instala plataforma para construcción de voladizos, Stell Deck para losa y acero de refuerzo vano 3 y se funde.. Instalación acero de refuerzo y encofrado Viga Cabezal, cuerpo del Estribo, topes si´smicos y pedestales en el Estribo 2 y se funde sobre pilas existentes. Se instalan cuatro (4) vigas prefabricadas postensadas sobre apoyos de neopreno en el Vano 4, se construyen Diafragmas, se instala metal deck, plataforma para voladizo, acero de refuerzo de la losa y se funde Vano 4. Para el Vano 1, se realiza corte y retiro de la losa existente, instalación de plataforma para voladizos, Steel Deck y acero de refuerzo de la losa y se funde. En el Vano 2 se realizan cortes para retiro del tablero, se retira tablero y New Jersey. Se instala plataforma para voladizos, metal deck, acero de refuerzo de la losa y se funde. Perforaciones e instalación de platinas 5/8", pernnos, parales IPE-220, tubo D=4" baranda vehicular ambos costados. Aplicación de base anticorrociva y pintura epóxica en baranda costado izquierdo y derecho. Se realizan perforaciones e instalación de platinas y desviadores para reforzamiento de Vigas en Vano 1 Vigas 1 y 4, Vano 2 Viga 8, Vano 3 Viga 12. Se instalan cables y se tensionan. Se instala carpeta asfáltica de rodadura. Ampliación terminada.
Ampliación Puente 4 La Nuez UF1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE N°4 QUEBRADA LA NUEZ . PK2+600 UF1. El concesionario inicia actividades el 3 de agosto de 2020. Este Puente está conformado por 3 luces en Vigas postensadas para una luz total de 80m. La sección está conformada por 4 Vigas sobre la cual se apoya una losa de 20 cm de espesor y un ancho de tablero de 9,07 m. La actualización en el trazado del diseño geométrico de la vía, dispone de una ampliación de la calzada a 10,30 m. Se tiene previsto el cambio de tablero del Puente el cual tendrá un espesor de 18 cm y una resistencia de 49 Mpa. Se realizan perforaciones a la losa existente con saca núcleos y cortes en la losa de aproximadamente 1,80X3,50 m para retiro del tablero y los New Jersey existentente. Se retira tablero y New Yersey vanos 1 y 2. Instalación de plataforma para voladizo, Steel-Deck, acero de refuerzo losa vanos 1 y 2 y se funden. Retiro de tablero y New Jersey existentes en vano 3. Para este Vano se instala metal deck, plataforma de voladizos, acero de refuerzo de la losa y se funde. Perforaciones para instalación de platinas baranda vehicular. Instalación de platinas 5/8", pernos y parales IPE-220 y tubería metálica costado izquierdo y derecho. Instalación de pintura anticorrociva y pintura de poliuretano. Construcción de bases de apoyo para instalación de postes luminarias costado izquierdo. Ampliación terminada, Falta instalar carpeta de rodadura.
Ampliación Puente 5 La Causala UF1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE N°5 QUEBRADA LA CAUSALA . PK3+183 UF1. El concesionario inicia actividades el 15 de septiembre de 2020. Este Puente está conformado por 3 luces en Vigas postensadas para una luz total de 75m. La sección está conformada por 4 Vigas sobre la cual se apoya una losa de 20 cm de espesor y un ancho de tablero de 9,07 m. La actualización en el trazado del diseño geométrico de la vía, dispone de una ampliación de la calzada a 10,30 m. Se tiene previsto el cambio de tablero del Puente el cual tendrá un espesor de 18 cm y una resistencia de 49 Mpa. Se realiza retiro de carpeta asfáltica existente mediante fresado. Perforaciones a la losa existente con saca núcleos y cortes en la losa de aproximadamente 1,80X3,50 m para retiro del tablero y los New Jersey existentente. Se retira tablero y New Yersey en los vanos 1 y 2 . Para el vano 1 se instala metal-deck , plataforma para los voladizos, instalación acero de refuerzo de la losa y se funde. En el vano 3, se realiza retiro de secciones de la losa, New Jersey y demolición de tablero sobre Vigas. En Vanos 2 y 3, se instala plataforma voladizo, metal deck y acero de refuerzo de la losa y se funden. Perforaciones e instalación de platinas 5/8, pernos 1", parales IPE-220 y tubería metálica D=4", baranda metálica por ambos costados. Instalación de pintura anticorrociva y pintura amarilla de poliuretano. Construcción de apoyos para postes de luminarias costado izquierdo. Instalación acero de refuerzo New Jersey costado derecho entrada Puente lado Medellín.
Ampliación Puente 11 La Roncha UF1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE N°11 QUEBRADA LA RONCHA . PK8+790 UF1. El concesionario inicia actividades el 10 de septiembre de 2020. Este Puente está conformado por 2 luces en Vigas postensada La sección está conformada por 4 Vigas sobre la cual se apoya una losa de 20 cm de espesor y un ancho de tablero de 9,07 m. La actualización en el trazado del diseño geométrico de la vía, dispone de una ampliación de la calzada a 10,30 m. Se tiene previsto el cambio de tablero del Puente el cual tendrá un espesor de 18 cm y una resistencia de 49 Mpa. Se realiza retiro de carpeta asfáltica existente mediante fresado. Perforaciones a la losa existente con saca núcleos y cortes en la losa de aproximadamente 1,80X3,50 m para retiro del tablero y los New Jersey existentente. Se retira tablero y New Yersey en los vanos 1 y 2 . Se realiza demolición de tablero sobre Vigas. En los vanos 1 y 2 se instala metal deck, formaleta para voladizos, acero de refuerzo de la losas y se funden. Instalación de platinas para desviadores reforzamiento externo de vigas 5 y 8.
Ampliación Puente 9 San Gregorio UF1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE N°9 QUEBRADA SAN GREGORIO . PK7+960 UF1. El concesionario inicia actividades el 8 de octubre de 2020. Este Puente está conformado por 4 luces en Vigas postensada La sección está conformada por 4 Vigas sobre la cual se apoya una losa de 20 cm de espesor y un ancho de tablero de 9,07 m. La actualización en el trazado del diseño geométrico de la vía, dispone de una ampliación de la calzada a 10,30 m. Se tiene previsto el cambio de tablero del Puente el cual tendrá un espesor de 18 cm y una resistencia de 49 Mpa. Se realiza retiro de carpeta asfáltica existente mediante fresado. Perforaciones a la losa existente con saca núcleos y cortes en la losa de aproximadamente 1,80X3,50 m para retiro del tablero y los New Jersey existentente. Se realiza retiro del tablero y New Jersey en los Vanos 5, 4 ,3, 2 y 1. Demolición de tablero sobre Vigas y encofrado realce de Vigas. Instalación de plataforma para voladizos, metal-deck, acero de refuerzo de la losa vanos 1, 2, 3, 4 y 5 y se funden. Se funden bordillos. Instalación de platinas para desviadores reforzamiento externo de vigas 17 y 20.
Ampliación Puente 2 La Volcana UF1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE N°2 QUEBRADA LA VOLCANA . PK2+100 UF1. El concesionario inicia actividades el 3 de noviembre de 2020. Este Puente está conformado por 3 luces en Vigas postensada La sección está conformada por 4 Vigas sobre la cual se apoya una losa de 20 cm de espesor y un ancho de tablero de 9,07 m. La actualización en el trazado del diseño geométrico de la vía, dispone de una ampliación de la calzada a 10,30 m. Se tiene previsto el cambio de tablero del Puente el cual tendrá un espesor de 18 cm y una resistencia de 49 Mpa. Se realiza retiro de carpeta asfáltica existente mediante fresado. Perforaciones a la losa existente con saca núcleos y cortes en la losa de aproximadamente 1,80X3,50 m para retiro del tablero y los New Jersey existentente. Se realiza demolición y retiro de defensas tipo New Jersey por ambos costados y retiro de tablero en vanos 1, 2 y 3. Demolición de tablero sobre vigas. Instalación acero de refuerzo y encofrado para construcción muro de acompañamiento al Estribo 1 costado derecho acceso a Palmitas y se funde. Instalación de plataforma para voladizos, matal deck y acero de refuerzo en losas vanos 1 y 3 y se funden. En el vano 2, se realzan las Vigas con concreto, instalación de plataforma para voladizos, instalación de metal-Deck, acero de refuerzo de la losa y se funde. Instalación acero de refuerzo, encofrado defensas tipo New Jersey acceso al puente C.I. lado Medellín y se funden. Instalación de platinas 5/8", pernos 1", parales IPE-220 y tubería metálica D=4", baranda metálica costado izquierdo y derecho.
Ampliación Puente 25 El Sable UF2.1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE N°25 QUEBRADA EL SABLE . PK19+420 UF1. El concesionario inicia actividades el 4 de diciembre de 2020. Este Puente está conformado por 2 luces en Vigas postensada La sección está conformada por 4 Vigas sobre la cual se apoya una losa de 20 cm de espesor y un ancho de tablero de 9,07 m. La actualización en el trazado del diseño geométrico de la vía, dispone de una ampliación de la calzada a 10,30 m. Se tiene previsto el cambio de tablero del Puente el cual tendrá un espesor de 18 cm y una resistencia de 49 Mpa. Se realiza retiro de carpeta asfáltica existente mediante fresado. Perforaciones a la losa existente con saca núcleos y cortes en la losa de aproximadamente 1,80X3,50 m para retiro del tablero y los New Jersey existentes. Se realiza demolición y retiro de defensas tipo New Jersey por ambos costados y retiro de tablero en vanos 1,y 2. Demolición de tablero sobre Vigas. En el Vano 2, se instala plataforma para voladizos por ambos costados, instalación de metal-deck, acero de refuerzo de la losa y se funde. Excavación mecánica para ampliación Estribo 1 costado izquierdo. Instalación acero de refuerzo zapata y cuerpo del Estribo. Se funde zapata. Instalación junta de dilatación Sika Waterbar. Perforaciones para anclajes platinas y desviadores reforzamiento de vigas 1, 5 y 8.
Ampliación Puente 6 La Potrera UF1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE N°6 QUEBRADA LA POTRERA . PK5+538 UF1. El concesionario inicia actividades el 18 de enero de 2021. Este Puente está conformado por 6 luces en Vigas postensada La sección está conformada por 4 Vigas sobre la cual se apoya una losa de 20 cm de espesor y un ancho de tablero de 9,07 m. La actualización en el trazado del diseño geométrico de la vía, dispone de una ampliación de la calzada a 10,30 m. Se tiene previsto el cambio de tablero del Puente el cual tendrá un espesor de 18 cm y una resistencia de 49 Mpa. Se realiza retiro de carpeta asfáltica existente mediante fresado. Perforaciones a la losa existente con saca núcleos y cortes en la losa de aproximadamente 1,80X3,50 m para retiro del tablero y los New Jersey existentes. Se realiza demolición y retiro de defensas tipo New Jersey por ambos costados y retiro de tablero en el vanos 6, 5, 4, 3 , 2. y 1 Demolición de losa sobre vigas. Anclaje de platinas para desviadores reforzamiento externo de vigas 12, 16 y 20.
Ampliación Puente 21 La Guaracú 1 UF1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE N°21 QUEBRADA LA GUARACÚ I . PK16+130 UF1. El concesionario inicia actividades el 13 de enero de 2021. Este Puente está conformado por 4 luces en Vigas postensada La sección está conformada por 4 Vigas sobre la cual se apoya una losa de 20 cm de espesor y un ancho de tablero de 9,08 m. La luz del Puente son aproximadamente 80,00 metros. La actualización en el trazado del diseño geométrico de la vía, dispone de una ampliación de la calzada a 10,30 m. Se tiene previsto el cambio de tablero del Puente el cual tendrá un espesor de 18 cm y una resistencia de 49 Mpa. Se realiza retiro de carpeta asfáltica existente mediante fresado. Perforaciones a la losa existente con saca núcleos y cortes en la losa de aproximadamente 1,80X3,50 m para retiro del tablero y los New Jersey existentes. Se realiza demolición y retiro de defensas tipo New Jersey por ambos costados y retiro de tablero en el vanos 1, 2, 3 Y 4. Se realiza la demolición del tablero sobre las Vigas existentes. Se realzan las Vigas. Se instala plataforma para voladizos, Metal-Deck y acero de refuerzo losa Vano 1, 2 y 4 y se funden.
Ampliación Puente 22 La Muñoz 1 UF1 |  |  |  |  | AMPLIACIÓN PUENTE N°22 QUEBRADA LA MUÑÓS I. PK19+450 UF2.1. El concesionario inicia actividades el 10 de enero de 2021. Este Puente está conformado por 6 luces en Vigas postensadas. La sección está conformada por 4 Vigas sobre la cual se apoya una losa de 20 cm de espesor y un ancho de tablero de 9,08 m. La luz del Puente son aproximadamente 160,00 metros. La actualización en el trazado del diseño geométrico de la vía, dispone de una ampliación de la calzada a 10,30 m. Se tiene previsto el cambio de tablero del Puente el cual tendrá un espesor de 18 cm y una resistencia de 49 Mpa. Se realiza retiro de carpeta asfáltica existente mediante fresado. Perforaciones a la losa existente con saca núcleos y cortes en la losa de aproximadamente 1,80X3,50 m para retiro del tablero y los New Jersey existentes. Se retira tablero y New Jersey en vanos 2, 3, 4 y 5.
11. CONTROL OPERATIVO
TEMAS DE CONTROL EN EL PERIODO |  |  |  |  | COMENTARIO | [9 empty] | CONCEPTO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  | Durante la presente semana se reciben los reportes de las operadoras con respecto a los incidentes y accidentes ocurridos en las unidades funcionales del proyecto. Se presentaron ocho (8) accidentes con tres (3) lesionados y cero (0) fallecidos. - Se continua con la prestación de los servicios de los vehículos de operación del Túnel de Occidente, en las vías concesionadas y en las bases de operación de Anzá y Manglar se prestan los servicios de manera normal. - Se realiza la revisión de los niveles de Monóxido de Carbono (CO) , así como los niveles de visibilidad del túnel de occidente. - Se realiza inspección de teléfonos S.O.S. y los nichos de auxilio del Túnel de Occidente . - Se realiza inspección del poste S.O.S. de la UF4 encontrándose en funcionamiento. | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 283
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - UF1 |  |  |  |  | Ruta 6204 San Jerónimo - Túnel de Occidente - Actividades de Rocería. - Actividades de limpieza de cunetas y Obras transversales PR25+000 - PR30+000. - Actividades de limpieza de calzada PR26+000 al PR30+000. - Desvío en el PR20+200 al PR20+900 se encuentran transitables. - Desvío en el PR22+200 al PR23+900 se encuentran transitables. - Desvío en el PR24+400 al PR 25+900 se encuentran transitables. - Desvío en el PR30+100 al PR30+300 se encuentran transitables. - Desvío en el PR30+800 al PR32+200 se encuentran transitables. - Desvío en el PR35+300 al PR39+000 se encuentran transitables. - Zona Inestable PR34+900 se presenta estable. - Activides de Reparación losa del puente PR27+700 carril derecho. - Se realiza control vehicular PR25+900, PR26+900, PR27+900, PR30+100 y PR35+200. | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 283
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-UF2.1 |  |  |  |  | Ruta 6204 Santafé de Antioquia - San Jerónimo - Actividades de limpieza de cunetas. - Actividades de Rocería. - Limpieza de márgenes y calzada. - Actividades de limpieza de obras transversales. - La vía se encuentra en funcionamiento Normal. - Desvío en el PR08+200 al PR08+800. Normal Funcionamiento. - Desvío en el PR10+300 al PR11+000. Normal Funcionamiento. - Desvío en el PR12+000 al PR13+100. Normal Funcionamiento. - Desvío en el PR15+000 al PR15+800. Normal Funcionamiento. - Desvío en el PR16+080 al PR17+900. Normal Funcionamiento. - Desvío en el PR18+700 al PR19+900. Normal Funcionamiento. - Desvío en el PR20+050 al PR20+200. Normal Funcionamiento. | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 283
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - UF2,2 |  |  |  |  | Ruta 6203 Cañasgordas - Santafé de Antioquia. - Actividades de Rocería del PR64+000 - PR66+000 y PR105+000 - PR106+000 Márgenes IZQ. y DER - Limpieza de Cunetas y Calzada PR64+000 al PR66+000 y PR105+000 al PR106+000. - Limpieza de obras transversales PR65+500, PR65+550 y PR67+050 . - Actividades de control de Policía de Carreteras PR114+900. - Zona Inestable del PR97+500 se encuentra estable. - La Vía se encuentra Transitable. - Se continua con la reparación de la Junta del puente PR108+000. - Se continua con la auscultación del pavimento PR1+500 y PR2+500. - Construcción de gavión en el PR108+300, para descole de Obra tranversal. | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 283
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - UF3 |  |  |  |  | Ruta 6204 Túnel de Occidente - Medellín. - Se realiza control vehicular para el paso de sustancias peligrosas para el ingreso al túnel en el portal Santafé y portal Medellín en los horarios establecidos. - El Peaje de Aburra PR45+200. Se encuentra en Operación Normal. - Se realiza seguimiento a la zona inestable del PR45+000 y se observa que no presenta movimientos. - Limpieza de obras de drenaje. - Se realiza actividades de Rocería desde el PR47+000 al PR49+600. - Grúa y Ambulancia disponibles CCO. - Actividades Policía de Carreteras PR45+500. - Se continua con las actividades de Rehabilitación con el fresado de la Calzada derecha PR45+450 al PR46+050 y con la instalación de mezcla asfáltica. | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 283
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - UF4 |  |  |  |  | Ruta 25B02 Bolombolo (Venecia) - Santafé de Antioquia. - La Vía se encuentra en Operación Normal. - Limpieza de Cunetas y Calzada. - Limpieza de Obras transversales. - Se realizan labores de rocería. - Se Continua con la contrucción de micropilotes margen derecha en el PR49+150 . - Ambulancia y Grúa Disponibles en Anzá PR44+900. Ruta 6003 Peñalisa (Salgar) - Bolombolo (Venecia). - Policía de carreteras en el PR 44+500. Puesto de control. - Se realizan labores de rocería PR44+200 al PR48+000. - La Vía se encuentra en Operación Normal. | [9 empty] | Actividades de Operación ejecutadas en la Fase de Construcción Semana 283
ACCIDENTALIDAD
12. OBSERVACIONES, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
1. ÁREA AMBIENTAL: CONCLUSIONES: Continua pendiente que el MADS realice el traslado del total de los expedientes de las autorizaciones de veda nacional otorgadas al proyecto autopistas al Mar 1. RECOMENDACIONES • A la ANI apoyar la gestión ante ANLA para vanzar en la aprobación de los plande de rehabilitacion ecológica y ante al MADS para que finalice el traslado de los expedientes de veda nacional, ante las autoridades competentes. • A la ANI apoyar la Gestión ante el Municipio de Medellín para la viabilizarían de adquisición y posterior entrega del predio el Boquerón. 2. ÁREA PUENTES: Las actividasdes resaltadas en rojo, son las que se realizaron esta semana en los puentes que están activos. 3. ÁREA SOCIAL: Dando cumplimiento al compromiso adquirido el pasado 5 de febrero de 2021, con la mesa de concertación de San Sebastián de Palmitas, se atendió visita de la agencia nacional de seguridad vial, en compañía de representantes de la JAL de San Sebastián de palmitas.
ELABORÓ |  |  |  |  | REVISÓ | [7 empty] | APROBÓ
Permisos Ambientales: Residente Ambiental. Gestión Social: Residente Social. Gestión Predial: Profesionales Prediales. Control de Programación: Residentes Técnicos. Compiló: Reinel Marín Caro-Auxiliar Técnico. |  |  |  |  | Subdirector Técnico y Operativo: Ing. Miguel Ángel Rodríguez Mantilla | [7 empty] | Directora de interventoría: Ing. Diana Patricia Serna Gómez

## Predial
CONSORCIO EPSILON 4G | [7 empty] | CONSORCIO EPSILON 4G
Control semanal de Avance Predial |  |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO | Control semanal de Avance Predial |  |  |  |  | FECHA APROBACIÓN |  | CÓDIGO | VERSIÓN
[5 empty] | 31 ENERO DE 2020 | 3 | P-CEC-012 | [5 empty] | 31 ENERO DE 2020 |  | PS-CEC-01 | 4
SEGUIMIENTO AVANCE PREDIAL | [7 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE SOCIO-PREDIAL
Descripcion |  | 1 | 2 | 3 | Total | Observaciones |  | Descripción |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Observaciones
3 | 500 | 3 | 50 |  |  |  |  | 3 | 500 | 3 |  | 50
Inventario Total | 100% | 226 | 169 | 11 | 406 |  |  | Inventario Total | 100% | 225 | 169 | 11 | 0 | 405
| 40% | 90.4 | 67.6 | 4.4 | 162.4 |  |  |  | 40% | 90 | 67.6 | 5 | 0 | 162.6
| 60% | 135.6 | 101.4 | 6.6 | 243.6 |  |  |  | 60% | 135 | 101.4 | 6 | 0 | 242.4
Olympus | Total | 226 | 165 | 11 | 402 |  |  | Olympus | Total | 225 | 169 | 11 | 0 | 405
| 40% | 90.4 | 66 | 4 | 160.4 |  |  |  | 40% | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
| 60% | 135.6 | 99 | 7 | 241.6 |  |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Expedientes recibidos en Interventoria | Total | 226 | 169 | 11 | 406 |  |  | Expedientes recibidos en Interventoría | Total | 225 | 169 | 11 | 0 | 405
| 40% | 90.4 | 67.6 | 4.4 | 162.4 |  |  |  | 40% | 91 | 18 | 5 | 0 | 114
| 60% | 135.6 | 101.4 | 6.6 | 243.6 |  |  |  | 60% | 38 | 0 | 6 | 0 | 44
Expedientes Pendientes por Presentar | Total | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Expedientes Pendientes por Presentar | Total | 225 | 169 | 11 | 0 | 405
| 40% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 40% | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 49.6
| 60% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60% | 47 | 101.4 | 0 | 0 | 148.4
Aprobados | Total | 225 | 164 | 11 | 400 |  |  | Ficha Social Revisada por Interventoría | Total | 230 | 169 | 11 | 0 | 410
| 40% | 90 | 65.6 | 4.4 | 160 |  |  |  | 40% | 105 | 18 | 5 | 0 | 128
| 60% | 135 | 98.4 | 6.6 | 240 |  |  |  | 60% | 158 | 4 | 6 | 0 | 168
En Revisión por la Interventoría | Total | 1 | 5 | 0 | 6 |  |  | Ficha Social No Objetada | Total | 225 | 173 | 11 | 0 | 409
| 40% | 0.4 | 2 | 0 | 2.4 |  |  |  | 40% | 91 | 18 | 5 | 0 | 114
| 60% | 0.6 | 3 | 0 | 3.6 |  |  |  | 60% | 43 | 4 | 6 | 0 | 53
No Aprobados | Total | 9 | 6 | 0 | 15 |  |  | Ficha Social Objetada | Total | 230 | 169 | 11 | 0 | 410
| 40% | 3.6 | 2.4 | 0 | 6 | Anulados |  |  | 40% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 6'0% | 5.4 | 3.6 | 0 | 9 |  |  |  | 60% | 115 | 0 | 0 | 0 | 115
Avalúos Preliminares Presentados | Total | 225 | 163 | 11 | 399 |  |  | Ficha Social En Revisión | Total | 225 | 169 | 11 | 0 | 405
| 40% | 90 | 65.2 | 4.4 | 159.6 |  |  |  | 40% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| 60% | 135 | 97.8 | 6.6 | 239.4 |  |  |  | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avalúos Preliminares Aprobados | Total | 225 | 159 | 10 | 394 |  |  | Predios con Unidades Sociales | Total | 242 | 190 | 4 | 0 | 436 | Información a la fecha
| 40% | 90 | 63.6 | 4 | 157.6 |  |  |  | 40% | 97 | 76 | 2 | 1 | 176
| 60% | 135 | 95.4 | 6 | 236.4 |  |  |  | 60% | 145 | 114 | 2 | 2 | 263
Avalúos Preliminares En Revisión | Total | 0 | 4 | 1 | 5 |  |  | Unidad Social Residente GCSP-F-013 | Total | 170 | 98 | 2 | 0 | 270 | Información a la fecha
| 40% | 0 | 1.6 | 0.4 | 2 |  |  |  | 40% | 68 | 39 | 0.8 | 0 | 107.8
| 60% | 0 | 2.4 | 0.6 | 3 |  |  |  | 60% | 102 | 59 | 1.2 | 0 | 162.2
Avalúos Preliminares No Aprobados | Total | 6 | 5 | 0 | 11 |  |  | Unidad Social Productiva GCSP-F-014 | Total | 79 | 59 | 0 | 0 | 138 | Información a la fecha
| 40% | 2.4 | 2 | 0 | 0 | Anulado |  |  | 40% | 32 | 24 | 0 | 0 | 56
| 60% | 3.6 | 3 | 0 | 6.6 |  |  |  | 60% | 47 | 35 | 0 | 0 | 82
[8 empty] | Otras Unidades Sociales GCSP-F-014 | Total | 97 | 41 | 3.2 | 0 | 141.2 | Información a la fecha
[9 empty] | 40% | 32 | 16 | 1.2 | 1 | 50.2
[9 empty] | 60% | 47 | 25 | 2 | 2 | 76
[8 empty] | No Aplica Compensación | Total | 231 | 154 | 12 | 0 | 397 | Información a la fecha
[9 empty] | 40% | 92 | 62 | 5 | 0 | 159
[9 empty] | 60% | 139 | 92 | 7 | 0 | 238
[8 empty] | No. Unidades sociales | Total | 346 | 198 | 5 | 0 | 549 | Información a la fecha
[9 empty] | 40% | 138 | 79 | 2 | 2 | 221
[9 empty] | 60% | 208 | 119 | 3 | 2 | 332
[8 empty] | Expedientes sin Formatos | Total | 346 | 169 | 11 | 0 | 526 | Información a la fecha
[9 empty] | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FINANCIERO
, | 2021-01-31
, | 5. FONDEOS DE SUBCUENTAS
E | GIROS EQUITY
, | Tipo | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual |  | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones | Certificacion
, |  |  |  | Aporte consignado pesos corrientes | Fecha Máxima | Fecha Consignación | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
, | Giro 1 | Proyecto | Dinerario |  | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo |  | 5268448465 |  |  | 0
, | Giro 2 | Proyecto | Dinerario |  | 180 días desde la fecha de inicio |  | 20324681095 |  |  | 0
, | Giro 3 | Proyecto | Dinerario |  | 360 días desde la fecha de inicio |  | 26799206349 |  |  | 0
, | Giro 4 | Proyecto | Dinerario |  | 720 días desde la fecha de inicio |  | 62112039495.1 |  |  | 0 | El Concesionario cumplió con el fondeo No. 4 de acuerdo a lo que establece el contrato No. 014 del 2015, en donde realizó el fondeo en precios corrientes por valor $9.344.000.000 y en pesos constantes $ 7.407.629.067.71 de esta manera se cumple lo del cronograma de pagos de la parte especial del contrato y sobrepasa el valor en pesos constantes en $272.498.824,10
, | Giro 5 | Proyecto | Dinerario |  | 1080 días desde la fecha de inicio |  | 48547865289.1 |  |  | 0
, | Giro 6 | Proyecto | Dinerario |  | 1440 días desde la fecha de inicio |  | 49940241269.1 |  |  | 0
, | Giro 7 | Proyecto | Dinerario |  | 1800 días desde la fecha de inicio |  | 42430490883.2 |  |  | 0
, | Giro 8 | Proyecto | Dinerario |  | 2160 días desde la fecha de inicio |  | 24948005269.6 |  |  | 0
, | [6 empty] | 280370978115.1 |  |  | 0
, |  | Proyecto | Dinerario | 3111530718 |  | 2015-10-01 |  | 1.107 | sept-2015 | 2810885158.2385
, |  | Proyecto | Dinerario | 5503863348.5 |  | 2015-10-02 |  | 1.107 | sept-2015 | 4972063335.1856
, |  | Proyecto | Dinerario | 263457714 |  | 2015-10-15 |  | 1.107 | sept-2015 | 238001628.5303
, |  | Proyecto | Dinerario | 1636965150 |  | 2015-10-28 |  | 1.107 | sept-2015 | 1478796599.3941
, |  | Proyecto | Dinerario | 2728275250 |  | 2015-11-03 |  | 1.1145 | octubre-2015 | 2448047973.4794
, |  | Proyecto | Dinerario | 621675000 |  | 2015-12-14 |  | 1.1212 | noviembre-2015 | 554484314.4293
, |  | Proyecto | Dinerario | 764295785 |  | 2015-12-15 |  | 1.1212 | noviembre-2015 | 681690633.1555
, |  | Proyecto | Dinerario | 872199750 |  | 2015-12-16 |  | 1.1212 | noviembre-2015 | 777932328.6671
, |  | Proyecto | Dinerario | 19781458 |  | 2015-12-16 |  | 1.1212 | noviembre-2015 | 17643476.3784
, |  | Proyecto | Dinerario | 686624625 |  | 2015-12-23 |  | 1.1212 | noviembre-2015 | 612414178.5714
, |  | Proyecto | Dinerario | 2047764587 |  | 2016-01-13 |  | 1.1282 | diciembre-2015 | 1815148918.8929
, |  | Proyecto | Dinerario | 3071646881 |  | 2016-01-15 |  | 1.1282 | diciembre-2015 | 2722723378.7826
, |  | Proyecto | Dinerario | 3071646881 |  | 2016-02-09 |  | 1.1427 | enero-2016 | 2687991502.8441
, |  | Proyecto | Dinerario | 1769000000 |  | 2016-02-15 |  | 1.1427 | enero-2016 | 1548048051.3382
, |  | Proyecto | Dinerario | 2653500000 |  | 2016-02-16 |  | 1.1427 | enero-2016 | 2322072077.0074
, |  | Proyecto | Dinerario | 2653500000 |  | 2016-03-01 |  | 1.1573 | febrero-2016 | 2292824124.8744
, |  | Proyecto | Dinerario | 2465000000 |  | 2016-03-14 |  | 1.1573 | febrero-2016 | 2129945908.3533
, |  | Proyecto | Dinerario | 3697500000 |  | 2016-03-15 |  | 1.1573 | febrero-2016 | 3194918862.5299
, |  | Proyecto | Dinerario | 3549440000 |  | 2016-03-30 |  | 1.1573 | febrero-2016 | 3066983855.9617
, |  | Proyecto | Dinerario | 15478119 |  | 2016-04-12 |  | 1.1682 | marzo-2016 | 13249355.1755
, |  | Proyecto | Dinerario | 2068530699 |  | 2016-04-15 |  | 1.1682 | marzo-2016 | 1770673679.5696
, |  | Proyecto | Dinerario | 3102796048 |  | 2016-04-20 |  | 1.1682 | marzo-2016 | 2656010518.9264
, |  | Proyecto | Dinerario | 3144320000 |  | 2016-04-29 |  | 1.1682 | marzo-2016 | 2691555250.7081
, |  | Proyecto | Dinerario | 2453430908 |  | 2016-05-13 |  | 1.174 | abril-2016 | 2089752011.9787
, |  | Proyecto | Dinerario | 3884800000 |  | 2016-05-20 |  | 1.174 | abril-2016 | 3308945277.27
, |  | Proyecto | Dinerario | 3680146362 |  | 2016-05-20 |  | 1.174 | abril-2016 | 3134628017.968
, |  | Proyecto | Dinerario | 1524124667 |  | 2016-06-15 |  | 1.18 | mayo-2016 | 1291607580.6286
, |  | Proyecto | Dinerario | 2286187000 |  | 2016-06-24 |  | 1.18 | mayo-2016 | 1937411370.5191
, |  | Proyecto | Dinerario | 2172591291 |  | 2016-06-24 |  | 1.18 | mayo-2016 | 1841145571.5015
, |  | Proyecto | Dinerario | 2300677333 |  | 2016-07-14 |  | 1.1857 | junio-2016 | 1940426454.79
, |  | Proyecto | Dinerario | 3451016000 |  | 2016-07-25 |  | 1.1857 | junio-2016 | 2910639682.6067
, |  | Proyecto | Dinerario | 3451016000 |  | 2016-07-26 |  | 1.1857 | junio-2016 | 2910639682.6067
, |  | Proyecto | Dinerario | 1592666667 |  | 2016-08-12 |  | 1.1918 | julio-2016 | 1336324654.4904
, |  | Proyecto | Dinerario | 733125000 |  | 2016-08-19 |  | 1.1918 | julio-2016 | 615127466.7967
, |  | Proyecto | Dinerario | 2360000000 |  | 2016-08-31 |  | 1.1918 | julio-2016 | 1980154573.4224
, |  | Proyecto | Dinerario | 1655875000 |  | 2016-08-31 |  | 1.1918 | julio-2016 | 1389359514.5194
, |  | Proyecto | Dinerario | 29000000 |  | 2016-09-01 |  | 1.1881 | agosto-2016 | 24409333.8352
, |  | Proyecto | Dinerario | 600000000 |  | 2016-09-14 |  | 1.1881 | agosto-2016 | 505020700.0376
, |  | Proyecto | Dinerario | 3570400000 |  | 2016-09-16 |  | 1.1881 | agosto-2016 | 3005209845.6906
, |  | Proyecto | Dinerario | 1780266667 |  | 2016-09-14 |  | 1.1881 | agosto-2016 | 1498452530.7034
, |  | Proyecto | Dinerario | 5000000000 |  | 2016-10-14 |  | 1.1874 | septiembre-2016 | 4210724506.7028
, |  | Proyecto | Dinerario | 2900000000 |  | 2016-10-18 |  | 1.1874 | septiembre-2016 | 2442220213.8876
, |  | Proyecto | Dinerario | 3570400000 |  | 2016-10-21 |  | 1.1874 | septiembre-2016 | 3006794155.7463
, |  | Proyecto | Dinerario | 5000000000 |  | 2016-10-31 |  | 1.1874 | septiembre-2016 | 4210724506.7028
, |  | Proyecto | Dinerario | 433333333 |  | 2016-10-31 |  | 1.1874 | septiembre-2016 | 364929456.9669
, |  | Proyecto | Dinerario | 1260000000 |  | 2016-11-15 |  | 1.1867 | octubre-2016 | 1061742275.8101
, |  | Proyecto | Dinerario | 1890000000 |  | 2016-11-17 |  | 1.1867 | octubre-2016 | 1592613413.7152
, |  | Proyecto | Dinerario | 1890000000 |  | 2016-11-30 |  | 1.1867 | octubre-2016 | 1592613413.7152
, |  | Proyecto | Dinerario | 1440000000 |  | 2017-01-20 |  | 1.193 | diciembre-2016 | 1207052473.7631
, |  | Proyecto | Dinerario | 1440000000 |  | 2017-01-20 |  | 1.193 | diciembre-2016 | 1207052473.7631
, |  | Proyecto | Dinerario | 960000000 |  | 2017-02-01 |  | 1.2052 | enero-2017 | 796521481.0418
, |  | Proyecto | Dinerario | 3450000000 |  | 2017-04-01 |  | 1.2052 | marzo-2017 | 2862499072.4939
, |  | Proyecto | Dinerario | 2300000000 |  | 2017-02-22 |  | 1.2052 | marzo-2017 | 1908332714.9959
, |  | Proyecto | Dinerario | 3450000000 |  | 2017-02-20 |  | 1.2173 | marzo-2017 | 2834109609.1684
, |  | Proyecto | Dinerario | 330000000 |  | 2017-04-17 |  | 1.223 | marzo-2017 | 269820122.8429
, |  | Proyecto | Dinerario | 90000000 |  | 2017-04-24 |  | 1.223 | marzo-2017 | 73587306.2299
, |  | Proyecto | Dinerario | 420000000 |  | 2017-04-26 |  | 1.223 | marzo-2017 | 343407429.0728
, |  | Proyecto | Dinerario | 75000000 |  | 2017-05-03 |  | 1.2288 | abril-2017 | 61037117.9039
, |  | Proyecto | Dinerario | 280000000 |  | 2017-05-04 |  | 1.2288 | abril-2017 | 227871906.8413
, |  | Proyecto | Dinerario | 50000000 |  | 2017-05-05 |  | 1.2288 | abril-2017 | 40691411.936
, |  | Proyecto | Dinerario | 187500000 |  | 2017-05-09 |  | 1.2288 | abril-2017 | 152592794.7598
, |  | Proyecto | Dinerario | 100000000 |  | 2017-05-12 |  | 1.2288 | abril-2017 | 81382823.8719
, |  | Proyecto | Dinerario | 187500000 |  | 2017-05-16 |  | 1.2288 | abril-2017 | 152592794.7598
, |  | Proyecto | Dinerario | 90000000 |  | 2017-05-16 |  | 1.2288 | abril-2017 | 73244541.4847
, |  | Proyecto | Dinerario | 25000000 |  | 2017-05-18 |  | 1.2288 | abril-2017 | 20345705.968
, |  | Proyecto | Dinerario | 15000000 |  | 2017-10-02 |  | 1.2346 | Septiembre 2017 | 12149945.6719
, |  | Proyecto | Dinerario | 10000000 |  | 2017-10-31 |  | 1.2346 | Septiembre -2017 | 8099963.7812
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 3504000000 |  | 2018-04-10 |  | 1.2614 | Abril-2018 | 2777860900.3899 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada | C303700200-8477-0367
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 3504000000 |  | 2018-04-10 |  | 1.2614 | Abril-2018 | 2777860900.3899 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada | C303700200-8477-0367
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 2336000000 |  | 2018-04-06 |  | 1.2614 | Abril-2018 | 1851907266.9266 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada | C303700200-8477-0367
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 18750000000 |  | 2018-07-23 |  | 1.2724 | junio-2018 | 14735908068.5971 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada | C303700200-8477-0762
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 6250000000 |  | 2018-08-14 |  | 1.2708 | julio-2018 | 4918191414.4968 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada | C303700200-8477-0933
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 1200000000 |  | 2018-09-06 |  | 1.2723 | agosto-2018 | 943164405.7075 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada | C303700200-8477-1018
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 31260000000 |  | 2018-09-07 |  | 1.2723 | agosto-2018 | 24569432768.6793 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada | C303700200-8477-1018
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 774948587 |  | 2018-09-24 |  | 1.2723 | agosto-2018 | 609086602.9264 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada | C303700200-8477-1096
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 500000000 |  | 2018-09-25 |  | 1.2723 | agosto-2018 | 392985169.0448 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada | C303700200-8477-1096
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 15938500 |  | 2018-09-26 |  | 1.2723 | agosto-2018 | 12527188.2336 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada | C303700200-8477-1096
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 3849112913 |  | 2018-09-27 |  | 1.2723 | agosto-2018 | 3025288577.5754 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada | C303700200-8477-1096
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 22318303139 |  | 2018-10-10 |  | 1.2744 | Sep-2018 | 17513211628.0911 |  | C303700200-8477-1164
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 134904238 |  | 2018-10-10 |  | 1.2744 | Sep-2018 | 105859592.2327 |  | C303700200-8477-1164
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 22183398901 |  | 2018-10-10 |  | 1.2744 | Sep-2018 | 17407352035.8584 |  | C303700200-8477-1164
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 385000000 |  | 2018-10-26 |  | 1.2744 | Sep-2018 | 302110175.4386 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 14493870000 |  | 2018-11-27 |  | 1.2759 | oct-2019 | 11359813159.0383 | Aporte Adicional en Dinero - deuda Subordinada | C303700200-8477-1343
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 4980000000 |  | 2019-01-29 |  | 1.2812 | dic-2018 | 3886890000 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0088
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 645000000 |  | 2019-01-30 |  | 1.2812 | dic-2018 | 503422500 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0088
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 16875000000 |  | 2019-02-01 |  | 1.2812 | dic-2018 | 13170937500 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0088
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 9562500000 |  | 2019-02-08 |  | 1.2889 | enero-2019 | 7419017147.1173 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0102
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 9562500000 |  | 2019-02-08 |  | 1.2889 | enero-2019 | 7419017147.1173 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0102
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 1600000000 |  | 2019-02-22 |  | 1.2889 | enero-2019 | 1241351888.668 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0139
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 1500000000 |  | 2019-02-25 |  | 1.2889 | enero-2019 | 1163767395.6262 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0139
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 3275000004.98 |  | 2019-02-26 |  | 1.2889 | enero-2019 | 2540892150.981 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0139
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 4500000000 |  | 2019-03-20 |  | 1.2963 | febrero-2019 | 3471288792.2514 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0262 | Fecha del aporte 18 de marzo de 2019
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 13500000000 |  | 2019-03-19 |  | 1.2963 | febrero-2019 | 10413866376.7543 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0262
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 13500000000 |  | 2019-03-22 |  | 1.2963 | febrero-2019 | 10413866376.7543 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0273
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 8000000000 |  | 2019-03-27 |  | 1.2963 | febrero-2019 | 6171180075.1137 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 1245000000 |  | 2019-04-03 |  | 1.302 | marzo-2019 | 956231548.9077 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0309
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 1494000000 |  | 2019-04-04 |  | 1.302 | marzo-2019 | 1147477858.6892 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0309
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 10261000000 |  | 2019-04-05 |  | 1.302 | marzo-2019 | 7881037689.4312 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0309
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 8527000000 |  | 2019-04-12 |  | 1.302 | marzo-2019 | 6549226038.1815 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0336
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 1494000000 |  | 2019-04-15 |  | 1.302 | marzo-2019 | 1147477858.6892 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0361
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 4500000000 |  | 2019-04-24 |  | 1.302 | marzo-2019 | 3456258610.5097 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0361
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 4500000000 |  | 2019-04-24 |  | 1.302 | marzo-2019 | 3456258610.5097 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0361
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 498000000 |  | 2019-04-23 |  | 1.302 | marzo-2019 | 382492619.5631 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0361
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 740000000 |  | 2019-04-24 |  | 1.302 | marzo-2019 | 568362527.0616 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0361
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 4875000000 |  | 2019-04-26 |  | 1.302 | marzo-2019 | 3744280161.3856 | Aporte Adicional en Dinero | C303700200-8477-0399
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 3366000000 |  | 2019-05-06 |  | 1.3084 | abril-2019 | 2572623384.2538 | Aporte Adicional en Dinero | C303700200-8477-0401
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 4625000000 |  | 2020-10-16 |  | 1.349 | Septiembre-2020 | 3428447620.8567 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0554
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 6937500000 |  | 2020-10-20 |  | 1.349 | Septiembre-2020 | 5142671431.285 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0554
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 6937500000 |  | 2020-10-20 |  | 1.349 | Septiembre-2020 | 5142671431.285 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada | C303700200-8477-0554
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 2750000000 |  | 2021-01-20 |  | 1.3514 | Enero-2021 | 2034864429.2757 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 4125000000 |  | 2021-01-20 |  | 1.3514 | Enero-2021 | 3052296643.9135 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
, | Aportes Deuda Subordinada | Proyecto | Dinerario | 4125000000 |  | 2021-01-20 |  | 1.3514 | Enero-2021 | 3052296643.9135 | Aporte Adicional en Dinero - deuda subordinada
,
,
,
,
,
,
,
, |  |  | TOTAL APORTES DINERARIOS | 402847324524.48 | [5 empty] | 322731687608.575
, | Aportes en especie | Proyecto | Especie | 578332629.87 |  | 2015-10-01 |  | 1.107 | Septiembre-2015 | 522452372.5324 | Aporte en Especie
, | Aportes en especie | Proyecto | Especie | 985800898.62 |  | 2015-12-31 |  | 1.1212 | enero-2017 | 808679767 | Aporte en Especie
, | Aportes en especie | Proyecto | Especie | -79127831.33 |  | 2016-09-01 |  |  |  | -66637100 | Ajuste solicitado por Concesión Desarrollo Vial al Mar S.A.S.
, | TOTAL Aportes EQUITY |  |  | 404332330221.64 | [5 empty] | 323996182648.108
,
P | Predios
, | Tipo | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual |  |  | Acción de Cumplimiento |  |  |  | Observaciones
, |  |  |  | Aporte consignado pesos corrientes | Fecha Máxima | Fecha Consignación | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
, | Giro 1 | Predios | Dinerario | 1792505269 | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | 2015-10-01 | 1630902678 | 1.107 | sept-2015 | 1619307959.1176 | incumplido |  | No hay certificación
, | Giro 2 | Predios | Dinerario | 1805267351.8 | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | 2015-11-03 | 1630902678 | 1.1145 | octubre-2015 | 1619844288.8644 | incumplido |  | No hay certificación
, | Giro 2 | Predios | Dinerario | 12313884 | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | 2015-12-29 | 1630902678 | 1.1212 | noviembre-2015 | 10982998.3958 | incumplido |  | No hay certificación
, | Giro 3 | Predios | Dinerario | 1828541334 | 30 días desde la fecha de inicio | 2015-12-29 | 1630902678 | 1.1212 | noviembre-2015 | 1630912434.9356 | incumplido |  | No hay certificación
, | Giro 4 | Predios | Dinerario | 1839906750 | 60 días desde la fecha de inicio | 2016-01-18 | 1630902678 | 1.1282 | diciembre-2015 | 1630902677.6457 | incumplido |  | No hay certificación
, | Giro 4 | Predios | Dinerario | 13080610 | 60 días desde la fecha de inicio | 2016-01-26 | 0 | 1.1282 | diciembre-2015 | 11594719.0662 | incumplido |  | No hay certificación
, | Giro 5 | Predios | Dinerario | 1863680417 | 120 días desde la fecha de inicio | 2016-02-16 | 1630902678 | 1.1427 | enero-2016 | 1630902678.2669 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 6 | Predios | Dinerario | 1887454082.99 | 150 días desde la fecha de inicio | 2016-03-16 | 1630902678 | 1.1573 | febrero-2016 | 1630902677.9997 | incumplido |  | No hay certificación
, | Giro 7 | Predios | Dinerario | 1905247870 | 180 días desde la fecha de inicio | 2016-04-14 | 1630902678 | 1.1682 | marzo-2016 | 1630902677.9714 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 8 | Predios | Dinerario | 1914728166 | 210 días desde la fecha de inicio | 2016-05-16 | 1630902678 | 1.174 | abril-2016 | 1630902677.6517 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 9 | Predios | Dinerario | 1924500164 | 240 días desde la fecha de inicio | 2016-06-14 | 1630902678 | 1.18 | mayo-2016 | 1630902677.821 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 10 | Predios | Dinerario | 1933737765 | 270 días desde la fecha de inicio | 2016-07-07 | 1630902678 | 1.1857 | junio-2016 | 1630944010.2753 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 11 | Predios | Dinerario | 1946104392 | 300 días desde la fecha de inicio | 2016-08-11 | 1630902678 | 1.1918 | julio-2016 | 1632876064.4814 | incumplido |  | No hay certificación
, | Giro 12 | Predios | Dinerario | 1937626728 | 330 días desde la fecha de inicio | 2016-09-13 | 1630902678 | 1.1881 | agosto-2016 | 1630902677.6437 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 13 | Predios | Dinerario | 1936605773 | 360 días desde la fecha de inicio | 2016-10-07 | 1630902678 | 1.1874 | septiembre-2016 | 1630902677.6386 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 14 | Predios | Dinerario | 2008510175 | 630 días desde la fecha de inicio | 2017-06-27 | 1630902678 | 1.2315 | mayo-2017 | 1630902677.8629 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 15 | Predios | Dinerario | 2010843787 | 660 días desde la fecha de inicio | 2017-07-26 | 1630902678 | 1.233 | junio-2017 | 1630902678.3371 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 16 | Predios | Dinerario | 2012593996 | 690 días desde la fecha de inicio | 2017-09-06 | 1630902678 | 1.234 | AGOSTO-2017 | 1630902678.6921 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 17 | Predios | Dinerario | 2013469099 | 720 días desde la fecha de inicio | 2017-10-09 | 1630902678 | 1.2346 | septiembre-2017 | 1630902677.6543 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 18 | Predios | Dinerario | 2013469099 | 750 días desde la fecha de inicio | 2017-10-31 | 1630902678 | 1.2346 | septiembre-2017 | 1630902677.6543 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 20% | Predios | Dinerario | 7470065162 | 20% Adicional a cargo del Concesionario | 2018-09-11 |  | 1.2723 | septiembre-2018 | 5871249640.9281 | Cumplió | C303700071-8477-2269
, | Giro adicional 30% | Predios | Dinerario | 9700000000 | aporte adicional | 2019-05-27 |  | 1.3084 | abril-2019 | 7413679984.3322 | realizó aporte adicional | C303700071-8477-2284
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 3700813045 | Aporte de riesgo compartido | 2020-02-18 |  | 1.3356 | Enero-2020 | 2770994418.2871 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2293
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 872133354 | Aporte de riesgo compartido | 2020-03-26 |  | 1.3445 | Febrero-2020 | 648656453.9708 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2294
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 1934253887 | Aporte de riesgo compartido | 2020-04-15 |  | 1.3521 | Marzo-2020 | 1430574394.7726 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2297
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 993588244.62 | Aporte de riesgo compartido | 2020-05-21 |  | 1.3543 | Abril-2020 | 733676087.9148 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2298
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 738635363.88 | Aporte de riesgo compartido | 2020-05-27 |  | 1.3543 | Abril-2020 | 545416179.2889 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2300 | Fecha del fondeo 26 de mayo de 2020
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 17584629 | Aporte de riesgo compartido | 2020-06-11 |  | 1.3499 | Mayo-2020 | 13026578.3357 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2301
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 750489233.01 | Aporte de riesgo compartido | 2020-07-06 |  | 1.3449 | Junio-2020 | 558023098.3751 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2303
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 181387196.86 | Aporte de riesgo compartido | 2020-08-18 |  | 1.3449 | Julio-2020 | 134869683.8613 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2306
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 534754668.94 | Aporte de riesgo compartido | 2020-09-15 |  | 1.3448 | Agosto-2020 | 397652457.2291 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2309
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 165626011.69 | Aporte de riesgo compartido | 2020-10-28 |  | 1.349 | Septiembre-2020 | 122776239.0769 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2313
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 1548488 | Aporte de riesgo compartido | 2020-11-27 |  | 1.3482 | Octubre-2020 | 1148526.9258 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2314
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 3518806545 |  | 2020-03-26 |  | 1.3445 | feb-2020 | 2617141707.9974 | Traslado de Predios 2 a predios1 | C303700071-8477-2294 | comité previa aprobacion
,
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 349466802.72 | Aporte de riesgo compartido | 2021-02-05 |  | 1.357 | Enero-2021 | 257538324.5425 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2318
, | Aporte adicional | Predios | Dinerario | 338367330.28 | Aporte de riesgo compartido | 2021-02-05 |  | 1.357 | Enero-2021 | 249358607.5758 | Realizo aporte adicional | C303700071-8477-2319
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
IS | Subcuenta Interventoría y Supervisión
, | Tipo | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual |  | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones | Certificacion
, |  |  |  | Aporte consignado pesos corrientes | Fecha Máxima | Fecha Consignación | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
, | Giro 1 | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 4270238021 | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | 2016-10-02 | 3885265434 | 1.107 | sept-2015 | 3857634638.134 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 1 | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 31161593 | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | 2016-01-26 |  | 1.1282 | diciembre-2015 | 27621794.1281 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 2 | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 3890427652 | 6 meses desde la Fecha de Inicio | 2016-04-14 | 3330227513 | 1.1682 | marzo-2016 | 3330227513.1795 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 3 | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 3954459034 | 12 meses desde la Fecha de Inicio | 2016-10-07 | 3330227513 | 1.1874 | septiembre-2016 | 3330227513.0432 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 4 | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 4092052050 | 18 meses desde la Fecha de Inicio | 2017-05-30 | 3330227513 | 1.2288 | Abril-2017 | 3330227512.5982 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Intereses Giro 4 | Interventoría y Supervisión Interes | Dinerario | 32581947 |  | 2017-07-07 |  | 1.233 | junio-2017 | 26425714.902 | Intereses |  | No hay certificación
, | Giro 5 | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 4111410375 | 24 meses desde la Fecha de Inicio | 2017-10-09 | 3330227513 | 1.2346 | septiembre-2017 | 3330227512.7309 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 6 | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 4200756490 | 30 meses desde la Fecha de Inicio | 2018-04-19 | 3330227513 | 1.2614 | abril-2018 | 3330227513.0223 | Cumplió | C303700071-8477-2256
, | Giro 7 | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 4243940445 | 36 meses desde la Fecha de Inicio | 2018-10-11 | 3330227513 | 1.2744 | sept-2018 | 3330227512.701 | Cumplió | C303700071-8477-2270
, | Giro 8 | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 4335995951 | 42 meses desde la Fecha de Inicio | 2019-04-25 | 3330227513 | 1.302 | marzo-2019 | 3330294075.7287 | Cumplió con 9 días de retraso | C303700071-8477-2281
, | Giro 9 | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 3687610549 | 48 meses desde la Fecha de Inicio | 2019-10-10 | 2787313610 | 1.323 | Sep-2019 | 2787313609.8145 | Cumplió | C303700071-8477-2289
, | Giro 10 | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 3768676557 | 54 meses desde la Fecha de Inicio | 2020-04-14 | 2787313610 | 1.3521 | Mar-2020 | 2787313610.1 | Cumplió | C303700071-8477-2296
, | Giro 11 | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 2486181857.14 | 60 meses desde la Fecha de Inicio | 2020-10-22 | 1848766139 | 1.349 | Sep-2020 | 1842971734.7305 | Incumplió | C303700071-8477-2311
, |  | Interventoría y Supervisión | Dinerario | 7816692 | 60 meses desde la Fecha de Inicio Ajuste IPC | 2020-10-30 |  | 1.349 | Sep-2020 | 5794404.1276 | Cumplió | C303700071-8477-2312
, | Giro 12 |  | Dinerario |  | 66 meses desde la Fecha de Inicio |  | 1848766139 |  |  | 0
, | Giro 13 |  | Dinerario |  | Dentro de los cinco (5) días siguientes del inicio de cada año corrido contado a partir del inicio de la Etapa de Operación y Mantenimiento |  | 2542964000 |  |  | 0
,
,
,
,
,
,
,
,
,
SC | Soporte Contractual
, | Tipo | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual |  | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones | Certificacion
, |  |  |  | Aporte consignado pesos corrientes | Fecha Máxima | Fecha Consignación | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
, | Giro 1 | soporte contractual | Dinerario | 384680737 | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | 2015-10-01 | 350000000 | 1.107 | sept-2015 | 347511714.4235 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 1 | soporte contractual | Dinerario | 2807165 | Fecha de Constitución del Patrimonio Autónomo | 2016-01-26 |  | 1.1282 | diciembre-2015 | 2488285.2977 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 2 | soporte contractual | Dinerario | 394853336 | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autónomo | 2016-01-29 | 350000000 | 1.1282 | enero-2016 | 350000000.2499 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 3 | soporte contractual | Dinerario | 417546056 | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autónomo | 2017-01-30 | 350000000 | 1.193 | enero-30-2017 | 349999999.8645 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 4 | soporte contractual | Dinerario | 434604722 | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autónomo | 2018-05-03 | 350000000 | 1.2614 | marzo-2018 | 344540943.0276 | Cumplió | C303700071-8477-2258
, | Giro 4 - ajuste | soporte contractual | Dinerario | 10047398 | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autónomo | 2018-06-12 |  | 1.2704 | marzo-2018 | 7908630.4685 | se realizo el ajuste correspondiente quedando un excedente de $2.449.573.50 como parte de interés | C303700071-8477-2262
, | Giro 5 | soporte contractual | Dinerario | 446029333 | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autónomo | 2018-10-26 | 350000000 | 1.2744 | sept-2018 | 350000000.1127 | Cumplió | C303700071-8477-2271
, | Giro 6 | soporte contractual | Dinerario | 477093543 | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autónomo | 2018-12-11 | 350000000 | 1.2774 | noviembre-2018 | 373485018.05 | Cumplió | C303700071-8477-2276
, | Giro 7 | soporte contractual | Dinerario | 463049327 | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autónomo | 2019-10-10 | 350000000 | 1.323 | sep-2019 | 349999999.7322 | Cumplió los fondeos los esta realizando anticipadamente | C303700071-8477-2289
, | Giro 8 | soporte contractual | Dinerario | 470672645.74 | Dentro de los primeros treinta (30) días de cada año calendario contados a partir de la constitución del Patrimonio Autónomo | 2020-10-14 | 350000000 | 1.349 | sep-2020 | 348903029.7275 | Cumplió los fondeos los esta realizando anticipadamente (2 Aportes) | C303700071-8477-2310
, |  | soporte contractual |  | 1479820 |  | 2020-10-30 |  | 1.349 | sep-2020 | 1096969.8072 |  | C303700071-8477-2312
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
MASC | Cuentas MASC
, | Tipo | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual |  | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones | Certificacion
, |  |  |  | Aporte consignado pesos corrientes | Fecha Máxima | Fecha Consignación | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
, | Giro 1 Anual | MASC | Dinerario | 310301163.36 | Dentro de los primeros treinta (30) Días de cada año calendario de ejecución del Contrato, contados a a partir de la constitución del Patrimonio Autónomo | 2015-10-01 | 252000000 | 1.107 | sept-2015 | 280318921.3679 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 1 Semestral | MASC | Dinerario | 67589211 | Un aporte los cinco (5) primeros Días del Mes de enero y Julio de cada año de ejecución del Contrato. El valor del primer aporte será proporcional al tiempo transcurrido entre la fecha de constitución del Patrimonio Autónomo y el inicio del Mes de enero o julio siguientes, el que ocurra primero. | 2016-01-05 | 60000000 | 1.1282 | diciembre-2015 | 59911419.5325 | Cumplió |  | No hay certificación
, |  | MASC | Dinerario | 1896513 |  | 2016-01-29 |  | 1.1282 | diciembre-2015 | 1681078.7448 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 2 Semestral | MASC | Dinerario | 71162374 |  | 2016-07-05 | 60000000 | 1.1857 | junio-2016 | 60019434.7615 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 3 Semestral | MASC | Dinerario | 71579324 | Aporte Enero 6-2017 | 2017-01-06 | 60000000 | 1.193 | diciembre-2016 | 60000000.0726 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 2 Anual | MASC | Dinerario | 300633160 | Aporte Enero 30-2017 | 2017-01-06 | 252000000 | 1.193 | diciembre-2016 | 251999999.6342 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 4 Semestral | MASC | Dinerario | 73891969 | Aporte Julio 05-2017 | 2017-06-27 | 60000000 | 1.2315 | Mayo-2017 | 59999999.8081 | Cumplió |  | No hay certificación
, | Giro 5 Semestral | MASC | Dinerario | 74503666 | Aporte Enero 06-2018 | 2018-01-16 | 60000000 | 1.2417 | diciembre de 2017 | 59999999.5111 | incumplió por fecha
, | Giro 3 Anual | MASC | Dinerario | 312915399 | Aporte Enero 30-2018 | 2018-01-16 | 252000000 | 1.2417 | diciembre de 2017 | 251999999.3963 | cumplido | C303700071-8477-2250 | Valor del fondeo 387.419.066
, | Giro 6 Semestral | MASC | Dinerario | 76344124.49 | Aporte junio 30-2018 | 2018-07-24 | 60000000 | 1.2724 | junio de 2018 | 60000000.0033 | incumplió por fecha | C303700071-8477-2264 | Valor del fondeo 76.344.124
, | Giro 7 Semestral | MASC | Dinerario | 76644607.9 | Aporte semestral y anual de 2019 | 2018-12-11 | 60000000 | 1.2774 | nov-2018 | 60000000.3877 | Cumplió | C303700071-8477-2274
, | Giro 4 Anual | MASC | Dinerario | 321907351.1 | Aporte semestral y anual de 2019 | 2018-12-11 | 252000000 | 1.2774 | nov-2018 | 252000000 | Cumplió
, | Giro 8 Semestral | MASC | Dinerario | 79133889 | Aporte semestral 2019 | 2019-08-09 | 60000000 | 1.316 | junio-2019 | 60134359.2294 | incumplió por fecha | C303700071-8477-2288
, | Giro 5 Anual | MASC | Dinerario | 333395516 | Aporte anual 2019 | 2019-10-10 | 252000000 | 1.323 | sep-2019 | 252000000.2305 | cumplió y anticipo el aporte anual de enero de 2020 | C303700071-8477-2289
, | Giro 9 Semestral | MASC | Dinerario | 79795004 | Aporte semestral 2020-01 | 2020-01-14 | 60000000 | 1.3299 | Dic-2019 | 60000000.5992 | incumplió por fecha | C303700071-8477-2291
, | Giro 10 Semestral | MASC | Dinerario | 80694426.65 | Aporte semestral 2020-02 | 2020-07-14 | 60000000 | 1.3449 | Junio-2020 | 60000000.0003 | Cumplió | C303700071-8477-2305
, | Giro 6 Anual | MASC | Dinerario | 338884304.93 | Aporte anual 2020 | 2020-10-14 | 252000000 | 1.349 | Septiembre -2020 | 251210181.4017 | No Cumplió | C303700071-8477-2310
, |  | MASC | Dinerario | 1065471 | Aporte anual 2020 ajuste IPC | 2020-10-30 |  | 1.349 | Septiembre -2020 | 789818.706 | Cumplió | C303700071-8477-2312
, | Giro 11 Semestral | MASC | Dinerario | 81153415.86 | Aporte semestral 2021-01 | 2021-02-12 | 60000000 | 1.357 | Enero-2021 | 59805722.8578 | incumplió por fecha , debe ajustar IPC | C303700071-8477-2320
, |  |  |  | 331023.61 |  | 2021-03-12 |  | 1.357 | Enero-2021 | 243946.6789 |  | C303700071-8477-2322
,
,
,
,
,
,
,
,
,
CA | Cuentas COMPENSACIONES AMBIENTALES
, | Tipo | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual |  | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones | Certificacion
, |  |  |  | Aporte consignado pesos corrientes | Fecha Máxima | Fecha Consignación | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia |  |  |  | Total Establecido | Aporte establecido contractual | Aporte consignado pesos corrientes | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
, | Giro 1 | Ambiental | Dinerario | 1137653386 | Aporte julio 15-2017 | 2017-06-27 | 923770253.59 | 1.2315 | mayo-2017 | 923770253.5947 | Cumplió |  | -0.0046554
, | Giro 2 | Ambiental | Dinerario | 1138975183 | Aporte Agosto 15-2017 | 2017-07-26 | 923770253.59 | 1.233 | junio-2017 | 923770254.3197 | Cumplió |  | -0.73438 |  | 106967491538.94 | 141423729785.12 | 108849664551.858
, | Giro 3 | Ambiental | Dinerario | 1139966530 | Aporte sept 15-2017 | 2017-09-06 | 923770253.59 | 1.234 | Agosto-2017 | 923770254.2547 | Cumplió |  | -1.399
, | Giro 4 | Ambiental | Dinerario | 1140462203 | Aporte oct 15-2017 | 2017-10-09 | 923770253.59 | 1.2346 | Septiembre-2017 | 923770253.8172 | Cumplió |  | -1.6262
, | Giro 5 | Ambiental | Dinerario | 1140627428 | Aporte Nov 15-2017 | 2017-11-14 | 923770253.59 | 1.2348 | octubre-2017 | 923770254.2113 | Cumplió |  | -2.2475
, | Giro 6 | Ambiental | Dinerario | 1142692734 | Aporte Dic 15-2017 | 2017-10-15 | 923770253.59 | 1.237 | Noviembre-2017 | 923770253.8742 | Cumplió |  | -2.5317
, | Giro 7 | Ambiental | Dinerario | 1147071184 | Aporte Ene 16-2018 | 2018-01-16 | 923770253.59 | 1.2417 | diciembre-2017 | 923770254.1943 | Cumplió | C303700071-8477-2250 | -3.1361
, | Giro 8 | Ambiental | Dinerario | 1154258450 | Aporte feb 16-2018 | 2018-02-19 | 923770253.59 | 1.2495 | Enero-2018 | 923770253.9293 | Cumplió | C303700071-8477-2251 | -3.4753
, | Giro 9 | Ambiental | Dinerario | 1162437063 | aporte de mar -12-2018 | 2018-03-12 | 923770253.59 | 1.2584 | febrero-2018 | 923770253.6043 | Cumplió | C303700071-8477-2254 | -3.4896
, | Giro 10 | Ambiental | Dinerario | 1165245880 | aporte de abr -19-2018 | 2018-04-19 | 923770253.59 | 1.2614 | marzo-2018 | 923770253.822 | Cumplió | C303700071-8477-2256 | -3.7217
, | Giro 11 | Ambiental | Dinerario | 1170615677 | aporte de may -19-2018 | 2018-05-17 | 923770253.59 | 1.2672 | abril-2018 | 923770254.073 | Cumplió | C303700071-8477-2260 | -4.2047
, | Giro 12 | Ambiental | Dinerario | 1173589718 | aporte de junio -30-2018 | 2018-06-28 | 923770253.59 | 1.2704 | may-2018 | 923770253.884 | Cumplió | C303700071-8477-2263 | -4.4986
, | Giro 13 | Ambiental | Dinerario | 1175407188 | aporte de julio -30-2018 | 2018-07-24 | 923770253.59 | 1.2724 | jun-2018 | 923770254.1619 | Cumplió | C303700071-8477-2264 | -5.0706
, | Giro 14 | Ambiental | Dinerario | 1173920167 | aporte de agosto -30-2018 | 2018-08-21 | 923770253.59 | 1.2708 | jul-2018 | 923770253.8631 | Cumplió | C303700071-8477-2267 | -5.3436
, | Giro 15 | Ambiental | Dinerario | 1177224657 | aporte de septiembre -30-2018 | 2018-10-11 | 923770253.59 | 1.2744 | sep-2018 | 923770253.6543 | incumplido por fecha. Los intereses fueron pagados en el 28 noviembre 2018 y se relaciona en la sección de intereses. | C303700071-8477-2270 | -5.408
, | Giro 16 | Ambiental | Dinerario | 1177224657 | aporte de octubre -30-2018 | 2018-10-11 | 923770253.59 | 1.2744 | oct-2018 | 923770253.6543 | Cumplió | C303700071-8477-2270 | -5.4723
, | Giro 17 | Ambiental | Dinerario | 1178629066 | aporte de noviembre -30-2018 | 2018-11-27 | 923770253.59 | 1.2759 | oct-2018 | 923770254.1538 | Cumplió | C303700071-8477-2272 | -6.0361
, | Giro 18 | Ambiental | Dinerario | 1180033474 | Aporte de Dic-2018 | 2018-12-11 | 923770253.59 | 1.2774 | nov-2018 | 923770253.8692 | Cumplió | C303700071-8477-2275 | -6.3153
, | Giro 19 | Ambiental | Dinerario | 1180033474 | aporte enero -30-2019 | 2018-12-11 | 923770253.59 | 1.2774 | nov-2018 | 923770253.8692 | Cumplió | C303700071-8477-2275 | -6.5945
, | Giro 20 | Ambiental | Dinerario | 1190690455 | aporte feb -28-2019 | 2019-02-19 | 923770253.59 | 1.2889 | ene-2019 | 923791153.2083 | Cumplió | C303700071-8477-2278 | -20906.2127
, | Giro 21 | Ambiental | Dinerario | 1197547273 | aporte marzo -30-2019 | 2019-03-20 | 923770253.59 | 1.2963 | feb-2019 | 923784983.768 | Cumplió | C303700071-8477-2279 | -35636.3908
, | Giro 22 | Ambiental | Dinerario | 1202759891 | aporte abril -30-2019 | 2019-04-25 | 923770253.59 | 1.302 | marzo-2019 | 923788717.6988 | Cumplió |  | -54100.4996
, | Giro 23 | Ambiental | Dinerario | 1208653662.2483 | aporte mayo y junio y jul-2019 | 2019-05-27 | 923770254 | 1.3084 | abril-2019 | 923770254 | Cumplió el aporte del mes de mayo/2019 y realizó el anticipo de los periodos de junio por $923.770.254 y parte de julio. El aporte de Julio es de $852.687.174 y con este aporte lleva $843.955.468,24 quedando un faltante de $8.731.705,76 | C303700071-8477-2285 | -54100.4996
, | Giro 24 | Ambiental | Dinerario | 1208653662.2483 |  | 2019-05-27 | 923770254 | 1.3084 | abril-2019 | 923770254 |  | C303700071-8477-2285 | -54100.4996
, | Giro 25 | Ambiental | Dinerario | 1104224629.5034 |  | 2019-05-27 | 852687174 | 1.3084 | abril-2019 | 843955467.4181 |  | C303700071-8477-2285 | 8677606.0823
, | Giro 25 complemento | Ambiental | Dinerario | 11552029.9395 | Aporte de complementario julio 2019 | 2019-10-10 |  | 1.323 | sep-2019 | 8731705.76 | Aporte parcial con el pago efectuado el 27 de mayo/2019. Lleva fondeado $843.955.468,24 quedando un faltante de $8.731.705,76. Que se completa con este registro | C303700071-8477-2290 | -54099.6777
, | Giro 26 | Ambiental | Dinerario | 1128103492.4694 | Aporte de Agosto 31 -2019 | 2019-10-10 | 852687174 | 1.323 | sep-2019 | 852687174 | Aporte para cubrir el saldo pendiente de julio y sus intereses junto con los aportes de los meses de agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2019 quedando un excedente de $107,499 de mes de ref. | C303700071-8477-2290 | -54099.6777
, | Giro 27 | Ambiental | Dinerario | 1128103492.4694 | Aporte de Septiembre 30 -2019 | 2019-10-10 | 852687174 | 1.323 | sep-2019 | 852687174 |  | C303700071-8477-2290 | -54099.6777
, | Giro 28 | Ambiental | Dinerario | 1128103492.4694 | Aporte de octubre 31 -2019 | 2019-10-10 | 852687174 | 1.323 | sep-2019 | 852687174 |  | C303700071-8477-2290 | -54099.6777
, | Giro 29 | Ambiental | Dinerario | 1128103492.4694 | Aporte de Nov 30 -2019 | 2019-10-10 | 852687174 | 1.323 | sep-2019 | 852687174 |  | C303700071-8477-2290 | -54099.6777
, | Giro 30 | Ambiental | Dinerario | 1128103492.4694 | Aporte de Dic 30 -2019 | 2019-10-10 | 852687174 | 1.323 | sep-2019 | 852687174 |  | C303700071-8477-2290 | -54099.6777
, | Adicional | Ambiental | Dinerario | 142220.9127 |  | 2019-10-10 |  | 1.323 | sep-2019 | 107498.9564 |  | C303700071-8477-2290 | -161598.6341
, | Giro 31 | Ambiental | Dinerario | 1134002930 | Aporte de enero 31 -2020 | 2020-01-14 | 852687174 | 1.3299 | Dic-2019 | 852687174.2437 | Cumplió aporte del mes de Enero 2020 | C303700071-8477-2291 | -161598.8778
, | Giro 32 | Ambiental | Dinerario | 1139221904.97 | Aporte de Febrero 29 -2020 | 2020-03-03 | 852687174 | 1.3356 | Ene-20 | 852995679.9972 | incumplido por fecha. Los intereses fueron pagados en el 14 de abril de 2020 y se relaciona en la sección de intereses. | C303700071-8477-2292 | -470104.875
, | Giro 33 | Ambiental | Dinerario | 1146457297 | Aporte de Marzo 31 -2020 | 2020-03-16 | 852687174 | 1.3445 | Feb-20 | 852687173.917 | Cumplió aporte del mes de Marzo 2020 | C303700071-8477-2295 | -470104.792
, | Giro 34 | Ambiental | Dinerario | 1159384899 | Aporte de Abril 30 -2020 | 2020-04-14 | 852687174 | 1.3521 | Mar-20 | 857481203.1361 | Cumplió aporte del mes de Abril 2020 | C303700071-8477-2296 | -5264133.9281
, | Giro 35 | Ambiental | Dinerario | 1154760208.74 | Aporte de Mayo 31 -2020 | 2020-05-22 | 852687174 | 1.3543 | Abr-20 | 852687174.0034 | Cumplió aporte del mes de Mayo 2020 | C303700071-8477-2299 | -5264133.9315
, | Giro 36 | Ambiental | Dinerario | 1151045748.27 | Aporte de Junio 30 -2020 | 2020-06-16 | 852687174 | 1.3499 | May-20 | 852687173.9984 | Cumplió aporte del mes de Junio 2020 | C303700071-8477-2302 | -5264133.9299
, | Giro 37 | Ambiental | Dinerario | 625016441 | Aporte de Julio 31 -2020 | 2020-07-14 | 464728334 | 1.3449 | Jun-20 | 464728334.0007 | Cumplió aporte del mes de Julio 2020 | C303700071-8477-2304 | -5264133.9306
, | Giro 38 | Ambiental | Dinerario | 625016441 | Aporte de agosto 31 -2020 | 2020-08-25 | 464728334 | 1.3449 | Jul-20 | 464728334.0007 | Cumplió aporte del mes de Agosto 2020 | C303700071-8477-2307 | -5264133.9313
, | Giro 39 | Ambiental | Dinerario | 624956989.61 | Aporte de Septiembre 30 -2020 | 2020-09-14 | 464728334 | 1.3448 | Ago-20 | 464728401.6679 | Cumplió aporte del mes de Septiembre 2020 | C303700071-8477-2308
, | Giro 40 | Ambiental | Dinerario | 624956898.61 | Aporte de octubre 31 -2020 | 2020-10-14 | 464728334 | 1.349 | Sep-20 | 463271782.0924 | Cumplió aporte del mes de Octubre 2020 | C303700071-8477-2310
, |  | Ambiental | Dinerario | 1964898 | Ajuste IPC Aporte de octubre 31 -2020 | 2020-10-30 |  | 1.349 | Sep-20 | 1456551.324 | Cumplió aporte del mes de Octubre 2020 ajuste ipc | C303700071-8477-2312
, | Giro 41 | Ambiental | Dinerario | 625671407.26 | Aporte de Noviembre 30 -2020 | 2020-12-22 | 464728334 | 1.3463 | nov-20 | 464728333.9993 | Cumplio con aporte de noviembre 2020 de forma retrasada, ver intereses aporte 41 | C303700071-8477-2316
, | Giro 42 | Ambiental | Dinerario | 625671407.26 | Aporte de Diembre 31 -2020 | 2020-12-15 | 464728334 | 1.3463 | nov-20 | 464728333.9993 | Cumplió aporte del mes de Diciembre 2020 | C303700071-8477-2315
, | Giro 43 | Ambiental | Dinerario | 628053102.76 | Aporte de Enero -2021 | 2021-01-22 | 464728334 | 1.3514 | Dic-20 | 464728334.0009 | Cumplió aporte del mes de Enero 2021 | C303700071-8477-2317
, | Giro 44 | Ambiental | Dinerario | 628053102.76 | Aporte de Febrero -2021 | 2021-02-12 | 464728334 | 1.357 | Ene-21 | 462841513.2699 | Cumplió aporte del mes de Febrero 2021 Pendiente ajustar IPC | C303700071-8477-2320
| Giro 44 | Ambiental | Dinerario | 2563937.1424 | Aporte de Febrero -2021 | 2021-03-12 |  | 1.3655 | Feb-21 | 1877606.4362 |  | C303700071-8477-2321
, | Giro 45 | Ambiental | Dinerario | 634602765.3776 | Aporte de Marzo -2021 | 2021-03-12 | 464728334 | 1.3655 | Feb-21 | 464728334 | Cumplió | C303700071-8477-2321
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, | SUBTOTAL FONDEOS |  |  | 46715043081.4394 |  |  | 35191102178.98 |  |  | 36123936227.2649 | 932834048.2849 |  | 0
, |  |  |  | 626564543.07
, | Sección intereses Ambiental
, | Intereses Aporte 15 | Ambiental Int | Dinerario | 496102 | aportes de interés rendimientos sep 2018 | 2018-11-28 |  | 1.2759 | oct-2018 | 388828.2445 | pago de intereses del aporte 15
, | Intereses Aportes 25-26-27 | Ambiental Int | Dinerario | 3773012.8006 | aportes de interés por el faltante de julio aporte de agosto y septiembre | 2019-10-10 |  | 0.92345 | sep-2019 | 2851865.67 | pago de intereses de los meses saldo de julio 2019 y de los meses de agosto y sept 2019
, | Intereses Aporte 32 | Ambiental Int | Dinerario | 389605 |  | 2020-04-14 |  | 1.3521 | Mar-20 | 288151.9023 | pago de intereses del aporte 32
, | Intereses Aporte 41 | Ambiental Int | Dinerario | 893135.81 | Aportes intereses fondeo 41 | 2020-12-22 |  | 1.3463 |  | 663392.1771
, | SUBTOTAL INTERESES |  |  | 4658719.8006 |  |  | 0 |  |  | 3528845.8168 | 3528845.8168
, | TOTAL AMBIENTAL |  |  | 46719701801.24 |  |  | 35191102178.98 |  |  | 36127465073.0817 | 936362894.1017
,
,
,
R | Cuentas REDES
, | Tipo | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual |  | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones | Certificacion
, |  |  |  | Aporte consignado pesos corrientes | Fecha Máxima | Fecha Consignación | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
, | Giro 1 | Redes | Dinerario | 15367645546 | Aporte julio 06-2017 | 2017-06-27 | 12478470154 | 1.2315 | mayo-2017 | 12478470154.3368 | Cumplió | C303700071-8477-1491
.
.
.
.
.
, | SUBCUENTA PREDIOS II
P | Predios OTROS SI N.3
, | Tipo | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual |  | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones | Certificacion
, |  |  |  | Aporte consignado pesos corrientes | Fecha Máxima | Fecha Consignación | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
, | Giro 1 | Predios ll | Dinerario | 3039215719 | 780 Días desde la fecha de inicio | 03/12/2017 y 11 de dic-2017 | 2456948393 | 1.237 | Noviembre 2017 | 2456948392.8469 | incumplido por fecha
, | Giro 2 | Predios ll | Dinerario | 11645347 | 810 Días desde la fecha de inicio | 2018-01-10 | 2456948393 | 1.2417 | diciembre-2017 | 9378341.3867 | incumplido por fecha | C303700071-8477-2247
, | Giro 2 | Predios ll | Dinerario | 3039215719 | 810 Días desde la fecha de inicio | 2018-01-09 |  | 1.2417 | diciembre-2017 | 2447570051.8443 |  | C303700071-8477-2246
, | Giro 3 | Predios ll | Dinerario | 3069977012 | 840 Días desde la fecha de inicio | 2018-02-19 | 2456948393 | 1.2495 | enero-2018 | 2456948393.085 | incumplido por fecha | C303700071-8477-2251
, | Giro 4 | Predios ll | Dinerario | 3069977012 | 870 Días desde la fecha de inicio | 2018-02-26 | 2456948393 | 1.2495 | feb-2018 | 2456948393.085 | cumplido
, | Giro 5 | Predios ll | Dinerario | 3091729640 | 900 Días desde la fecha de inicio | 2018-03-23 | 2456948393 | 1.2584 | marzo-2018 | 2456948392.7567 | cumplido | C303700071-8477-2255
, | Giro 6 | Predios ll | Dinerario | 3099200240 | 930 Días desde la fecha de inicio | 2018-05-17 | 2456948393 | 1.2672 | abril - 2018 | 2445677987.5568 | cumplido | C303700071-8477-2257 | Fecha del fondeo 02 de mayo de 2018
, | Giro 6 | Predios ll | Dinerario | 14282029 | 930 Días desde la fecha de inicio | 2018-05-17 |  | 1.2672 | abril - 2018 | 11270405.6653 |  | C303700071-8477-2260
, | Giro 7 | Predios ll | Dinerario | 3113482269 | 960 Días desde la fecha de inicio | 2018-05-29 | 2456948393 | 1.2672 | mayo- 2018 | 2456948393.2222 | cumplido | C303700071-8477-2261
, | Giro 8 | Predios ll | Dinerario | 3126226233 | 990 Días desde la fecha de inicio | 2018-07-24 | 2456948393 | 1.2724 | junio- 2018 | 2456948393.1266 | incumplido por fecha | C303700071-8477-2264
, | Giro 9 | Predios ll | Dinerario | 3126226233 | 1020 Días desde la fecha de inicio | 2018-08-01 | 2456948393 | 1.2724 | junio- 2018 | 2456948393.1266 | cumplido | C303700071-8477-2265
, | Giro 10 | Predios ll | Dinerario | 3122051486 | 1050 Días desde la fecha de inicio | 2018-09-10 | 2456948393 | 1.2723 | agosto - 2018 | 2453839861.9844 | incumplido por la aplicación del IPC se realizó con IPC de julio y debió aplicarse el de agosto por lo tanto hay un faltante en pesos constantes de $3.108.531.02 | C303700071-8477-2268
, | Giro 11 | Predios ll | Dinerario | 3131060150 | 1080 Días desde la fecha de inicio | 2018-10-11 | 2456948393 | 1.2744 | sep-2018 | 2456948392.793 | cumplido | C303700071-8477-2270
, | Giro 12 | Predios ll | Dinerario | 3131060150 | 1110 Días desde la fecha de inicio | 2018-10-11 | 2456948393 | 1.2744 | sep-2018 | 2456948392.793 | cumplido | C303700071-8477-2270
, |  | Predios ll | Dinerario | 4008101 | ajuste al aporte 10 mas rendimientos | 2018-11-27 |  | 1.2744 | octubre-2018 | 3145163.8865 | pago del ajunte al fondeo 10 mas rendimientos | C303700071-8477-2272 | Fecha del fondeo 28 de noviembre de 2018 / Esta certificación tiene el mismo numero de certificación del giro 13, pero son dos documentos diferentes.
, | Giro 13 | Predios ll | Dinerario | 3134795450 | 1140 Días desde la fecha de inicio | 2018-11-28 | 2456948393 | 1.2759 | octubre-2018 | 2456948392.9277 | cumplido | C303700071-8477-2272 | Fecha del fondeo 27 de noviembre de 2018
, | Giro 14 | Predios ll | Dinerario | 3138530750 | 1170 Días desde la fecha de inicio | 2018-12-10 | 2456948393 | 1.2774 | noviembre-2018 | 2456948393.0622 | cumplido | C303700071-8477-2273
, | Giro 15 | Predios ll | Dinerario | 3138530750 | 1200 Días desde la fecha de inicio | 2018-12-10 | 2456948393 | 1.2774 | noviembre-2018 | 2456948393.0622 | cumplido | C303700071-8477-2273
, | Giro 16 | Predios ll | Dinerario | 3166875084 | 1230 Días desde la fecha de inicio | 2019-02-11 | 2456948393 | 1.2889 | enero-2019 | 2457003979.1869 | cumplido | C303700071-8477-2277
, | Giro 17 | Predios ll | Dinerario | 7000000000 | 1260 Días desde la fecha de inicio | 2019-03-26 | 2456948393 | 1.2963 | feb-2019 | 5399782565.7245 | cumplido- aporte parcial | C303700071-8477-2280
, | Giro 18 | Predios ll | Dinerario |  | 1290 Días desde la fecha de inicio |  | 2456948393 | 1.2963 |  |  | cumplido- el aporte del periodo anterior cubre los fondeos 18 y 19 del presente año
, | Giro 19 | Predios ll | Dinerario |  | 1320 Días desde la fecha de inicio |  | 1455974867 | 1.2963 |  |  | cumplido- el aporte del periodo anterior cubre los fondeos 18 y 19 del presente año
, | Giro 20 | Predios ll | Dinerario | 6309098263 | 1350 Días desde la fecha de inicio | 2019-05-27 | 1455974867 | 1.3084 | abril-2019 | 4822024279.5451 | Cumplió y Anticipó el giro 21 y parte del giro 22 |  | No hay certificación de este fondeo
, | Giro 21 | Predios ll | Dinerario |  | 1380 Días desde la fecha de inicio |  | 1455974867 |  |  |  | cumplido
, | Giro 22 | Predios ll | Dinerario |  | 1410 Días desde la fecha de inicio |  | 1455974867 |  |  |  | cumplido
, | Giro 23 | Predios ll | Dinerario | 2643821720 | 1440 Días desde la fecha de inicio | 2019-07-04 | 1455974867 | 1.3125 | mayo- 2019 | 2014352647.8524 | Cumplió con la totalidad de aportes a la subcuenta y tienen un excedente de $38.468.742,87 | C303700071-8477-2286
, | Aporte adicional | Predios ll | Dinerario | 9754517 | 1440 Días desde la fecha de inicio | 2019-07-12 |  | 1.316 | jun- 2019 | 7412521.1941 | Cumplió con la totalidad de aportes a la subcuenta y tienen un excedente de $49,893,112,71 | C303700071-8477-2287
, | Aporte adicional | Predios ll | Dinerario | 3518806545 |  | 2020-03-26 |  | 1.3445 | feb-2020 | 2617141707.9974 |  | C303700071-8477-2294 | comité previa aprobacion
, | Aporte adicional | Predios ll | Dinerario | -3518806545 |  | 2020-03-26 |  | 1.3445 | feb-2020 | -2617141707.9974 |  | C303700071-8477-2294 | comité previa aprobacion
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
, | TOTAL |  |  | 65730763874 |  |  | 51504945409 |  |  | 51554838521.7142 | 49893112.7141
,
VF | VIGENCIAS FUTURAS
, | Tipo | Cuenta | APORTE | Obligación Contractual |  | Acción de Cumplimiento |  |  |  |  | Observaciones | Certificacion
, |  |  |  | Aporte consignado pesos corrientes | Fecha Máxima | Fecha Consignación | Aporte establecido contractual | IPC | MES DE IPC | Aportes efectuados en pesos del mes de referencia
, | Aporte 2018 | Vigencias | Dinerario | 13016958191 | 2018-12-31 | 2018-12-28 | 10214287467 | 1.2774 | NOV/2018 | 10190116668.4236 | Queda Pendiente el diferencial por la variación del IPC que son $30.876.022,79, Incumplido Por Fecha y valor
, |  | Vigencias | Dinerario | 30876023 | 2018-12-31 | 2019-01-04 |  | 1.2774 | NOV/2018 | 24170798.7389 | incumplido por fecha
, | Aporte 2019 | Vigencias | Dinerario | 55856315730 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 42105325891 | 1.3266 | NOV/2019 | 42105325890.7331 | Cumplido | C303700071-8477-0055
, | Aporte 2020 | Vigencias | Dinerario | 150534930432 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 111812441190 | 1.3463 | NOV/2020 | 111812441189.737 | Cumplido | C303700071-8477-0083
,
, | [6 empty] | 51504945409
,
, | [6 empty] | 0
Note on M308: Financiero: Valor del fondeo 5.655.984.726

## Registro fotográfico social
CONSORCIO EPSILON 4G
REGISTRO FOTOGRAFICO
[5 empty] | N° | 11
| DEL | 2021-03-10 | HASTA | 2021-03-17
ELABORÓ | REVISÓ |  | APROBÓ |  | FECHA | VERSIÓN | CÓDIGO
RCM | EAUP |  | EAUP |  | 2014-11-01 | 1 | R-CEC-22
FOTO 1 |  |  |  | FOTO 2
Lugar: Santa fe de Antioquia, seguimiento oficina fija de atención al usuario. |  |  |  | Lugar: Santa fe de Antioquia, Seguimiento PQRS del proyecto.
FOTO 1 |  |  |  | FOTO 2
Lugar: UF1, Seguimiento oficina satélite 1 de atención al usuario. |  |  |  | Lugar: UF 2.1, Capacitación personal vinculado al proyecto.
FOTO 1 |  |  |  | FOTO 2
Lugar: Santa fe de Antioquia, Reunión con la agencia publica de empleo. |  |  |  | Lugar: CCCN Sabanazo, Reunión extraordinaria solicitada por la comunidad.
FOTO 1 |  |  |  | FOTO 2
Lugar: Vereda Piedras Negras, Reunión de socialización ley 1228. |  |  |  | Lugar: UF1, Visita de la agencia nacional de seguridad vial, acompañada por la JAL de San Sebastián de Palmitas.

## Registro fotográfico redes
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2021-02-25 | HASTA |  |  | 2021-03-03
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK0+000 A PK17+800 ACT 0 a 31 - UF1. No se evidencia actividades de traslado de redes. |  |  | PK0+000 A PK17+800 ACT 0 a 31 - UF1. No se evidencia actividades de traslado de redes.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
PK 24+000 CD 2.1-ACT 42. Traslado de red 44Kv cable ACSR 1/0 (5 íneas), suspención. |  |  | PK 24+200 CD 2.1-ACT 42. Traslado de red 44Kv cable ACSR 1/0 (5 íneas), suspención.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
PK 30+930/31+240 UF 2.1- CI Conexión provisional tuberia 63mm polietileno cruce en ODT 159. |  |  | PK 30+930/31+240 UF 2.1- CI Conexión provisional tuberia 63mm polietileno cruce en ODT 159.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
FOTO 5 |  |  | FOTO 6

## Registro fotográfico técnico
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2021-03-11 | HASTA |  |  | 2021-03-17
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
UF-1.0
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK 0+300 / 500 CI. Realizada la colocación y compactación de los granulares (con su imprimación), se realiza la colocación de la mezcla asfáltica en caliente tipo MSC-25. Sector La Frisola / antiguo Arriero. |  |  | PK 10+200 CI. Después de la rotura y fragmentación del banco rocoso con el uso de explosivos controlados, se realiza la separación y cargue del material con equipo sobre orugas. Sector de Piedra Negra.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
PK 12+800 CI. Luego de colocada la pantalla de concreto (malla + lanzado) se da inicio a la perforación de huecos "con equipo suspendido" para luego colocar los pernos pasivos de anclaje. Sector intervenido, Las Grutas |  |  | PK 17+500/600 CD - Perfilado de talud. Un par de equipos perforadores (sobre orugas), realizan taladros o huecos para densificar con mas pernos pasivos el sostenimiento del talud. La cara expuesta presenta una nueva descompresión a causa de lluvias de larga duración. Sector La Guaracú I
UF-2.1
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
PK 28+000/100 CD. Bulldozer CAT D6T y una excavadora CAT 330 D2L, realizaron cortes y excavaciones sobra la zona donde se emplazara la segunda calzada. Lluvias prolongadas paralizan trabajos. Sector La Puerta |  |  | PK 31+350 CI. Un equipo perforador sobre rieles, realiza los taladros o huecos para colocar posteriormente los pernos pasivos de anclaje. Se trabaja en la fase II. Lluivas prolongadas afectan trabajos. Sector Tierra Mítica, zona de contingencia
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
PK 33+500 CI - Muro en TA. Personal con pajarita realiza la colocación de las escamas en concreto. Se utilizan bandas poliméricas tipo FS50 y FS30 para su alineación. Sitio, aproche sobre el estribo # 2 del puente sobre el Rio Cauca. |  |  | PK 20+380 CD Muro en HA # 109. Se ilustra el retiro de la formaletería metálica de la parte superior del tramo # 1. Se utiliza una eslinga y el brazo telescópico de una grúa. Sector Paraíso del Sol / Piñón del Rio (o ramal norte de San Jerónimo)
UF-3.0
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
PR 48+500 CD / carril der. - Rehabilitación de la doble calzada. Se realizan fresados "en frio" superficiales (ej. 7 cm) y mas profundos (ej. 18 cm) de acuerdo a la gravedad de los fallos de la carpeta existente. |  |  | PR 47+600/900 CD / carril der. - Rehabilitación de la doble calzada. Con el compactador de aro metálico "tándem" se da inicio a las primeras pasadas sobre la capa asfáltica (MSC-25) recién extendida y le sigue el de neumáticos (tren de compactación Dynapac).
PK 0+060 Playa de peajes. Se inicia la aplicación de pintura (color amarillo trafico) sobre cada una las islas. Se hacen retoques a los muretes separadores y a las media luna, sembrándoles jardín. |  |  | PK 0+663 CI. Personal de MAR1 realiza el montaje de un muro continuo de gaviones como apoyo del canal escalonado existente y anexo al cabezote del encole de la ODT # 004. Los suelos son de baja resistencia y con gran contenido de agua.

## Registro fotográfico túnel
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2021-03-11 | HASTA |  |  | 2021-03-17
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK0+990 - UF3.1D - Perfilado de pateros, por invasión de sección libre túnel. Portal Medellín (hastial derecho). |  |  | PK1+230 - UF3.1D - Tratamiento para control de infiltraciones (perforación, calafateo e instalación de mangueras). Portal Medellín (hastial izquierdo).
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK1+290 - UF3.1D - Vaciado concreto 25 MPa, en construcción de dren colector de Ø = 400 mm. Portal Medellín (hastial derecho). |  |  | PK2+479,5 - PK2+451- UF3.1D - Instalación de concreto en zona de solera plana, sostenimiento tipo SC-3R, del. Portal Medellín.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK1+260 - UF3.1D - Construcción de dren colector de Ø = 400 mm. Portal Medellín (hastial derecho). |  |  | PK1+420 - UF3.1D - Excavación para construcción de dren colector de Ø = 400 mm. Portal Medellín (hastial derecho).
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK1+838 - PK1+856 - UF3.1D - Nivelación para solera plana, sostenimiento tipo SC-2R. Portal Medellín. |  |  | PK0+804 - UF3.1D - Acopio temporal de material de excavación drenajes. Portal Medellín.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK1+250 - UF3.1D - Construcción de dren colector de Ø = 400 mm. Portal Medellín (hastial izquierdo). |  |  | PK1+838 - PK1+856 - UF3.1D - Instalación de concreto 25 Mpa en solera plana, sostenimiento tipo SC-2R. Portal Medellín.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK2+479,5 - PK2+451- UF3.1D - Instalación de concreto en zona de solera plana, sostenimiento tipo SC-3R, del . Portal Medellín. |  |  | PK2+880 - PK2+980,3 - UF3.1D - Construcción de caz de contaminantes. Portal Medellín (hastial izquierdo).
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK0+804 - PK0+850 - UF3.1D - Excavación para construcción contra bóveda (hastial izquierdo). Portal Medellín. |  |  | PK0+804 - PK0+850 - UF3.1D - Excavación para construcción contra bóveda (hastial izquierdo). Portal Medellín.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK1+250 - UF3.1D - Construcción de dren colector de Ø = 400 mm. Portal Medellín (hastial izquierdo). |  |  | PK1+838 - PK1+856 - UF3.1D - Instalación de concreto 25 Mpa en solera plana, sostenimiento tipo SC-2R. Portal Medellín.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK1+838 - PK1+856 - UF3.1D - Toma de muestras de concreto (Interventoría) para ensayos de resistencia al compresión (solera plana). Portal Medellín. |  |  | PK1+838 - PK1+856 - UF3.1D - Toma de muestras de concreto (Interventoría) para ensayos de resistencia al compresión (solera plana). Portal Medellín.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK3+645 - UF3.1D - Cárcamo trasversal baja tensión y telecomunicaciones 10Ø6". Portal Santa Fe. |  |  | PK3+645 - UF3.1D - Relanzado en zonas de desprendimiento, galería peatonal N°4. Portal Santa Fe
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
PK5+219,5 - PK5+246,5 - UF3.1D - Vaciado de concreto 25 Mpa solera plana, sostenimiento tipo SC-1. Portal Santa Fe. |  |  | PK5+266,5 - PK5+288,5 - UF3.1D - Vaciado de concreto 25 Mpa solera plana, sostenimiento tipo SC-1. Portal Santa Fe.
PK3+170 - UF3.1D - CAZ residuos contaminantes e instalación de acero de refuerzo cárcamo ITS y telecomunicaciones . Portal Santa Fe (hastial izquierdo). |  |  | PK3+200 - UF3.1D - Cárcamo ITS y telecomunicaciones . Portal Santa Fe (hastial izquierdo).
PK4+125 - UF3.1D - Instalación de acero de refuerzo cárcamo ITS y telecomunicaciones . Portal Santa Fe (hastial izquierdo). |  |  | PK3+525 - UF3.1D - Construcción de caja de inspección CAZ residuos contaminantes. Portal Santa Fe (hastial izquierdo).
PK3+470 - PK3+500 - UF3.1D - Instalación de formaleta para vaciado de concreto cárcamo ITS y telecomunicaciones. Portal Santa Fe (hastial izquierdo). |  |  | PK3+640 - UF3.1D - Cárcamo trasversal baja tensión y telecomunicaciones 10Ø6". Portal Santa Fe.
PK3+645 - UF3.1D - Instalación redes eléctricas provisionales para iluminación, galería peatonal N°4. Portal Santa Fe. |  |  | PK5+040 - UF3.1D - Construcción cárcamo media tensión. Portal Santa Fe (hastial derecho).

## Registro fotográfico puentes
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2021-03-11 | HASTA |  |  | 2021-03-17
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
Puente PK 0+160 UF 1- Acabados en módulos de defensa tipo New Jersey. |  |  | Puente PK 0+160 UF 1- Defensa tipo New Jersey terminadas.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
Puente PK 0+930 UF 1. Acabados de defensas tipo New Jersey, ambos costados. |  |  | Puente PK 0+930 UF 1. Vista panorámica Puente construido.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Puente PK 1+440 UF 1- Finalizan acabados en defensas tipo New Jerseys. |  |  | Puente PK 1+440 UF 1- Vista panorámica Puente construido.
FOTO 2
Puente PK 1+940 UF 1- -ESTRIBO 1. Instalación de platina y pernos de anclaje para junta de dilatacíon provicional. |  |  | Puente PK 1+940 UF 1- ESTRIBO 1. Junta de dilatacíon provicional instalada..
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
Puente PK 4+500 UF 1. Se funde losa vano 1. |  |  | Puente PK 4+500 UF 1. Se funde losa vano 1.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Puente PK 5+240 UF 1. Vista panorámica desde PK menores hacia mayores, acabados finales New Jersey.. |  |  | Puente PK 5+240 UF 1. Acabados defensas tipo New Jersey cara externa e interna, costado izquierdo.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
Puente PK 5+540 UF 1 - UF 1 - Finalizan acabados módulos defensas tipo New Jersey ambos costados |  |  | Puente PK 5+540 UF 1 - Finalizan acabados de módulos New Jersey , ambos costados.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
Puente PK 5+240 UF 1- ESTRIBO 1. Muro complementario de Estribo. Costado izquierdo fundido y lleno con material de base. |  |  | Puente PK 5+240 UF 1- ESTRIBO 1. Muro complementario de Estribo. Costado izquierdo fundido y lleno con material de base.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
Puente PK 6+240 UF 1- ESTRIBO 1-1'. Adecuación de area para losa de transición. |  |  | Puente PK 6+240 UF 1- Instalación acero de refuerzo dovela N°9- voladizo 1.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
Puente PK 8+800 UF 1- ESTRIBO 2. Instalación acero de refuerzo y encofrado viga cabezal, calzada derecha. |  |  | Puente PK 8+800 UF 1- ESTRIBO 2. Instalación acero de refuerzo y encofrado viga cabezal, calzada derecha.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Puente PK 10+440 UF 1- ESTRIBO 1. Terminado |  |  | Puente PK 10+440 UF 1- Vista panorámica avance construcción Puente. Infraestructura terminada.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
Puente PK 11+110 UF 1- PILA 2. Desencofrado de Viga Cabezal. |  |  | Puente PK 11+110 UF 1- Vista panorámica avance construcción Puente.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
Puente PK 9+400 UF 1- PILA 1.Instalación de plataforma para viga cabezal. |  |  | Puente PK 9+400 UF 1- ESTRIBO 1. Se funden pedestales y topes sísmicos, encofrado de muro lateral.
Puente PK 9+500 UF 1- PILA 1. Instalación de acero de refuerzo y encofrado viga cabezal. |  |  | Puente PK 9+500 UF 1- Vista panorámica desde PK mayores hacia menores.
Puente PK 9+800 UF 1- ESTRIBO 1. En excavación caisson 1. |  |  | Puente PK 9+800 UF 1- ESTRIBO 1. En excavación caisson 2.
Puente PK 9+900 UF 1- ESTRIBO 1.Encofrado de aleta y muros laterales. |  |  | Puente PK 9+900 UF 1- ESTRIBO 2. Instalación acero de refuerzo alzado 1 muro espaldar (ménsula intermedia).
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Puente PK 11+110 UF 1. Instalación acero de refuerzo losa, vano 1. |  |  | Puente PK 11+110 UF 1- Instalación de concreto módulos New jersey en ambos costados.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Puente PK 19+900 UF2.1. PILA 1. Excavación caisson 3 |  |  | Puente PK 19+900 UF2.1. PILA 1. En excavación caissons 4.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Puente PK 20+380 UF2.1. - ESTRIBO 1. Alzado 2 de vástago módulo 2 de muro 105. |  |  | Puente PK 20+380 UF2.1. -ESTRIBO 1. Alzado 2 de vástago módulo 2 de muro 105.
FOTO 3
Puente PK21+500 UF2.1. Losa , vano 3 fundida. Inactivo |  |  | Puente PK21+500 UF2.1. Losa , vano 3 fundida. Inactivo
Puente PK21+700 UF2.1. Instalación acero de refuerzo voladizo costado izquierdo vano 2 y 3. |  |  | Puente PK21+700 UF2.1. Se funde diafragma estribo e instalación acero diafragma pila 4, vano 5.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
FOTO 5
Puente PK 33+100 UF 2.1 - TRAMO 1 VOLADIZOS. Acabados en muros externos dovelas voladizo 2. |  |  | Puente PK 33+100 UF 2.1 - TRAMO 1 VOLADIZOS- Chequeo topografíco losa superior voladizo 3.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Puente PK 33+100 UF 2.1 TRAMO2 - VIGAS- Vista panorámica construcción Puente. Inactivo |  |  | Puente PK 33+100 UF 2.1 TRAMO2 - VIGAS- Tablero, Lado Santa Fe. Inactivo.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Ampliación Puente PK18+700 UF2.1 La Muñóz II. Instalación de pintura baranda vehicular, ambos costados. Finalizado. |  |  | Ampliación Puente PK18+700 UF2.1 La Muñóz II. Instalación de pintura epóxica baranda vehicular. Finalizado.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Ampliación Puente N°5 PK3+183 UF1 Quebrada La Causala. Instalación acero de refuerzo barrera New Jersey costado derecho entrada Puente lado Medellín. |  |  | Ampliación Puente N°5 PK3+183 UF1 Quebrada La Causala. Aplicación de base anticorrociva y pintura poliurettano amarilla.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Ampliación Puente N°11 PK8+790 UF1 Quebrada La Roncha. Perforaciones para anclajes en vigas 5 y 8, reforzamiento Vigas |  |  | Ampliación Puente N°11 PK8+790 UF1 Quebrada La Roncha. Perforaciones para anclajes en vigas 5 y 8, reforzamiento Vigas
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Ampliación Puente N°9 PK7+960 UF1 San Gregorio. Anclaje de barras con epoxico Hilti reforzamieto Vigas 17 y 20. |  |  | Ampliación Puente N°9 PK7+960 UF1 San Gregorio. Anclaje de barras con epoxico Hilti reforzamiento Vigas 17 y 20.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Ampliación Puente N°2 PK2+100 UF1 La Volcana. Soldadura en baranda vehicular, costado derecho. |  |  | Ampliación Puente N°2 PK2+100 UF1 La Volcana. Vista panorámica desde PK menores hacia PK mayores.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Ampliación Puente N°25 PK19+420 UF2.1 El Sable. ESTRIBO 1. Ampliación de estribo, Se funde zapata, vástago, tope sísmico y pedestal. |  |  | Ampliación Puente N°25 PK19+420 UF2.1 El Sable. Instalación de cables para tensonamiento externo viga 8.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Ampliación Puente N°6 PK5+538 UF2.1 La Potrera. Finaliza demolición de tablero sobre vigas. |  |  | Ampliación Puente N°6 PK5+538 UF2.1 La Potrera. Finaliza demolición de tablero sobre vigas, vano 1.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Ampliación Puente N°21 PK16+130 UF2.1 Quebrada La Guaracú I. Realce de vigas vano 3. |  |  | Ampliación Puente N°21 PK16+130 UF2.1 Quebrada La Guaracú I. Realce de vigas vano 3.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
Ampliación Puente N°22 PK19+450 UF2.1 Quebrada La Muñóz I. Corte e izaje de losa vano 1. |  |  | Ampliación Puente N°21 PK16+130 UF2.1 Quebrada La Muñóz I. Izaje de secciones de losa, vano 3.

## Registro fotográfico OyM
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2021-03-03 | HASTA |  |  | 2021-03-09
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
UF 4 Ruta 6003 - 44+400 Control Policía de Carreteras. |  |  | UF 4 Ruta 6003 - 45+000 Vía en Operación normal.
FOTO 3 |  |  | FOTO 4
UF 4 Ruta 25B02 - PR14+000 - PR17+000 Rocería. |  |  | UF 4 Ruta 25B02 - PR06+600 Limpieza de Obras transversales.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
UF2.2 Ruta 6203 PR99+100 Limpieza de Cuneta. |  |  | UF2.2 Ruta 6204 PR01+500 - Apiques pavimento carril izquierdo.
FOTO 5 |  |  | FOTO 6
UF2.1 Ruta 6204 PR6+735 - Asistencia grúa pesada. |  |  | UF2.1 Ruta PR08+100 - PR08+300 Poda de arboles carril derecho
FOTO 7 |  |  | FOTO 8
UF1 Ruta 6204 A PR28+850-PR29+000 Limpieza de cuentas margen izquierda |  |  | UF1 Ruta 6204 A PR29+800-PR30+100 Pare y siga por voladura
FOTO 9 |  |  | FOTO 10
UF3 Ruta 6204 APR42+900 NICHO #18 Vehículo varado y esperando asistencia |  |  | UF3 Ruta 6204 A PR44+630 Paso camiones cisterna

## Registro fotográfico ambiental
CONSORCIO EPSILON 4G
DEL | 2021-03-10 | HASTA |  |  | 2021-03-16
REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  |  | FECHA APROBACIÓN | VERSIÓN | CÓDIGO
|  |  |  | 31 ENERO DE 2020 | 2 | R-CEC-22
FOTO 14
1. Construcción UF 1-Casa de muñecas: PMF 16 Manejo y control de fuentes de emisiones y ruido: El laboratorio certificado MCS realizó la calibración del equipo PM 10, realizando el registro con el manómetro de las caídas de presión, verificando que no se presenten fugas, esto se realizó antes de iniciar el monitoreo de calidad de aire. |  |  | 2. Construcción UF 1-Casa de muñecas PMF 16 Manejo y control de fuentes de emisiones y ruido: El laboratorio certificado MCS realiza las mediciones con el Vary Flow, para garantizar el caudal de aire que pasa por la muestra, lo cual se ajusta dependiendo de la temperatura, altura y presión atmosférica del lugar, esto se realizó antes de iniciar el monitoreo de calidad de aire.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
3. Construcción UF 1-Casa de muñecas PMF 16 Manejo y control de fuentes de emisiones y ruido: El laboratorio certificado MCS realiza la calibración del equipo PM 2.5, en el cual se presentó una falla en la bomba de succión, esto se corrige al día siguiente antes de iniciar el monitoreo de calidad de aire. |  |  | 4. Operación y mantenimiento UF 2.1-PK 30+100 CI PMB 05 Manejo de aprovechamiento forestal: Se realizó poda de individuos para la actividad de traslado de redes secas.
FOTO 1 |  |  | FOTO 2
5.Operación y mantenimiento UF 2.1-Planta 2 PAC-2.4-07 Manejo y disposición de sobrantes: Se realizó limpieza del material producto del paso de las volquetas provenientes de la fuente de materiales la seca, hacia planta 2. |  |  | 6. Construcción UF 1-PK 9+800 PMF 09 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales: Todos los frentes cuenta con baños portátiles de acuerdo al N.º de operarios( 1 baño por cada 15 operarios) y divididos por genero. -Se realizan mantenimientos a los baños portátiles de forma semanal, estos mantenimientos son realizados por la empresa STAP.
7.Construcción UF 2.1-ZODME 15 PMF 02 Manejo y disposición de materiales de excavación sobrante y de demoliciones: El concesionario realizó rocería y limpieza de las obras de drenaje de ZODME 15. |  |  | 8. Construcción UF 2.1-PK 20+600 y PK 29+800 PMF 07 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales: La interventoría realizó seguimiento a las USP, para verificar el estado en que se encuentran, además si se está cumpliendo con el mantenimiento.
9. Construcción UF 1 y 3-PK8+500 y PK 15+300 PMF 09 Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales: La interventoría realizó seguimiento a las USP, para verificar el estado en que se encuentran, además si se está cumpliendo con el mantenimiento. |  |  | 10. Construcción UF 2.1-PK del 29+980 al 30+050 PMF 01 Conservación y restauración de la estabilidad geotécnica: El concesionario realizó la perfilación de taludes, construcción de rondas de coronación y se implementa la medida de hidrosiembra para la protección del mismo.
11. Construcción UF 2.1-PK del 30+090 al 30+110 PMF 01 Conservación y restauración de la estabilidad geotécnica: El concesionario realizó la perfilación de taludes, construcción de rondas de coronación y se implementan las medidas de malla electrosoldada, pernos, drenes y concreto lanzado para la protección del mismo. |  |  | 12. Construcción UF 2.1-Río Aurrá PMF 10 Manejo de aguas superficiales: El laboratorio certificado MCS realizó la medición de caudal de río Aurrá, se usa el método área x velocidad, esto mediante un molinete y un contador.
13. Construcción UF 1 y 3-PK 4+200 PMF 12 Manejo de aguas superficiales: El concesionario realizó el retiro del exceso de concreto en las obras de drenaje. |  |  | 14. Mejoramiento UF 1 y 3-Puente la Cola PAC-2.4-07 Manejo y disposición final de sobrantes, PGH-3.1-09 Manejo de aguas superficiales : El concesionario realizó la limpieza y mantenimiento a las obras de drenaje.
15. Construcción UF 1 y 3-PK 5+900 PMF 02 Manejo y disposición de materiales de excavación sobrante y de demoliciones: El material que cumple con los estándares de calidad, es usado para llenos en la vía. |  |  | 16. Construcción UF 1 y 3-PK 5+880 PMF 06 Manejo de plantas de trituración, concreto y asfalto: La interventoría realiza seguimiento a la actividad de vaciado de concreto, donde se verifica que la Mixer no presente fugas o derrames y además se realice el lavado de esta en el sitio correspondiente.
17. Operación y mantenimiento UF 1 y 3-PK 3+500 PAC 2.4-07 Manejo y disposición final de sobrantes: El concesionario realizó la limpieza y mantenimiento de la vía. |  |  | 18. Construcción UF 1-Planta 1 PMF 04 Manejo para la instalación, funcionamiento y desmantelamiento de infraestructura asociada del proyecto: El concesionario realiza el desmantelamiento planta uno, donde se hizo el retiro de cilos para almacenamiento de cemento.
19. Construcción UF 1 y 3-Puente la potrera PMF 10 Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y especiales: El concesionario cuenta con cuadrillas para la realización de jornadas de aseo en los frentes de obra.
19 de febrero de 2021
18 de febrero de 2021
01 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
10 de marzo de 2021
11 de marzo de 2021
11 de marzo de 2021
11 de marzo de 2021
11 de marzo de 2021
15 de marzo de 2021
15 de marzo de 2021
16 de marzo de 2021
16 de marzo de 2021
11 de marzo de 2021
11 de marzo de 2021
11 de marzo de 2021
11 de marzo de 2021
16 de marzo de 2021